## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100495481 | Rehabilitacion De La Plaza Benito Juarez | 151700200 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 8000000 | 7982854.57 | 7982854.57 | 7982854.57 | 7982854.57 | 7982854.57 | 7982854.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 9507357.81 | 9507357.81 | 9507357.81 | 47.5368 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200509940 | Infraestructura Municipal En Ejido Santo Domingo. | 152700054 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5978436 | 5978434.29 | 5978434.29 | 5978434.29 | 99.6406 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200510002 | Rehabilitación De Espacios Deportivos | 152700057 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2493788.07 | 2493788.07 | 2493788.07 | 2493788.07 | 99.7515 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200526382 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700024 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 28511118.41 | 8553335.52 | 8553335.52 | 0 | 28.5113 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200526414 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Viesca | 153600020 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13511674.69 | 13511674.69 | 13511674.69 | 13511674.69 | 4053502 | 4053502 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 21319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200528397 | Construcción De Red General De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Colonia Magdalenas. | - | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200528498 | Remodelacion De Plaza Publica (Magisterio) En Colonia San Antonio | - | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIEENEGAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200528609 | Remodelacion De Plaza Principal | - | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530828 | Pavimentacion C En Bella Union | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 1249932.45 | 1249932.45 | 1249932.45 | 1249932.45 | 1249932.45 | 1249932.45 | 1249932.45 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530865 | Pavimentacion C En Rancho Nuevo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 1050629.53 | 1050629.53 | 1050629.53 | 1050629.53 | 1050629.53 | 1050629.53 | 1050629.53 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530881 | Pavimentacion C En San Rafael | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 2383705.08 | 2383705.08 | 2383705.08 | 2383705.08 | 2383705.08 | 2383705.08 | 2383705.08 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530899 | Pavimentacion C En Jame | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 819341.48 | 819341.48 | 819341.48 | 819341.48 | 819341.48 | 819341.48 | 815809.84 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530911 | Pavimentacion C En Escobedo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 2424116.5 | 2424116.5 | 2424116.5 | 2424116.5 | 2424116.5 | 2424116.5 | 2424116.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530922 | Pavimentacion C En San Antonio De Las Alazanas | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 857796.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530934 | Pavimentacion C En Artesillas | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 2949791.74 | 2949791.74 | 2949791.74 | 2949791.74 | 2949791.74 | 2949791.74 | 2949791.74 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530946 | Pavimentacion C En Emiliano Zapata | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 3086046.42 | 3086046.42 | 3086046.42 | 3086046.42 | 3086046.42 | 3086046.42 | 3086046.42 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530960 | Pavimentacion C En Chapultepec | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 2203654.59 | 671703.6 | 671703.6 | 30.4813 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 30.48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530971 | Pavimentacion C En Huachichil | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 1898961.95 | 587401.62 | 587401.62 | 30.9328 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 33.93 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA AVALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200530984 | Pavimentacion C En Santa Rita | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | Terminado | 2015 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 915033.39 | 331542.16 | 331542.16 | 36.2328 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 36.23 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200541637 | Rehabilitacion De Gimnasio Municipal | 1538CONE001 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Deporte | Terminado | 2015 | 1503676.1 | 1503676.1 | 1503676.1 | 1503676.1 | 1503676.1 | 1503676.1 | 1503676.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544517 | Construccion De Cuartel Militar , Hidalgo, Coahuila. | 151300025 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5154988.41 | 5154988.41 | 5154988.41 | 5154988.41 | 4136469.14 | 4136469.14 | 2947381.84 | 80.2421 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5153895.27 | 5153895.27 | 5153895.27 | 5153895.12 | 3104037.53 | 3104037.53 | 2687930.14 | 60.227 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555499 | Construccion De Linea Verde Oriente Antigua Linea Ferroviaria A J Sector Sur Oriente Tercera Etapa | CONTEC-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19628000 | 13558668 | 13558668 | 13558668 | 67.7933 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555522 | Programa De Mejora De Vialidades(Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles) | CONTEC-002-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5026599.99 | 5026600 | 5026600 | 4896627 | 4894719 | 4894719 | 4894719 | 97.3763 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555626 | Programa De Mejora De Vialidades (Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles) | CONTEC-002-B-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5601544.79 | 5601545 | 5601545 | 5433872 | 5433770 | 5433770 | 5433770 | 97.0048 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573560 | Programa De Mejora De Vialidades Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles | CONTEC-002-C-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3538869 | 3538869 | 3538869 | 3538869 | 3470407 | 3470407 | 3470407 | 98.0654 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574062 | Programa De Mejora De Vialidades (Pavimentación Asfáltica En Diversas Calles) | CONTEC-002-D-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5832986 | 5832986 | 5832986 | 5832986 | 5807934 | 5807934 | 5807934 | 99.5705 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: Obra terminada / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300576028 | Construcción De Alameda En Colonia El Pedregal | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 999498.6 | 999498.6 | 999498.6 | 24.9875 | 0 | Lote | 3500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582085 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Varias Calles Del Ejido Coyote. | - | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 1995304.19 | 1995304.19 | 1995304.19 | 1995304.19 | 1995304.19 | 1995304.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582173 | Construccion De Concreto Hidraulico En Varias Calles De Matamoros Coahuila B | - | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 1999925.03 | 1999925.03 | 1999925.03 | 1999925.03 | 1999925.03 | 1999925.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18000308.51 | 5400092.65 | 5400092.65 | 5400092.65 | 27.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19449645.85 | 19449645.85 | 19449645.85 | 19449645.83 | 7215135.04 | 7215135.04 | 5834893.74 | 37.0965 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19997206.36 | 1997206.36 | 19514836.38 | 5854450.9 | 5854450.9 | 0 | 29.2763 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400603294 | Pavimentación En Santa Rita Tramo 5 | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160990.37 | 160990.37 | 160990.37 | 145655.86 | 145655.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400604685 | Mejora Vial En Av. Reforma Entre Blvd. Luis Donaldo Colosio Y C. Colon De La Colonia Monterrey | PMS-FAIP-II-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 776058.2 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 758510.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO Y TERMINO DE OBRA / Registro: SE REGSITRA TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400604697 | Mejora Vial En Calzada Adolfo Lopez Mateos Entre Juan Abusaid Y Puente Col. Villa Las Americas C Niños Heroes Entre Av Jacarandas Y Vias De Ffcc Incluye Bocacalle De La Col. San Isidro Av De La Amist | PMS-FAIP-II-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1235000 | 1230597.66 | 1230597.66 | 1230597.66 | 1230597.66 | 1230597.66 | 1230597.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO / Registro: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400604703 | Mejora Vial Entre Calle De La Mora Y Av Del Nogal Y Av Ciruelos ,C. Manzanos Entre Av Del Nogal Y Av Del Nogal Y Av De Los Ciruelos De La Col La Quinta | PMS-FAIP-II-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297840.55 | 297840.55 | 297840.55 | 297840.55 | 297840.55 | 297840.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO / Registro: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400604712 | Mejora Vial En Av Durango Entre C Tercera (Calz ) Y C Primera , Calle Primera Entre Av Durango Y Av Segunda .Av Segunda Entre C Primera Y C Tercera (Calz9 De La Col. Los Sauces | PMS-FAIP-II-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 634000 | 629000.74 | 629000.74 | 629000.74 | 629000.74 | 629000.74 | 629000.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO / Registro: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400604720 | Mejora Vial En C Treviño Entre Abasolo Y Pedro G Garza Calle Galeana Entre Av Juarez Y Av Hidalgo De La Col Barrio Nuevo | PMS-FAIP-II-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 871500 | 871004.85 | 871004.85 | 871004.85 | 871004.85 | 871004.85 | 871004.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO / Registro: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400604727 | Mejora Vial En Av. Hidalgo Entre C. Juan Acuña Y Calle De Col. Barrio Saltillo, En San Pedro. | PMS-FAIP-II-15-006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 780500 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 763537.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO / Registro: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA EN INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400607125 | Pavimentacion D En Calles Del Municipio De Arteaga | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3988688.36 | 3988688.36 | 3988688.36 | 1196606.51 | 99.7172 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE ARTEAGA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 14536588.78 | 14536588.78 | 14536588.78 | 53.8392 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400617824 | Construccion De Infraestructura Depórtiva Para La Creacion De Unidad Deportiva Los Sauces (Segunda Etapa) | PMS-C.E.15-001 ( CONT B) | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Deporte | Terminado | 2015 | 7000000 | 6983251.88 | 6983251.88 | 6983251.88 | 3524951.21 | 3524951.21 | 3524951.21 | 50.4772 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 50.26 | Financiera: / Física: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150500642341 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.