## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 113
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300383834 | Ampliación De Salon Comunitario En Arteaga Calle España | HAB-14001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal | Urbanización | Terminado | 2015 | 113386.65 | 113386.44 | 113386.44 | 113386.44 | 113386.44 | 113386.44 | 113386.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499025 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 37 Entre Calle 10 Y Calle 14, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 244443 | 244443 | 244443 | 237490.88 | 237487.2 | 237487.2 | 237487.2 | 97.1544 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499028 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 8 Entre Calle 25 Y Calle 35, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME005 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 304038 | 304038 | 304038 | 270491.59 | 270237.42 | 270237.42 | 270237.42 | 88.8828 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499031 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 10 Entre Calle 21 Y Calle 35, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 474729 | 474729 | 474729 | 442435.27 | 442270.82 | 442270.82 | 442270.82 | 93.1628 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499036 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 12 Entre Calle 35 Y Calle 39, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 113229 | 113229 | 113229 | 101791.7 | 101091.86 | 101091.86 | 101091.86 | 89.2809 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499041 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 16 Entre Calle 45 Y Calle 35, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 311543 | 311543 | 311543 | 308999.05 | 308997.74 | 308997.74 | 308997.74 | 99.183 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499047 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 18 Entre Calle 33 Y Calle 37, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 122008 | 122008 | 122008 | 104199.19 | 104199.19 | 104199.19 | 104199.19 | 85.4036 | 0 | Metros lineales | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499051 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 20 Entre Calle 39 Y Calle 41, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 52176 | 52176 | 52176 | 50742.78 | 50742.78 | 50742.78 | 50742.78 | 97.2531 | 0 | Metros lineales | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499065 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 39 Entre Calle 18 Y Calle 20, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 125807 | 125807 | 125807 | 101988.85 | 96476.94 | 96476.94 | 96476.94 | 76.6865 | 0 | Metros lineales | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499073 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 41 Entre Calle 18 Y Calle 20, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME019 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 127817 | 127817 | 127817 | 114596.46 | 114576.12 | 114576.12 | 114576.12 | 89.6408 | 0 | Metros lineales | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499080 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 43 Entre Calle 14 Y Calle 20, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 365912 | 365912 | 365912 | 338745.04 | 338745.03 | 338745.03 | 338745.03 | 92.5755 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499085 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion 4 Entre Calle 31 Y Calle 33, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 57539 | 57539 | 57539 | 54080.26 | 54080.26 | 54080.26 | 54080.26 | 93.9889 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499094 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Escondida Entre Calle Loma De En Medio Y Calle Sin Nombre, De La Colonia Vicente Guerrero. | 050301ME028 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 391865 | 391865 | 391865 | 368448.82 | 343587.06 | 343587.06 | 343587.06 | 87.68 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499099 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Entre Calle Loma Escondida Y Calle Loma Alta , De La Colonia Vicente Guerrero. | 050301ME029 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 65935 | 65935 | 65935 | 64800.48 | 55373.55 | 55373.55 | 55373.55 | 83.982 | 0 | Metros lineales | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499104 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Baja Entre Calle Loma Escondida Y Calle Loma Alta; Calle Loma Alta Entre Calle Sin Nombre Y Calle Loma De En Medio, Colonia Vicente Guerrero. | 050301ME030 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 234503 | 234503 | 234503 | 228000 | 227999.98 | 227999.98 | 227999.98 | 97.2269 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499107 | Construccion De Calle Puerto De Plata Entre Calle Eulalio Gutierrez A Tope De Calle Al Poniente, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 366433 | 366433 | 366433 | 347209.79 | 289470.87 | 289470.87 | 289470.87 | 78.9969 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499116 | Construccion De Calle Puerto De Cristal Entre Calle Puerto De La Santa Cruz A Tope De Calle Al Poniente, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 297459 | 297459 | 297459 | 279848.9 | 262395.17 | 262395.17 | 262395.17 | 88.2122 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100499125 | Construccion De Calle Puerto De Flores Entre La Calle Puerto De Tampico A Tope De Calle, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 426674 | 426674 | 426674 | 403719.71 | 342288.35 | 342288.35 | 342288.35 | 80.2225 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499134 | Construccion De Calle Puerto De Padre Entre Calle Puerto De Acapulco A Tope De Calle, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME004 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 152231 | 152231 | 152231 | 150337.53 | 121712.72 | 121712.72 | 121712.72 | 79.9527 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499140 | Construccion De Calle Puerto De La Estrella Entre Calle Puerto De Flores A Tope De Calle, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME005 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 300950 | 300950 | 300950 | 286802.67 | 256592.62 | 256592.62 | 256592.62 | 85.2609 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499146 | Construccion De Calle Puerto De Tampico Entre Calle Puerto Rico A Tope De Calle, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 589091 | 589091 | 589091 | 570380.63 | 487669.9 | 487669.9 | 487669.9 | 82.7835 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499213 | Construccion De Calle Puerto De Las Cabras Entre Calle Puerto De Flores Y Calle Puerto Rico, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 318028 | 318028 | 318028 | 297271.84 | 274017.91 | 274017.91 | 274017.91 | 86.1616 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499223 | Construccion De Calle Puerto De Acapulco De Calle Puerto De La Paz Y Calle Puerto De Tampico, Colonia Puerto De Flores. | 050302ME008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 238760 | 238760 | 238760 | 232620.1 | 209517.54 | 209517.54 | 209517.54 | 87.7524 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499256 | Construccion De Centro Comunitario Ubicado En La Avenida Santa Barbara Entre Calle Santa Apolonia Y Avenida Santa María De Las Parras, De La Colonia Las Margaritas. | 050302ME015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498600.53 | 2495517.02 | 2495517.02 | 2495517.02 | 99.8207 | 0 | Metros Cuadrados | 1653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499280 | Equipamiento De Centro Comunitario Ubicado En La Avenida Santa Barbara Entre Calle Santa Apolonia Y Avenida Santa María De Las Parras, De La Colonia Las Margaritas. | 050302ME014 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 397828.33 | 397828.32 | 397828.32 | 397828.32 | 99.4571 | 0 | Lote | 1653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200499540 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 4 Entre Calle 25 Y Calle 31, De La Colonia Lomas De Zapaliname. | 050301ME003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 164692 | 164692 | 164692 | 164399.94 | 164398.42 | 164398.42 | 164398.42 | 99.8217 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200506550 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Tepopa. | 152700058 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 666667 | 400000 | 400000 | 399022.98 | 399022.98 | 399022.98 | 399022.98 | 99.7557 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200506588 | Vehículo Recolector De Basura | 152700059 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1500000 | 900000 | 900000 | 899336.4 | 899336.4 | 899336.4 | 899336.4 | 99.9263 | 0 | Vehículos | 9275 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200506615 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Parajes Del Valle. | 152700062 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 666667 | 340000 | 340000 | 339418.34 | 339418.34 | 339418.34 | 339418.34 | 99.8289 | 0 | Equipamiento | 350 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200507009 | Centro De Desarrollo Comunitario Santos Saucedo. | 152700067 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2437892 | 1462735 | 1462735 | 1456367.51 | 1456367.51 | 1456367.51 | 1456367.51 | 99.5647 | 0 | Metros Cuadrados | 990 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200507106 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Analco. | 152700068 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2500000 | 1500000 | 1500000 | 1495760.67 | 1495760.67 | 1495760.67 | 1495760.67 | 99.7174 | 0 | Metros Cuadrados | 990 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200507142 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Santos Saucedo. | 152700069 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 62108 | 97265 | 97265 | 97031.85 | 97031.85 | 97031.85 | 97031.85 | 99.7603 | 0 | Equipamiento | 252 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518238 | Construccion Integral De Calle 32 | 050181ME001-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518255 | Construccion Integral De Calle Privada 15. | 050181ME002-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518265 | Construccion Integral De Calle Guillermo Garcia | 050181ME003-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518273 | Construccion Integral De Calle 18. | 050181ME004-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518284 | Construccion Integral De Calle 28. | 050181ME005-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518321 | Construccion Integral De Calle 36. | 050181ME007-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518352 | Equipamiento De Cdc Casa Meced. | 050181ME009-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 691829 | 681929 | 681929 | 681929 | 681929 | 681929 | 681929 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518379 | Construccion Integral De Calle Privada 13. | 050182ME001-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518388 | Construccion Integral De Calle Juan Del Monte. | 050182ME002-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518393 | Equipamiento De Cdc Eliseo Mendoza. | 050182ME004-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518402 | Sendero Peatonal En Avenida Oriente. | 050182ME006-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518962 | Construccion Integral De Calle Puerto De Veracruz. | 050181ME008-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519019 | Ampliacion De Cdc Eliseo Mendoza | 050181ME010-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519052 | Adecuacion A La Imagen Institucional En Avenida Oriente. | 050181ME011-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519068 | Ampliacion De Cdc Casa Meced. | 050182ME005-5 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546349 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario De Nueva Laguna Norte | HA-054-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2309629 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546351 | Construccion De Calle Jazmin | HA-026-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 770943 | 458927 | 458927 | 458926 | 458926 | 458926 | 458926 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546352 | Construccion De Calle Lago Argentino | HA-027-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 584537 | 347260 | 347260 | 347260 | 347260 | 347260 | 347260 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546354 | Construccion De Calle Peñuelas Entre Calle Las Fuentes Y Lago Argentino | HA-028-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 199171 | 111263 | 111263 | 111263 | 111263 | 111263 | 111263 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546355 | Construccion De Calle Chencho (2 De Marzo) Entre Calle Lago Jazmin Y Lago Michigan | HA-029-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 803230 | 448153 | 448153 | 448153 | 448153 | 448153 | 448153 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546357 | Adecuacion Al Cdc La Union Calle Esperanza Entre Calle Primordiales Y Calle Libertad | HA-031-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 37862 | 21312 | 21312 | 21312 | 21312 | 21312 | 21312 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546359 | Readecuacion De Calle Lago Del Esclavo Entre Calle Lago Argentino Y Calle Las Fuentes | HA-033-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 168252 | 93739 | 93739 | 93739 | 93739 | 93739 | 93739 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546360 | Alumbrado Calle Ninguno (Lago Michigan) Entre Calle Lago Del Sur (Lago Zurich) Y Calle Calandria | HA-034-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 470057 | 275967 | 275967 | 275966 | 275966 | 275966 | 275966 | 99.9996 | 0 | Luminaria | 121 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546362 | Construccion De Calle Lago Capulines Entre Calle Tauro Y Calle Aries | HA-040-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 564020 | 394814 | 394814 | 377576 | 377576 | 377576 | 377576 | 95.6339 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546363 | Construccion De Calle Integral En Calle Lago Mirasol Entre Tauro Y Calle Aries | HA-041-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 564020 | 394814 | 394814 | 371146 | 371146 | 371146 | 371146 | 94.0053 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546368 | Adecuacion De Imagen Institucional Cdc Nueva Merced En Av Julieta Entre C Laurel Y C Olivos Col Nueva Merced | HA-045-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 46272 | 25690 | 25690 | 25689 | 25689 | 25689 | 25689 | 99.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546370 | Adecuacion De Imagen Institucional Cdc Jose Luz Torres En Calle Eleuterio Gonzalez Entre Calle Ignacio Medrano Y Calle Agustin Gurrola Col Jose Luz Torres | HA-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 42964 | 24864 | 24864 | 24848 | 24848 | 24848 | 24848 | 99.9356 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546371 | Alumbrado Publico En Calle Tauro Entre Blvd Laguna Sur Y Calle Mirasol | HA-074-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 220028 | 146981 | 146981 | 142418 | 142418 | 142418 | 142418 | 96.8955 | 0 | Luminaria | 121 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546372 | Construccion De Calle Gaviota Entre Calle Evangelina Valdez Y Calle Lago Argentino En Col Zaragoza Sur | HA-043-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 1376243 | 1028692 | 1028692 | 920139 | 920139 | 920139 | 920139 | 89.4475 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546374 | Construccion De Calle En Calle Halcones Entre Calle Lago Jazmin (Canarios) Y Calle Las Fuentes (Lago Argentino) Col Zaragoza Sur | HA-075-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 1627935 | 1139555 | 1139555 | 1007396 | 1007396 | 1007396 | 1007396 | 88.4026 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546460 | Adecuacion A La Imagen Institucional De Cdc Zaragoza Sur En Calle Lago Argentino Entre Lago Del Esclavo Y Lago La Doga En Col Zaragoza Sur | HA-030-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 53000 | 29966 | 29966 | 29966 | 29966 | 29966 | 29966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546480 | Construccion De Calle Albatros Entre Calle Evangelina Valdez Y Lago Argentino En Col Zaragoza Sur | HA-044-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 1164075 | 794977 | 794977 | 794977 | 794977 | 794977 | 794977 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546490 | Adecuacion De Imagen Institucional Del Cdc Nueva California En Calle El Faro Entre Allende Y Francisco Sarabia En La Colonia Nueva California | HA-047-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 39737 | 22885 | 22885 | 22885 | 22885 | 22885 | 22885 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 903 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546497 | Construccion De Calle Calandria Entre Calle Evangelina Valdez Y Las Fuentes (Lago Argentino) Col Zaragoza Sur | HA-097-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 1490737 | 876322 | 876322 | 855560 | 855560 | 855560 | 855560 | 97.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546566 | Centro Recreativo Plaza Fraccionamiento Altos De Santa Teresa, Acuña, Coahuila. | 150200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16468334.41 | 16468317.19 | 16468317.19 | 16468317.19 | 98.5774 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546694 | Adecuacion De Imagen Institucional Del Cdc Santiago Ramirez En Calle Rincon Del Macho Entre Calle Olivos Y Calle Carlos Roman Cepeda En Col Santiago Ramirez | HA-098-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 51035 | 29366 | 29366 | 29203 | 29203 | 29203 | 29203 | 99.4449 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546730 | Instalacion De Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Nueva Laguna Norte En Calle Miguel Robles Entre Calle Lopez Mateos En Col Nueva Laguna Norte | HA-099-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 73963 | 73963 | 72393 | 72393 | 72393 | 72393 | 97.8773 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546738 | Construccion De Calle Pelicano Entre Calle Evangelina Valdez Y Las Fuentes En Col Zaragoza Sur | HA-124-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 1618399 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546742 | Construccion De Calle En Calle Jilguero Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Las Fuentes En Col Zaragoza Sur | HA-125-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 2113755 | 1468714 | 1468714 | 1455966 | 1455966 | 1455966 | 1455966 | 99.132 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546745 | Construccion De Calle En Calle Hacienda De Alba Entre Calle Guacamaya Y Calle Canario En Col Zaragoza Sur | HA-126-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 2129135 | 1471908 | 1471908 | 1471907 | 1471907 | 1471907 | 1471907 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGA A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: SE PAGA A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546750 | Alumbrado Publico En Calle Aries Entre Blvd Laguna Sur Y Calle Mirasol En Col Zaragoza Sur | HA-042-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | Terminado | 2015 | 224440 | 153726 | 153726 | 141354 | 141354 | 141354 | 141354 | 91.9519 | 0 | Luminaria | 121 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546753 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion De Cdc Zaragoza En Calle Lago Peñuelas Entre Calle Lago Victoria Y Calle Lago De Los Inocentes En Col Zaragoza Sur | HA-048-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546776 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion De Cdc Zaragoza En Calle Lago Argentino Entre Calle Lago Del Esclavo Y Calle Lago Ladoga En Col Zaragoza Sur | HA-049-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546779 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Nueva Merced En Avenida Julieta Entre Calle Laurel Y Calle Olivo En Col Nueva Merced | HA-050-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546784 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Nueva California En C. Blvd El Faro Entre Calle Allende Y Calle Fernando Sarabia En Col Nueva California | HA-051-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546786 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Ampl Santiago Ramirez En Calle Rincon Del Macho Entre Calle Olivo Y Calle Carlos Roman Cepeda En Col Ampl Santiago Ramirez | HA-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546789 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Ampl Nueva Rosita En Blvd Independencia Entre Blvd Aguascalientes Y Calle Benito Juarez En Col Nueva Rosita | HA-053-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546794 | Colocacion De Panel Solar En El Cdc Jose Luz Torres En Calle Eleuterio Gonzalez Entre Calle Ignacio Medrano Y Calle Agustin Gurrola En Col Jose Luz Torres | HA-055-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546797 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminación Del Cdc Ejido La Union En Calle Esperanza Entre Calle Primordiales Y Calle Libertad En Ejido La Union | HA-056-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN / Física: / Registro: PAGADO A SU TOTALIDAD EN LA ULTIMA MINISTRACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554733 | Alumbrado Publico En El Blvd. Mariano Morales En La Colonia Analco | 152700083 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 900000 | 900000 | 898443.2 | 898443.2 | 898443.2 | 898443.2 | 99.827 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571834 | Ampliación Del Centro Comunitario Col. Gobernadores | MPN-025-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1698279 | 1790035 | 1566734.81 | 1790035 | 1566734.81 | 1566734.81 | 1566734.81 | 87.5254 | 0 | Metros Cuadrados | 1057 | 0 | 87.53 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571886 | Construcción Integral C. Ignacio Cepeda | MPN-027-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1248974 | 749384 | 562989.61 | 749384 | 562989.61 | 562989.61 | 562989.61 | 75.127 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 75 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571986 | Construcción Integral De La Calle Nazario Ortiz | MPN-028-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392387 | 235435 | 201812.84 | 235435 | 201812.84 | 201812.84 | 201812.84 | 85.7191 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 85 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572028 | Construcción Integral Calle Rogelio Mongtemayor | MPN-029-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 685412 | 417246 | 358782.26 | 417246 | 358782.26 | 358782.26 | 358782.26 | 85.9882 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 85.99 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572117 | Construcción Intgegral De La Calle Nazario Ortiz | MPN-030-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 609539 | 365540 | 232987.3 | 365540 | 232987.3 | 232987.3 | 232987.3 | 63.7378 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 63 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572149 | Construcción Intgegral De La Calle Gabriel R. Cervera | MPN-031-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1153620 | 692172 | 477814.24 | 692172 | 477814.24 | 477814.24 | 477814.24 | 69.0311 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 69 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578874 | Construccion Drenaje | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 399134 | 239480 | 239480 | 239456.94 | 187497.26 | 187497.26 | 187497.26 | 78.2935 | 0 | Metros lineales | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300579329 | Construccion Calle | 050101ME005 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 901455 | 540873 | 540873 | 540041.41 | 524299.6 | 524299.6 | 524299.6 | 96.9358 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300580872 | Construccion Integral De Calle Dolores Entre Calle 11 Y Calle 13 | 050181ME006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581046 | Construccion Integral De Calle 10 | 050182ME003-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606080 | Me-7 Construcción Integral De Calle | MAC-02-HAB-15 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Acuña, Coah. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2211512 | 1538741.93 | 1538741.93 | 1538741.93 | 1538741.93 | 1538741.93 | 1538741.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente pagada al 100% / Física: obra fisicamente terminada al 100% y funcionando adecuadamente / Registro: obra fisicamente y financieramente terminada al 100% y funcionando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606444 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4166666 | 2500000 | 2500000 | 2496000 | 2495999.77 | 2495999.77 | 590959.77 | 99.84 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606730 | Adquisición Camión Recolector De Residuos Solidos | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Salud | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 60 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606797 | Habilitación De Techo Del Centro Comunitario Ayuntamiento | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 176423 | 176423 | 105854 | 105305.41 | 105305.41 | 104851.51 | 104851.51 | 59.4319 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UN TECHO / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606813 | Equipamiento Cdc Ayuntamiento | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 122867 | 122867 | 73720 | 73720 | 73720 | 73720 | 73720 | 59.9998 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPOS DE COMPUTO SIETE / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606833 | Instalación De Paneles Solares Para Energía Solar | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 103820 | 103820 | 62292 | 61898.06 | 61898.06 | 61898.06 | 61631.27 | 59.6206 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606851 | Habilitación Del Salón De Computo Administracion Y Áreas De Trabajo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 73428 | 73428 | 44057 | 44057 | 43847.72 | 43847.72 | 43847.72 | 59.7153 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAVION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400607203 | Equipamiento Del Centro Comunitario | 050101ME004 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 608425 | 365055 | 365055 | 364884.96 | 364884.96 | 364884.96 | 364884.96 | 99.9534 | 0 | Equipamiento | 1322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620181 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Flores Magon Entre C. Juan Antonio De La Fuente Y C. 16 De Septiembre De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 341510 | 340922.96 | 340922.96 | 340922.96 | 340922.96 | 340922.96 | 340922.96 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620199 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Revolucion Entre C. Ramos Arizpe Y C. Muzquiz De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 313435 | 306920.74 | 306920.74 | 306920.74 | 306920.74 | 306920.74 | 306920.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620239 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Chihuahua Entre C. Ramos Arizpe Y C. Muzquiz De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 247151 | 241987.72 | 241987.72 | 241987.72 | 241987.72 | 241987.72 | 241987.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620276 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Tierra Y Libertad Entre 5 De Mayo Y 16 De Septiembre De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCAI SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 414177 | 280381.34 | 280381.34 | 280381.34 | 280381.34 | 280381.34 | 280381.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620291 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Tierra Y Libertad Entre 16 De Septiembre Y C. Juan A. De La Fuentede La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 332886 | 330316.88 | 330316.88 | 330316.88 | 330316.88 | 330316.88 | 330316.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620302 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Tierra Y Libertad Entre C. Juan A,. De La Fuente Y C. Ramos Arizpe De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 335433 | 314682.12 | 314682.12 | 314682.12 | 314682.12 | 314682.12 | 314682.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620323 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Division Del Norte Entre C. 16 De Septiembre Y C. 5 De Mayo De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 109354 | 101385.59 | 101385.59 | 101385.59 | 101385.59 | 101385.59 | 101385.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620331 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Division Del Norte Entre Clle 16 De Septiembre Y C. Juan A. De La Fuente La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 321456 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620342 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Unidad Campesina Entre C. 5 De Mayo Y C. 16 De Septiembre La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 325974 | 310685.79 | 310685.79 | 310685.79 | 310685.79 | 310685.79 | 310685.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620352 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Revolucion Entre C. Juan A. De La Fuente Y C. Ramos Arizpe La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-010 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCAI SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 269437 | 268740.82 | 268740.82 | 268740.82 | 268740.82 | 268740.82 | 268740.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620362 | Construccion De Andadores Seguros En Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Sexta Y Heroez De Nacozari Colonia Proletaria Benito Juarez | PMS-HABITAT-V.G.15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 392541 | 391904.27 | 391904.27 | 391904.27 | 391904.27 | 391904.27 | 391904.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620377 | Construccion De Andadores Seguros En Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Sexta Y Calle Septima Colonia Proletaria Benito Juarez | PMS-HABITAT-V.G.15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 450446 | 449978.42 | 449978.42 | 449978.42 | 449978.42 | 449978.42 | 449978.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620390 | Ampliacion De C.D.C. La Trinidad | PMS-HABITAT-V.G.15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2100000 | 2024450.66 | 2024450.66 | 2024450.66 | 2024450.66 | 2024450.66 | 2024450.66 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ampliacion de centro comunitario se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.