## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 20
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300403810 | Reposicion Del Colector General Y Un Subcolector Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 141700125 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2872620.95 | 3107629.15 | 3107629.15 | 3107629.15 | 2784071.91 | 2784071.91 | 2784071.91 | 89.5883 | 0 | Metros Cuadrados | 4143 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15140400440859 | Construcción De Cárcamo De Rebombeo | 1401797 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2454237.5 | 2454237.5 | 2454237.5 | 2454237.5 | 2454237.5 | 2454237.5 | 2454237.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496369 | Ampliación De La Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Sectores | 150700025 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1079999.91 | 963177.71 | 963177.71 | 963177.71 | 502754.23 | 502754.23 | 502754.23 | 52.1975 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496602 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10505419.55 | 10505419.55 | 10505419.55 | 7210641.72 | 7210641.72 | 7210641.72 | 7210641.72 | 68.6374 | 0 | Metros | 15000 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496616 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Colonia Maura Gomez (2a Etapa ) | 153300011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 770904 | 770904 | 770904 | 770904 | 770904 | 770904 | 770904 | 100 | 0 | Metros | 967 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497157 | Reposición De Colector De Aguas Residuales (Donato Guerra (3a Etapa) | 151700025 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588407 | 605414.31 | 605414.31 | 605414.31 | 378283.21 | 378283.21 | 378283.21 | 62.4834 | 0 | Metros lineales | 3580 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497164 | Reposicion De Colector Zuazua En 50 Mts Lineales De Diamentro De 24 De Calle Rayon A Calle Prolongacion Rayon | 151700031 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 421152.92 | 421152.92 | 421152.92 | 421152.92 | 204411.5 | 204411.5 | 204411.5 | 48.5362 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544508 | Equipamiento De Pozos Tanques De Almacenamiento Redes De Distribución Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Santa María Y Anexos | 152400044 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544542 | Construccion De Un Subcolector Con Tuberia De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcatarillado Sanitario) Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y P | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812073 | 812073 | 812073 | 729638.29 | 218891.48 | 218891.48 | 218891.48 | 26.9547 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544548 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936830.25 | 936830.25 | 936830.25 | 774887.8 | 232466.33 | 232466.33 | 232466.33 | 24.8141 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544580 | Complemento Y Actualizacion Del Plan Maestro Pluvial Para Las Zonas Urbana Y Suburbana De La Ciudad De Acuña, Coahuila | 150200023 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 134233 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544582 | Reubicacion De Un Tramo Del Colector De Aguas Residuales Cedros | 150200012 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1371676.72 | 1371676.72 | 1371676.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582035 | Estudios Y Proyectos Ejecutivos De La Planta Potabilizadora N° 1 De La Ciudad De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500065 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 640000 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612827 | Construccion De Carcamo De Bombeo De Aguas Negras Para La Colonia Las Aves | 1501941 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4908475 | 2633074.55 | 2633074.55 | 2633074.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613897 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Para La Colonia Regidores (2a Etapa) | 1501944 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 543260 | 192306 | 192306 | 192306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613976 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calles De La Parte Alta De La Colonia Ampliacion Guadalupe Borja | 1501943 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 850590 | 467824.5 | 467824.5 | 467824.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400614067 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calles Bladimir, Felipe Pescador, España Y Felipe Angeles Entre Libertad Y Oriental | 1501942 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1661150 | 913632.5 | 913632.5 | 913632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400615268 | Reposicion De Linea 24 De Diametro Del Arrollo Frontera A Entrada Del Tanque Hermita (Primera Etapa). | APAZU-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6840738.55 | 6840738.55 | 6840738.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620303 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Para La Parte Alta De La Colonia Guadalupe Borja | 1501945 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 320510 | 192306 | 192306 | 192306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 35 | Financiera: / Física: se reporta un avance de obra 35% / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150500642476 | Construccion De Fosa Septicas En El Ejido Cuates De Australia | 150700087 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuates de Australia | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 754023.85 | 754023.85 | 754023.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.