## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 52
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140100317414 | Pavimentación Asfáltica Calle Carlos Paez Col. Burócratas | - | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PREISDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461838 | Pavimentacion Y Alumbrado Publico Av Libertad Entre Calle Tercera Y Cuarta De La Colonia Lazaro Cardenas, Pavimentacion Y Alumbrado Publico Avgaseoducto Entre Tercera Y Cuarta De La Colonia Lazaro | PMS-FOPADEM-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1449972.51 | 1449972.51 | 1449972.51 | 631661.85 | 631661.85 | 631661.85 | 43.5637 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461854 | Rehabilitación De La Escuela Dr. Mariano Zertuche (Clave 05dpr0999j) | - | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461856 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De Escuela Secundaria Esthela V. Barragán, Calle Zaragoza S/N, Zona Centro, Guerrero Coah (Clave 05ees0064v) | - | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461908 | Pavimentación Del Camino De Acceso Al Ejido Nueva Candelaria | PMS-FOPADEM-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2000000 | 1997145.48 | 1997145.48 | 1997145.48 | 1997145.48 | 1997145.48 | 1997145.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461998 | Construcción De Infraestructura Deportiva En La Plaza Del Ejido La Rosita | PMS-FOPADEM-15-006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 800000 | 799540 | 799540 | 799540 | 799540 | 799540 | 799540 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: cancha se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462037 | Recarpeteo De Calles En Los Rodirguez | - | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462553 | Rehabilitación Del Estadio De Beisbol | 152305002 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO 100% / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462612 | Pavimentación De La Calle Aldama Del Ejido Santa Mónica | - | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462666 | Pavimentación De Calles En El Ejido Boquillas De Las Perlas | 153600039 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 998806.08 | 998806.08 | 998806.08 | 998806.08 | 998806.08 | 998806.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462707 | Pavimentación De Calles En El Ejido La Ventana | 153600038 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 994494.61 | 994494.61 | 994494.61 | 994494.61 | 994494.61 | 994494.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462708 | Pavimentación De Calles En La Colonia Zaragoza Sur | FOPADEM-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462712 | Rehabilitacion De Sanitarios De Niños Y Niñas De La Esc. Primaria Julio Torres | 153000166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | Terminado | 2015 | 232689 | 232689 | 232456.31 | 230618.09 | 225924.29 | 225924.29 | 225924.29 | 97.0928 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100462715 | Rehabilitación De Escuela Primaria Francisco I. Madero De San Alberto (Clave 05dpr1074q) | 152600029 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO. / Física: SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463048 | Rehabilitación De Plaza Pública Ejido Santa Brigida Domicilio Conocido | PMS-FOPADEM-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 545000 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 542156.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463049 | Rehabilitación De Esc. Miguel Ramos Arizpe | 153000167 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | Terminado | 2015 | 221814 | 221814 | 221592.19 | 220662.71 | 220662.71 | 220662.71 | 220662.71 | 99.481 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463063 | Recarpeteo De La Avenida Martínez, En La Colonias Lomas Del Norte, Central Y 28 De Junio De La Ciudad De Piedras Negras | MPN-016-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3812571.03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1509582.68 | 1509582.68 | 1509582.68 | 75.4791 | 0 | Metros Cuadrados | 3050 | 0 | 75.48 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463194 | Pavimentación De Calles En Área Urbana Del Municipio De Morelos Coahuila | 151900037 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3043085 | 3044971.4 | 3044971.4 | 3044971.4 | 3044971.4 | 3044971.4 | 3044971.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463257 | Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Av. 16 De Septiembre, Col. Bravo |  | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 86398.84 | 86398.84 | 86398.84 | 8.6399 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463781 | Construcción De Techumbre De Mallasombra En La Secundaria "Covantes", Calzada Pedro G. Garza, Col. Magisterial | PMS-FOPADEM-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799978.25 | 799978.25 | 799978.25 | 239993.47 | 239993.47 | 239993.47 | 30 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: cancha se regisro informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463858 | Construcción De Techumbre Con Mallasombra En Escuela Primara Felipe Ángeles Del Ejido Alamito (Clave 05dpr0965t) | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 99.14 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463896 | Pavimentación De Calles En La Colonia Lázaro Cárdenas | FOPADEM-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463926 | Rehabilitación De Esc. Secundaria No.12 Prof. Vicente Valdés Valdés | 153000168 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | Terminado | 2015 | 2069320 | 2069320 | 2067250.68 | 2067250.5 | 2067232.58 | 2067232.58 | 2067232.58 | 99.8991 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464464 | Recarpeteo De La Avenida Román Cepeda, Col. Buenavista Sur | MPN-017-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 411619.16 | 411619.16 | 411619.16 | 41.1619 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 41.16 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464532 | Pavimentación De Calles En El Ejido Petronilas | 151700201 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2500000 | 2362837.42 | 2362837.42 | 2362837.42 | 2362837.42 | 2362837.42 | 2362837.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464605 | Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva En El Ejido Santiago Y Paso De La Morita |  | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464649 | Pavimentación Del Camino Ejido Santa Eulalia Al Entronque Del Ejido San Francisco | PMS-FOPADEM-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 9963663.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464930 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Justo Sierra (Clave 05epr0125z) | PMS-FOPADEM-15-007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 400000 | 399010 | 399010 | 399010 | 399010 | 399010 | 399010 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: rehabilitacion escuela se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464946 | Construcción De Techumbre Para Patio Civico De La Esc. Constituyentes De 1917 | 153000169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | Terminado | 2015 | 976177 | 976177 | 975200.82 | 968599.09 | 968599.09 | 968599.09 | 968599.09 | 99.2237 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465002 | Pavimentación De Calle Guerrero En Zona Centro | - | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465013 | Pavimentación De Calles En La Colonia Centro | - | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SACRAMENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465057 | Construcción De Techumbre Con Mallasombra En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Del Ejido Jaboncillo (Clave 05dpr1165h) | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 99.14 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA EN TU TOTALIDAD / Registro: OBRA EJECUTADA EN TU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465600 | Pavimentación De Calles | 151100001 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465749 | Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez Del Ejido San José Del Aura (Clave 05dpr0015u) | 152600057 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Progreso, Coahuila | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE FINANCIERO / Física: SE CUMPLIÓ CON EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465832 | Pavimentación De Calles En La Colonia Isaura Chávez De Montemayor | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 99.5 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466175 | Recarpeteo De La Avenida Durango, En Las Colonias Loma Bonita Y Fstse | MPN-015-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1837714.88 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1471 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466254 | Construcción De Techumbre Con Mallasombra En Escuela Secundaria Técnica #22 Del Ejido San José De La Niña (Clave 05dst0022p) | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 99.14 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466280 | Rehabilitación De La Escuela Estela Flores De Cepeda (Clave 05ejn0024k) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 400000 | 399500 | 399500 | 399415.17 | 399415.17 | 399415.17 | 399308.5 | 99.9788 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466385 | Pavimentación De Calles En El Ejido Escobedo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 600000 | 599500 | 599500 | 599398.41 | 599398.41 | 599398.41 | 599398.41 | 99.9831 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466473 | Pavimentación De Calles En La Colonia Ampliación Las Vegas | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 495700 | 99.14 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466500 | Rehabilitación De La Escuela Secundaria No. 34 "Cayetano Trejo" (Clave 05dst0034u) |  | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO AL 100% / Registro: NINGUNO - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100474406 | Recarpeteo En La Calle Federalismo De La Colonia El Mirador. | 152700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1497058.53 | 1497058.53 | 1497058.53 | 1497058.53 | 99.8039 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100474437 | Recarpeteo En El Blvd. Mariano Morales De La Colonia Analco. | 152700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2097900 | 2094639.61 | 2094639.61 | 2094639.61 | 2094639.61 | 99.7447 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100474476 | Rehabilitacion De La Escuela Vito Alessio Robles. | 152700036 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 399600 | 396201.22 | 396201.22 | 396201.22 | 396201.22 | 99.0503 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100495156 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles Del Ejido El Refugio Municipio De Matamoros Coahuila | 151700202 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1476200.06 | 1476200.06 | 1476200.06 | 1476200.06 | 1476200.06 | 1476200.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538273 | Alumbrado Publico En Blvd. Fco. I Madero. | FOPADEM OP-15-065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 80 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538334 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 1 | FOPADEM OP-15-126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538392 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Appe Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 2. | FOPADEM OP-15-110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 55 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538433 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 3 | FOPADEM OP-15-111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2367856 | 2367856 | 2367856 | 2367856 | 15.7857 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538473 | Construccion De Unidad Deportiva De Las Americas. | FOPADEM OP-15-112 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 6060000 | 6060000 | 6060000 | 6060000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538519 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. Fco. I. Madero | FOPADEM OP-15-094 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574653 | Pavimentación De Calles | 151100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.