## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 18
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100475238 | Construccion De Area Deportiva En Colonia Pueblo Insurgentes | 153000170 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496197.88 | 3496197.88 | 3496197.88 | 3496197.88 | 99.8914 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489053 | Construccion De Campo De Futbol Uruguayo Pasto Sintetico Ejido La Ventana | 153600010 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 100 | 0 | Metros | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489088 | Construccion De Cancha De Futbol Uruguayo Pasto Sintetico Ejido Mieleras | 153600041 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 2497320.65 | 100 | 0 | Metros | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489137 | Construccion De Campo De Beisbol Campo Sintetico Ejido Emiliano Zapata | 153600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2015 | 4500000 | 4495499.49 | 4495499.49 | 4495499.49 | 4495499.49 | 4495499.49 | 4495499.49 | 100 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100495154 | Rehabilitacion Gral. Unidad Deportiva Infantil Horacio Piña 2a Etapa | 151700046 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | Terminado | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200513750 | Construccion De Parque De Beisbol Infantil En Colonia Compresora (Segunda Etapa) | INFRADEP-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | Terminado | 2015 | 8081957 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8990995 | 8990995 | 8990995 | 99.9999 | 0 | Lote | 280067 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: La unidad correcta de medida es metros cuadrados / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200513957 | Construccion De Techo Estructural En Canchas De La Universidad Tecnologica De Torreon | INFRADEP-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | Terminado | 2015 | 3310656 | 3996000 | 3996000 | 3807561 | 3807561 | 3807561 | 3807561 | 95.2843 | 0 | Lote | 2413 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: La unidad de medida correcta son metros cuadrados / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200514004 | Construccion De Polideportivo Oriente En Sector Oriente De La Ciudad (Primera Etapa) | INFRADEP-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | Terminado | 2015 | 17888380 | 17982000 | 17982000 | 17888380 | 5366514 | 5366514 | 5366514 | 29.8438 | 0 | Lote | 639629 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso de ejecución que por error involuntario se le dio el status de terminado / Física: Obra en proceso de ejecución, se solicitó la liberación del estatus de terminado / Registro: Proyecto registrado !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521766 | Remodelacion Del Gimnasio Municipal Ricardo Torres Nava | 2 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 4141885.21 | 4141885.21 | 4141885.21 | 4141885.21 | 46.0209 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 50 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538046 | Construccion De Unidad Deportiva Calderon. | INFRADEP OP-15-113 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 6060000 | 6060000 | 6060000 | 6060000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538089 | Construccion De Andador Y Ciclopista En Blvd. Madero | INFRADEP OP-15-063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3220000 | 3220000 | 3220000 | 3220000 | 92 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538134 | Construccion De Andador Y Ciclopista En Blvd Madero Sur | INFRADEP OP-15-062 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 96 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200539653 | Construccion De Cancha De Futbol, Con Pasto Sintetico En Ejido Chulavista | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3441918.93 | 3441918.93 | 3441918.93 | 86.1341 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 86 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300553887 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En El Cbeta No 21 | 1500298 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2015 | 9000000 | 8990500 | 8990500 | 8971985.79 | 8971985.79 | 8971985.79 | 8971985.79 | 99.7941 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300569243 | Rehabilitacion General Del Estadio De Besibol Municipal | PMS-I.D.M-.15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO | Deporte | Terminado | 2015 | 14000000 | 13981717 | 13981717 | 13981717 | 10992523.17 | 10992523.17 | 10992523.17 | 78.6207 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 78.18 | Financiera: / Física: se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572538 | Construccion De Unidad Deportiva La Antigua Jabonera De La Union Segunda Etapa | INFRADEP-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | Terminado | 2015 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8952086 | 8952086 | 8952086 | 8952086 | 99.5672 | 0 | Lote | 280067 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente al 100% / Física: La unidad de medida correcta es metros cuadrados / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400617692 | Construccion De Infraestructura Deportiva Para La Creacion De La Unidad Deportiva De Los Sauces (Tercer Etapa) | PMS-I.D.M-.15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Deporte | Terminado | 2015 | 2000000 | 1997996.01 | 1997996.01 | 1997996.01 | 1080001.3 | 1080001.3 | 1080001.3 | 54.0542 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 53.77 | Financiera: / Física: unidad deportiva se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400617739 | Equipamento Urbano Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva | PMS-I.D.M-.15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNIICPAL DE SAN PEDRO | Deporte | Terminado | 2015 | 280000 | 279269 | 279269 | 279269 | 279269 | 279269 | 279269 | 100 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: rehabilitacion y equipamento se registra informe definitivo / Registro: se registra informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.