## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 53
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200546349 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario De Nueva Laguna Norte | HA-054-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2309629 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 1385633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546351 | Construccion De Calle Jazmin | HA-026-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 770943 | 458927 | 458927 | 458926 | 458926 | 458926 | 458926 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546352 | Construccion De Calle Lago Argentino | HA-027-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 584537 | 347260 | 347260 | 347260 | 347260 | 347260 | 347260 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546354 | Construccion De Calle Peñuelas Entre Calle Las Fuentes Y Lago Argentino | HA-028-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199171 | 111263 | 111263 | 111263 | 111263 | 111263 | 111263 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546355 | Construccion De Calle Chencho (2 De Marzo) Entre Calle Lago Jazmin Y Lago Michigan | HA-029-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 803230 | 448153 | 448153 | 448153 | 448153 | 448153 | 448153 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546357 | Adecuacion Al Cdc La Union Calle Esperanza Entre Calle Primordiales Y Calle Libertad | HA-031-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 37862 | 21312 | 21312 | 21312 | 21312 | 21312 | 21312 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546359 | Readecuacion De Calle Lago Del Esclavo Entre Calle Lago Argentino Y Calle Las Fuentes | HA-033-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 168252 | 93739 | 93739 | 93739 | 93739 | 93739 | 93739 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546360 | Alumbrado Calle Ninguno (Lago Michigan) Entre Calle Lago Del Sur (Lago Zurich) Y Calle Calandria | HA-034-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 470057 | 275967 | 275967 | 275966 | 275966 | 275966 | 275966 | 99.9996 | 0 | Luminaria | 121 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016
COA15150200546362 | Construccion De Calle Lago Capulines Entre Calle Tauro Y Calle Aries | HA-040-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 564020 | 394814 | 394814 | 377576 | 377576 | 377576 | 377576 | 95.6339 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546363 | Construccion De Calle Integral En Calle Lago Mirasol Entre Tauro Y Calle Aries | HA-041-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 564020 | 394814 | 394814 | 371146 | 371146 | 371146 | 371146 | 94.0053 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546368 | Adecuacion De Imagen Institucional Cdc Nueva Merced En Av Julieta Entre C Laurel Y C Olivos Col Nueva Merced | HA-045-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 46272 | 25690 | 25690 | 25689 | 25689 | 25689 | 25689 | 99.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546370 | Adecuacion De Imagen Institucional Cdc Jose Luz Torres En Calle Eleuterio Gonzalez Entre Calle Ignacio Medrano Y Calle Agustin Gurrola Col Jose Luz Torres | HA-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 42964 | 24864 | 24864 | 24848 | 24848 | 24848 | 24848 | 99.9356 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546371 | Alumbrado Publico En Calle Tauro Entre Blvd Laguna Sur Y Calle Mirasol | HA-074-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 220028 | 146981 | 142981 | 142418 | 142418 | 142418 | 142418 | 96.8955 | 0 | Luminaria | 121 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546372 | Construccion De Calle Gaviota Entre Calle Evangelina Valdez Y Calle Lago Argentino En Col Zaragoza Sur | HA-043-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1376243 | 1028692 | 1028692 | 920139 | 920139 | 920139 | 920139 | 89.4475 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546374 | Construccion De Calle En Calle Halcones Entre Calle Lago Jazmin (Canarios) Y Calle Las Fuentes (Lago Argentino) Col Zaragoza Sur | HA-075-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1627935 | 1139555 | 1139555 | 1007396 | 1007396 | 1007396 | 1007396 | 88.4026 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016
COA15150200546460 | Adecuacion A La Imagen Institucional De Cdc Zaragoza Sur En Calle Lago Argentino Entre Lago Del Esclavo Y Lago La Doga En Col Zaragoza Sur | HA-030-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 53000 | 29966 | 29966 | 29966 | 29966 | 29966 | 29966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546480 | Construccion De Calle Albatros Entre Calle Evangelina Valdez Y Lago Argentino En Col Zaragoza Sur | HA-044-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1164075 | 794977 | 794977 | 794977 | 794977 | 794977 | 794977 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016
COA15150200546490 | Adecuacion De Imagen Institucional Del Cdc Nueva California En Calle El Faro Entre Allende Y Francisco Sarabia En La Colonia Nueva California | HA-047-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 39737 | 22885 | 22885 | 22885 | 22885 | 22885 | 22885 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 903 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546497 | Construccion De Calle Calandria Entre Calle Evangelina Valdez Y Las Fuentes (Lago Argentino) Col Zaragoza Sur | HA-097-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1490737 | 876322 | 876322 | 855560 | 855560 | 855560 | 855560 | 97.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546566 | Centro Recreativo Plaza Fraccionamiento Altos De Santa Teresa, Acuña, Coahuila. | 150200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16468334.41 | 15310014.14 | 15310014.14 | 15310014.14 | 91.6439 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546694 | Adecuacion De Imagen Institucional Del Cdc Santiago Ramirez En Calle Rincon Del Macho Entre Calle Olivos Y Calle Carlos Roman Cepeda En Col Santiago Ramirez | HA-098-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 51035 | 29366 | 29366 | 29203 | 29203 | 29203 | 29203 | 99.4449 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546730 | Instalacion De Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Nueva Laguna Norte En Calle Miguel Robles Entre Calle Lopez Mateos En Col Nueva Laguna Norte | HA-099-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 73963 | 73963 | 72393 | 72393 | 72393 | 72393 | 97.8773 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016
COA15150200546738 | Construccion De Calle Pelicano Entre Calle Evangelina Valdez Y Las Fuentes En Col Zaragoza Sur | HA-124-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1618399 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016
COA15150200546742 | Construccion De Calle En Calle Jilguero Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Las Fuentes En Col Zaragoza Sur | HA-125-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2113755 | 1468714 | 1468714 | 1455966 | 1455966 | 1455966 | 1455966 | 99.132 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546745 | Construccion De Calle En Calle Hacienda De Alba Entre Calle Guacamaya Y Calle Canario En Col Zaragoza Sur | HA-126-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2129135 | 1471908 | 1471908 | 1471907 | 1471907 | 1471907 | 1471907 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016
COA15150200546750 | Alumbrado Publico En Calle Aries Entre Blvd Laguna Sur Y Calle Mirasol En Col Zaragoza Sur | HA-042-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 224440 | 153726 | 153726 | 141354 | 141354 | 141354 | 141354 | 91.9519 | 0 | Luminaria | 121 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546753 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion De Cdc Zaragoza En Calle Lago Peñuelas Entre Calle Lago Victoria Y Calle Lago De Los Inocentes En Col Zaragoza Sur | HA-048-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546776 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion De Cdc Zaragoza En Calle Lago Argentino Entre Calle Lago Del Esclavo Y Calle Lago Ladoga En Col Zaragoza Sur | HA-049-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016
COA15150200546779 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Nueva Merced En Avenida Julieta Entre Calle Laurel Y Calle Olivo En Col Nueva Merced | HA-050-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546784 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Nueva California En C. Blvd El Faro Entre Calle Allende Y Calle Fernando Sarabia En Col Nueva California | HA-051-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546786 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Ampl Santiago Ramirez En Calle Rincon Del Macho Entre Calle Olivo Y Calle Carlos Roman Cepeda En Col Ampl Santiago Ramirez | HA-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546789 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminacion Del Cdc Ampl Nueva Rosita En Blvd Independencia Entre Blvd Aguascalientes Y Calle Benito Juarez En Col Nueva Rosita | HA-053-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546794 | Colocacion De Panel Solar En El Cdc Jose Luz Torres En Calle Eleuterio Gonzalez Entre Calle Ignacio Medrano Y Calle Agustin Gurrola En Col Jose Luz Torres | HA-055-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546797 | Instalacion Sistema De Energia Solar Para Iluminación Del Cdc Ejido La Union En Calle Esperanza Entre Calle Primordiales Y Calle Libertad En Ejido La Union | HA-056-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44822 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100 | 0 | Lote | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA CON LA ULTIMA MINISTRACIÓN DEL 17 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571834 | Ampliación Del Centro Comunitario Col. Gobernadores | MPN-025-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1698279 | 1790035 | 1790035 | 1790035 | 1790035 | 1566734.81 | 1566734.81 | 87.5254 | 0 | Metros Cuadrados | 1057 | 0 | 88 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571886 | Construcción Integral C. Ignacio Cepeda | MPN-027-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1248974 | 749384 | 749384 | 749384 | 749384 | 562989.61 | 562989.61 | 75.127 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 75 | Financiera: EN PROCESO EL RECURSO LLEGO EL 17 DE MARZO DE 2016 / Física: EN PROCESO EL RECURSO LLEGO EL 17 DE MARZO DE 2106 / Registro: EN PROCESO EN RECURSO SE RECIBIO EL 17 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571986 | Construcción Integral De La Calle Nazario Ortiz | MPN-028-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392387 | 235438 | 235438 | 235438 | 235438 | 201812.84 | 201812.84 | 85.718 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 86 | Financiera: EN PROCESO EL RECURSO LLEGO EL 17 DE MARZO DE 2016 / Física: EN PROCESO EL RECURSO LLEGO EL 17 DE MARZO DE 2016 / Registro: EN PROCESO EL RECURSO LLEGO EL 17 DEMARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572028 | Construcción Integral Calle Rogelio Mongtemayor | MPN-029-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 685412 | 417246 | 417246 | 417246 | 417246 | 358782.26 | 358782.26 | 85.9882 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 86 | Financiera: / Física: EN PROCESO, / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572149 | Construcción Intgegral De La Calle Gabriel R. Cervera | MPN-031-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1153620 | 692172 | 692172 | 692172 | 692172 | 477814.24 | 477814.24 | 69.0311 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN PROCESO EL RECURSO LLEGO EL 17 DE MARZO DE 2016 / Registro: EN PROCESO, EL RECURSO LLEGO EL 17 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578874 | Construccion Drenaje | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 399134 | 399134 | 239480 | 239457 | 71122.08 | 71122.08 | 71122.08 | 17.8191 | 0 | Metros lineales | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300579329 | Construccion Calle | 050101ME005 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 901455 | 540873 | 540873 | 540041 | 370421 | 370421 | 370421 | 68.4858 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 60 | Financiera: / Física: en el trimestre anterior se reporto un 40 / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592490 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario | 050281ME001 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 76 | Financiera: / Física: obra en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606444 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4166666 | 2500000 | 2500000 | 2496000 | 580201.17 | 580201.17 | 580201.17 | 23.208 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606730 | Adquisición Camión Recolector De Residuos Solidos | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Salud | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD ENTREGADA EN EL MES DE FEBRERO 2016 AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS PENDIENTE HACER TRASPASO DE $18,000.00 DE CUENTA FEDERAL A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS, DEBIDO A QUE HÁBITAT NO HABÍA DEPOSITADO EL COMPLEMENTO DEL MONTO CONVENIDO, SE LIQUIDO LA UNIDAD CON RECURSOS PROPIOS PROVISIONALMENTE. A MEDIADOS DE MARZO DEL 2016 RECIBIMOS EL MONTO COMPLETO, POR LO QUE AHORA SE TRASLADA EL MONTO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR $18,000.00 PARA CONCLUIR OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606833 | Instalación De Paneles Solares Para Energía Solar | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 103820 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FINIQUITO OBRA CON PD 49580 CD3 HÁBITAT 2015 APORTACIÓN FEDERAL POR 62,292.00 APORTACIÓN MUNICIPAL POR 41,528.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400620181 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Flores Magon Entre C. Juan Antonio De La Fuente Y C. 16 De Septiembre De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 341510 | 487872 | 487872 | 486816.8 | 486816.8 | 486816.8 | 486816.8 | 99.7837 | 0 | Vivienda | 53 | 0 | 100 | Financiera: SE ATENDIERON OBSERVACIONES / Física: SE ATENDIERON OBSERVACIONES / Registro:
COA15150400620199 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Revolucion Entre C. Ramos Arizpe Y C. Muzquiz De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 313435 | 447793 | 440857.34 | 440857.34 | 440857.34 | 440857.34 | 440857.34 | 98.4511 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400620239 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Chihuahua Entre C. Ramos Arizpe Y C. Muzquiz De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 247151 | 347610.33 | 347610.33 | 347610.33 | 347610.33 | 347610.33 | 347610.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400620276 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Tierra Y Libertad Entre 5 De Mayo Y 16 De Septiembre De La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCAI SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 414177 | 403931.41 | 403931.41 | 403931.41 | 403931.41 | 403931.41 | 403931.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400620291 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Tierra Y Libertad Entre 16 De Septiembre Y C. Juan A. De La Fuentede La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 332886 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400620342 | Construccion Integral De Andadores Seguros En Privada Privada Unidad Campesina Entre C. 5 De Mayo Y C. 16 De Septiembre La Col. Emiliano Zapata | PMS-HABITAT-VIP-15-009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 325974 | 464850.75 | 450141.01 | 450141.01 | 450141.01 | 450141.01 | 450141.01 | 96.8356 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400620362 | Construccion De Andadores Seguros En Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Sexta Y Heroez De Nacozari Colonia Proletaria Benito Juarez | PMS-HABITAT-V.G.15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392541 | 653173.78 | 653173.78 | 653173.78 | 653173.78 | 653173.78 | 653173.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400620377 | Construccion De Andadores Seguros En Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Sexta Y Calle Septima Colonia Proletaria Benito Juarez | PMS-HABITAT-V.G.15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450446 | 749964.02 | 749964.02 | 749964.02 | 749964.02 | 749964.02 | 749964.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: