## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 32
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314063 | Equipamiento Electromecánico De Pozo Y Linea De Alimentación Para El Ejido Charcos De Risa | 140900033 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 517213.18 | 517213.18 | 517213.18 | 516719.52 | 275261.79 | 275261.79 | 275261.79 | 53.2202 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314110 | Perforación De Pozo Profundo Para Abasto De Agua Potable Del Ejido La Esperanza | 141700016 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2198700 | 2198700 | 2198700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1447 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314120 | Suministro E Instalación De 1,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 142000019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 519999.95 | 519999.95 | 519999.95 | 390983.13 | 146121.62 | 146121.62 | 146121.62 | 28.1003 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314132 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Siete De Enero El Mezquite | 142400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1316382.33 | 1312768.39 | 1312768.39 | 1312768.39 | 1197686.2 | 1197686.2 | 831662.55 | 91.2336 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314256 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Para El Ejido 10 De Mayo | 143300010 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 194418.71 | 194418.7 | 194418.7 | 153510.54 | 126342.33 | 126342.33 | 126342.33 | 64.9847 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314275 | Construcción De Linea De Conducción Tomas Domiciliarias Tanque Elevado Para Abastecer De Agua Potable Al Ejido Tejaban Del Esfuerzo | 143600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 731597.55 | 731597.55 | 731597.55 | 704617.82 | 618529.8 | 618529.8 | 618529.8 | 84.5451 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314408 | Equipamiento E Interconexion De Pozo Para Agua Potable Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución Del Ejido El Mimbre | 142400038 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 979999.95 | 1102371 | 1102371 | 1100018.53 | 1100018.53 | 1100018.53 | 1100018.53 | 99.7866 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314409 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde | 142400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1004056.99 | 803245.59 | 803245.59 | 757961.53 | 653615.42 | 653615.42 | 653615.42 | 81.3718 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA14140200314416 | Ampliación De La Red De Distribución Tomas Domiciliarias En El Ejido Zargaoza | 143300011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 224680.29 | 124637.19 | 124637.19 | 124637.19 | 124637.19 | 124637.19 | 124637.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SI OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314939 | Construcción Del Emisor De Aguas Residuales Tratadas De La Ptar De La Ciudad De Saltillo A Ind Del Corredor De La Cd De Ramos Arizpe Para Su Aprovechamiento Y Reuso | 142700051 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14889268.99 | 12587834.71 | 12587834.71 | 12587834.71 | 12587834.71 | 12587834.71 | 12587834.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314941 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3972712.79 | 3972712.79 | 3972712.79 | 3735890.22 | 3037005.65 | 3037005.65 | 3037005.65 | 76.4466 | 0 | Metros Cuadrados | 1077 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357040 | Interconexion De Pozo Ladrillera Linea De Conducion Tanque De Almacenamiento Equipo De Cloracion Casetas Y Cercas De Proteccion | 141200023 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 945473.8 | 945473.8 | 945473.8 | 941526.88 | 523115.19 | 523115.19 | 523115.19 | 55.3284 | 0 | Metros Cuadrados | 959 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357270 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda | 143400036 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1109030.5 | 1109030.5 | 1109030.5 | 79.2165 | 0 | Metros Cuadrados | 1589 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403777 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido El Cedrito | 140400041 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 944369.55 | 944369.55 | 944369.55 | 906535.72 | 860397.02 | 860397.02 | 860397.02 | 91.1081 | 0 | Metros Cuadrados | 3388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403813 | Equipamiento Electromecánico De Pozo A Tanque De Almacenamiento | 142400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 834074 | 834074.4 | 834074.4 | 802269.16 | 714913.08 | 714913.08 | 714913.08 | 85.7133 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403820 | Electrificacion Y Equipamiento Electromecanico De Pozo Para Agua Potable En El Ejido San Antonio De Las Higueras | 143100028 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 403109.99 | 572991 | 572991 | 572987.5 | 564359.31 | 564359.31 | 564359.31 | 98.4936 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403821 | Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco | 143100020 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 395424 | 395424 | 395424 | 348046.02 | 233138.39 | 233138.39 | 233138.29 | 58.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496572 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 152300021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 720000 | 720000 | 597878.1 | 338826.3 | 338826.3 | 336826.3 | 47.0592 | 0 | Metros | 133 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496614 | Construccion Y Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido Estribo | 153300242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1024916.47 | 1024916.47 | 1024916.47 | 1018664.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 967 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150100496633 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido Jimulco | 153500074 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1006779.84 | 1106779.84 | 1106779.84 | 998899.06 | 299669.71 | 299669.71 | 299669.71 | 27.0758 | 0 | Metros | 422 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496640 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable Tanque De Almacenamiento Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Flor De Mayo | 153600023 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1136695.06 | 1136695.06 | 1136695.06 | 1129720.82 | 338916.24 | 338916.24 | 338916.24 | 29.8159 | 0 | Metros | 408 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497049 | Perforacion De Pozo Profundo Para Abasto De Agua Potable Para El Ejido La Esperanza | 151700036 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 5211877.48 | 5211877.48 | 5144050.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1447 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497473 | Rehabilitacion Del Sistema Parras Paila | 152400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1188624.21 | 356587.28 | 356587.28 | 356587.28 | 29.9653 | 0 | Metros lineales | 665 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497666 | Construccion De La Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 150700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540707.03 | 538571.14 | 538571.14 | 538226.06 | 344224 | 344224 | 161467.82 | 63.9143 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497667 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Bastecimiento Del Ejido El Campizal | 150700030 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407494.7 | 409630.59 | 409630.59 | 409630.59 | 191688.22 | 191688.22 | 122889.14 | 46.7954 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497668 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para La Congregacion Los Rodriguez | 151200038 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 653253.29 | 653253.29 | 653253.29 | 649946.22 | 194983.37 | 194983.37 | 194983.37 | 29.8481 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497670 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para El Ejido San Vicente | 151200037 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000.45 | 588000.45 | 588000.45 | 584993.54 | 175498.09 | 175498.09 | 175498.09 | 29.8466 | 0 | Metros lineales | 83 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.44 | 197584.44 | 1862873.2 | 1471081.35 | 1471081.35 | 1471081.35 | 74.3878 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544603 | Equipamiento E Interconexion Del Pozo Para Agua Potable En El Ejido Tanque De San Vicente | 151100027 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 979643.22 | 979643.22 | 979643.22 | 968186.67 | 443460.3 | 443460.3 | 443460.3 | 45.2675 | 0 | Metros lineales | 129 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547833 | Construcción De Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Nogalito | 152000145 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547838 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Acebuches | 152300020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 642893 | 642893 | 642893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606052 | Atención Social Y Participación Comunitaria Ccn (Prossapys 2015). | 154500169 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 241616.29 | 241616.28 | 241616.28 | 241616.28 | 241616.28 | 241616.28 | 241616.28 | 100 | 0 | Equipamiento | 50000 | 0 | 100 | Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: acción concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.