## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 9
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200546048 | Parque Memorial En Acuña | 150200181 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3431166.96 | 3431166.96 | 3431166.96 | 3420067.99 | 3420029.08 | 3420029.08 | 3420029.08 | 99.6754 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546556 | Parque Central Santa Rosa, Ubicado En El Fraccionamiento Altos De Santa Teresa En Ciudad Acuña, Coahuila. (Prep 2015) | 150200211 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4711174.55 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 4605622.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546561 | Módulo Deportivo Altos De Santa Teresa. Ciudad Acula, Coahuila. (Prep 2015) | 150200212 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3287006.65 | 3287006.65 | 3287006.65 | 3264604.55 | 3264598.04 | 3264598.04 | 3264598.04 | 99.3183 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200546795 | Parque Lineal En Acuña | 150200210 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3543576.57 | 3543576.57 | 3543576.57 | 3539631.29 | 3539603.69 | 3539603.69 | 3539603.69 | 99.8879 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300555969 | Plaza Rincon Del Pedregal | 05035EMF002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 1273955 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada en 2015 / Física: obra ejecutada en 2015 / Registro: obra ejecutada en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592462 | Plaza Residencial Del Nazas | 05035EMF003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 925135 | 925135 | 925135 | 925135 | 925135 | 925135 | 925135 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada durante el 2015 / Física: obra ejecutada durante el 2015 / Registro: obra ejecutada en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613541 | Plaza Fidel Villarreal | MPN024-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4553033.01 | 4553033.01 | 4553033.01 | 4553033.01 | 4553033.01 | 4553033.01 | 4553033.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2023852 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400617925 | Rehabilitacion De Plaza Eti | PMS-P.R.E.P.-15-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 900003 | 898772.3 | 898772.3 | 898772.3 | 898772.3 | 898772.3 | 898772.3 | 100 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150400617944 | Rehabilitacion De Plaza De La Covantes | PMS-P.R.E.P.-15-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2015 | 363591.52 | 362916.2 | 362916.2 | 362916.2 | 362916.2 | 362916.2 | 362916.2 | 100 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: