## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 1481 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 198 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300200013 | Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego 2013 | 134500067 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 28194735.39 | 28194735.39 | 92.4418 | 0 | Hectárea | 630 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: registrado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292853 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego (2014) | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 29600500 | 44600500 | 44600500 | 44600500 | 44600500 | 37257645.53 | 37257645.53 | 83.5364 | 0 | Hectárea | 0 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498919 | Rehabilitacion, Modernizacion Tecnificacion Y Equipamiento De Unidade De Riego | 154500074 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 53148674 | 26574337 | 24224681 | 24224681 | 24224681 | 16809048.65 | 16809048.65 | 63.2529 | 0 | Lote | 1 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: Registrado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.