## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 10
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13140100292641 | Albergue De Hombres Que General Violencia (Programa De Prevension Del Delito) | 133000988 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799988.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150200545476 | Rehabilitación De Centro Comunitario Valle Verde | 153000365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 999450.72 | 999450.72 | 999450.72 | 898922.08 | 269676.61 | 269676.61 | 269676.61 | 26.9825 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544827 | Deportivo Mover A México-Meta En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 152500046 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989103.53 | 4656539.18 | 4656539.18 | 4656539.18 | 46.5654 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200544828 | Deportivo Mover A México-Meta En El Municipio De Francisco I. Madero | 150900116 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9972508.44 | 4793953.02 | 4793953.02 | 4793953.02 | 47.9395 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544829 | Deportivo Mover A México-Meta, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300259 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9789393.63 | 2936818.09 | 2936818.09 | 2936818.09 | 29.3682 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544830 | Centro Recreativo Gate En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9804282.43 | 6126028.22 | 6126028.22 | 2941284.72 | 61.2603 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545481 | Rehabilitación Centro Comunitario Pueblos Insurgentes | 153000364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 999436.66 | 999436.66 | 999436.66 | 850613.23 | 255185.45 | 255185.45 | 0 | 25.5329 | 0 | Metros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545485 | Construccion De Area Verde Yo Plaza Publica Programa Cerro De La Cruz | 153500216 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3853105.89 | 2505671.29 | 2505671.29 | 2505671.29 | 64.248 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545506 | Construccion De Area Verde Parque Y O Plaza Publica Linea Verde | 153500219 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3899982.19 | 3899982.19 | 3899982.19 | 3768247.6 | 2618695.07 | 2618695.07 | 2618695.07 | 67.1463 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581958 | Rehabilitación De Area Verde Parque Y O Plaza Publica Colonia Lazaro Cardenas Entre Calles Michoacan 18 De Mayo. Calle 7 Y Calle Cinco | 150200182 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1499997.11 | 1499997.11 | 1499997.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.