## ReporteTrimestral (3)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 84
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544486 | Rehabilitacion Del Libramiento Abasolo | 150100021 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6704105.22 | 5411537.25 | 5411537.25 | 5411537.25 | 5401773.53 | 5401773.53 | 5169910.13 | 99.8196 | 0 | Metros Cuadrados | 1070 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200544487 | Reforzamiento De Bordo De Defensa Sobre El Libramiento Y Carretera Estatal N 54 Del Km 000 Al 3850 | 150100024 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15519981.04 | 15519981.04 | 15519981.04 | 15387893.2 | 4616367.96 | 4616367.96 | 4616367.96 | 29.7447 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544488 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Abasolo, Coahuila | 150100029 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5012181.54 | 5012181.54 | 5012181.54 | 5012181.54 | 4294439.54 | 4294439.54 | 4294439.54 | 85.68 | 0 | Metros Cuadrados | 1070 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544489 | Alumbrado Publico En El Municipio De Abasolo Coah. | 150100026 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3984865.87 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3153454.35 | 3153454.35 | 3153454.35 | 79.1358 | 0 | Metros lineales | 1070 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544494 | Central De Bomberos Y Protección Civil En La Localidad De San José De Aura, Progreso, Coahuila. | 152600048 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.64 | 6051176.69 | 6051176.69 | 6051176.69 | 3665434.04 | 3665434.04 | 3665434.04 | 60.5739 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544498 | Rehabilitación Del Camino Camino Ramal A San Alberto En El Municipio De Progreso, Coahuila | 152600037 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16126006.8 | 10507786.44 | 10507786.44 | 10507786.43 | 9746260.02 | 9746260.02 | 9746260.02 | 92.7527 | 0 | Metros Cuadrados | 3473 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544499 | Rehabilitacion Del Camino San Jose De Aura -Mineral La Luz En El Municipio De Progreso, Coahuila. | 152600035 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 19674021.28 | 19674021.28 | 19674021.28 | 19674021.28 | 11274955.47 | 11274955.47 | 11274955.47 | 57.3089 | 0 | Metros Cuadrados | 3473 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200544500 | Rehabilitacion Del Camino Al Ejido Ramirez En El Municipio De Progreso, Coahuila. | 152600038 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3208792 | 3106921.17 | 3106921.17 | 3106921.17 | 1846460.06 | 1846460.06 | 1846460.06 | 59.4305 | 0 | Metros Cuadrados | 3473 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544501 | Pavimentacion Del Camino Al Ejido Las Iglesias En El Municipio De Progreso, Coahuila. | 152600044 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5695938.72 | 5685684.77 | 5685684.77 | 5685684.77 | 5250191.07 | 5250191.07 | 5250191.07 | 92.3405 | 0 | Metros Cuadrados | 3473 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544502 | Rehabilitación Del Camino San Jose De Aura - La Florida En El Municipio De Progreso, Coahuila. | 152600036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8648697.48 | 8648697.48 | 8648697.48 | 8648697.48 | 6126392.51 | 6126392.51 | 6126392.51 | 70.836 | 0 | Metros Cuadrados | 3473 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544504 | Pavimentación De Calles En El Municipio De Progreso, Coahuila. | 152600046 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20547706.4 | 6073170.57 | 6073170.57 | 6073170.57 | 6073170.54 | 6073170.54 | 6073170.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3473 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3984865.87 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3184735.37 | 3184735.37 | 3184735.37 | 79.9208 | 0 | Metros Cuadrados | 3476 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3984865.87 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3184735.37 | 3184735.37 | 3184735.37 | 79.9208 | 0 | Metros Cuadrados | 1137 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544518 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Hidalgo, Coahuila | 151300034 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9191244.92 | 5001737.94 | 5001737.94 | 5001737 | 2699473.43 | 2699473.43 | 2699473.43 | 53.9707 | 0 | Metros Cuadrados | 1852 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5980113.2 | 5980113.2 | 5167685.63 | 1550305.68 | 1550305.68 | 0 | 25.9244 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8499985.89 | 8499985.89 | 8329986.18 | 3432556.81 | 3432255.81 | 2498995.85 | 40.3795 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544521 | Construccion De Puente Vado En Calle Mina En Hidalgo, Coahuila. | 151300035 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3367329.2 | 3238004.38 | 3238004.38 | 3238004.38 | 971401.32 | 971401.32 | 971401.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1852 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544522 | Pavimentacion De Calles En El Ejido 1o. De Mayo En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 150800044 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8195749.16 | 4021900.31 | 4021900.31 | 3916656.05 | 3520455.1 | 3520455.1 | 3520455.1 | 87.5321 | 0 | Metros Cuadrados | 3901 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544523 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 150800047 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6796049.08 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5980113.2 | 5980113.2 | 5874784.68 | 4896052.13 | 4896052.13 | 4896052.13 | 81.8722 | 0 | Metros lineales | 3901 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544527 | Central De Bomberos Y Protección Civil En La Localidad De 1° De Mayo, Escobedo, Coahuila. | 150800050 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 8000292.17 | 7979775.03 | 7979775.03 | 7979775.03 | 6418949.13 | 6418949.13 | 6418949.13 | 80.4402 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544528 | Central De Bomberos En Escobedo, Coahuila. | 150800051 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3685299.41 | 3663535.22 | 3663535.22 | 3663535.22 | 2998701.22 | 2998701.22 | 2998701.22 | 81.8527 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1145969.89 | 1145969.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 3457503.11 | 3457503.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 2828074.2 | 2828074.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544556 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura-San Blas En El Municipio De San Buenaventura. | 153100038 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14603832.57 | 14603832.57 | 14603832.57 | 14536590.65 | 9309597.1 | 9309597.1 | 9309597.1 | 63.7476 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544557 | Construccion Del Colector Y Subcolector De Aguas Residuales Para El Sector Poniente | 153100044 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6506501.22 | 6505501.22 | 6505501.22 | 6115839.49 | 3971041.98 | 3971041.98 | 3971041.98 | 61.0413 | 0 | Metros lineales | 7500 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544559 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 153100041 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14030650.89 | 14030650.89 | 14030650.89 | 14030650.87 | 8486283.81 | 8486283.81 | 8486283.81 | 60.4839 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200544561 | Alumbrado Público En El Municipio De San Buenaventura Coahuila | 153100043 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9999815.5 | 9999815.5 | 9999815.5 | 9560322.09 | 8480088.85 | 8480088.85 | 8480088.85 | 84.8025 | 0 | Metros lineales | 22149 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544562 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 153100051 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544564 | Central De Bomberos Y Protección Civil. San Buenaventura, Coahuila. | 153100052 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.64 | 6116721.15 | 6116721.15 | 6116721.15 | 4953384.63 | 4953384.63 | 4953384.63 | 80.981 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544568 | Construccion De Subcoletor De Aguas Residuales Sobre La Calle Marginal Al Arroyo Zamora Entre Calles Javier Mina Y Marino Lopez Mercado De Las Col Gloria E Infonavit | 152000151 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 877020.75 | 874202.04 | 874202.04 | 874202.04 | 624091.71 | 624091.71 | 624091.71 | 71.3899 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSE5RVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544570 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Muzquiz, Coahuila. | 152000152 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3775780.74 | 3672974.61 | 3672974.61 | 3672974.61 | 3672974.6 | 3672940.6 | 3672940.6 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 66834 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6078421.09 | 6078421.09 | 6078421.09 | 3684932.57 | 3681932.57 | 2155306.09 | 60.5738 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 417990.2 | 417990.2 | 417990.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8499985.89 | 8499985.89 | 8329986.17 | 5794567.63 | 5794567.63 | 5794567.63 | 68.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544590 | Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 152800026 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11277694 | 10991515.1 | 10991515.1 | 10991515.1 | 10163500.86 | 10163500.86 | 10163500.86 | 92.4668 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544591 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800077 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17090650.62 | 11330518.85 | 11330518.85 | 11330518.85 | 3399154.64 | 3399154.64 | 3399154.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 216206 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544593 | Circuito Vial En La Colonia Obrera Del Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800080 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4853996.8 | 4397814.14 | 4397814.14 | 4397814.14 | 4394673.28 | 4394673.28 | 4241959.25 | 99.9286 | 0 | Metros Cuadrados | 216206 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544594 | Pavimentacion De Calles En El Fraccionamiento Moderno En Monclova, Coahuila. | 151800079 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2798975.6 | 2615137.41 | 2615137.41 | 2615137.41 | 1518421.35 | 1518421.35 | 1518421.35 | 58.0628 | 0 | Metros Cuadrados | 216206 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 415933.74 | 415933.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544596 | Reposicion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Benito Juarez Entre Limite Municipal De Monclova Frontera Hasta La Calle Cuauthemoc | 151800082 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7859726.84 | 7859726.84 | 7859726.84 | 7052414.79 | 2115724.67 | 2115724.67 | 2115724.67 | 26.9186 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4853436.97 | 4853436.97 | 4411681.74 | 2120225.7 | 2120225.7 | 1323504.52 | 43.685 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544598 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Nadadores, Coahuila | 152100033 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11317324.24 | 11273009.28 | 11273009.28 | 11273009.28 | 7647213.74 | 7647213.74 | 6451889.3 | 67.8365 | 0 | Metros Cuadrados | 6335 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200544601 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Nava, Coahuila | 152200035 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2999743.76 | 2999743.76 | 2999743.76 | 2990073.25 | 897021.96 | 897021.96 | 897021.96 | 29.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7305499.23 | 7305499.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 6634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9999999.77 | 9999999.77 | 9982182.96 | 2994654.87 | 2994654.87 | 2994654.87 | 29.9465 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544607 | Equipamiento Electromecanico Complementario De Los Dos Pozos Profundos De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Localidad Candela | 150500025 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1492 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5309589.15 | 5309589.15 | 5200057.36 | 1560017.21 | 1560017.21 | 1560017.21 | 29.3811 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544806 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento Basico Y Tratamiento De Aguas Residuales De La Comunidad 1 Mayo | 150800058 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 887400 | 887400 | 887400 | 830714.88 | 249214.46 | 249214.46 | 249214.46 | 28.0837 | 0 | Estudio de preinversión | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58638141.56 | 58638141.56 | 58012422.67 | 43586064.43 | 43586064.43 | 36688851.85 | 74.3306 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544824 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento De Aguas Residuales De La Comunidad De San Jose De Aura En La Localidad De Progreso | 152600054 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 806200 | 806200 | 806200 | 769395.59 | 230818.67 | 230818.67 | 0 | 28.6304 | 0 | Estudio de preinversión | 1219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544825 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento Basico Y Tratamiento De Aguas Residuales De La Comunidad De Juarez | 151500034 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 532324 | 532234 | 532234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 724631.92 | 724631.92 | 469956.8 | 46.2574 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 6245351.99 | 6245351.99 | 2839903.57 | 65.9743 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 12492974.82 | 12492974.82 | 12022213.18 | 4878384.42 | 4878384.42 | 3606663.95 | 39.049 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1304368.96 | 1304368.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200545045 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Escobedo. | 150800059 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5500001.5 | 5500001.5 | 5500001.5 | 3755584.1 | 1126675.23 | 1126675.13 | 0 | 20.485 | 0 | Metros lineales | 520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 2898088.32 | 2898088.32 | 1624424.37 | 487327.31 | 487327.31 | 0 | 16.8155 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1405578.15 | 1405578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1094422.45 | 1094422.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200545051 | Programa Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800092 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6999431.88 | 6999431.88 | 6999431.88 | 4259460.18 | 1277838.05 | 1277838.05 | 1277838.05 | 18.2563 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545052 | Construccion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias (1a Etapa) Para La Colonia La Azucenas | 152000186 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1121853.68 | 1121853.68 | 1121853.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200545067 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 153100057 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4999942.2 | 4999942.2 | 4999942.2 | 4754084.27 | 1426225.28 | 1426225.28 | 0 | 28.5248 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4824952.21 | 4824952.21 | 4381816.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9999999.77 | 9999999.77 | 9979847.89 | 2993954.36 | 2993954.36 | 2993954.36 | 29.9395 | 0 | Hectárea | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546551 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Frontera, Coahuila. | 151000059 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9139383.64 | 9139383.64 | 9139383.64 | 9078268.7 | 2723480.61 | 2723480.61 | 2723480.61 | 29.7994 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1008367.34 | 1008367.34 | 1008367.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546799 | Reposicion Y Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Y Cuadro De Medicion | 151200051 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13201341.32 | 13201341.32 | 13201341.32 | 12093455.81 | 3628036.74 | 3628036.74 | 3628036.74 | 27.4823 | 0 | Metros lineales | 959 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 2530448.46 | 2530448.46 | 2530448.46 | 30 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3797499.26 | 3797499.26 | 3721549.28 | 1116464.78 | 1116464.78 | 1116464.78 | 29.4 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581996 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Melquiades Ballesteros Entre Calle Agraristas Y Libramiento Carlos Salinas De Gortari De La Col. Occidental De Ciudad Frontera, Coahuila. | 151000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 137444.31 | 137444.31 | 137444.31 | 137444.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582002 | Construcción De Línea Y 121 Tomas En Calle Industrial Y/O Maquinados, Entre Carretera 30 Y Calle María Del Carmen Del Fracc. Industrial De La Ciudad De Frontera, Coah. | 151000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1445826.31 | 1445826.31 | 1445826.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582004 | Reposición De Atarjea Y 121 Descargas Domiciliarias En Calle Industrial Y/O Maquinados, Entre Carretera 30 Y Calle María Del Carmen Del Fracc. Industrial De La Ciudad De Frontera, Coahuila. | 151000062 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2036230.43 | 2036230.43 | 2036230.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 1949897.6 | 1949897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150300582918 | Construcción De Canal De Aguas Negras, De Carretera 34 A Laguna De Oxidación Etapa 1 | 153100080 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1404684.82 | 1404684.82 | 1404684.82 | 1238091.6 | 371427.82 | 371427.82 | 371427.82 | 26.4421 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582919 | Construcción De Canal De Aguas Negras, De Carretera 34 A Laguna De Oxidación Etapa 2 | 153100079 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1404684.82 | 1404684.82 | 1404684.82 | 1238092.54 | 371427.82 | 371427.82 | 371427.82 | 26.4421 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585028 | Rehabilitación De Calles En La Zona Centro En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 153100083 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6300011.04 | 6300011.04 | 6300011.04 | 5488835.44 | 1646650.62 | 1646650.62 | 1646650.62 | 26.1373 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150300585064 | Ampliacion Complementaria De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente | 15370060 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400609177 | Recarpeteo En Diversos Sectores Del Municipio De Ciudad Frontera, Coah. | OPM-DUOP-0062015 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3219982 | 3219982 | 3219982 | 3216922.2 | 802078.28 | 802078.28 | 802078.28 | 24.9094 | 0 | Metros Cuadrados | 75000 | 0 | 0.79 | Financiera: / Física: la obra se había reportado al 99.21% de avance / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626009 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En El Cruce Del Blvd. Benito Juarez (Carretera Fed. 57) Y Vias Ffcc, En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800047 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 807126.35 | 807126.35 | 807126.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 47458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.