## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300405119 | Adecuacion De Obra Civil Y Electrica Para La Ampliacion De Carril 1 Puente Internacional Acuña | 140200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2149372.69 | 2149372.69 | 2149372.69 | 2149372.67 | 644811.8 | 644811.8 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613956 | Rehab. De La Supereficie De Rodamiento En Varias Calles De La Zona Centrro | MPN051-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4879609 | 4879609 | 4879609 | 4879609 | 2381603.61 | 2381603.61 | 2381603.61 | 48.8073 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 48.81 | Financiera: EN PROCESO / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100631859 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. 28 De Junio | 160200090 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3999978 | 3999978 | 3999978 | 3949895.07 | 1184968.52 | 1184968.52 | 1184968.52 | 29.6244 | 0 | Metros Cuadrados | 134253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion