## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 18
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12160200668910 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Trabajos Complementarios De La Construcción De La 1a. Etapa Del Centro De Información. | 162500104 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 430293 | 430293 | 430293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150300557901 | Escuela De Bachilleres Ateneo Fuente, Extensión Ramos Arizpe .- Remodelación General Del Plantel. | 1427UACRA | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 7985100 | 7985100 | 7985100 | 7932031 | 6176115.89 | 6176115.89 | 6176115.89 | 77.3455 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150300572623 | Escuela De Bachilleres Ateneo Fuente.- Restauración General Del Plantel. | 1430UACSA | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 28798796.97 | 17857885 | 17857885 | 17857885 | 54.1148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140200344980 | Cecyetc Nueva Creación.- Constr. De 7 Aulas Didácticas,Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo,Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Ext. | 141700250 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6596035 | 6320767.18 | 6320767.18 | 6320767.18 | 2822807 | 2822807 | 2822807 | 44.6592 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140300392517 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.-Concluir La Construccion De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 150200031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6301000 | 3199723.84 | 3199723.84 | 3199723.84 | 3193255.22 | 3193255.22 | 3193255.22 | 99.7978 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140300394031 | Instituto Tecnologico Superior De Monclova *Ejercito Mexicano*.- Conclusion De La Construccion Del Laboratorio De Ingenieria Industrial. | 131800151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2603000 | 2548070 | 2548070 | 2548070 | 1985358.32 | 1985358.32 | 1985358.32 | 77.9162 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140300394202 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Concluir La Construccion De La 2a. Etapa Del Centro De Informacion. | 152500030 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10131000 | 4307426.31 | 4307426.31 | 4307426.31 | 3679129 | 3679129 | 3679129 | 85.4136 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 6127026.47 | 6127026.47 | 6127026.47 | 3184492.04 | 3184492.04 | 3184492.04 | 51.9745 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | PEOES-3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 3950000 | 3950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14150100482519 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Equipo Especializado. | 153300206 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 569918.76 | 569918.76 | 569918.76 | 99.9857 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14150300559207 | Inst. Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo Del Centro De Informacion. | 152500037 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3554775 | 2311808 | 2311808 | 2311808 | 2196635.04 | 2196635.04 | 2196635.04 | 95.0181 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14160200668865 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1958224 | 169270.1 | 169270.1 | 169270.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100627583 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Remozamiento De Fachadas Interior Y Exterior Del Edificio Principal. | 163000186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3714000 | 3673002 | 3673002 | 3673002 | 2766671.03 | 2766671.03 | 2766671.03 | 75.3245 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200668907 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipo Especializado Para El Área De Ciencias Básicas (Espectrofómetro, Cromatógrafo Y Equipo Kjeldahl). | 162000053 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200669028 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200672133 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construcción Del Centro Integral De Atención Estudiantil Y Equipo Especializado. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3785987 | 3785987 | 3785987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2trim2016 / Física: 2trim2016 / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción Del Centro De Investigación Sector Energético Y Remodelación Del Lab. Básico Multifuncional. | 163500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA15160200672137 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Construcción De Unidad A Distancia, Puente Peatonal Y Remozamiento En Fachadas. | 163000172 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 38147830 | 38147830 | 38147830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2trim2016 / Física: 2trim2016 / Registro: