## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100475238 | Construccion De Area Deportiva En Colonia Pueblo Insurgentes | 153000170 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496197.88 | 3496197.88 | 3496197.88 | 3496197.88 | 99.8914 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521766 | Remodelacion Del Gimnasio Municipal Ricardo Torres Nava | 2 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 7568584.51 | 7568584.51 | 7568584.51 | 7568584.51 | 84.0954 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: Aun no se termina de pagar en su totalidad la obra / Física: Ninguno / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538046 | Construccion De Unidad Deportiva Calderon. | INFRADEP OP-15-113 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 9898000 | 9898000 | 9898000 | 98 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, HUBO ERROR DE DEDO EN PRIMER TRIMESTRE AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538089 | Construccion De Andador Y Ciclopista En Blvd. Madero | INFRADEP OP-15-063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, HUBO ERROR DE DEDO EN PRIMER TRIMESTRE AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA15150200538134 | Construccion De Andador Y Ciclopista En Blvd Madero Sur | INFRADEP OP-15-062 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO DE EJERCICIO 2015, HUBO ERROR DE DEDO EN PRIMER TRIMESTRE AL TECLEAR CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA15150200539653 | Construccion De Cancha De Futbol, Con Pasto Sintetico En Ejido Chulavista | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3665114.22 | 3665114.22 | 91.7196 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.