## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 24
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314068 | Construcción De Capilla De Velación En Guerrero, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 141200013 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2785897.58 | 2116845.73 | 2116845.73 | 2116845.73 | 47.0411 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314070 | Construcción De Capilla De Velación En Hidalgo, Coahuila, Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Riego Y Crematorio | 141300007 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2774963.49 | 2112511.4 | 2112511.4 | 2112511.4 | 46.9448 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314124 | Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 142300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4999989.92 | 4999989.92 | 2801227.72 | 840368.32 | 840368.32 | 840368.32 | 16.8074 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200328720 | Construcción De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 7939281.94 | 7939281.94 | 7939281.94 | 26.5736 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200337001 | Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Saltillo (Primera Etapa) | 143000297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 39607872.97 | 39607872.97 | 39607872.97 | 34225366.98 | 26370961.27 | 26370961.27 | 25877212.25 | 66.5801 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300405193 | Construccion Del Blvd Jesus Maria Ramon (1a Etapa) | 140200198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 36606405.36 | 35295815.89 | 35295815.89 | 35295815.89 | 35295815.89 | 35295815.89 | 29336897.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465448 | Rehabilitación Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 153000463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4987383.59 | 4987383.59 | 4987383.59 | 1496215.08 | 1496215.08 | 1496215.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29511106.15 | 29511106.15 | 29511106.15 | 15480632.78 | 12021515.04 | 12021515.04 | 40.7356 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: El ciclo del recurso es 2015 como se aclaro en la observación del primer trimestre / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Registro 2do. trimestre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465991 | Rehabilitación Del Internado De La Benemérita Escuela Normal De Coahuila, En El Municipio De Saltillo | 153000464 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4194411.38 | 4194411.38 | 4194411.38 | 3110282.58 | 3110282.58 | 3110282.58 | 74.153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 27939842.12 | 20277319.21 | 20277319.21 | 20277319.21 | 67.5914 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 18606656.52 | 18606656.52 | 13296960.04 | 47.4487 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585025 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades | 150900238 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 28037758.53 | 20131041.03 | 20131041.03 | 20131041.03 | 67.1038 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 14996358.2 | 14996358.2 | 13504974.14 | 4929760.08 | 4929760.08 | 4926760.08 | 32.873 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585031 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 150400105 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4999884.2 | 4999884.2 | 4999884.2 | 4189988.53 | 3305425.44 | 3305425.44 | 3305425.44 | 66.11 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150400612407 | Instalación De Sistema De Aproximación (Infraestructura Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe"). | 152700150 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15647607.79 | 8737347 | 8737347 | 8737347 | 54.6631 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100627599 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Centro Cultural "Vito Alessio Robles". | 163000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100627614 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Internado De La "Benemérita Esc. Normal De Coahuila . | 163000181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 72317 | 72317 | 72317 | 72317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100627626 | Rehabilitación Y Construcción De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000121 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4598220 | 4468000 | 4468000 | 4468000 | 746324.27 | 746324.27 | 746324.27 | 16.7038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100627660 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Y Constr. De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 77034 | 77034 | 77034 | 77034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160100634202 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 42900000 | 42900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100635217 | Supervisión Externa De Los Trabajos De Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón | PDR-001-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 505594 | 435857 | 435857 | 435857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 2 | Financiera: EL CICLO DEL RECURSO ES 2015 FOLIO DE CAPTURA EN INFORME DEFINITIVO COA00150500670970 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO 2DO. TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673302 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-49 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674493 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-51 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674694 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-50 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.