## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200643189 | Construcción De 407 Acciones: 44 Baños Urbanos, 69 Baños Rurales, 128 Cuartos Urbanos, 118 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 2 Techos Rurales | 1600765 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11410077 | 6667273 | 6572778 | 6572778 | 6572778 | 6572778 | 6572778 | 98.5827 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: PROYECTO CON RECURSO TRIPARTITA. DICHO AVANCE CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643203 | Construcción De 602 Acciones: 88 Baños Rurales, 87 Cuartos Urbanos, 410 Cuartos Rurales Y 17 Techos Rurales | 1600766 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16946239 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA, RECURSO FEDERAL AGOTADO CORRESPONDIENTE AL 65% TOTAL DE LA OBRA / Registro: PROYECTO EN PROCESO, RECURSO FEDERAL AGOTADO - PROYECTO EN PROCESO. RECURSO FEDERAL AGOTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665387 | 357 Acciones: 54 Baños Rurales, 50 Cuartos Urbanos, 108 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 99 Techos Rurales | 1600767 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8665555 | 5498106 | 3356541 | 3356541 | 3356541 | 3356541 | 3356541 | 61.049 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. EL AVANCE TOTAL CORRESPONDE AL RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665721 | 567 Acciones: 4 Cuartos Rurales Y 563 Techos Rurales | 1600769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10046673 | 6984592 | 5724800 | 5724800 | 5724800 | 5724800 | 5724800 | 81.9633 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE REALIZADO CON RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665761 | 362 Acciones: 102 Cuartos Urbanos, 106 Cuartos Rurales,47 Techos Urbanos Y 107 Techos Rurales | 1600770 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9171640 | 4652628 | 2749920 | 2749920 | 2749920 | 2749920 | 2749920 | 59.1047 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 24 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA, EL AVANCE DE OBRA CORRESPONDE AL RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665799 | 460 Acciones: 2 Baños Urbanos, 67 Baños Rurales, 20 Cuartos Urbanos, 130 Techos Urbanos Y 241 Techos Rurales | 1600771 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9174378 | 5727399 | 1862157 | 1862157 | 1862157 | 1862157 | 1862157 | 32.5131 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD A RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665818 | 212 Acciones: 19 Baños Urbanos, 129 Cuartos Urbanos, 4 Cuartos Rurales Y 60 Techos Urbanos | 160072 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6032020 | 3040960 | 1091050 | 1091050 | 1091050 | 1091050 | 1091050 | 35.8785 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE REALIZADO CON RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665873 | 106 Acciones: 5 Baños Rurales, 57 Cuartos Rurales Y 44 Techos Rurales | 1600773 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2596405 | 1758171 | 1244732 | 1244732 | 1244732 | 1244732 | 1244732 | 70.797 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665892 | 161 Acciones: 50 Cuartos Urbanos Y 111 Cuartos Rurales | 1600774 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4794950 | 3006390 | 2687868 | 2687868 | 2687868 | 2687868 | 2687868 | 89.4052 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE REALIZADO CON RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665916 | 147 Acciones: 28 Baños Urbanos, 17 Baños Rurales, 34 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 18 Techos Urbanos Y 13 Techos Rurales | 1600775 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3987429 | 2333587 | 747298 | 747298 | 747298 | 747298 | 747298 | 32.0236 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 17 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. EL AVANCE DE LA OBRA CORRESPONDE A RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666373 | 152 Acciones: 78 Baños Rurales Y 74 Cuartos Rurales | 1600776 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3946770 | 2713610 | 2477126 | 2477126 | 2477126 | 2477126 | 2477126 | 91.2853 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE CORRESPONDE A RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666393 | 204 Acciones: 39 Cuartos Urbanos, 59 Cuartos Rurales, 8 Baños Urbanos, 19 Baños Rurales, 48 Techos Urbanos Y 31 Techos Rurales | 1600777 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5176956 | 3104519 | 1475420 | 1475420 | 1475420 | 1475420 | 1475420 | 47.5249 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. EL AVANCE CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666719 | 227 Acciones: 61 Baños Rurales; 80 Cuartos Rurales Y 86 Cuartos Urbanos | 1600768 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6426249 | 3919025 | 1399985 | 1399985 | 1399985 | 1399985 | 1399985 | 35.7228 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA, AVANCE EJECUTADO CORRESPONDE A RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667728 | 140 Acciones: 58 Cuarto Urbano, 5 Cuarto Rura, 11 Baño Urbano, 6 Baño Rural, 53 Techo Urbano Y 7 Eco Rural | 1600778 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE V IVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3685621 | 1923998 | 417222 | 417222 | 417222 | 417222 | 417222 | 21.6852 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE REALIZADO CON RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667768 | 127 Acciones: 57 Cuarto Urbano, 36 Cuarto Rural, 9 Baño Urbano, 2 Baño Rural, 18 Techo Urbano Y 5 Techo Rural | 1600779 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3709391 | 2041110 | 492345 | 492345 | 492345 | 492345 | 492345 | 24.1214 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. EL AVANCE CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667782 | 147 Acciones: 37 Cuarto Urbano, 26 Cuarto Rural, 4 Baño Urbano, 3 Baño Rural, 39 Techo Urbano Y 38 Techo Rural | 1600780 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3610657 | 2088497 | 2029374 | 2029374 | 2029374 | 2029374 | 2029374 | 97.1691 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: PROYECTO TRIPARTITA. AVANCE DEL PROYECTO CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL RECURSO FEDERAL / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.