## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300403815 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler | 143000266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2697300 | 2697300 | 2697300 | 2691339.35 | 2296043.75 | 2296043.75 | 2296043.75 | 85.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140300403827 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad | 141800141 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2485340.87 | 2437888.97 | 2437888.97 | 2437888.97 | 97.6132 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok