## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2901 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 124 | 23 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 27
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314068 | Construcción De Capilla De Velación En Guerrero, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 141200013 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2785897.58 | 2589033.16 | 2589033.16 | 2116845.73 | 57.5342 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314070 | Construcción De Capilla De Velación En Hidalgo, Coahuila, Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Riego Y Crematorio | 141300007 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4499989.92 | 4499989.92 | 2919131.48 | 2578653.91 | 2578653.91 | 2112511.4 | 57.3035 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314124 | Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 142300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 4999989.92 | 4999989.92 | 2801227.72 | 2603919.42 | 2603919.42 | 840368.32 | 52.0785 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200328720 | Construcción De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 7939281.94 | 7939281.94 | 7939281.9 | 26.5736 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200337001 | Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Saltillo (Primera Etapa) | 143000297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 39607872.97 | 39607872.97 | 39607872.97 | 34225366.97 | 26370961.27 | 26370961.27 | 26370961.27 | 66.5801 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300405193 | Construccion Del Blvd Jesus Maria Ramon (1a Etapa) | 140200198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 36606405.36 | 35295815.89 | 35295815.89 | 35295815.89 | 35295815.89 | 35295815.89 | 35295815.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100465448 | Rehabilitación Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 153000463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4987383.59 | 4987383.59 | 4987383.59 | 1565742.59 | 1565742.59 | 1565742.59 | 31.3941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29511106 | 29511106 | 27811405 | 22253765 | 22168110 | 22168110 | 75.1179 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en proceso de Ejecución, pasa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465991 | Rehabilitación Del Internado De La Benemérita Escuela Normal De Coahuila, En El Municipio De Saltillo | 153000464 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74.15 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 29999844.6 | 29999844.6 | 27929941 | 27877073.83 | 27877073.83 | 24845160.92 | 92.9241 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 32665189.95 | 32665189.95 | 32665189.95 | 83.2993 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585025 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades | 150900238 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 25066797.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 14996358.2 | 14996358.2 | 13504974.14 | 7388418.21 | 7388418.21 | 6898135.67 | 49.2681 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585031 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 150400105 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4999884.2 | 3496086.36 | 3496086.36 | 3496086.36 | 3496086.36 | 3496086.36 | 3496086.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150400612407 | Instalación De Sistema De Aproximación (Infraestructura Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe"). | 152700150 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15647607.79 | 15635841.38 | 15635841.38 | 15635841.38 | 97.8218 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100627599 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Centro Cultural "Vito Alessio Robles". | 163000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160100627614 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Internado De La "Benemérita Esc. Normal De Coahuila . | 163000181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 72317 | 72317 | 72317 | 72317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160100627626 | Rehabilitación Y Construcción De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000121 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4598220 | 4465998.48 | 4465998.48 | 4465998.48 | 2733737.6 | 2733737.6 | 2733737.6 | 61.2122 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 16.7 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160100627660 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Y Constr. De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 77034 | 77034 | 77034 | 77034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160100634202 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 42900000 | 42900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100635217 | Supervisión Externa De Los Trabajos De Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón | PDR-001-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 505594 | 505594 | 505594 | 505594 | 193875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 38 | Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en proceso de ejecución, pasa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673302 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-49 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674493 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-51 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674694 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-50 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24725000 | 24725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.