## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 12
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300224872 | Reposición De 5,453.90 Ml De Tubería De Pvc, De 8" Diámetro, De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sector Comprendido Desde Calle Fuen | 132500435 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11751234.28 | 11152889.39 | 11152889.39 | 11152889.39 | 9969837.47 | 9969837.47 | 9969837.47 | 89.3924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547211 | Pavimentacion De Calzada Sur Poniente Entre Calle Sn Y Camino A Ejido Las Cuevas | 150200198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3951957.6 | 3869990.24 | 3869990.24 | 3869990.24 | 3868831.9 | 3868831.9 | 1160997.07 | 99.9701 | 0 | Metros Cuadrados | 108159 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547212 | Pavimentación De Avenida Sur Poniente Entre Calle Sin Nombre Y Caminos A Ejido Las Cuevas | 150200199 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4012282.24 | 3918100.41 | 3918100.41 | 3918100.41 | 3481904.59 | 3481904.59 | 1548021.21 | 88.8672 | 0 | Metros Cuadrados | 108159 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100631866 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (1) | 160200057 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 189256 | 189256.32 | 189256.32 | 179578.44 | 179578.44 | 179578.44 | 0 | 94.8864 | 0 | Otros | 134253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626946 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Las Aves, Altos De Santa Teresa, San Alberto Y Santa Rosa, En El Municip | 160200053 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 180969.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100627009 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Ampl. Santa Teresa Y Fracc. Santa Rosa, En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200056 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 183001.62 | 183001.62 | 183001.62 | 183001.62 | 183001.62 | 0 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628521 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Altos De Santa Teresa Ampl. Fracc. Altos De Santa Teresa Y Fracc. Santa | 160200054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 182212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628704 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (2), En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 179994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631709 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (2), En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200061 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1346231.04 | 1339576.38 | 1339576.38 | 1339576.38 | 1339576.38 | 1339576.38 | 1339576.38 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631827 | Retiro De Escombro Y Enseres, Retiro De Vehiculos Automotrices, Limpieza Producto De Derrumbes, Desasolve En Fraccionamiento Alto De Santa Rosa | 160200060 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 377288 | 363418.07 | 363418.07 | 363418.07 | 363418.07 | 363418.07 | 0 | 100 | 0 | Otros | 135273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631839 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (3) | 160200059 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 262866 | 224378.99 | 224378.99 | 224378.99 | 224378.99 | 224378.99 | 0 | 100 | 0 | Otros | 134253 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631870 | Ret. De Escombro, Enseres, Ret. De Vehículos Aut, Limpieza De Mat. Producto De Derrumbes, Desazolve En Ampl. Fracc. Santa Rosa Y Fracc. Sta. Rosa | 160200055 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188644 | 188643.84 | 188643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 134253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok