## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200546566 | Centro Recreativo Plaza Fraccionamiento Altos De Santa Teresa, Acuña, Coahuila. | 150200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16705976.36 | 16468334.41 | 16468317.19 | 16468317.19 | 16468317.19 | 98.5774 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571834 | Ampliación Del Centro Comunitario Col. Gobernadores | MPN-025-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1698279 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 1729436 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1057 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571886 | Construcción Integral C. Ignacio Cepeda | MPN-027-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1248974 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571986 | Construcción Integral De La Calle Nazario Ortiz | MPN-028-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392387 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572149 | Construcción Intgegral De La Calle Gabriel R. Cervera | MPN-031-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1153620 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 583673.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: trminADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578874 | Construccion Drenaje | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 399134 | 399134 | 239480 | 239457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 343 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606444 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4166666 | 2500000 | 2500000 | 2496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814783 | Vehículo Recolector De Basura | 162700138 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 800000 | 240000 | 796500 | 796500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 5100 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO.
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100892 | 50446 | 15134 | 48646 | 48646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO.
COA16160400814832 | Paraderos De Transporte Publico | 162700168 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 175000 | 87500 | 26250 | 85387.18 | 85387.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814840 | Habilitación De Área Exterior En El Centro De Desarrollo Comunitario Agujita | 050281ME006 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMIANDA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 125875 | 62938 | 18881 | 6099.57 | 6099.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5819376 | 2909688 | 872906 | 2908132.99 | 2908132.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO.
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 119250 | 59625 | 17888 | 57684.55 | 57684.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815014 | Paraderos Del Transporte Publico Colonia Valle Poniente | 162700170 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 175000 | 87500 | 26250 | 85387.18 | 85387.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 639827 | 319914 | 95974 | 317474.72 | 317474.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 0 | Financiera: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Física: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. / Registro: FALTA APORTE FEDERAL TOTAL DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821596 | Construccion Integral De Calle 38 Entre Calle 7 Y Avenida Oriente Col. 21 De Marzo | 050181ME001-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 826433.39 | 826433.39 | 826433.39 | 523970.33 | 523970.33 | 523970.33 | 523970.33 | 63.4014 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160400821627 | Construccion Integral De Calle 40 Entre Calle 5 Y Calle 3 Col. 21 De Marzo. | 050181ME002-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 812934.3 | 812934.3 | 812934.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821647 | Construccion Integral De Calle 10 Entre Calle 31 Y Calle 39 En La Colonia Guerrero | 050181ME003-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 966808.96 | 966808.96 | 966808.96 | 722325.05 | 722325.05 | 722325.05 | 722325.05 | 74.7123 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160400821771 | Construccion Integral De Calle 29 Entre Calle 10 Y Calle 12 Col. Ampliacion Guerrero. | 050181ME005-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300898.88 | 300898.88 | 300898.88 | 226055.09 | 226055.09 | 226055.09 | 226055.09 | 75.1266 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821785 | Construccion Integral De Calle 33 Entre Calle 2 Y Avenida Sur Col. Guerrero. | 050181ME006-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1176057.16 | 1176057.16 | 1176057.16 | 321003.72 | 321003.72 | 321003.72 | 321003.72 | 27.2949 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821801 | Construccion Integral De Calle Dolores Entre Calle Camino 11 Y Calle 15 En Col. Hipodromo | 050181ME007-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1089671.11 | 1089671.11 | 1089671.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821814 | Equipamiento De Cdc Casa Meced En Avenida Oriente Esquina Avenida Revolucion En Col. Tierra Y Libertad | 050181ME009-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1014420.56 | 1014420.56 | 1014420.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821830 | Construccion Integral De Calle En Avenida Oriente Entre Calle 40 Y Calle 46 Col. 21 De Marzo. | 050181ME010-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2374557.29 | 2374557.29 | 2374557.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821878 | Construccion Integral De Calle 12 Entre Calle 27 Y Calle 29 Col. Ampliacion Guerrero. | 050181ME004-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 276074.84 | 276074.84 | 276074.84 | 184713.65 | 184713.65 | 184713.65 | 184713.65 | 66.9071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.