## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140100284768 | Primaria Benito Juárez, En La Calle Emiliano Zapata Número 101 Poniente, De La Colonia La Cuchilla, Impermeabilización, Reparación De Servicios Sanitarios. | 142000068 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 270875.32 | 270875.32 | 270875.32 | 270433.4 | 270433.4 | 270433.4 | 99.8369 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 100 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA14150100478337 | Modernización Del Blvd. República, Tramo Cruce Carr. 57 Con Carr. 2 Al Blvd. Armando Treviño 1era. Etapa | MPN-068-14 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13475284.9 | 16601135.18 | 16601135.18 | 16601135.18 | 16601135.18 | 16601135.18 | 16601135.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463063 | Recarpeteo De La Avenida Martínez, En La Colonias Lomas Del Norte, Central Y 28 De Junio De La Ciudad De Piedras Negras | MPN-016-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3812571.03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3050 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100464464 | Recarpeteo De La Avenida Román Cepeda, Col. Buenavista Sur | MPN-017-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada¦ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.