## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 29
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314068 | Construcción De Capilla De Velación En Guerrero, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 141200013 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 2930130.66 | 2930130.66 | 2930130.66 | 2930130.66 | 2930130.66 | 2930130.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314070 | Construcción De Capilla De Velación En Hidalgo, Coahuila, Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Riego Y Crematorio | 141300007 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314124 | Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 142300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4499989.92 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200328720 | Construcción De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 29876545.32 | 16169394.33 | 16169394.33 | 16169394.33 | 54.1207 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200337001 | Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Saltillo (Primera Etapa) | 143000297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 39607872.97 | 29317581.5 | 29317581.5 | 29317551.5 | 29317551.5 | 29317551.5 | 29317551.5 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465448 | Rehabilitación Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 153000463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4987383.59 | 4987383.59 | 4987383.59 | 1565742.59 | 1565742.59 | 1565742.59 | 31.3941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29511106.15 | 25665919.33 | 29511106.15 | 29508451.88 | 29508451.88 | 25665919.33 | 99.991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465991 | Rehabilitación Del Internado De La Benemérita Escuela Normal De Coahuila, En El Municipio De Saltillo | 153000464 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 4194288.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 24845160.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 33892214.52 | 33892214.52 | 33892214.52 | 86.4284 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585025 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades | 150900238 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 14996358.2 | 14996358.2 | 13504974.14 | 13034789.59 | 13034789.29 | 8650699.41 | 86.9197 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100627599 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Centro Cultural "Vito Alessio Robles". | 163000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7616 | 7616 | 7616 | 7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15160100627614 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Del Internado De La "Benemérita Esc. Normal De Coahuila . | 163000181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 72317 | 72317 | 72317 | 72317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15160100627626 | Rehabilitación Y Construcción De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000121 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4598220 | 4395227.98 | 4395227.98 | 4395227.98 | 4395227.98 | 4395227.98 | 4395227.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA15160100627660 | Gastos Indirectos De Control Y Supervisión De Obra De: Rehabilitación Y Constr. De Espacio Para Biblioteca Pública. | 163000183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 77034 | 77034 | 77034 | 77034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok 4. trim / Física: ok 4. trim / Registro:
COA16160100635217 | Supervisión Externa De Los Trabajos De Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón | PDR-001-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 505594 | 505594 | 0 | 505594 | 505594 | 505594 | 0 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: Pago pendiente por parte del Gobierno del Estado / Física: / Registro: registro OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673302 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-49 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674493 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-51 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674694 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila-50 | U128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19659039.35 | 2285313.37 | 2285313.37 | 2285313.37 | 11.5537 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.75 | 24276757.77 | 7283027.33 | 7283027.33 | 7283027.33 | 30 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300734957 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples De La Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha | OP-16-106-111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 12657184.16 | 12657184.16 | 2585065.1 | 2585065.1 | 2585065.1 | 2585065.1 | 20.4237 | 0 | 8218 |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735170 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila / (Construccion Del Hospital Materno Infantil (Cuarta Etapa)) - 128 | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 227470000 | 227470000 | 227470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300735893 | Infraestructura Municipal En Sabinas, Coahuila De Zaragoza - 125 Reconstrucción De Área De Juegos Infantiles Y Construccion De Kiosko En La Plaza Benito Juarez | 1602303 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3560400 | 3560400 | 3560400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 71 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 70 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 72 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: