## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 49
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200666135 | Rehabilitacion De Camellon Central En El Blvd. Benito Juarez Y Banquetas Laterales | 161000102 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4400000 | 4400000 | 4351600 | 4342744.15 | 3039920 | 3039920 | 3039920 | 69.0891 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 4840000 | 4786760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8800000 | 8703200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672620 | Modernización Del Alumbrado Público Colonia Oriente-1427 | 163700055 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 295217.66 | 295217.66 | 295217.66 | 295217.66 | 295217.66 | 295217.66 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672884 | Construccion De Pavimento Asfáltico En Calle 4, Calle 5 Y Calle 12 De La Colonia Banorte, En La Villa De Agujita-1411 | 1601490 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 939165.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ATIENDEN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673095 | Vialidad De Interconexión Valle Poniente 1a Etapa En Ramos Arizpe-1409 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673192 | Construccion De Cancha De Futbol Americano Acereros-1402 | 2582253 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2470840.62 | 2470840.62 | 2470840.62 | 1606044.88 | 1606044.88 | 1606044.88 | 1606044.88 | 64.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7756344.17 | 2326903.25 | 2326903.25 | 2326903.25 | 29.0863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8660000 | 8564740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673317 | Rehabilitación De La Presidencia Municipal-1405 | - | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NADADORES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | U132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9998000 | 9880220 | 9609989.18 | 2882997.71 | 2882997.71 | 2882997.71 | 28.8357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673350 | Pavimentacion De Calles En La Colonia Loma Blanca En El Municipio De Saltillo, Coahuila-1412 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 34000000 | 3362600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673530 | Programas De Mejoras De Vialidades Concreto Hidraulico C. Juan Aldama Entre C. Nogales Y Sabino En Colonia Los Montes -1410 | 1601489 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 560834.48 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ATIENDEN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673815 | Pavimentación En Varias Calles De La Colonia Los Manantiales Y Colonia El Mimbre En El Municipio De Zaragoza, Coahuila-1430 | - | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1739723.36 | 1739723.36 | 1739723.36 | 1739723.36 | 1685831.75 | 1685831.75 | 1685831.75 | 96.9023 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673970 | Construcción De Cancha De Usos Múltiple En La Colonia Oriente-1426 | 163700056 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 683065.56 | 683065.56 | 683065.56 | 683065.56 | 683065.56 | 683065.56 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9998000 | 9888022 | 9581640.98 | 2874492.38 | 2874492.38 | 2874492.38 | 28.7507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674334 | Rehabilitación, Equipamiento Y Remodelación Del Centro Cultural Pablo C. Moreno-1415 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1582400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674367 | Rehabilitación De Pavimento En Calles De Morelos Coahuila -1404 | 161900043 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de morelos coahuila | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
COA16160200674437 | Construcción De Techumbre-1406 | - | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NADADORES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674510 | Rehabilitación Casa De La Cultura De Zaragoza-1428 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186000 | 1155334.19 | 346600.26 | 346600.26 | 346600.26 | 28.8834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1172266.99 | 1172266.99 | 999179.26 | 33.4933 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674708 | Programa De Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Blvd. Benito Juárez 2016-1398 | - | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 5925672.85 | 4147971 | 4147971 | 4147971 | 69.1329 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 2152293.29 | 2152293.29 | 2152293.29 | 28.3196 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9485195.5 | 2845558.65 | 2845558.65 | 2845558.65 | 28.5126 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674868 | Construcción De Unidad Deportiva-1408 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9998000 | 9888022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200675040 | Construcción De Plaza Pública-1403 | 161900044 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de morelos coahuila | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1470882.6 | 949271.42 | 949271.42 | 949271.42 | 63.9886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida, en proceso de finiquito / Física: obra concluida, en proceso de finiquito / Registro: OBRA CONCLUIDA. EN PROCESO DE FINIQUITO
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200675315 | Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De La Colonia San Ángel En El Municipio De Zaragoza, Coahuila-1429 | - | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1260276.64 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 1276000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5200000 | 5142800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200675557 | Rehabilitación Y Construcción De Unidad Deportiva Francisco "El Zurdo" Froto-1425 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 856832.25 | 856832.25 | 856832.25 | 28.5611 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300730858 | Museo De Sitio Canal De La Perla Torreon | FORTALECE-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2965774.87 | 2965774.87 | 2965774.87 | 1420748.25 | 1420748.25 | 1420748.25 | 47.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 23 | Financiera: ESTA PENDIENNTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TUVO DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCION, ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730883 | Rehabilitacion: Equipamiento Y Remodelacion Del Centro Cultural Pablo C. Moreno En Torreon | FORTALECE-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1582400 | 1564084.16 | 1564084.16 | 1564084.16 | 1564084.16 | 1564084.16 | 865213.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | FORTALECE-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718.4 | 5490718.4 | 5490718.4 | 4129991.43 | 4129991.43 | 4129991.43 | 75.2177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TUVO DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCION, ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730949 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila | FORTALECE-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8564740 | 8547503.64 | 8547503.64 | 8547503.64 | 5606849.67 | 5606849.67 | 5606849.67 | 65.5963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TUVO DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCION ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730960 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreon Coahuila | FORTALECE-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8703200 | 8286220.47 | 8286220.47 | 8286220.47 | 6161778.67 | 6161778.67 | 4440742.73 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TUVO DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCION, ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730968 | Construccion De Parque En La Colonia Rocio Villarreal, Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones De Torreon, Coahuila En Col. Rocio Villarreal | FORTALECE-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5834043.04 | 5834043.04 | 5834043.04 | 3174366.29 | 3174366.29 | 3174366.29 | 54.4111 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TUVO DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCION, ESTA PENDIENTE DE PEGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730977 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon, Coahuila | FORTALECE-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5142800 | 5002751.38 | 5002751.38 | 5002751.38 | 5002751.38 | 5002751.38 | 3812725.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730993 | Pavimentacion En C. De Los Vagones Y C. De La Estacion Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Colonia Villas La Merced En Torreon, Coahuila | FORTALECE-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4786760 | 4557403.51 | 4557403.51 | 4557403.51 | 3249906.21 | 3249906.21 | 3249906.21 | 71.3105 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TUVO DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCION, ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731004 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon, Coahuila | FORTALECE-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4923532.66 | 4923532.66 | 4923532.66 | 1477059.8 | 1477059.8 | 1477059.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: ESTA OBRA TUVO DIFERIMIENTO EN LAS FECHAS DE EJECUCION, ESTA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731012 | Rehabilitacion Museo Del Ferrocarril En Torreon | FORTALECE-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1186800 | 1169097.01 | 1169097.01 | 1169097.01 | 1169097.01 | 1169097.01 | 350729.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | FORTALECE-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13804069.97 | 13804069.97 | 13804069.97 | 4141220.99 | 4141220.99 | 4141220.99 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 9 | Financiera: INF 3ER TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN FOLIO COA16160300731028 POR ERROR INVOLUNTARIO / Física: INF 3ER TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN FOLIO COA16160300731028 POR ERROR INVOLUNTARIO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | FORTALECE-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14559664.96 | 14559664.96 | 14559664.96 | 4367899.48 | 4367899.48 | 4367899.48 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 9 | Financiera: INF DEL 3ER TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN FOLIO COA16160300731020 POR ERROR INVOLUNTARIO / Física: INF DEL 3ER TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN FOLIO COA16160300731020 POR ERROR INVOLUNTARIO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | FORTALECE-013-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13775169.01 | 13775169.01 | 13775169.01 | 9322080.27 | 9322080.27 | 9322080.27 | 67.6731 | 0 | 8218 |  | 0 | 37 | Financiera: INF DE 3ER TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO COA16160300731045 POR ERROR INVOLUNTARIO / Física: INF DEL 3ER TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO COA16160300731045 POR ERROR INVOLUNTARIO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.