## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 8
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14150200545476 | Rehabilitación De Centro Comunitario Valle Verde | 153000365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 999450.72 | 976265.76 | 976265.76 | 976265.76 | 976265.76 | 976265.76 | 976265.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544828 | Deportivo Mover A México-Meta En El Municipio De Francisco I. Madero | 150900116 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9972508.44 | 9962480.91 | 9961480.91 | 8896788.82 | 99.6148 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544829 | Deportivo Mover A México-Meta, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300259 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9789393.63 | 9768110.94 | 9768110.94 | 9768110.94 | 97.6811 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544830 | Centro Recreativo Gate En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9804282.43 | 7749443.15 | 7749443.15 | 7571078.65 | 77.4944 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545481 | Rehabilitación Centro Comunitario Pueblos Insurgentes | 153000364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 999436.66 | 846367.6 | 846367.6 | 846367.6 | 846367.6 | 846367.6 | 846367.6 | 100 | 0 | Metros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545485 | Construccion De Area Verde Yo Plaza Publica Programa Cerro De La Cruz | 153500216 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3900000 | 3853105.35 | 3853105.35 | 3853105.35 | 3853105.35 | 3853105.35 | 3853105.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581958 | Rehabilitación De Area Verde Parque Y O Plaza Publica Colonia Lazaro Cardenas Entre Calles Michoacan 18 De Mayo. Calle 7 Y Calle Cinco | 150200182 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1499997.11 | 1339576.38 | 1339576.38 | 1339576.38 | 1339576.38 | 1339576.38 | 0 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640280 | Rehabilitación De Área Verde, Parque Y/O Plaza Pública, Colonia Nuevo México | 163500204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2470190.22 | 2438367.16 | 2438367.16 | 2438367.16 | 2438367.16 | 2438367.16 | 2438367.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok