## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200539653 | Construccion De Cancha De Futbol, Con Pasto Sintetico En Ejido Chulavista | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3665114.22 | 3665114.22 | 91.7196 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731080 | Construccion De Unidad Deportiva (Willy Rodriguez) | 162700112 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9798589.05 | 5380433.88 | 5380433.88 | 3357837.14 | 54.4137 | 0 | Otros | 1 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: ok