## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 41
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300731503 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 44781514 | 44781514 | 44781514 | 89.563 | 0 | Metros lineales | 600000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300741287 | Reposición De Carpeta Asfáltica, Construcción De Banqueta Peatonal Y Señalamientos Viales En Blvd. Benito Juárez Entre Calle Aldama Y Arco De Bienvenida. | 160700131 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de cuatro cienegas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 9000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821471 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Edido Boqilla De Las Perlas | 163600300 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1328000 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 881680.25 | 881680.25 | 881680.25 | 67.144 | 0 | Metros Cuadrados | 1705 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821491 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Gilita | 163600301 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA NUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1191977.02 | 1191977.02 | 775691.91 | 775691.91 | 775691.91 | 775691.91 | 65.0761 | 0 | Metros Cuadrados | 1285 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821527 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Ignacio Zaragoza | 163600302 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 768896.15 | 768896.15 | 768896.15 | 65.0761 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 67 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821554 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido La Ventana | 163600303 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 796817.88 | 796817.88 | 796817.88 | 67.144 | 0 | Metros Cuadrados | 1966 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA16160400822893 | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 000000 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1857057.33 | 1857057.33 | 1857057.33 | 92.9304 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827109 | Construcción De Albergue Cultural Tercera Etapa | FORTAFIN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3880147 | 3880147 | 3880147 | 1164044 | 1164044 | 1164044 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827115 | Construcción De Unidad Deportiva Torreón En Colonias Villas Zaragoza En Torreón (Alberca Semiolímpica) | FORTAFIN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14549702 | 14549702 | 14549702 | 4364910 | 4364910 | 4364910 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827125 | Construcción De Parque Lineal En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2577483 | 2489600 | 2489600 | 2489600 | 746880 | 746880 | 746880 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829261 | Construcción De Albergue Cultural En El Municipio De Parras Coahuila | OP01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994510.1 | 1392434.96 | 1392434.96 | 1392434.96 | 27.8487 | 0 | Otros | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829272 | Rehabilitación De Techo De Auditoria Antonio Cepeda En El Municipio De Parras Coahuila | OP-02 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 97109.1 | 97109.1 | 97109.1 | 96690.53 | 97.1091 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago de ivc a sefir / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829281 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Colonia Saltillo 400 En El Municipio De Parras Coahuila | OP-03 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 933720 | 933720 | 933720 | 929220 | 555800.45 | 555800.45 | 555800.45 | 59.5254 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829292 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido Abrevadero Del Municipio De Parras Coahuila | OP-04 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1196100.51 | 531567.92 | 531567.92 | 531567.92 | 44.2973 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 44 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829295 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido San Rafael De Los Milagros En El Municipio De Parras Coahuila | OP-05 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1195200 | 629535.46 | 629535.46 | 629535.46 | 52.4613 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 52 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829315 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 161100179 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1402797 | 1402797 | 1402797 | 1399392.69 | 419817.8 | 419817.8 | 419817.8 | 29.9272 | 0 | Otros | 426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400829651 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad Santa Brígida | 163300555 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1281942.66 | 384582.8 | 384582.8 | 384582 | 29.8821 | 0 | Otros | 473 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831634 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160900303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5445134.93 | 1089026.98 | 1089026.98 | 1089026.98 | 19.8041 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831635 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 2391867.88 | 2391867.88 | 2391867.88 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831636 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600207 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 737481.59 | 737481.59 | 737481.59 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831639 | Paviementacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 44197614.72 | 44197525.06 | 44197525.06 | 44197525.06 | 8839505.01 | 8839505.01 | 8839505.01 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831641 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700148 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2988583.54 | 597716.71 | 597716.71 | 597716.71 | 19.9262 | 0 | Metros Cuadrados | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831642 | Pavimentacion De Diversas Calles | 16160048 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3799841 | 3783785.92 | 3783785.92 | 3783785.92 | 756757.18 | 756757.18 | 756757.18 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 1773 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831692 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9998647.84 | 9998647.84 | 9998647.84 | 9855531.27 | 1971106.25 | 1971106.25 | 1971106.25 | 19.7137 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10496998.47 | 2099399.69 | 2099399.69 | 2099399.69 | 19.8079 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831694 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400155 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.39 | 1188299.39 | 1188299.39 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831695 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400154 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.41 | 1188299.41 | 1188299.41 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831696 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100099 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2966710.76 | 2966710.76 | 2966710.76 | 593342.15 | 593342.15 | 593342.15 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831697 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163800052 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3699680.8 | 3681595.54 | 3681595.54 | 3681595.54 | 736319.11 | 736319.11 | 736319.11 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 13257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831698 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161900076 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2185036.69 | 437007.33 | 437007.33 | 437007.33 | 19.8816 | 0 | Metros Cuadrados | 8599 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831699 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300058 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2983346.48 | 596669.29 | 596669.29 | 596669.29 | 19.8913 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831701 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400053 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2983039.52 | 2983039.52 | 2983039.52 | 596607.89 | 596607.89 | 596607.89 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832753 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832769 | Pavimentación Asfáltica Del Camino De Esmeralda A Hércules. Primera Etapa Sierra Mojada.. | 163400068 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 4965597.67 | 4965597.67 | 4965597.67 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 6375 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832771 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160200256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9588272.9 | 9588272.9 | 9588272.9 | 9588272.8 | 99.8778 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832773 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34445970.57 | 34445970.57 | 34445970.57 | 34445970.56 | 18507767.43 | 18507767.43 | 5377502.76 | 53.7298 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100831633 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700268 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9897585.86 | 1979517.17 | 1979517.17 | 1979517.17 | 19.8004 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100831644 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16554029.45 | 16554029.45 | 16554029.45 | 16554029.45 | 8948124.02 | 8948124.02 | 8948124.02 | 54.0541 | 0 | Otros | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100835442 | Techumbre | sn | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE FCO I. MADERO, COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835458 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I, MADERO, COAH. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835468 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro para su validación - registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.