## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2349 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 252 | 35 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 41
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200666135 | Rehabilitacion De Camellon Central En El Blvd. Benito Juarez Y Banquetas Laterales | 161000102 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4400000 | 4400000 | 4351600 | 4342744.15 | 4342744.14 | 4342744.14 | 4342744.14 | 98.6987 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 4840000 | 4786760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8800000 | 8703200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1409991.54 | 422997.46 | 422997.46 | 422997.46 | 28.1998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673095 | Vialidad De Interconexión Valle Poniente 1a Etapa En Ramos Arizpe-1409 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 2326903.25 | 2326903.25 | 2326903.25 | 29.0863 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8660000 | 8564740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | U132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9609989.19 | 4312433.42 | 4312433.42 | 2882997.71 | 43.2108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9581640.98 | 3702796.83 | 3702796.83 | 2874492.38 | 37.1022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674334 | Rehabilitación, Equipamiento Y Remodelación Del Centro Cultural Pablo C. Moreno-1415 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1582400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674510 | Rehabilitación Casa De La Cultura De Zaragoza-1428 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1171266.99 | 1171266.99 | 999179.26 | 33.4648 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674708 | Programa De Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Blvd. Benito Juárez 2016-1398 | - | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 5925673 | 5925673 | 5925673 | 5925673 | 98.7612 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 2408175.19 | 2408175.19 | 2152293.29 | 31.6865 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485558.65 | 2845558.65 | 2845558.65 | 2845558.65 | 28.7778 | 0 | Otros | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674868 | Construcción De Unidad Deportiva-1408 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5200000 | 5142800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200675557 | Rehabilitación Y Construcción De Unidad Deportiva Francisco "El Zurdo" Froto-1425 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 7910556.41 | 7910556.41 | 7910556.41 | 5860522.83 | 5860522.83 | 5860522.83 | 74.0848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2915844.83 | 2856107.53 | 856832.25 | 856832.25 | 28.5611 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300730858 | Museo De Sitio Canal De La Perla Torreon | FORTALECE-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2965775 | 2965775 | 2965775 | 1420748 | 1420748 | 1420748 | 47.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 75 | Financiera: Pendiente de pago por la secretaria de finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso de Ejecución / Registro: Obra pendiente de pago por la secretaria de finanzas del estado de Coahuila. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730883 | Rehabilitacion: Equipamiento Y Remodelacion Del Centro Cultural Pablo C. Moreno En Torreon | FORTALECE-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1582400 | 1577056 | 1577056 | 1577056 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | FORTALECE-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718 | 5490718 | 5490718 | 4721506 | 4721506 | 4721506 | 85.9907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la secretaria de finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730949 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila | FORTALECE-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8564740 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730960 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreon Coahuila | FORTALECE-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8703200 | 8286220 | 8286220 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6161779 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730968 | Construccion De Parque En La Colonia Rocio Villarreal, Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones De Torreon, Coahuila En Col. Rocio Villarreal | FORTALECE-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5834043 | 5834043 | 5834043 | 5430698 | 5430698 | 3174366 | 93.0864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730977 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon, Coahuila | FORTALECE-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5142800 | 5003384 | 5003384 | 5003384 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730993 | Pavimentacion En C. De Los Vagones Y C. De La Estacion Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Colonia Villas La Merced En Torreon, Coahuila | FORTALECE-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4786760 | 5304928 | 5304928 | 5304928 | 5300524 | 5300524 | 5300524 | 99.917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731004 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon, Coahuila | FORTALECE-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4923533 | 4923533 | 4923533 | 3070760 | 3070760 | 3070760 | 62.369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731012 | Rehabilitacion Museo Del Ferrocarril En Torreon | FORTALECE-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1186800 | 1169097 | 1169097 | 1169097 | 1169097 | 1169097 | 860322 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | FORTALECE-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13804070 | 13804070 | 13804070 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 18 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | FORTALECE-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14559665 | 14559665 | 14559665 | 4969827 | 4969827 | 4969827 | 34.1342 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | FORTALECE-013-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13775169 | 13775169 | 13775169 | 10213130 | 10213130 | 10213130 | 74.1416 | 0 | 8218 |  | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA ENB EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833566 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii | 5293379 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra sin iniciar, en tramites de aprobacion de proyecto y recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833626 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de morelos coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra sin iniciar, en proceso de aprobacion de proyecto y resursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833628 | Construccion De Gimnasio Municipal | 5303114 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Cohuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra sin iniciar, en tramites de aprobacion de proyecto y recursos
COA17170100833629 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos | 5293776 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Morelos Coahuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra sin iniciar, en proceso de aprobacion de proyecto y recursos