## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 8
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18233345.49 | 18233345.49 | 18226810.52 | 91.1667 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 99.9873 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 99.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 99% segun las ministraciones recibidas
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18000308.51 | 6345275.79 | 6345275.79 | 6345275.79 | 31.7264 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 22783842.08 | 22783842.08 | 22451486.95 | 19295435.02 | 19295435.02 | 14008967.84 | 84.6891 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19392130.74 | 19392130.74 | 7436449.84 | 99.8455 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: o0k
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 26548146.49 | 19604581.54 | 18103678.54 | 72.6096 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100850999 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok