## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300731497 | 86 Acciones: Construccion De 86 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-018-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731514 | 102 Acciones: Construccio De 102 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-019-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731522 | 51 Acciones: Construccion De 51 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-020-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731536 | 124 Acciones: Construccion De 124 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-021-2016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731545 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-022-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731557 | 84 Accion: Construccion De 84 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-023-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731562 | Construccion De 114 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-024-2016 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731569 | Construccionde 133 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-025-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5757237.5 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731607 | 106 Acciones: Construccion De 106 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-027-2016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300743767 | Construcción De Calle En La Calle 10 Entre Calle 21 Y Calle 37 De La Colonia Lomas De Zapaliname | 050301ME002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1055182 | 1055182 | 1055182 | 1050363.68 | 1050363.68 | 1050363.68 | 1050363.68 | 99.5434 | 0 | Metros Cuadrados | 424 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815391 | Construcción De Calle Lago Salado Entre Calle Lago De Los Inocentes (Evangelina Valdez) Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 821122 | 410561 | 410561 | 406125 | 406125 | 406125 | 121838 | 98.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: 2016 - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815400 | Construcción De Calle Guacamaya Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal de Torreón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2101434 | 1050717 | 1050717 | 1014792 | 1014792 | 1014792 | 1014792 | 96.5809 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815406 | Construcción De Calle Magdalena De Kino Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 905094 | 452547 | 452547 | 448493 | 448493 | 448493 | 134575 | 99.1042 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA16160400815411 | Construcción De Calle Diagonal De Las Fuentes (Lago) Entre Las Calles Lago Zurich (Lago Del Sur) Y Calle Calandria En Col. Zaragoza Sur. | PI-HA-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3384612 | 1692306 | 1692306 | 1638302 | 1638302 | 1638302 | 1638302 | 96.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada
COA16160400815706 | Construcción De Calle 28 De Noviembre Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1049149 | 524574 | 524574 | 521551 | 521551 | 521551 | 401594 | 99.4237 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815743 | Construcción De Calle Lago Baikal Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Lago De Los Inocentes | PI-HA-073-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1739789 | 752688 | 752688 | 735949 | 735949 | 735949 | 735949 | 97.7761 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815781 | Construcción De Calle En Aguila (Canario) Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Integral Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-074-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 647028 | 3235214 | 323514 | 315623 | 315623 | 315623 | 315623 | 9.7559 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815826 | Construcción De Calle Integral En La Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Entre Calle Guacamaya Y Calle Aguila (Canario) En La Colonia Zaragoza Sur (La Estrella) Incluye; Terracerías, Guarnición, C | PI-HA-075-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796427 | 1398213 | 1398213 | 1327820 | 1327820 | 1327820 | 1050577 | 94.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815846 | Construcción De Calle Integral En Evangelina Valdez Entre Calle Pelicano Y Calle Aguila (Canarios) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidráulica, Riego De | PI-HA-076-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1551527 | 775763 | 775763 | 749144 | 749144 | 749144 | 553437 | 96.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 73.88 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815867 | Construcción De Calle Integral En La Calle Hacienda De Alba Entre Calle Lago Salado Y Calle Guacamaya En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición | PI-HA-077-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2210846 | 1105423 | 1105423 | 1082175 | 1082175 | 1082175 | 1082175 | 97.8969 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada
COA16160400815935 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago La Doga Entre Calle Ginebra Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidr | PI-HA-079-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 342076 | 171038 | 171038 | 166866 | 166866 | 166866 | 143505 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815987 | Construcción De Calle Integral En La Calle Pelicano Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-078-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 569861 | 284930 | 284930 | 259290 | 259290 | 259290 | 259290 | 91.0013 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816012 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago Argentino Entre Calle Mariano Lopez Mercado Y Calle Lago De Los Inocentes En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Ba | PI-HA-080-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2149171 | 1074585 | 1074585 | 1051337 | 1051337 | 1051337 | 1051337 | 97.8366 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160400816047 | Se Adecuara La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario La Rosita Ubicado En El Blvd. Independencia, Entre Blvd. Aguascalientes Y Calle Benito Juárez, En La Colonia Nueva Rosita. | PI-HA-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104819 | 52409 | 52409 | 51153 | 51153 | 51153 | 0 | 97.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826562 | Construccion Integral Calle, En Calle 5 De Febrero Entre Agraristas Y Calle Ayuntamiento | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 343232 | 343233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación