## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA17170100834435 | Adquisición De Vehiculos | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5202499.4 | 5202499.4 | 5202499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100834436 | Radios | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 285383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.