## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 34
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 7081375.47 | 7081375.47 | 7081375.47 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 77.3823 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948396.95 | 96948396.95 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 99.0313 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 72562342.75 | 72562342.75 | 72562342.75 | 70418201.49 | 70418201.49 | 69162473.14 | 97.0451 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300573548 | Modernización Del Bulevar Revolución De La Calle Diana Laura A Cd. Universitaria | F-METRO-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 25168479 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391315 | 78391314 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68539104 | 68539104 | 68539104 | 68505132 | 68505132 | 68505132 | 99.9504 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26888257 | 26888257 | 26882549 | 26882549 | 26882549 | 26882549 | 99.9788 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600275 | Supervision De La Modernización Del Boulevard Revolución Del Puente Diana Laura A Ciudad Universitaria En Torreón | F-METRO-007-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 595268 | 100 | 0 | Lote | 400000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 1191815 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 510872 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 13566059.93 | 13566059.93 | 12870479.58 | 7650343.77 | 7650343.77 | 7650343.77 | 56.3933 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 13895425.97 | 13895425.97 | 13895425.97 | 39.8784 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1713820.98 | 1095481.06 | 1095481.06 | 956020.69 | 60.921 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | 3108999 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 1152386 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | 3139402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8185408 | 8185408 | 8185408 | 2455622 | 2455622 | 2455622 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | 3206002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5964031 | 5964031 | 5964031 | 2116520 | 2116520 | 2116520 | 35.4881 | 0 | 8218 |  | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736065 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Paso Superior Vehicular En El Blvd. Laguna En El Cruce Con La Línea Férrea México-Cd. Juárez A La Altura De Cementos Mexicanos (Cemex) | 3109060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 945168 | 945168 | 945168 | 945168 | 945168 | 945168 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: PROYECTO ELABORADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | 3108815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8143419 | 8143419 | 8143419 | 5532261 | 5532261 | 3394022 | 67.9354 | 0 | 8218 |  | 0 | 17 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. PAGO PENDIENTE POR PARTE DEL FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | 3206062 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9914238 | 9914238 | 9914238 | 7948676 | 7948676 | 7948676 | 80.1744 | 0 | 8218 |  | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | 3109182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1155847 | 1155847 | 1155847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 23494259.25 | 23494259.25 | 23460411.88 | 49.1636 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | 3797731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 80695944 | 80695944 | 80695944 | 22946288 | 22946288 | 22946288 | 28.4355 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 17 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | 3798641 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52999608 | 52999608 | 52999608 | 28472427 | 28472427 | 24394497 | 53.722 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. PAGO PENDIENTE POR PARTE DEL FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7951645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38117926 | 38117926 | 38117926 | 14526298 | 14526298 | 14526298 | 38.1088 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 77 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12613618.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170200887408 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200889557 | Proyecto Ejecutivo De Integracion De Blvd. Laguna A Prolongacion Calzada Colon En Col. 1o. De Mayo, Nueva Aurora, Metalurgica Y Nuevo Mexico | F-METRO-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 1942210 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: PROYECTO ELABORADO AL 100% / Registro: POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE DIO EL ESTATUS DE TERMINADO AL FOLIO COA16160300735324 CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA SIN ANTES AGREGAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833395 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Hospital Materno Infantil | 17300048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2017 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 100 | 0 | Otros | 562857 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok