## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2621 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 315 | 36 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 104
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544489 | Alumbrado Publico En El Municipio De Abasolo Coah. | 150100026 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.33 | 3849666.33 | 3849666.33 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1070 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849636.15 | 3849636.15 | 3418765.06 | 99.9991 | 0 | Luminaria | 3476 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.51 | 3849666.51 | 3849666.51 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5167685.63 | 5167685.63 | 5167685.63 | 2561987.93 | 2561987.93 | 1733949.29 | 49.5771 | 0 | Luminaria | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.18 | 8329986.18 | 8329986.18 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 78.0417 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Luminaria | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 0 | 29.9896 | 0 | Estudio de preinversión | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 382773.75 | 382773.75 | 382773.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 1201452.9 | 1201452.9 | 1201452.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1061837.95 | 1061837.95 | 1061837.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544568 | Construccion De Subcoletor De Aguas Residuales Sobre La Calle Marginal Al Arroyo Zamora Entre Calles Javier Mina Y Marino Lopez Mercado De Las Col Gloria E Infonavit | 152000151 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 877020.75 | 874202.04 | 874202.04 | 874202.04 | 859681.19 | 859681.19 | 859681.19 | 98.339 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6403589.86 | 6403589.86 | 6070849.44 | 94.1683 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.17 | 8329986.17 | 8329986.17 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 81.2381 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 415933.74 | 415933.74 | 393571.28 | 351049.45 | 351049.45 | 351049.45 | 84.4003 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7250569.66 | 7250569.66 | 7250569.66 | 2175305.76 | 2175305.76 | 2175305.76 | 30.0019 | 0 | Equipamiento | 6634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9982182.96 | 9982182.96 | 8963863.46 | 8742741.65 | 8742741.65 | 7945879.39 | 87.5835 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1080000 | 323999.99 | 323999.99 | 323999.99 | 28.0231 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5199947.12 | 5199947.12 | 5199947.12 | 4816182.37 | 4816182.37 | 4816182.37 | 92.6198 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58009287.76 | 58009287.76 | 58009287.76 | 54708160.1 | 54708160.1 | 54708160.1 | 94.3093 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544825 | Estudios Basicos Y Proyectos Ejecutivos Para El Alcantarillado Saneamiento Basico Y Tratamiento De Aguas Residuales De La Comunidad De Juarez | 151500034 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 532324 | 532234 | 532234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1424852.7 | 1424852.7 | 1424852.7 | 90.9564 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 7960139.55 | 7960139.55 | 7386425.95 | 84.0888 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 12022213.18 | 12022213.18 | 12022213.18 | 11060373.63 | 11060373.63 | 9753674.05 | 91.9995 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 778573.9 | 778573.9 | 778573.9 | 64.8884 | 0 | Lote | 370 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 659180.53 | 659180.53 | 487327.31 | 40.5793 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Otros | 890 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545051 | Programa Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800092 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6999431.88 | 4259460.18 | 4259460.18 | 4259460.18 | 4239151.44 | 4239151.44 | 4239151.44 | 99.5232 | 0 | Otros | 650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545052 | Construccion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias (1a Etapa) Para La Colonia La Azucenas | 152000186 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1121853.68 | 1121853.68 | 1121853.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2471921.3 | 2471921.3 | 2346390.6 | 56.4132 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9979847.89 | 9979847.89 | 8961686.51 | 8877615.55 | 8877615.55 | 8039389.82 | 88.9554 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 781164.36 | 781164.36 | 497732.78 | 82.2496 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 5736935.26 | 5736935.26 | 5736935.26 | 68.0148 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3721549.28 | 3721549.28 | 3721549.28 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 71.8224 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581996 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Melquiades Ballesteros Entre Calle Agraristas Y Libramiento Carlos Salinas De Gortari De La Col. Occidental De Ciudad Frontera, Coahuila. | 151000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 137444.31 | 126581.11 | 126581.11 | 126581.11 | 125351.18 | 125351.18 | 125351.18 | 99.0283 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582002 | Construcción De Línea Y 121 Tomas En Calle Industrial Y/O Maquinados, Entre Carretera 30 Y Calle María Del Carmen Del Fracc. Industrial De La Ciudad De Frontera, Coah. | 151000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1445826.31 | 1428744.51 | 1428744.51 | 1428744.51 | 1420660.22 | 1420660.22 | 1420660.22 | 99.4342 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 913001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 1949897.6 | 1949897.6 | 913001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585064 | Ampliacion Complementaria De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente | 15370060 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730437 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 160100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1070 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730463 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 160800007 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 535920 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100852689 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Escobedo | 150800047 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 311946.17 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 5026708.91 | 100 | 0 | Otros | 2901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640270 | Rehabilitación Del Camino Al Ejido Huizachal En El Municipio Nadadores, Coahuila. | 162100029 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado de Nadadores (El Huizachal) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7256767.5 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 6696336.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 6335 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 4178460.96 | 4178460.96 | 4178460.96 | 37.3388 | 0 | Otros | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 327503.89 | 327503.89 | 327503.89 | 16.3752 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 39999999 | 3999999 | 3617089.03 | 1085126.69 | 1085126.69 | 509427.73 | 2.7128 | 0 | Otros | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640587 | Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De San Buenaventura | 163100041 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999931.14 | 3895832.37 | 3895832.37 | 3862584.84 | 3862584.84 | 3862584.84 | 3862584.84 | 99.1466 | 0 | Metros Cuadrados | 22140 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11742400.23 | 4717250.19 | 4717250.19 | 3715163.36 | 39.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 12020321.13 | 12020321.13 | 11715488.74 | 4664636.35 | 4664636.35 | 3050809.89 | 38.8063 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2980362.48 | 2980362.48 | 2980362.48 | 2693733.03 | 2085535.68 | 2085535.68 | 704146.59 | 69.9759 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 12018567.21 | 12018567.21 | 11516922.71 | 7717047.88 | 7717047.88 | 5100122.97 | 64.2094 | 0 | Otros | 75215 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 120250659.34 | 120250659.34 | 119996016.65 | 69285710.4 | 69285710.4 | 60296010.38 | 57.6177 | 0 | Metros Cuadrados | 60247 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6209912.19 | 6209912.19 | 6209912.19 | 97.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 43797678 | 13139303.63 | 13139303.63 | 13139303.63 | 26.2786 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 5000464.37 | 5000464.37 | 4241584.27 | 1272475.27 | 1272475.27 | 1272475.27 | 25.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 27757861.93 | 27757861.93 | 27757861.93 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684533 | Pavimentacion De Diversas Calles En Esbobedo | 160800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999694.96 | 999694.96 | 999694.96 | 984027.45 | 963045.7 | 963045.7 | 963045.7 | 96.334 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 24233671.61 | 10236840.11 | 10236840.11 | 8354189.44 | 42.2422 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 5160085.01 | 5160085.01 | 4889446.36 | 1466833.9 | 1466833.9 | 1466833.9 | 28.4265 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300730481 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Candela | 160500008 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1808 | 0 | 100 | Financiera: CORRECCIÓN DE FOLIO RECUPERADO / Física: / Registro: INFORMACIÓN CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730514 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nadadores | 162100007 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 450080 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto capturado
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 11218786.14 | 11218786.14 | 10870789.52 | 4874152.73 | 4874152.73 | 4874152.73 | 43.4463 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 418387.31 | 418387.31 | 418387.31 | 37.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745400 | Construccion Total De La Segunda Etapa De La Planta Potabilizadora Con Obras Complementarias Para El Abasto De Agua Potable | 161300029 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12923945.26 | 12923945.26 | 12923945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1947 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23670398.57 | 23670398.57 | 23670398.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9141684.32 | 4352934.78 | 4352934.78 | 4352934.78 | 46.4746 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 108238278.48 | 108238278.48 | 108165647.86 | 56017654.1 | 56017654.1 | 47908987.95 | 51.754 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400831046 | Estudios Y Construccion De Relleno Sanitario De La Carbonifera Tipo A De Los Mpios Melchor Muzquiz Sabinas Y San Juan De Sabinas | 163200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27810000 | 27810000 | 27810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831666 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162800140 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22651171.24 | 22960806.84 | 22960806.84 | 22651171.24 | 6438978.06 | 6438978.06 | 5385484.27 | 28.0433 | 0 | Metros Cuadrados | 63502 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831668 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162600088 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 779914.5 | 779914.5 | 779914.5 | 19.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 3304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831676 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162200114 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13978385.12 | 13978385.41 | 13978385.41 | 13895111.94 | 7841188.57 | 7841188.57 | 2779022.39 | 56.0951 | 0 | Metros Cuadrados | 30698 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161200055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3931283.79 | 3931283.79 | 3931283.75 | 786256.76 | 786256.76 | 786256.76 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 1697 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831678 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5949120.94 | 1189824.19 | 1189824.19 | 1189824.19 | 19.8901 | 0 | Metros Cuadrados | 1565 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831679 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162000400 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69197987.19 | 69197987.19 | 69197987.19 | 18028021.3 | 18028021.3 | 14831735.12 | 26.0528 | 0 | Metros Cuadrados | 69102 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831680 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160600128 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48791819.63 | 31027655.07 | 31027655.07 | 16675990.38 | 63.3522 | 0 | Metros Cuadrados | 28068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831681 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161800201 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99995873.24 | 99291407.86 | 99291407.86 | 99291407.86 | 35676271.21 | 35676271.21 | 25823959.32 | 35.9309 | 0 | Metros Cuadrados | 231107 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831682 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160500036 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3921342.78 | 2495155.45 | 2495155.45 | 2495155.45 | 63.0777 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831683 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69985048.08 | 69985048.08 | 68897062.97 | 21691455.57 | 21691455.57 | 16185849.01 | 30.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 80991 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831684 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162100059 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9941271.56 | 1988254.31 | 1988254.31 | 1988254.31 | 19.9161 | 0 | Metros Cuadrados | 6614 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831685 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163100076 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9940713.59 | 1988142.76 | 1988142.76 | 1988142.76 | 19.915 | 0 | Metros Cuadrados | 23587 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831686 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160100051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3937882.47 | 2055922.32 | 2055922.32 | 787576.49 | 51.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: iok
COA16170100831691 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161500071 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 2285443.9 | 2285443.9 | 2285443.9 | 58.6075 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831700 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163700075 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 1289087.07 | 1289087.07 | 1289087.07 | 32.7727 | 0 | Metros Cuadrados | 6352 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200879990 | Construccion De Red De Drenaje | 173100018 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 519395.04 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 259046.51 | 259046.51 | 259046.51 | 49.9841 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 982461.32 | 982461.32 | 982461.32 | 29.7716 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 988657.35 | 988657.35 | 988657.35 | 29.9593 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 989497.27 | 989497.27 | 989497.27 | 29.9848 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 989497.27 | 989497.27 | 989497.27 | 29.9848 | 0 | Otros | 500 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: o0k
COA17170100832364 | Construcción De Unidad Deportiva | 171700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 988111.59 | 988111.59 | 0 | 29.9428 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832375 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau | 172000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3264896.06 | 979468.82 | 979468.82 | 0 | 29.6809 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 982461.32 | 982461.32 | 982461.32 | 29.7716 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3590307.32 | 1077092.2 | 1072092.2 | 1072092.2 | 26.8023 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 0 | 29.9815 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4778000 | 4778000 | 4650973.42 | 1395292.02 | 1395292.02 | 1395292.02 | 29.2024 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3662105.64 | 1098631.68 | 1098631.68 | 1098631.68 | 27.4658 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200887833 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Jongitud Barrios Entre Enrique Corona Morfin Y Blvd. Magisterio | 173100019 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240149 | 240149 | 240149 | 239126.79 | 116820.55 | 116820.55 | 116820.55 | 48.645 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894636 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Francisco Moreno Y Maximo Sarabia Entre Francisco I. Madero Y Manuel Treviño Del Ejido Obayos | MEC-FH-00217 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 79712.3 | 79712.3 | 79712.3 | 35.0094 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894709 | Suministro E Instalacion De Luminarid Led Para Diferentes Calles En Zona Rural Y Urbana Del Municipio De Escobedo,Coahuila De Zaragoza | PME-2017001-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 1677632.82 | 1677632.82 | 1677632.82 | 60 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894736 | Trabajo De Sobrecarpeteo Asfaltica En Calle Heroico Colegio Militar Entre Calle Antonio De La Fuente Y Benito Juarez En La Localidad De Escobedo Cabezera | MEC-FH-00117 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 361945.7 | 361945.7 | 361945.7 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.