## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 2926
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300405119 | Adecuacion De Obra Civil Y Electrica Para La Ampliacion De Carril 1 Puente Internacional Acuña | 140200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2149372.69 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 0 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400813932 | Rehab. Av. Carranza E. Anahuac Y Tepic )Hielería, Colonia Roma, Gonzalez, Burocratas Y Las Fuentes | MPN-036-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4952097.5 | 4952097.5 | 4952097.5 | 4952097.5 | 1918133.29 | 1918133.28 | 1918133.28 | 38.7338 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 40 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852687 | Trabajos Complementarios Para La Terminacion De La 2da. Etapa Del Libramiento Jesús María Ramón. | 170200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708003.28 | 4708002.9 | 4708002.9 | 1763318.15 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300954040 | Programa De Registro E Identificacion De Poblacion: Fortalecimiento Del Registro Civil | 174500120 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1934000 | 1934000 | 1934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954043 | Programa De Registro E Identificación De Población : Fortalecimiento Del Registro Civil | 174500143 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640282 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2703119.08 | 98.4058 | 0 | Otros | 1 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640284 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2578904 | 2578904 | 2578904 | 91.3025 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640286 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2771312.32 | 2771312.31 | 2771312.31 | 2491085.11 | 92.3771 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640290 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500029 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 21700781.77 | 21700781.77 | 21700781.77 | 20318236.08 | 20285176.87 | 20285176.87 | 17157161.58 | 93.4767 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200889761 | G004 Cofepris 2017 | G004-Cofepris.2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 12000 | 49120 | 49120 | 49120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832673 | Construcción De Hospital En La Comunidad | 170100025 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852041 | Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios | FASSA 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 366070.86 | 7253834 | 7253834 | 5225797 | 5225797 | 5225797 | 5225797 | 72.0419 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72.04 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160300749254 | Ampl De Red Eléctrica En Ejido Palo Blanco Calle Manuel De León Y Romulo Peña - 296975 | 296975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2175504.58 | 2175504.58 | 83.646 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 83.65 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591965 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana En El Mpio. De Saltillo | 153000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2100444 | 2100405.53 | 2100405.53 | 2100405.53 | 2100405.53 | 1014264.28 | 1014264.28 | 48.289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 48.29 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592149 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153300291 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1455754 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592190 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153500335 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2391595 | 2671175.27 | 2671175.27 | 2671175.27 | 2671175.27 | 801352.58 | 801352.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 30 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592200 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153500346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3170959 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 1527417.95 | 1527417.95 | 67.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 67.23 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592333 | Aplicación De Piso Firme | 153000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 119700 | 380436.45 | 380436.45 | 380436.45 | 380436.45 | 138852 | 138852 | 36.4981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 37 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685175 | Piso Firme - 86514 | 86514 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685176 | Construccion De Baños Con Fosa - 87900 | 87900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685206 | Suministro E Instalación De Techos Ligeros - 79407 | 79407 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 429707.4 | 429707.4 | 429707.4 | 128912.28 | 128912.28 | 128912.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200685212 | Piso Firme - 85592 | 85592 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685213 | Piso Firme - 85587 | 85587 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685236 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85583 | 85583 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685237 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85608 | 85608 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685239 | Piso Firme - 85613 | 85613 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685240 | Techo Ligero - 85384 | 85384 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685241 | Piso Firme - 85607 | 85607 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685243 | Piso Firme - 85616 | 85616 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685245 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86367 | 86367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 27213.6 | 27213.6 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99132.62 | 99132.62 | 99132.62 | 29737.08 | 29737.08 | 29737.08 | 29.9973 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200685248 | Piso Firme - 86689 | 86689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685249 | Piso Firme - 86135 | 86135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685453 | Construcción De Baños Con Fosa - 84229 | 84229 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en procso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685459 | Construcción De Cuarto Adicional - 87202 | 87202 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 30216.07 | 30216.07 | 30216.07 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685460 | Piso Firme - 85546 | 85546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685468 | Piso Firme - 86299 | 86299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685475 | Rehabilitación Y Remozamiento En Centro De Salud Del Ejido Flor De Jimulco - 154551 | 154551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685476 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87013 | 87013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 650 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685479 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85860 | 85860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685480 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85847 | 85847 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685492 | Piso Firme - 86197 | 86197 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 70644 | 70644 | 70644 | 21193.2 | 21193.2 | 21193.2 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685499 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87657 | 87657 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207378.25 | 207378.25 | 207378.25 | 207377.16 | 207377.16 | 150200 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
COA16160200690608 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88250 | 88250 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690640 | Piso Firme - 85584 | 85584 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690644 | Construccion De Baños Con Fosa - 87432 | 87432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104665.43 | 104665.43 | 104665.43 | 74365.26 | 74365.26 | 74365.26 | 71.0505 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200690645 | Construccion De Baños Con Fosa - 87425 | 87425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200690664 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85520 | 85520 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y 0 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690667 | Piso Firme - 86391 | 86391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690668 | Cuarto Adicional - 86930 | 86930 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.77 | 100300.77 | 100300.77 | 68573.13 | 68573.13 | 68573.13 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra trminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690674 | Piso Firme - 85606 | 85606 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690677 | Techo Ligero - 85356 | 85356 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200690681 | Piso Firme - 86494 | 86494 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 9744 | 9744 | 9744 | 53.3333 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690685 | Piso Firme - 85631 | 85631 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690686 | Piso Firme - 85627 | 85627 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690689 | Techo Ligero - 85466 | 85466 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690690 | Techo Ligero - 85454 | 85454 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690694 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86404 | 86404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 18142.4 | 18142.4 | 50 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690695 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86459 | 86459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 54427.2 | 54427.2 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690698 | Construccion De Cuarto Adicional - 87072 | 87072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200690699 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85924 | 85924 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 85942.72 | 85942.72 | 85942.72 | 25782.45 | 25782.45 | 25782.45 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690700 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85922 | 85922 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64457.04 | 64457.04 | 64457.04 | 19336.84 | 19336.84 | 19336.84 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690701 | Piso Firme - 86706 | 86706 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690865 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78433 | 78433 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 730502.95 | 730502.95 | 730502.95 | 414339.21 | 414339.21 | 414339.21 | 56.7197 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690866 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85503 | 85503 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero
COA16160200690885 | Construcción De Baños Con Fosa - 84401 | 84401 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200690888 | Piso Firme - 85551 | 85551 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690889 | Piso Firme - 85536 | 85536 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690892 | Piso Firme - 86275 | 86275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690907 | Piso Firme - 86576 | 86576 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51763.45 | 51763.45 | 51763.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690911 | Piso Firme - 86246 | 86246 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58187.92 | 58187.92 | 58187.92 | 41249.41 | 41249.41 | 41249.41 | 70.89 | 0 | Otros | 92 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690915 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87576 | 87576 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241941.29 | 241941.29 | 241941.29 | 241940.02 | 241940.02 | 72582.38 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690919 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87621 | 87621 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696079 | Construccion De Cuarto Adicional - 87020 | 87020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.4 | 345630.4 | 258630.24 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200696080 | Piso Firme - 86663 | 86663 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696081 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87430 | 87430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696125 | Construccion De Baños Con Fosa - 87962 | 87962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 123942.1 | 123942.1 | 123942.1 | 71.0505 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimestre
COA16160200696130 | Construccion De Baños Con Fosa - 87410 | 87410 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200696131 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87412 | 87412 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 72214.24 | 72214.24 | 72214.24 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696138 | Construcción De Baños Con Fosa - 91027 | 91027 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 694067.29 | 694067.29 | 694067.29 | 694067.01 | 694067.01 | 208220.18 | 100 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200696155 | Piso Firme - 86409 | 86409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73080 | 73080 | 73080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696159 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85837 | 85837 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 558619.9 | 558619.9 | 558619.9 | 447475.08 | 447475.08 | 447475.08 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200696160 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85834 | 85834 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200696168 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85538 | 85538 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696170 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85557 | 85557 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696176 | Construccion De Cuarto Adicional - 87068 | 87068 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858282.06 | 858282.06 | 858282.06 | 858281.32 | 858281.32 | 257484.61 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200696177 | Construccion De Baños Con Fosa - 88037 | 88037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200696178 | Construcción De Baños Con Fosa - 89451 | 89451 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231355.76 | 231355.76 | 231355.76 | 69406.72 | 69406.72 | 69406.72 | 30 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696306 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85841 | 85841 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obr aen proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696370 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85844 | 85844 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696371 | Piso Firme - 86385 | 86385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15184.4 | 15184.4 | 15184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696386 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido La Trinidad - 124420 | 124420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696395 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87589 | 87589 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Presa de Yenti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69126.08 | 69126.08 | 69126.08 | 69125.72 | 69125.72 | 20737.82 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701615 | Construccion De Cuarto Adicional - 87085 | 87085 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165205.93 | 165205.93 | 165205.93 | 49561.77 | 49561.77 | 49561.77 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200701622 | Piso Firme - 85585 | 85585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701623 | Construccion De Baños Con Fosa - 86851 | 86851 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 139553.91 | 139553.91 | 139553.91 | 99153.68 | 99153.68 | 99153.68 | 71.0504 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701629 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82726 | 82726 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 90267.8 | 90267.8 | 90267.8 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200701630 | Construccion De Baños Con Fosa - 87402 | 87402 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209330.86 | 209330.86 | 209330.86 | 148730.52 | 148730.52 | 148730.52 | 71.0505 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701631 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82710 | 82710 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 537134.52 | 537134.52 | 537134.52 | 451339 | 451339 | 451339 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701633 | Piso Firme - 86259 | 86259 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12553.52 | 12553.52 | 12553.52 | 3766.06 | 3766.06 | 3766.06 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701653 | Piso Firme - 86451 | 86451 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18464.88 | 18464.88 | 18464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701656 | Piso Firme - 85603 | 85603 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 31278.24 | 31278.24 | 31278.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701670 | Piso Firme - 86716 | 86716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 160373.25 | 160373.25 | 160373.25 | 47690.27 | 47690.27 | 47690.27 | 29.737 | 0 | Otros | 72 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701680 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88285 | 88285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200701681 | Piso Firme - 86163 | 86163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45553.2 | 45553.2 | 45553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701827 | Piso Firme - 85579 | 85579 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74168.08 | 74168.08 | 74168.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701855 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87199 | 87199 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 234331.55 | 234331.55 | 234331.55 | 234331.51 | 234331.51 | 234331.51 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra tminada
COA16160200701859 | Construcción De Cuarto Adicional - 87177 | 87177 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.21 | 90648.21 | 90648.21 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701863 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 86524 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701864 | Piso Firme - 86289 | 86289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42630 | 42630 | 42630 | 24360 | 24360 | 24360 | 57.1429 | 0 | Otros | 56 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701877 | Piso Firme - 86561 | 86561 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54808.36 | 54808.36 | 54808.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701878 | Construccion De Baños Con Fosa - 88318 | 88318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 369609.88 | 369609.88 | 369609.88 | 110882.96 | 110882.96 | 110882.96 | 30 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701884 | Piso Firme - 86745 | 86745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701885 | Piso Firme - 86191 | 86191 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7795.2 | 7795.2 | 7795.2 | 6236.16 | 6236.16 | 6236.16 | 80 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707195 | Construccion De Baños Con Fosa - 87886 | 87886 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707198 | Piso Firme - 86646 | 86646 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17295.6 | 17295.6 | 17295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707228 | Piso Firme - 86337 | 86337 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707229 | Piso Firme - 86320 | 86320 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707235 | Construccion De Cuarto Adicional - 87084 | 87084 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.56 | 99123.56 | 99123.56 | 29737.06 | 29737.06 | 29737.06 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707240 | Piso Firme - 86309 | 86309 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17669.12 | 17669.12 | 17669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707248 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82697 | 82697 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 90267.8 | 90267.8 | 90267.8 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707249 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82682 | 82682 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 144428.48 | 144428.48 | 144428.48 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707251 | Piso Firme - 85590 | 85590 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707260 | Construccion De Baños Con Fosa - 87541 | 87541 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.24 | 132203.24 | 39660.98 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707279 | Piso Firme - 86414 | 86414 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707282 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85595 | 85595 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707284 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87775 | 87775 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 138249.92 | 138249.92 | 65277.24 | 99.9984 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707285 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87216 | 87216 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345624.8 | 345624.8 | 163193.1 | 99.9984 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TIMESTRE
COA16160200707292 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85614 | 85614 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Presa Nacapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707299 | Construccion De Cuarto Adicional - 87064 | 87064 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200707300 | Construccion De Baños Con Fosa - 88124 | 88124 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 383773.25 | 383773.25 | 383773.25 | 115131.97 | 115131.97 | 115131.97 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200707303 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85923 | 85923 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 19336.84 | 19336.84 | 19336.84 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200707457 | Piso Firme - 86375 | 86375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9175.6 | 9175.6 | 9175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707475 | Construccion De Baños Con Fosa - 86708 | 86708 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 760168.93 | 760168.93 | 760168.93 | 228050.67 | 228050.67 | 228050.67 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200707501 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87157 | 87157 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 535614.98 | 535614.98 | 535614.98 | 535614.97 | 535614.97 | 535614.97 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707510 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87209 | 87209 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200707511 | Construcción De Cuarto Adicional - 87204 | 87204 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.21 | 90648.21 | 90648.21 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707512 | Construcción De Cuarto Adicional - 87196 | 87196 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 30216.07 | 30216.07 | 30216.07 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707513 | Construcción De Cuarto Adicional - 87194 | 87194 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.2 | 90648.2 | 90648.2 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707524 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87025 | 87025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1357348.32 | 1357348.32 | 1357348.32 | 735654.47 | 735654.47 | 735654.47 | 54.1979 | 0 | Otros | 288 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 86982 | 86982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 836 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707529 | Piso Firme - 85632 | 85632 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712507 | Construccion De Cuarto Adicional - 87035 | 87035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 172815.2 | 172815.2 | 129317.62 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200712534 | Piso Firme - 86327 | 86327 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36540 | 36540 | 36540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712537 | Piso Firme - 86754 | 86754 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712563 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85468 | 85468 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712565 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85589 | 85589 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712566 | Cuarto Adicional - 86960 | 86960 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33433.59 | 33433.59 | 33433.59 | 22857.71 | 22857.71 | 22857.71 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712585 | Piso Firme - 85623 | 85623 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FIS. Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712587 | Techo Ligero - 85429 | 85429 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712595 | Piso Firme - 86675 | 86675 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712596 | Piso Firme - 86670 | 86670 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712598 | Construccion De Cuarto Adicional - 87082 | 87082 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200712599 | Construccion De Baños Con Fosa - 88277 | 88277 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200712600 | Construcción De Baños Con Fosa - 89461 | 89461 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712601 | Piso Firme - 86713 | 86713 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74840.85 | 74840.85 | 74840.85 | 26942.71 | 26942.71 | 26942.71 | 36 | 0 | Otros | 56 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712602 | Piso Firme - 86697 | 86697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712603 | Piso Firme - 86115 | 86115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712611 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88299 | 88299 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimesrte
COA16160200712728 | Construccion De Baños Con Fosa - 86822 | 86822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 363559.05 | 228050.67 | 228050.67 | 109067.71 | 109067.71 | 109067.71 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200712748 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88172 | 88172 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra teminada
COA16160200712761 | Piso Firme - 86284 | 86284 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712773 | Piso Firme - 86353 | 86353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712782 | Piso Firme - 86542 | 86542 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712792 | Piso Firme - 86171 | 86171 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 24933.36 | 24933.36 | 24933.36 | 59.856 | 0 | Otros | 80 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87607 | 87607 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200712798 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87647 | 87647 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717769 | Piso Firme - 86532 | 86532 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717770 | Piso Firme - 86523 | 86523 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43003.52 | 43003.52 | 43003.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717771 | Construccion De Baños Con Fosa - 87985 | 87985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 198304.92 | 198304.92 | 59491.48 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200717774 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88234 | 88234 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138060.04 | 138060.04 | 138060.04 | 41418.01 | 41418.01 | 41418.01 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717810 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82667 | 82667 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 36107.12 | 36107.12 | 36107.12 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: termino de obra
COA16160200717818 | Construcción De Cuarto Adicional - 87161 | 87161 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311067.38 | 311067.38 | 311067.38 | 311067.37 | 311067.37 | 208780.63 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200717819 | Construcción De Cuarto Adicional - 90995 | 90995 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 553008.68 | 553008.68 | 553008.68 | 553008.67 | 553008.67 | 364985.72 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717843 | Piso Firme - 86422 | 86422 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717844 | Cuarto Adicional - 86948 | 86948 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66867.18 | 66867.18 | 66867.18 | 45715.42 | 45715.42 | 45715.42 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200717845 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85567 | 85567 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717846 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85601 | 85601 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717848 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85832 | 85832 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 172105.8 | 172105.8 | 172105.8 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200717849 | Piso Firme - 85604 | 85604 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717853 | Piso Firme - 86487 | 86487 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717854 | Piso Firme - 86465 | 86465 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717856 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85578 | 85578 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717857 | Piso Firme - 85620 | 85620 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24360 | 24360 | 24360 | 2030 | 2030 | 2030 | 8.3333 | 0 | Otros | 32 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717864 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86432 | 86432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 9071.2 | 9071.2 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717866 | Piso Firme - 86684 | 86684 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717867 | Construccion De Cuarto Adicional - 87040 | 87040 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99032.54 | 99032.54 | 99032.54 | 99032.46 | 99032.46 | 29709.76 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717868 | Construccion De Baños Con Fosa - 88088 | 88088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 79298.89 | 79298.89 | 79298.89 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA N EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.5 | 178422.5 | 178422.5 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200718016 | Piso Firme - 85577 | 85577 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56222.88 | 56222.88 | 56222.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718021 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85514 | 85514 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718034 | Rehabilitación Y Remozamiento De Los Sanitarios En La Escuela Heroe De Nacozari - 192347 | 192347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718040 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88144 | 88144 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66951.87 | 66951.8 | 66951.8 | 65765.02 | 65765.02 | 20085.56 | 98.2273 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200718049 | Construcción De Baños Con Fosa - 84209 | 84209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
COA16160200718084 | Piso Firme - 86215 | 86215 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718085 | Piso Firme - 86187 | 86187 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 25726.28 | 25726.28 | 25726.28 | 31.3379 | 0 | Otros | 116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718091 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87690 | 87690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 62212 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TRMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200723362 | Construccion De Cuarto Adicional - 87026 | 87026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 25863.52 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723399 | Construccion De Baños Con Fosa - 87479 | 87479 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 24788.42 | 24788.42 | 24788.42 | 71.0504 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obran terminas en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723400 | Construccion De Baños Con Fosa - 87439 | 87439 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: oba terminada en el segundo trimestre
COA16160200723438 | Piso Firme - 86399 | 86399 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63953.12 | 63953.12 | 63953.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723442 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85864 | 85864 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64456.83 | 64456.83 | 64456.83 | 19336.83 | 19336.83 | 19336.83 | 29.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723448 | Techo Ligero - 85335 | 85335 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 137684.64 | 137684.64 | 137684.64 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723455 | Piso Firme - 85625 | 85625 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723458 | Techo Ligero - 85407 | 85407 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723464 | Construccion De Cuarto Adicional - 87049 | 87049 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264086.79 | 264086.79 | 264086.79 | 264086.56 | 264086.56 | 79226.03 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TIMESTRE
COA16160200723617 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85491 | 85491 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723642 | Piso Firme - 85599 | 85599 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27608 | 27608 | 27608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723643 | Piso Firme - 85533 | 85533 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723646 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 86552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723648 | Piso Firme - 86272 | 86272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21315 | 21315 | 21315 | 15225 | 15225 | 15225 | 71.4286 | 0 | Otros | 28 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723652 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Juan Eugenio - 154554 | 154554 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723653 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Jalisco - 124299 | 124299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723661 | Piso Firme - 86582 | 86582 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36538.91 | 36538.91 | 36538.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723662 | Piso Firme - 86566 | 86566 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66987.99 | 66987.99 | 66987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723663 | Piso Firme - 86553 | 86553 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723666 | Piso Firme - 86209 | 86209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58464 | 58464 | 58464 | 48572.06 | 48572.06 | 48572.06 | 83.0803 | 0 | Otros | 84 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723667 | Piso Firme - 86224 | 86224 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53088.56 | 53088.56 | 53088.56 | 41911.95 | 41911.95 | 41911.95 | 78.9472 | 0 | Otros | 96 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723675 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87634 | 87634 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160300749697 | Construcción De Cuarto Adicional - 298890 | 298890 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 61993.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749698 | Construcción De Cuarto Adicional - 298862 | 298862 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92989.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749699 | Construcción De Cuarto Adicional - 298940 | 298940 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30997.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *
COA16160300749700 | Construcción De Cuarto Adicional - 298823 | 298823 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 154981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749850 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Flor De Jimulco Segunda Etapa - 324998 | 324998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 100 | 0 | Otros | 820 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749852 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Jalisco Segunda Etapa - 324793 | 324793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 629499.38 | 629499.38 | 629499.38 | 327919.49 | 327919.49 | 327919.49 | 52.0921 | 0 | Otros | 480 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749863 | Construcción De Cuarto Adicional - 298747 | 298747 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92989.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160200685421 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85507 | 85507 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841773 | Drenaje Sanitario - 21697 | 21697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6212723.48 | 6212723.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841805 | Cuarto Adicional - 18751 | 18751 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta e4s una obra que se encuentra en su avance fsiico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841806 | Cuarto Adicional - 18752 | 18752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841807 | Cuarto Adicional - 18738 | 18738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841884 | Cuarto Adicional - 18740 | 18740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855018 | Electrificacion Porvenir De Abajo Parras - 68434 | 68434 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 391040.63 | 391040.63 | 391040.63 | 391040.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855021 | Electrificacion Santa Rita Parras - 68403 | 68403 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 134235.73 | 134235.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855133 | Electrificacion Villa Union Colonia Oriente - 44747 | 44747 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 387797.94 | 387797.94 | 387797.94 | 387797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855184 | Celdas Solares Santa Monica - 57600 | 57600 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855199 | Celdas Solares Ejido Guerrero - 58990 | 58990 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855212 | Electrificacion Castaños Col Independencia Calle Xicotencatl - 44666 | 44666 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 47245.76 | 47245.76 | 47245.76 | 47245.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855213 | Electrificacion Castaños Col Libertad - 44638 | 44638 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 58128.4 | 58128.4 | 58128.4 | 58128.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855230 | Tanque De Almacenamiento Y Lineas De Interconexion Ejido San Isidro Nadadores - 50902 | 50902 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 |  | 643828.24 | 643828.24 | 643828.24 | 643828.24 | 193148.75 | 193148.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855263 | Celdas Solares Norias Del Caballo - 57666 | 57666 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855266 | Celdas Solares San Miguel - 57648 | 57648 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855267 | Celdas Solares San Vicente - 57613 | 57613 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855278 | Electrificacion Ocampo - 44720 | 44720 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 99981.47 | 99981.47 | 99981.47 | 99981.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855280 | Agua Potable Ejido Acebuches Ocampo - 55908 | 55908 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1026418.93 | 1026418.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855281 | Celdas Solares Nuevo Peñalva - 57652 | 57652 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855295 | Electrificacion Monclova Col Lomas De San Miguel - 44691 | 44691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855308 | Celdas Solares El Fraile - 57716 | 57716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855309 | Celdas Solares El Pino - 57748 | 57748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855310 | Celdas Solares Presa De Guadalupe - 57734 | 57734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855311 | Celdas Solares Presa De San Pedro - 57742 | 57742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855312 | Celdas Solares San Miguel Del Banco - 57727 | 57727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 201600 | 201600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855313 | Celdas Solares Tanque Escondido - 57737 | 57737 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855322 | Electrificacion Sabinas Col Atenas - 44723 | 44723 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 180355.5 | 180355.5 | 180355.5 | 180355.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855327 | Electrificacion Lomas De Zapaliname Saltillo - 68506 | 68506 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 166332 | 166332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855328 | Electrificacion Postal Cerritos Saltillo - 68629 | 68629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 198230 | 198230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855329 | Agua Potable Saltillo La Morita - 61496 | 61496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 48793.69 | 48793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855330 | Drenaje Sanitario - 37995 | 37995 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 974961.36 | 974961.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855601 | Electrificacion Muzquiz Col Deportiva - 44699 | 44699 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1147446.43 | 1147446.43 | 1147446.43 | 1147445.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 161 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855602 | Electrificacion Muzquiz Col Las Aves - 44693 | 44693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 886449.38 | 886449.38 | 886449.38 | 886449.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855640 | Agua Potable - 39206 | 39206 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1910962.62 | 1910962.62 | 1910962.62 | 573288.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855670 | Celdas Solares Chamacueros - 57590 | 57590 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855681 | Celdas Solares Ejido El Pilar - 57092 | 57092 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855682 | Celdas Solares La Pileta - 57566 | 57566 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855683 | Celdas Solares El Saucito - 58109 | 58109 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855686 | Cuarto Adicional - 55826 | 55826 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170200855687 | Cuarto Adicional - 55820 | 55820 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniicar
COA17170200855689 | Cuarto Adicional - 55812 | 55812 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855691 | Cuarto Adicional - 55795 | 55795 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniicar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855723 | Agua Potable Torreon Mayran - 61383 | 61383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 560614.66 | 560614.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855724 | Drenaje Sanitario Torreon Fracc Mayran - 61375 | 61375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1510583.64 | 1510583.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855728 | Agua Potable Torreon Sector El Pacifico - 61516 | 61516 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 809725.54 | 809725.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 357 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855733 | Centro De Salud La Rosita Torreon - 58975 | 58975 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 345476 | 345476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855741 | Drenaje Sanitario - 38748 | 38748 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1393525.85 | 1393525.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855768 | Electrificacion San Pedro Col Valparaiso - 58921 | 58921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1252409.99 | 1252409.99 | 1252409.99 | 1252409.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855769 | Electrificacion San Pedro La Rosita Privada - 44737 | 44737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 131608.21 | 131608.21 | 131608.21 | 131608.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855770 | Electrificacion San Pedro La Rosita Etapa Dos - 44730 | 44730 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 194037.67 | 194037.67 | 194037.67 | 194037.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906688 | Ampliación De Red De Electrificación En Ejido Santa Isabel Y Santa Rita - 116327 | 116327 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 134325.73 | 134325.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906701 | Perforación De Una Bateria De Pozos Profundos Para Abastecimiento De Agua Potable En El Ejido Nuevo Yucatán - 167344 | 167344 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Nuevo Yucatán (El Jabalí) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906702 | Ampliación De Red Elécctrica En Ejido Jacalitos - 116718 | 116718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Los Jacalitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906947 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Nuevo Linares - 115277 | 115277 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 731045.64 | 731045.64 | 731045.64 | 731045.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906974 | Ampliación De Red Eléctrica En Poblado Finisterre Col Finisterre - 115061 | 115061 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 707403.14 | 707403.14 | 707403.14 | 707402.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906975 | Ampliación De Red Electrica En Ejido Finisterre - 115129 | 115129 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 69999.97 | 69999.97 | 69999.97 | 69999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por inicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907073 | Ampliacion De Red Electrica Hedionda Chica - 116833 | 116833 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 372802.47 | 372802.47 | 372802.47 | 372802.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907079 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Pilar De Richardson - 116350 | 116350 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 293450.58 | 293450.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907210 | Electrificacion Castaños Ejido San Francisco - 97305 | 97305 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 464304.7 | 464304.7 | 464304.7 | 464304.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907323 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ricardo Flores Magon Ejido Providencia - 116817 | 116817 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 425925.96 | 425925.96 | 425925.96 | 425925.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907324 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Providencia - 114400 | 114400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 623762.28 | 623762.28 | 623762.28 | 623762.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907326 | Electrificacion Sabinas Col Lazaro Cardenas - 98111 | 98111 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 188268.58 | 188268.58 | 188268.58 | 188268.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907330 | Electrificacion Sabinas Col Guadalupe - 98165 | 98165 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 228199.83 | 228199.83 | 228199.83 | 228199.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907337 | Ampliación De Red Eléctrica Priv Ramirez Entre Timbre Y Correo Maritimo Col Postal Cerritos - 199117 | 199117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 226405.55 | 226405.55 | 226405.55 | 226405.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907338 | Suministro De Concreto Para Losa - 198103 | 198103 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2324999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 950 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907339 | Construcción De Baños Con Fosa - 198031 | 198031 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907340 | Drenaje Sanitario En Col Puerta De Oriente - 198130 | 198130 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 5839984.12 | 5839984.12 | 5839984.12 | 1751993.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907341 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 198116 | 198116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 4799982.44 | 4799982.44 | 4799982.44 | 1439994.73 | 1439994.73 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 694 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300907342 | Construcción De Baños Con Fosa - 198083 | 198083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300907343 | Construcción De Baños Con Fosa - 198074 | 198074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 647645.4 | 647645.4 | 647645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907344 | Construcción De Baños Con Fosa - 198071 | 198071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907345 | Construcción De Baños Con Fosa - 198062 | 198062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 311763.6 | 311763.6 | 311763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907346 | Drenaje Sanitario En Col Libertad Del Puente - 198146 | 198146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 955314.94 | 955314.94 | 955314.94 | 286594.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907347 | Construcción De Baños Con Fosa - 197981 | 197981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
COA17170300907348 | Construcción De Baños Con Fosa - 198049 | 198049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907349 | Construcción De Baños Con Fosa - 198043 | 198043 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907350 | Construcción De Baños Con Fosa - 197999 | 197999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907356 | Ampl Red De Atarjeas Con Descargas Dom C Correo Maritimo San Bartolo Y Priv San Agustin Col Ampl Postal Cerritos - 175657 | 175657 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 528402.74 | 528402.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907357 | Ampl De Red De Distribución De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Sector Aviación Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175833 | 175833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 504937.72 | 504937.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907359 | Ampl De Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En El Sector Aviacion Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175003 | 175003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1306249.74 | 1306249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907361 | Construcción De Colector Pluvial Y Boca De Tormenta En Callejón Oratorio En Col Villa De Santiago - 163471 | 163471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 220823.75 | 220823.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907362 | Ampliación De Red Eléctrica En Col Lomas De Zapaliname Calle Diecisiete - 116743 | 116743 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 187952.94 | 187952.94 | 187952.94 | 187952.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907363 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuarenta Y Dos De La Col Lomas De Lourdes - 116732 | 116732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 187369.23 | 187369.23 | 187369.23 | 187369.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907364 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descaras Domiciliarias En Colonia Loma Blanca - 105128 | 105128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2601696.31 | 2601696.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907365 | Banqueta - 97511 | 97511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 95125.8 | 95125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907366 | Cuarto Adicional Saltillo - 96171 | 96171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1087500 | 1087500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908107 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189353 | 189353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908112 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189423 | 189423 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 203473.7 | 203473.7 | 203473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908113 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188904 | 188904 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908118 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 198124 | 198124 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 743248.46 | 743248.46 | 743248.46 | 222974.54 | 222974.54 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908119 | Ampliación De Red Eléctrica En Ej San Jose Del Anteojo - 199102 | 199102 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San José el Anteojo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 595436.9 | 595436.9 | 595436.9 | 595436.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908120 | Red O Sistema De Agua Potable En Ej Estanque De León - 198164 | 198164 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1910962.62 | 1910962.62 | 1910962.62 | 573288.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908200 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188607 | 188607 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83610.36 | 83610.36 | 83610.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908201 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188567 | 188567 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 167220.72 | 167220.72 | 167220.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908202 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188447 | 188447 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 794298.42 | 794298.42 | 794298.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908257 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Col San Ignacio - 177433 | 177433 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908259 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Dieciocho De Marzo - 114972 | 114972 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 236349.26 | 236349.26 | 236349.26 | 236349.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908260 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Los Lirios - 115029 | 115029 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 790797.71 | 790797.71 | 790797.71 | 790797.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908263 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Sierra Hermosa - 114420 | 114420 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 364714.46 | 364714.46 | 364714.46 | 364713.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908264 | Drenaje Sanitario En Sector El Pacífico - 198158 | 198158 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1337939.9 | 1337939.9 | 1337939.9 | 401381.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908265 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Incluyendo Un Tramo De Colector Con Descargas Domiciliarias En El Ej San Antonio De Los Bravos - 133401 | 133401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1476135 | 1476135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908266 | Construcción De Cuartos Adicionales - 115753 | 115753 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908275 | Baños - 96235 | 96235 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908276 | Baños - 96223 | 96223 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: po iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908277 | Cuarto Adicional - 96191 | 96191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 609000 | 609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908278 | Cuarto Adicional - 96186 | 96186 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908279 | Baños - 96218 | 96218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908280 | Baños - 96211 | 96211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 117600 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908281 | Cuarto Adicional - 96182 | 96182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908282 | Cuarto Adicional - 96177 | 96177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908283 | Baños - 96207 | 96207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908284 | Cuarto Adicional - 96200 | 96200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por inicar
COA17170300908285 | Baños - 96254 | 96254 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 666400 | 666400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908286 | Baños - 96251 | 96251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 156800 | 156800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908287 | Baños - 96247 | 96247 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908288 | Baños - 96245 | 96245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908289 | Baños - 96241 | 96241 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908308 | Baños - 96204 | 96204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908309 | Cuarto Adicional - 96195 | 96195 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908312 | Construcción De Baños Con Fosa - 197970 | 197970 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 20 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908313 | Construcción De Baños Con Fosa - 197952 | 197952 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908314 | Construcción De Baños Con Fosa - 197730 | 197730 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908315 | Construcción De Baños Con Fosa - 197849 | 197849 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908316 | Construcción De Baños Con Fosa - 197717 | 197717 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908317 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195426 | 195426 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908318 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195479 | 195479 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908319 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195469 | 195469 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908320 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189778 | 189778 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908322 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189231 | 189231 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 81389.48 | 81389.48 | 81389.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908337 | Construcción De Baños Con Fosa - 197678 | 197678 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 562950 | 562950 | 562950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908338 | Construcción De Baños Con Fosa - 197546 | 197546 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 562950 | 562950 | 562950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908339 | Construcción De Baños Con Fosa - 197293 | 197293 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 750600 | 750600 | 750600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908340 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189609 | 189609 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1925857.16 | 1925857.16 | 1925857.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908341 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189472 | 189472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1423459.64 | 1423459.64 | 1423459.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908344 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189723 | 189723 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627996.9 | 627996.9 | 627996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908373 | Ampl De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido La Perla - 175743 | 175743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 205234.99 | 205234.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908385 | Ampl De Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido El Aguila - 175759 | 175759 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 439724.26 | 439724.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908411 | Ampliación De Red Eléctrica En Ej Gregorio García - 116289 | 116289 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 528359.99 | 528359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908424 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Nuevo Reynosa - 116280 | 116280 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 408664.17 | 408664.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643759 | Construccion De Red Electrica En La Calle Chabacano Entre Nuevo Leon Y Guayaba En La Col. El Patronato En Palau - 48161 | 48161 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 58141.72 | 58141.72 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 99.484 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200653260 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39465 | 39465 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Loma Bonita (La Vega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653319 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Fco. I. Madero Entre Reyes Castañeda Y Cascada En Muzquiz - 61911 | 61911 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 45814.43 | 45814.43 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 98.4987 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200655631 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39441 | 39441 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: faltan permisos de cna / Física: faltan permisos de cna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655695 | Construccion De Red Electrica En La Privada Valle En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 46608 | 46608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 85462.43 | 85462.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 99.649 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658110 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Ejido En Acero De 4 Y 3 Pulgadas Con Ademe De Concreto - 39487 | 39487 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 106024 | 106024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 0 | Financiera: proceso de firmas / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658163 | Construccion De Red Electrica En La Calle Roberto Solis Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario De Palau - 48056 | 48056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 31018.86 | 31018.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 99.0328 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200660589 | Construccion De Red Electrica En La Priv. Elizondo En La Col. Armando De Hoyos Galicia En Muzquiz - 52505 | 52505 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685177 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural Del Ejido Siete De Enero - 134672 | 134672 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 0 | Financiera: en firma contrato / Física: firma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690846 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 88829 | 88829 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690906 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Ignacio Torres En La Col. Jardin En Palau - 88802 | 88802 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696310 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Garcia En El Barrio El Bajio - 86648 | 86648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200696322 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88387 | 88387 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696377 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Celaya S/N En El Barrio Tior 4 En Palau - 88860 | 88860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696380 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 95013 | 95013 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 491840 | 491840 | 491840 | 491840 | 442656 | 442656 | 90 | 0 | Otros |  | 100 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: obra terminada, falta pagar la última estimación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701661 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col. La Loma - 86726 | 86726 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Colonia las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200701810 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Canario S/N En La Col. Deportiva En Muzquiz - 88604 | 88604 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701818 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Deportiva 299 En Minas La Florida - 88871 | 88871 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200701846 | Repavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Municipio De Morelos Segunda Etapa - 170550 | 170550 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 243359.94 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200701847 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Callesgeneral Treviño Allende Viesca Dionicio Almazan Y Antonio Casas - 90044 | 90044 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 506527.07 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701848 | Adquisicion De Software Y Hardware En Area De Tesoreria Y Catastro - 90146 | 90146 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 32329.2 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701849 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90078 | 90078 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 41485.2 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701850 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Telesecundaria Del Ej Los Alamos - 170389 | 170389 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 29181.4 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200707464 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Eutiquio Canales En Esperanzas - 86681 | 86681 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200712715 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 117957 | 117957 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa terminado
COA16160200717772 | Ampliacion De La Red Electrica En Ampliacion Barrio Del Refugio Zap Urbana - 134667 | 134667 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 230000 | 230000 | 227263.05 | 68178.91 | 68178.91 | 68178.91 | 29.643 | 0 | Otros | 47 | 100 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718012 | Onstruccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88427 | 88427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723601 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Sin Nombre Entre Gustavo Elizondo Y Colegio Militar En La Col. Ing. Armando De Hoyos - 86668 | 86668 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 45390.8 | 45390.8 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 98.3547 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: est es una obra terminada
COA16160200723602 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Priv. Vitela 409 En La Col. 28 De Noviembre En Muzquiz - 88549 | 88549 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion terminada
COA16160200723603 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Moras S/N En El Barrio El Bajio De Muzquiz - 88615 | 88615 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723658 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Presidente Cardenas En Palau - 86752 | 86752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300748898 | Aportación Municipal Al Convenio Vivienda Cev Techo Rural - 297002 | 297002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: convenio cancelado / Física: convenio cancelado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748899 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido San Francisco Del Progreso - 134669 | 134669 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 443297.97 | 132989.39 | 132989.39 | 132989.39 | 29.5532 | 0 | Otros | 71 | 100 | 30 | Financiera: n proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748900 | Construcción De Red De Agua Potable Bomba De Rebombeo Y Tomas Domiciliarias - 297146 | 297146 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1325751.6 | 1325751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: en firmas / Física: firma contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748901 | Ampliacion De Unidad Medica Rural Del Ejido Seis De Enero - 297066 | 297066 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 100 | 0 | Financiera: obra en revisión asf / Física: revisión asf / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748903 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Construccion De Tomas Domiciliarias Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Suministro E Instalacio - 297182 | 297182 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1504283.71 | 1504283.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: EN FIRMAS EL CONTRATO / Física: EN FIRMAS EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749701 | Construccion De Interconexion De Red De Drenaje En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 248609 | 248609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 188473.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749708 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Anacuas Entre Guadalupe R Canales Y Mutualismo En La Casa Azul - 239037 | 239037 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749710 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Carenas En Esperanzas - 238927 | 238927 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749711 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Mariano Escobedo En Esperanzas - 239143 | 239143 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749763 | Construccion De Electrificacion En La Privada Roberto Garanzuay Y Prolongacion Anita - 303159 | 303159 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 75685.05 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160300749764 | Rehabilitacion Del Alumbrado En El Entronque Nava Morelos - 303254 | 303254 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160300749765 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversos Sectores Del Municipio - 303055 | 303055 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL PRESENTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 326328.38 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160300749783 | Construccion De Atarjeas Y 20 Descargas En Calle Fundadores Entre Calle Libertad Y Oriental - 87323 | 87323 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 574746 | 574746 | 573671 | 573671 | 573671 | 573671 | 99.813 | 0 | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: corrección en reporte del ejercicio / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749794 | Construccion De Red Y Diecisiete Tomas En Calle Matias Najera Entre Carretera Treinta Y Tope De Secundaria - 167300 | 167300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1357003 | 1357003 | 1349758 | 1349758 | 1349758 | 1349758 | 99.4661 | 0 | Otros | 68 | 0 | 99 | Financiera: corrección en reporte en ejercicio / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749865 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Veinticuatro De Febrero Con Proveedores En El Tiro Cuatro - 239308 | 239308 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749866 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Laredo En El Tiro Cuatro - 239001 | 239001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749867 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Campeche En El Tiro Cuatro - 238969 | 238969 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA17170100835997 | Red De Electrificacion En Calle Dos Y Tres En La Colonia Plan De Guadalupe - 2225 | 2225 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 401696 | 401696 | 401696 | 245034.56 | 245034.56 | 245034.56 | 245034.56 | 61 | 0 | Otros | 36 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100835998 | Red De Electrificacion En Calle Minero Entre Calle Miguel Hidalgo Y Venustiano Carranza En La Colonia Paloma Cordero - 1981 | 1981 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135917 | 135917 | 135917 | 69317.67 | 69317.67 | 69317.67 | 69317.67 | 51 | 0 | Otros | 20 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835999 | Construccion De Red De Atarjeas Y Doce Cargas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata En Col Ampliación Amistad - 1893 | 1893 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 325638 | 325638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841645 | Red De Electrificacion En La Colonia Libertad Calle Cinco De Febrero - 31424 | 31424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 60 | 0 | Otros | 10 | 100 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170100841646 | Construcción De Un Cuarto De Cuatro Por Cuatro - 20910 | 20910 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 67571.33 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841647 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Doce De Octubre Numero Sesenta Y Uno Colonia Lazaro Cardenas - 31661 | 31661 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: YA SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841648 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Numero Noventa Col Lázaro Cardenas - 31050 | 31050 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29707.02 | 29707.02 | 29707.02 | 29702.02 | 29702.02 | 29702.02 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION
COA17170100841649 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Yucatan Seiscientos Ochenta Col Del Valle - 31071 | 31071 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: YA SE TERMINO LA OBRA / Física: YA SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841650 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Acuña Setenta Y Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31345 | 31345 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 6931.63 | 6931.63 | 6931.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841651 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Revolucion Numero Cuarenta Y Siete Colonia Lazaro Cardenas - 31567 | 31567 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841652 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Negrete Entre Yucatan Y Jovita Del Valle Colonia - 31165 | 31165 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49703.31 | 49703.31 | 49703.31 | 14910.99 | 14910.99 | 14910.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841653 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Jovita Del Valle Cuatroscientos Noventa Col Del Valle - 31090 | 31090 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841654 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Trescientos Col Del Valle - 27513 | 27513 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841655 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Cuatro Colonia Lazaro Cardenas - 27475 | 27475 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: YA SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841656 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Trescientos Diez Col Lazaro Cardenas - 27100 | 27100 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841657 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cincuenta Y Dos Amplacion Lazaro Cardenas - 27131 | 27131 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841658 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Numero Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26830 | 26830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 6887.02 | 6887.02 | 6887.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841659 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ocampo Trescientos Catorce Colonia Lazaro Cardenas - 27409 | 27409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170100841660 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26719 | 26719 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5757.48 | 5757.48 | 5757.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841661 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Numero Doscientos Ochenta Col Del Valle - 27561 | 27561 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170100841662 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Veinticinco Col Lazaro Cardenas - 26677 | 26677 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5274.93 | 5274.93 | 5274.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841663 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 21391 | 21391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841664 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 21737 | 21737 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1708851.14 | 1708851.14 | 1708851.14 | 1508661.87 | 1508661.87 | 1508661.87 | 88.2852 | 0 | Otros | 400 | 100 | 88.29 | Financiera: NO SE HA TERMINADO LA OBRA / Física: YA SE EMPEZO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841665 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Yucatan Col Del Valle - 23359 | 23359 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15993.59 | 15993.59 | 15993.59 | 4798.07 | 4798.07 | 4798.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO SOLAMENTE / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841666 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Camino Del Aire Col Granjas Las Villlas - 30872 | 30872 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50171.85 | 50171.85 | 50171.85 | 15051.55 | 15051.55 | 15051.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA
COA17170100841667 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Guadalupe Gomez Setenta Y Seis Col Granjas Las Villas - 30892 | 30892 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19097.37 | 19097.37 | 19097.37 | 5729.21 | 5729.21 | 5729.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION
COA17170100841668 | Construcción De Techo De Concreto En Calle De La Luna Ciento Doce Colonia Granjas Las Villas - 31535 | 31535 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26142.17 | 26142.17 | 26142.17 | 7842.65 | 7842.65 | 7842.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841669 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Ciento Dos Col Granjas Las Villas - 25118 | 25118 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9176.06 | 9176.06 | 9176.06 | 2752.81 | 2752.81 | 2752.81 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: SE OTORGO ANTICIPO / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841670 | Construccion De Techo De Lamina En Callejon Lila Cuatro Col Granjas Las Villas - 24949 | 24949 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19785.88 | 19785.88 | 19785.88 | 5935.76 | 5935.76 | 5935.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841671 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Del Aire Quinientos Tres Col Granjas Las Villas - 24473 | 24473 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15197.85 | 15197.85 | 15197.85 | 4559.35 | 4559.35 | 4559.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841672 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Del Sol Trescientos Sesenta Y Cinco Col Granjas Las Villas - 24058 | 24058 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49894.84 | 49894.84 | 49894.84 | 14968.45 | 14968.45 | 14968.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841673 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Noventa Y Dos Col Granjas Las Villas - 25236 | 25236 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35844 | 35844 | 35844 | 10753.2 | 10753.2 | 10753.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841674 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 26428 | 26428 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 54264 | 54264 | 54264 | 16279.2 | 16279.2 | 16279.2 | 30 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841675 | Construccion De Piso Firme En Calle Once Con Matamoros Numero Ciento Cuatro Col Venustiano Carranza - 26798 | 26798 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 10308.6 | 10308.6 | 10308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841676 | Electrificacion En Calle Primera Entre Primera Y Calle C Col Fraternos - 21439 | 21439 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 47184.22 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA ERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841677 | Electrificacion En Calle Guillermo Prieto Pravillo Entre Ponciano Arriaga Y Luis Cabrera - 21708 | 21708 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 79130.75 | 79130.75 | 79130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841678 | Electrificacion En Calle Sexta Entre Calle C Y Calle Sexta Col Fraternos - 21623 | 21623 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 79533.31 | 79533.31 | 79533.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841679 | Construcción De La Casa De Salud En El Ejido Piedritas - 19730 | 19730 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 330000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: niguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841682 | Contruccion De Barda Perimetral En El Jn Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Ramos Arizpe - 15750 | 15750 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 613579 | 613579 | 404962.14 | 404962.14 | 404962.14 | 404962.14 | 66 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100841683 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle San Judas Tadeo En La Colonia Plan De Guadalupe - 15869 | 15869 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 744054 | 744054 | 744054 | 744054 | 744054 | 744054 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841684 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle Siete En La Colonia Ampliacion Tierra Y Libertad - 15842 | 15842 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 383471 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841685 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ampl Josefa Ortiz De Dominguez - 29165 | 29165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 521469.79 | 469322.81 | 507918.57 | 36085.2 | 36085.2 | 36085.2 | 6.9199 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841686 | Construcción De Drenaje Sanitario En Av Central Entre Calle Central Y Calle San Clemente De La Colonia Introductores De Ganado - 29208 | 29208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 209832.99 | 188849.69 | 209093.74 | 193169.97 | 193169.97 | 193169.97 | 92.0589 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841687 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29201 | 29201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 246862.81 | 222176.53 | 245727.6 | 244611.04 | 244611.04 | 244611.04 | 99.0878 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841688 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Entre Calle Dos Y Calle San Francisco De La Colonia El Progreso - 29197 | 29197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 80449.18 | 72404.26 | 80276.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841689 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 29138 | 29138 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 521613.46 | 469452.11 | 520298.73 | 503020.9 | 503020.9 | 503020.9 | 96.4356 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841690 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Francisco Javier Mina Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28907 | 28907 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424358.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 36 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841691 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Nueva Patria En Calle Felipe Berriozabal Colonia Patria Nueva - 28894 | 28894 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 423936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 68 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841692 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero En La Colonia Puerto De La Virgen - 30101 | 30101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 245682.81 | 221114.53 | 244678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841693 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 30007 | 30007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 270633.53 | 243570.18 | 270200.88 | 249286.23 | 249286.23 | 249286.23 | 92.1121 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841694 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Libertad Y Progreso En El Ejido La Vega - 29021 | 29021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 423935.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 68 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841695 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Narciso Mendoza En Calle Vicente Guerrero Colonia Puerto De La Virgen - 29000 | 29000 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424990.7 | 127497.21 | 127497.21 | 127497.21 | 29.9993 | 0 | Otros | 300 | 100 | 87 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841696 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero De La Colonia Puerto De La Virgen - 29154 | 29154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 329403.33 | 296463 | 327083.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841697 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Felipa Rodriguez Valdez En Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28918 | 28918 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424358.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 47 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841698 | Reconstrucción De Pavimento Asfaltico En Calle Nopal Entre Calle Sotol Y Calle Uña De Gato En La Colonia Loma Linda - 28538 | 28538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 428066.47 | 385259.82 | 425079.51 | 422907.2 | 422907.2 | 422907.2 | 98.7948 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841700 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Naciones Unidas En Calle Tabla De La Papa En Col San Nicolas De Los Berros - 28937 | 28937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424358.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 15 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841701 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 30093 | 30093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 134615.26 | 121153.73 | 134182.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841702 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30089 | 30089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 414663.66 | 373197.29 | 413614.56 | 384033.39 | 384033.39 | 384033.39 | 92.6132 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841703 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Herlinda De La Cruz Entre Calle Prof Arturo Berrueto Y Tope De Arroyo En Col Maria De Leon - 29971 | 29971 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 150199.15 | 135179.24 | 149444.74 | 147972.83 | 147972.83 | 147972.83 | 98.5178 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841704 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Dolores G Zendejo Y Calle Imperio Samurai De La Colonia Puerta Del Oriente - 30074 | 30074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 507408.03 | 456667.23 | 501853.53 | 467529.56 | 467529.56 | 467529.56 | 92.1407 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841705 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez Entre Calle Alfa Y Calle Juan Felix Guerra De La Colonia Omega - 29593 | 29593 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 391259.07 | 352133.16 | 390610.86 | 358341.16 | 358341.16 | 358341.16 | 91.5867 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841706 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cam Vecinal Gral Cepeda Entre Calle Israel Y Calle A Saudita En La Colonia Nva Jerusalen - 28573 | 28573 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 264725.92 | 238253.33 | 259981.11 | 231957.23 | 231957.23 | 231957.23 | 87.6217 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841707 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón En Calle Belen Colonia Nueva Jerusalén - 29037 | 29037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 422318.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 35 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841708 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Rosaura Zapata En Camino Vecinal A General Cepeda Colonia Nueva Jerusalén - 29032 | 29032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 422318.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 55 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841709 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 29569 | 29569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 193868.17 | 174481.35 | 193358.05 | 178797.87 | 178797.87 | 178797.87 | 92.2265 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841710 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Nopal Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30081 | 30081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 427105.86 | 384395.27 | 424824.97 | 403933.43 | 403933.43 | 403933.43 | 94.5745 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841712 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ampliación Josefa Ortiz De Dominguez - 29301 | 29301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 477936.94 | 430143.25 | 459651.81 | 76216.98 | 76216.98 | 76216.98 | 15.9471 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841713 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Santa Maria Entre Calle San Pablo Y Arroyo En Colonia Alamo Dos - 29298 | 29298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 115617.39 | 104055.65 | 111870.37 | 89874.44 | 89874.44 | 89874.44 | 77.7344 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841714 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Carlos Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 29566 | 29566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 315208.33 | 283687.5 | 314898.62 | 308086.67 | 308086.67 | 308086.67 | 97.7406 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841715 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cinco Entre Calle Tres Y Calle San Francisco Colonia El Progreso - 29346 | 29346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 54012.53 | 48611.28 | 53821.64 | 50767.9 | 50767.9 | 50767.9 | 93.9928 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841716 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Oscar Peart P Ford En Calle Venustiano Carranza Colonia Veintitrés De Noviembre - 29061 | 29061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424145.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 55 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841717 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benemerito De Las Americas En Calle Adelitas Colonia Tierra Y Libertad - 29047 | 29047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841718 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Once Entre Calle Diez Y Arroyo Del Pueblo En Colonia Omega - 28584 | 28584 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 142415.1 | 128173.59 | 141814.78 | 141203.51 | 141203.51 | 141203.51 | 99.1493 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841719 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Juan R Escudero En Calle Las Maravillas Colonia Evaristo Perez Arreola - 28978 | 28978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424966.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 65 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841720 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 29149 | 29149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 741434.21 | 667290.79 | 741232.56 | 734415.78 | 734415.78 | 734415.78 | 99.0534 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841721 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dolores G Zendejo Imperio Samurai E Imperio Mongol De La Colonia Puerta De Oriente - 29142 | 29142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 846702.12 | 762031.91 | 842244.09 | 785648.21 | 785648.21 | 785648.21 | 92.7892 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841723 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Ejercito Mexicano En Calle Jesus Del Valle Arizpe Colonia Universidad Pueblo - 29085 | 29085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841724 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde En Calle Mario Castro Gil Colonia Unuversidad Pueblo - 29073 | 29073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841725 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Andrés Quintana Roo En Calle Sauce Colonia Valle Verde - 29015 | 29015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 423995.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 78 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841726 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Leona Vicario En Calle Jacarandas En Colonia Valle Verde - 29008 | 29008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 94 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841727 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Vasconcelos En Calle Segunda En Colonia Balcones - 29003 | 29003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424990.7 | 127497.21 | 127497.21 | 127497.21 | 29.9993 | 0 | Otros | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841728 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Lic Benito Juarez En Calle Jose Mariano Michelena Col Josefa Ortiz De Dominguez - 28992 | 28992 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424990.7 | 127497.21 | 127497.21 | 127497.21 | 29.9993 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841729 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Diana Laura Riojas De Colosio En Calle Trece Colonia Federico Berrueto Ramon Popular - 29113 | 29113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 65 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841730 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Maria L Perez De Arreola En Calle Mariano Monterde Colonia Niños Heroes - 29110 | 29110 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841731 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Zapalinamé En Calle Treinta Y Cinco Colonia Lomas De Zapalinamé - 28883 | 28883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841732 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30797 | 30797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410544.87 | 369490.38 | 410395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841733 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30792 | 30792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1134941.33 | 1021447.2 | 1134677.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841734 | Construcción De Red Electrica En La Colonia La Gloria - 31053 | 31053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2384176.08 | 2145758.47 | 2381300.63 | 1557184.45 | 1557184.45 | 1557184.45 | 65.3133 | 0 | Otros | 40 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DEMEDIDAES 1.00 RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841735 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Constitución En Calle Treinta Y Cinco De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 28869 | 28869 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 423785.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 55 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841736 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Priv Vicente Suarez Entre Calle Mariano Monterde Y Calle Vicente Suarez En La Col Niños Heroes - 31262 | 31262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 382223.93 | 344001.54 | 379266.19 | 376142.99 | 376142.99 | 376142.99 | 98.4091 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841737 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua En Colonia Lomas De Zapalinamé - 29795 | 29795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 170036.67 | 153033 | 169360.64 | 145427.2 | 145427.2 | 145427.2 | 85.527 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841738 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Diez Y Doce - 30577 | 30577 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 790590.16 | 711531.14 | 785866.41 | 782479.06 | 782479.06 | 782479.06 | 98.974 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TERRAPLEN / Registro:
COA17170100841740 | Construcción De Drenaje Pluvial De Calle Septima A Calle Décima En La Colonia Nazario S Ortiz Garza - 30868 | 30868 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 770695.71 | 693626.14 | 769510.25 | 766193.4 | 766193.4 | 766193.4 | 99.4158 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170100841741 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Norma Leticia Y Calle Julieta Perez En La Colonia Julieta Perez - 30212 | 30212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1704715.32 | 1534243.79 | 1701525.15 | 1694190.99 | 1694190.99 | 1694190.99 | 99.3826 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170100841742 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Uno - 30141 | 30141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2173237.2 | 1955913.48 | 2171780.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841743 | Ampliación Y Rehabilitación Drenaje Pluvial Blvd V Carranza Frente Rcg A Arroyo Los Cardenas - 30188 | 30188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2503185.24 | 2252866.72 | 2501054.25 | 2490273.83 | 2490273.83 | 2490273.83 | 99.4842 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841744 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Dos - 30158 | 30158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2173237.2 | 1955913.48 | 2171793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841745 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Moras Entre Calle Sabinos Y Calle El Alamo De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29760 | 29760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 113906.15 | 102515.54 | 112672.36 | 112186.62 | 112186.62 | 112186.62 | 98.4904 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841746 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Los Nogales Entre Calle Mimbre Y Calle Sin Nombre De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29756 | 29756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 136984.11 | 123285.7 | 136124.1 | 135537.3 | 135537.3 | 135537.3 | 98.9438 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841747 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerta De Oriente - 29131 | 29131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2397956.96 | 2158161.26 | 2390327.08 | 2268941.38 | 2268941.38 | 2268941.38 | 94.6198 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841748 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ford Luis Donaldo Colosio Murrieta En Calle Nativitas En Colonia Ferderico Berrueto Ramo - 29120 | 29120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424432.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841749 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Pepe Zavala Entre Calle Real Y Benito Zavala En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28133 | 28133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 166530.36 | 149877.32 | 165430.88 | 136571.51 | 136571.51 | 136571.51 | 82.01 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841750 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Mimbre De Pav Actual A Calle Perez Zavala De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28008 | 28008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 187274.05 | 168546.65 | 185909.63 | 162231.6 | 162231.6 | 0 | 86.6279 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841751 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio En Calle Imperio Budista Col Puerta Del Oriente - 27498 | 27498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424145.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841752 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Clemente Orozco En Calle La Paz En La Colonia Francisco I Madero - 27323 | 27323 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 423995.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 65 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841753 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria J Felix Campos Corona En Calle Oriente Col Puerta Del Oriente - 27441 | 27441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424145.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841755 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Cedros Entre Calle Sabinos Y Tope De Calle En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28116 | 28116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1246270.19 | 1121643.17 | 1238587.77 | 806499.2 | 806499.2 | 806499.2 | 64.713 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
COA17170100841756 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Real Entre Calle Pepe Zavala Y Sabinos Colonia Evaristo Perez Arreola - 28095 | 28095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 742377.73 | 668139.96 | 737948.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841757 | Remodelación De Baños En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Tm En Calle Mario Castro Gil Col Universidad Pueblo - 26925 | 26925 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 219352.76 | 197417.48 | 219298.55 | 218353.29 | 218353.29 | 0 | 99.5444 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 SANITARIO / Registro:
COA17170100841758 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Alamo Entre Calle Mimbre Y Calle Cedros De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28066 | 28066 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 140495.48 | 126445.93 | 137068.76 | 108860.2 | 108860.2 | 0 | 77.4831 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841759 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Septima Entre Calle Simas A Tope De Calle En La Colonia Los Balcones - 28305 | 28305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 155221.18 | 139699.06 | 150809.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841760 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo En La Calle San Esteban En Colonia San Jose De Los Damnificados - 27405 | 27405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 382500 | 424753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 COMEDOR ESCOLAR / Registro:
COA17170100841761 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sabinos Entre Calle Mimbre Y Cedros En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28151 | 28151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 137956.19 | 124160.57 | 137103.15 | 108081.16 | 108081.16 | 108081.16 | 78.3446 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
COA17170100841799 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31612 | 31612 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841800 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31585 | 31585 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9500 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 30 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841801 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La La Calle Miguel Lerdo De Tejada Nte En La Colonia Xxi De Marzo En Muzquiz - 31142 | 31142 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841802 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Azalea Pte En La Colonia Las Azucenas En Muzquiz - 30998 | 30998 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841803 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Gustavo Elizondo En Colonia Azteca - 26892 | 26892 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841804 | Construccion De Red Electrica En La Calle Bravos Entre Jimenez Y Alvaro Obregon En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 27169 | 27169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 573723.22 | 516350.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en s avance financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841808 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Minas De Barroteran - 23261 | 23261 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1766724.07 | 1590051.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisicoy financiero al 0% segun lasministraciones recibidas
COA17170100841809 | Construccion D Episo De Concreto En Explanada En Jardin De Niños Evaristo Perez Arreola - 31256 | 31256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 198340 | 198340 | 135414 | 135414 | 135414 | 135414 | 68.2737 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 68.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841810 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Maria Braulia Garcia En L Acolonia Evaristo Perez Arreola - 31132 | 31132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 143700 | 143700 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 58.4268 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 58.43 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841813 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Jardin De Niños Griselda Alvarez Ponce En La Colonia Cedros - 30984 | 30984 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 529200 | 529200 | 368652 | 368652 | 368652 | 368652 | 69.6621 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 69.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841814 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Burocratas Municipales - 31503 | 31503 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841815 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 31370 | 31370 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841816 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Cinco De Mayo - 31494 | 31494 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841817 | Rehabilitacion De Comedor En Jardin De Niños Vicente Lombardo Toledano - 31271 | 31271 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 108540 | 108540 | 71687.4 | 71687.4 | 71687.4 | 71687.4 | 66.047 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 66.05 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841818 | Rehabilitacion De Piso De Concreto En Esc Primaria Arturo Peña En La Colonia Centro - 30873 | 30873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 567200 | 567200 | 567200 | 567200 | 567200 | 567200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841819 | Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria Ethel Valdez Muriel En La Colonia Santa Teresa - 31231 | 31231 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 44800 | 44800 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 75.8715 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 75.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841821 | Construccion De Techo Malla Sombra En Jardin De Niños Lucila Gonzalez Chapa En La Colonia Nogales - 30911 | 30911 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425600 | 425600 | 318534 | 318534 | 318534 | 318534 | 74.8435 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 74.84 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841822 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Lomas Del Pedregal - 31455 | 31455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841823 | Rehabilitacion De Piso En Aula Del Jardin De Niños Melchor Ocampo En La Colonia Infonavit Mexicanidad - 30900 | 30900 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 44300 | 44300 | 39650 | 39650 | 39650 | 39650 | 89.5034 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 89.5 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841825 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 30841 | 30841 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 133428.22 | 133428.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841826 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Aurelia Sanchez De Ramon Col Benito Juarez - 31164 | 31164 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 583700 | 583700 | 583700 | 583700 | 583700 | 583700 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841827 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Refugio Renteria - 31398 | 31398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841828 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 31384 | 31384 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841829 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Esc Humberto Jimenez En Colonia Altos De Santa Teresa - 30943 | 30943 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 519700 | 519700 | 519700 | 519700 | 519700 | 519700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841830 | Construccion De La Red De Atarjeas En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 25071 | 25071 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1155300 | 1155300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841831 | Construccion De Agua Potable De Proyecto General Colonia Esther Talamas - 24771 | 24771 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294300 | 294300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841832 | Extencion De Linea De Agua Potable En La Colonia La Estrella - 24919 | 24919 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841833 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Refugio Renteria - 24353 | 24353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841834 | Construccion De Una Red Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 25001 | 25001 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 945300 | 945300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841835 | Ampliacion De Un Ared E Agua Potable En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez - 27489 | 27489 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 629244.66 | 629244.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841837 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 26868 | 26868 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 569615.77 | 569615.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841838 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Nueva Jerusalen - 27432 | 27432 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1399500 | 1399500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841840 | Construccion De Red De Drenaje Colonia Humberto Moreira - 27592 | 27592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3034900 | 3034900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841842 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Lazaro Cardenas - 27320 | 27320 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 411389.36 | 411389.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841843 | Construccion De Linea De Agua Del Tanque Lazaro Cardenas Al Tanque Evaristo Perez En La Col San Antonio - 27175 | 27175 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410500 | 410500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841844 | Suministro Y Colocacion De Equipamientode Bombeo Para Planta Potabilizadora - 27530 | 27530 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3935614.93 | 3935614.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841848 | Ampliacion De Red Electrica Calle Falcomex Entre Torre Latinoamericana - 21292 | 21292 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841849 | Construcción De Piso Firme En Colonia Lomas Del Pedregal - 21765 | 21765 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841850 | Ampliacion De Red Electrica Calle Donato Guerra Colonia Veintiocho De Junio - 21663 | 21663 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841851 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Evaristo Perez Arreola - 15612 | 15612 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841852 | Construcción De Baños En Esc Primaria Coahuila - 12383 | 12383 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 387000 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841853 | Ampliacion De Red Electrica Calle Irvin Entre Torre Microondas - 21614 | 21614 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 256970 | 256970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841854 | Impermeabilizacion En Jardin De Niños Maria Teresa Cabrera En Col Valle Del Sol - 16099 | 16099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 217000 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841855 | Construccion De Comedor Jardin De Niños Blanca Rosa Del Campo Col Cinco De Mayo - 17151 | 17151 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 220000 | 220000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841856 | Impermeabilizacion En Esc Sec Lazaro Cardenashermanos Flores Magon - 12178 | 12178 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 393000 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841857 | Construccion De Barda Perimetral Y Drenaje Exterior En Escuela Prim Leona Vicario - 16002 | 16002 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 576 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841858 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Prima Ethel Valdes Muriel Col Santa Teresa - 16998 | 16998 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 230000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841861 | Construccion De Piso Firme En Colonia Refugio Renteria - 9877 | 9877 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841862 | Construccion De Red Electrica Proyecto General Colonia Esther Talamas - 9556 | 9556 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 759521.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841863 | Ampliación De Red Eléctrica Sector La Espuela - 9546 | 9546 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841864 | Construccion De Piso Firme En Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 9858 | 9858 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841865 | Construccion De Piso Firme En Colonia Ampl Evaristo Perez A - 9805 | 9805 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841867 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Ej El Venadito - 12411 | 12411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841869 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guadalupe - 15411 | 15411 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: obra duplicada y la información se encuentra en el otro folio numero 56039 / Física: obra duplicada / Registro: esta obra esta duplicada y la informacion se encuentra en el folio 56039 que es el que se encuentra el sistema del SIIPSO Y LA MIDS
COA17170100841870 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Dieciocho De Marzo - 15404 | 15404 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: INFORMACION DE OBRA DUPLICADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841871 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido Los Lirios - 15391 | 15391 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 1 | Financiera: ESTE ES UN DUPLICADO DE UN FOLIO AUTORIZADO. / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841872 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juan De Los Dolores - 15406 | 15406 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841873 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juanito De Los Valdes - 15401 | 15401 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA TER5MINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841874 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Tunal - 15407 | 15407 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841885 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco Coss En El Barrio La Rampa En Palau - 21494 | 21494 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 84413 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 99.1482 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100841886 | Construccion De Red De Agua En Diferentes Calle De Palau - 21648 | 21648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 923893 | 831503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES FRECIBIDAS
COA17170100841887 | Instalacion De Energia Electrica - 12035 | 12035 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 326931.05 | 326931.05 | 326931.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854995 | Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Atotonilco De La Colonia Independencia - 62893 | 62893 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854996 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Barrio Del Refugio - 62279 | 62279 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1169864 | 1169864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de firma el contrato / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854997 | Construccion De La Primera Etapa Del Segundo Relleno Sanitario De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahula - 62248 | 62248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2194537 | 2194537 | 2193287.01 | 1229756.06 | 1229756.06 | 1226235.31 | 56.0372 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 56 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854998 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Antorchista - 62663 | 62663 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2800000 | 2800000 | 2798150.06 | 2277919.14 | 2277919.14 | 2269061.55 | 81.3543 | 0 | Otros | 184 | 100 | 81 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854999 | Terminacion De Red Electrica En Colonia Antorchista - 62719 | 62719 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 349450 | 295712.34 | 295712.34 | 295712.34 | 84.4892 | 0 | Otros | 184 | 100 | 84 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855000 | Construccion De Drenaje Pluvial De Calle Mina Bravo Y General Treviño En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 62874 | 62874 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3635900 | 3635900 | 3635829.98 | 1090748.09 | 1090748.09 | 1090748.09 | 29.9994 | 0 | Otros | 90 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855001 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Ciudad De Parras Coahuila - 17274 | 17274 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855002 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Fundadores De Parras - 16889 | 16889 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855004 | Construcción De La Red De Drenaje En Prolongación Morelos - 13183 | 13183 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1602817.92 | 1602817.92 | 1602817.92 | 1602817.92 | 1602817.92 | 1595909.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: 0bra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855005 | Construcción De La Red De Drenaje En Callejon Pedro De Alvarado Y Mendoza - 13157 | 13157 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1870619 | 1870619 | 1870619 | 1870619 | 1870619 | 1862555.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855006 | Rehabilitacion De Calles De Pavimento Asfaltico De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17306 | 17306 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: obra en licitacion / Física: obra en licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855007 | Construccion Y Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17298 | 17298 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 999000 | 599400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2450 | 100 | 0 | Financiera: obra en licitacion / Física: obra no iniciadA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855008 | Aportacion Municipal Perforacion De Pozo Profundo A Quinientos Metros En El Ejido El Cinco - 16691 | 16691 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Cinco (Cinco de Mayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: aportación pagada al gobierno del estado / Física: aportación pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855009 | Construccion De Subestacion E Interconexion Para Bomba De Agua Potable - 62405 | 62405 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 253 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855010 | Suministro De Bomba De Dos Caballos Para Agua Potable Para Agua Potable - 62520 | 62520 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de firmas adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855011 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido El Durazno - 16852 | 16852 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 273556.9 | 273556.9 | 273556.9 | 272377.78 | 54.7114 | 0 | Otros | 15 | 100 | 55 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855012 | Equipamiento De Pozo Artesiano Para Agua Potable Con Bomba Equipo Solar - 62461 | 62461 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: se cancela obra / Física: se cancela obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855013 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido Garambullo - 17252 | 17252 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855014 | Desasolve Y Rehabilitación De Taludes De Algible U Olla De Captación De Pluviales Para Consumo Del Ejido Garambullo - 16700 | 16700 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 137500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855015 | Rehabilitacion De Equipo De Agua Potable Solar Y Puesta En Marcha - 62499 | 62499 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: se cancela obra / Física: se cancela obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855016 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 63064 | 63064 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855017 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Tomas Domiliarialias Y Construccion De Tanque De Almacenamiento - 62573 | 62573 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 776596.46 | 465957.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855019 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido San Isidro - 17212 | 17212 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 349655.01 | 349655.01 | 349655.01 | 349655.01 | 99.9014 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855020 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido San Rafael De Los Milagros - 17622 | 17622 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 348650 | 348650 | 348650 | 347147.2 | 99.6143 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855022 | Construccion De Cercado De Proteccion Para Equipo De Osmosis Y Control Del Sistema De Agua Potable - 62438 | 62438 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 65000 | 65000 | 64475 | 64475 | 64475 | 64197.09 | 99.1923 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855023 | Suministro De Bomba De Diez Caballos Para Agua Potable - 62610 | 62610 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: obra por cancelar / Física: por cancelar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855024 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62364 | 62364 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 647200 | 493873.77 | 493873.77 | 491745 | 75.9806 | 0 | Otros | 83 | 100 | 76 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855025 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico De Bomba Para Agua Potable - 62637 | 62637 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: EN LICITACION / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855026 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62332 | 62332 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veinte de Noviembre (Veinte de Noviembre Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 648110 | 203526.18 | 203526.18 | 202648.91 | 31.3117 | 0 | Otros | 49 | 100 | 31 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855027 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido Veintiocho De Agosto - 17620 | 17620 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 643790 | 643790 | 643790 | 641015.05 | 99.0446 | 0 | Otros | 591 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855028 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido Sacramento La Jaroza - 16880 | 16880 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Sacramento (Sacramento de la Jarosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: se cancela obra / Física: se cancela obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855029 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62383 | 62383 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 457 | 100 | 0 | Financiera: obra cancelada en mid / Física: cancelada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855031 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 62539 | 62539 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL. / Física: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL. / Registro: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, APORTACION MUNICIPAL.
COA17170200855032 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calle En El Ejido Nogalitos - 23113 | 23113 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 906060 | 815454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855124 | Construccion De Techo Firme En Vivienda Zona Centro Localidad De Juárez - 48616 | 48616 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855125 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas Zona Centro Localidad De Juárez Dentro De Zap - 47170 | 47170 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855126 | Construccion De Piso Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 49351 | 49351 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 17020 | 17020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855127 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 48675 | 48675 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855128 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Y Panel Solar Ubicado En Rancheria Fidencia Garza Medrano En Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 61077 | 61077 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 92614 | 92614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855129 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar En Rancheria Jose De Luna Gonzalez Ubicada En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 48578 | 48578 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855132 | Suministro De Concreto En Trece Techos Firme En Villa Union Coah - 43372 | 43372 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 83905.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA17170200855134 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 40185 | 40185 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 98592.47 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE LOGRARON ECONOMIAS
COA17170200855135 | Red O Sistema De Agua Potable En Calle Pino Suarez Calle Manuel Perez Perez Y Perez Treviño En Villa Union Coah - 40144 | 40144 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 208687.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 6138 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA17170200855136 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Carranza Y Prol Carranza En Villa Union Coah - 40100 | 40100 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 214131.7 | 100 | 0 | Otros | 6138 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA17170200855137 | Construccion De Dos Muros Firme En Villa Union Coah - 40001 | 40001 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37735 | 37735 | 37735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
COA17170200855138 | Construccion De Cuatro Cuaertos Para Baño En Villa Union Coah - 39999 | 39999 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 113852.6 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855139 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Villa Union Coah - 39985 | 39985 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 27362.98 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855140 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 39975 | 39975 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 251435.13 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855141 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Zona Zap Cuatrocincuenta En Villa Unión Coah - 39955 | 39955 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 62073.21 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE LOGRARON ECONOMIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855142 | Suministro De Concreto En Un Techo Firme En Ejido Galeras - 43354 | 43354 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 6489.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855143 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ejido Galeras - 40022 | 40022 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855144 | Construccion De Tres Cuartos Para Baño En Ejido Galeras - 40017 | 40017 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 76572.32 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ALCANZARON ECONOMIAS
COA17170200855145 | Suministro De Concreto En Dos Techos Firme En Ejido La Luz - 43367 | 43367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 13795.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. SE LOGRARON ECONOMIAS
COA17170200855146 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Ejido La Luz - 40014 | 40014 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30855 | 30855 | 30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESRTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
COA17170200855147 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En Ejido La Luz - 40011 | 40011 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 111492 | 111492 | 111492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE SE EJECUTARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
COA17170200855151 | Vivienda Digna - 49172 | 49172 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102657.3 | 102657.3 | 102657.3 | 72.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855152 | Vivienda Digna - 49262 | 49262 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855153 | Vivienda Digna - 49261 | 49261 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102657.3 | 102657.3 | 102657.3 | 72.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855154 | Vivienda Digna - 52103 | 52103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855155 | Vivienda Digna - 52100 | 52100 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855156 | Vivienda Digna - 49135 | 49135 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 11007.36 | 11007.36 | 11007.36 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855157 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 49082 | 49082 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 64756 | 64756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855158 | Vivienda Digna - 49343 | 49343 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34219.1 | 34219.1 | 34219.1 | 72.918 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855159 | Vivienda Digna - 49207 | 49207 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102657.3 | 102657.3 | 102657.3 | 72.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855160 | Vivienda Digna - 49078 | 49078 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 22014.72 | 22014.72 | 22014.72 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855161 | Acondicionamineto - 49074 | 49074 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 51215.04 | 51215.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855162 | Adquisicion Equipo De Software Y Hardware - 49054 | 49054 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 311973.01 | 311973.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855163 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 49103 | 49103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855164 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 49101 | 49101 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855165 | Vivienda Digna - 49097 | 49097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 47003.62 | 47003.62 | 47003.62 | 56.4294 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855166 | Construccion De Techo Firme - 49008 | 49008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855167 | Vivienda Digna - 48886 | 48886 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855168 | Vivienda Digna - 48754 | 48754 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 60421.95 | 60421.95 | 60421.95 | 42.918 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 82.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855169 | Vivienda Digna - 49296 | 49296 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 11724 | 11724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855170 | Vivienda Digna - 48976 | 48976 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 249888.96 | 249888.96 | 249888.96 | 66044.16 | 66044.16 | 66044.16 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855171 | Vivienda Digna - 49085 | 49085 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.9 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855172 | Vivienda Digna - 48773 | 48773 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68438.2 | 68438.2 | 68438.2 | 72.918 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855173 | Vivienda Digna - 52108 | 52108 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9770 | 9770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855174 | Construccion De Techo Firme - 48981 | 48981 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855175 | Vivienda Digna - 49585 | 49585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 26.43 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855177 | Vivienda Digna - 48707 | 48707 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 234640.85 | 234640.85 | 234640.85 | 100703.3 | 100703.3 | 100703.3 | 42.9181 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855178 | Vivienda Digna - 52095 | 52095 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124994.48 | 124944.48 | 124944.48 | 33022.08 | 33022.08 | 33022.08 | 26.4188 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855179 | Construccion De Techo Firme - 49028 | 49028 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855180 | Vivienda Digna - 49379 | 49379 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 80562.65 | 80562.6 | 80562.6 | 42.918 | 0 | Otros | 16 | 100 | 82.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855181 | Vivienda Digna - 48988 | 48988 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 22014.72 | 22014.72 | 22014.72 | 26.4294 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855182 | Vivienda Digna - 48809 | 48809 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68438.2 | 68438.2 | 68438.2 | 72.918 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855183 | Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo De Abastecimiento - 64674 | 64674 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 70513.93 | 70513.93 | 70513.93 | 56411.14 | 56411.14 | 56411.14 | 80 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855185 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Zap De General Cepeda - 67399 | 67399 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 210000 | 210000 | 210000 | 112000.04 | 112000.04 | 112000.04 | 53.3334 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855194 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido El Nogal - 68739 | 68739 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 516000 | 100 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855198 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Jesus Saucedo Ornelas - 61908 | 61908 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 198330.92 | 198330.92 | 198330.92 | 59499.28 | 59499.28 | 59499.28 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855200 | Rehabilitacion De Red Electrica En Centro Historico Cultural San Bernardo - 64680 | 64680 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 45000 | 30 | 0 | Otros | 700 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855201 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez - 64676 | 64676 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESEIDENCIA MUNICIPAL DE GURRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 112934.32 | 112934.32 | 112934.32 | 33880.3 | 33880.3 | 33880.3 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855202 | Rehabilitacion De Sanitarios De Esc Sec Rural Estela V Barragan - 64673 | 64673 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 227905.36 | 227905.36 | 227905.36 | 68371.61 | 68371.61 | 68371.61 | 30 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855203 | Equipamiento De Sispensario Medico En Candela Zona Centro - 75199 | 75199 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESICENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 202165 | 202165 | 202165 | 80866 | 80866 | 80866 | 40 | 0 | Otros | 800 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855204 | Guarniciones Y Banquetas En Candela Zona Centro - 77104 | 77104 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 48500 | 48500 | 48500 | 21825 | 21825 | 21825 | 45 | 0 | Otros | 84 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855205 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Huizachal - 76930 | 76930 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 158000 | 158000 | 158000 | 47400 | 47400 | 47400 | 30 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855206 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Galeana - 92822 | 92822 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 30816.74 | 30816.74 | 30816.74 | 15408.37 | 15408.37 | 15408.37 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855207 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Javier Mina - 89038 | 89038 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15719.98 | 15719.98 | 15719.98 | 7859.99 | 7859.99 | 7859.99 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: v / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855208 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Ramos Arizpe - 88896 | 88896 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 14262.17 | 15846.89 | 14262.17 | 14262.17 | 14262.17 | 89.9998 | 0 | Otros | 10 | 100 | 3.6 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855209 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Gaspar Castaño De Sousa - 89127 | 89127 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 9000 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855210 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Aldama - 89879 | 89879 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 14262.2 | 15846.89 | 14262.2 | 14262.2 | 14262.2 | 90 | 0 | Otros | 8 | 100 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855211 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Ramón Ortiz - 89767 | 89767 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 19696.64 | 19696.64 | 19696.64 | 19696.64 | 9848.32 | 9848.32 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855214 | Red De Electrifcacion En La Colonia Libertad Calle Jesus Carranza - 33643 | 33643 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 0 | Otros | 12 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855215 | Red De Electrificación En El Ejido El Granjeno - 89683 | 89683 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 66681.36 | 66681.36 | 66681.36 | 40008.81 | 40008.81 | 40008.81 | 60 | 0 | Otros | 10 | 100 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855216 | Red De Electrificación En El Ejido Presa Rodríguez - 89923 | 89923 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 110778.91 | 99701.01 | 110778.91 | 11077.89 | 11077.89 | 11077.89 | 10 | 0 | Otros | 3 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855227 | Red De Electrificación En El Ejido San Francisco - 92619 | 92619 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 50000 | 50000 | 50000 | 10 | 0 | Otros | 30 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170200855228 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio De Tres Por Cuatro De Tres Paredes - 50591 | 50591 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 48953.62 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855229 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48977 | 48977 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855231 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48447 | 48447 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855233 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cinco De Mayo Numero Quinientos Cuarenta Col Centro - 51185 | 51185 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 31536.59 | 31536.59 | 31536.59 | 9460.97 | 9460.97 | 9460.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855234 | Construccion De Piso Firme En Calle Alvaro Obregon Seiscientos Cincuenta Col Chamizal - 51164 | 51164 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 13159.92 | 13159.92 | 13159.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855235 | Construccion De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 45675 | 45675 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 7229.55 | 7229.55 | 7229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855236 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 46943 | 46943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1707613.47 | 1707613.47 | 1707613.47 | 751361.53 | 751361.53 | 751361.53 | 44.0007 | 0 | Otros | 400 | 100 | 44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE CAPTURO INFORMACIN
COA17170200855237 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Con Madero Colonia Lazaro Cardenas - 47502 | 47502 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855238 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Lazaro Cardenas Doce Entre Dieciseis De Abril Y Niños Heroes Col Lazaro Cardenas - 46739 | 46739 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 64909.67 | 64909.67 | 64909.67 | 19472.9 | 19472.9 | 19472.9 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855239 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Numero Trescientos Dieciocho Col Lazaro Cardenas - 46637 | 46637 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855240 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rayon Y Abasolo Colonia Veinte De Noviembre - 46625 | 46625 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20596.86 | 20596.86 | 20596.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855241 | Construccion Te Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Dos Colonia Lazaro Cardenas - 46613 | 46613 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855242 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Arteaga Numero Cuatroscientos Veintisiete Colonia Nogalar - 31780 | 31780 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25595.19 | 25595.19 | 25595.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855243 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Noventa Colonia Lazaro Cardenas - 31690 | 31690 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855244 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Lazaro Cardenas Quinientos Cinco Colonia Encino - 31760 | 31760 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25519.74 | 25519.74 | 25519.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855245 | Construccion De Techo De Concreto En Camino Ejido El Porvenir Colonia Cascajera - 31830 | 31830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 14108 | 14108 | 14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855246 | Construccion De Techo De Concreto En Calle San Andres Apostol Colonia San Andres - 31643 | 31643 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30461.46 | 30461.46 | 30461.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855247 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Matamoros Con Negrete Numero Novecientos Colonia Centro - 31577 | 31577 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26472.25 | 26472.25 | 26472.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE EMPEZO CON LA OBRA / Física: NO SE EMPEZO CON LA OBRA / Registro: NO SE EMPEZO CON LA OBRA
COA17170200855248 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Allende Numero Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31814 | 31814 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855249 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Escobedo Cuatroscientos Cincuenta Entre Teran Y De La Fuente - 31008 | 31008 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35082.57 | 35082.57 | 35082.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855250 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ejido Centinela Trescientos Noventa Col Encino - 30986 | 30986 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26802.33 | 26802.33 | 26802.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855251 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Primavera Mil Ciento Tres Fracc San Andres - 31143 | 31143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 24190 | 24190 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION
COA17170200855252 | Construccion De Piso Firme En Calle Lazaro Cardenas Seiscientos Veintinueve Col Encino - 26508 | 26508 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 16005.75 | 16005.75 | 16005.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855253 | Construccion De Piso Firme En Calle Privada Zaragoza Col Rogelio Montemayor - 26772 | 26772 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19367.01 | 19367.01 | 19367.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855254 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Ejido Novecientos Cincuenta Y Cinco Entre Negrete Y Padre De Las Casas Col Centro - 26418 | 26418 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 58764 | 58764 | 58764 | 17629.2 | 17629.2 | 17629.2 | 30 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 30 | Financiera: SE DIO ANTICIPO DE OBRA / Física: SE EMPEZO OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855255 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Javier Mina Novecientos Quince Entre Ocampo Y Negrete - 27311 | 27311 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39439.6 | 39439.6 | 39439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855256 | Construccion De Piso Firme En Calle Matamoros Setecientos Cuarenta Y Cinco Entre Zapata Y Bustamante Col Progreso - 26744 | 26744 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 8192.05 | 8192.05 | 8192.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855257 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Rayon Mil Sesenta Y Cinco Entre Centenario Y Azcarate - 25270 | 25270 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29936.9 | 29936.9 | 29936.9 | 8981.07 | 8981.07 | 8981.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855258 | Electrificacion En Colonia La Cascajera - 21761 | 21761 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855260 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 46678 | 46678 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 66147.76 | 66147.76 | 66147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855261 | Construcción De Piso Firme En Colonia Santo Domingo - 26626 | 26626 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 8745.86 | 8745.86 | 8745.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855265 | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora Del Ejido San Guillermo - 61248 | 61248 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 61248 | 49909.21 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855268 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido La Unión Y El Olan - 61298 | 61298 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855269 | Construccion De Linea De Reforzamiento De Agua Potable Para La Colonia Juan Rueda Sabag - 61928 | 61928 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855271 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Establera - 62086 | 62086 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855272 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rio Escondido Trescientos Cincuenta Y Dos Colonia Encino Dos - 31596 | 31596 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855273 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 61195 | 61195 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 160485.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855274 | Ampliacion De Red De Drenaje En Praderas Del Alazan - 61324 | 61324 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 490774 | 490774 | 490774 | 490774 | 490774 | 490774 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855276 | Ampliación De Red De Drenaje En Colonia El Pedregal En La Calle Santos Garza - 60693 | 60693 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 466498.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855277 | Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio Lo Ojitos - 60064 | 60064 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 252805.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855282 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido Charcos De Figueroa - 61079 | 61079 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 96580.44 | 38632.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855284 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Cinco Descargas Domiciliarias En Col Lomas De San Miguel - 60795 | 60795 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1435038.81 | 1435038.81 | 430511.64 | 430511.64 | 430511.64 | 430511.64 | 30 | 0 | Otros | 140 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855285 | Red De Electrificacion En En Col Los Reyes - 59297 | 59297 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 553868 | 553868 | 437555.72 | 437555.72 | 437555.72 | 437555.72 | 79 | 0 | Otros | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855286 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 41958 | 41958 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 522541 | 522541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855287 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Cinco De La Col Ramos Arizpe - 41957 | 41957 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 1185014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855288 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Principal Col Curva De Juan Sanchez - 41956 | 41956 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 143138 | 143138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855289 | Construccion De Aula En La Ep Maria Ana Riojas Neira De La Col Oscar Flores Tapia - 41955 | 41955 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 588500 | 588500 | 382525 | 382525 | 382525 | 382525 | 65 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855290 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliarias En Calle El Potrero De La Col Ampl La Amistad - 41952 | 41952 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75984 | 75984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855291 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Nueve Descargas Domiciliarias En Calle Cuarenta Y Dos De La Col Veintiuno De Marzo - 41950 | 41950 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 846982 | 846982 | 609827.04 | 609827.04 | 609827.04 | 609827.04 | 72 | 0 | Otros | 156 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855292 | Construccion De Red De Atarjeas Y Ochenta Descargas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41948 | 41948 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1824112 | 1824112 | 893814.88 | 893814.88 | 893814.88 | 893814.88 | 49 | 0 | Otros | 320 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855293 | Construccion De Red De Agua Potable Y Ochenta Tomas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41946 | 41946 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 892026 | 892026 | 597657.42 | 597657.42 | 597657.42 | 597657.42 | 67 | 0 | Vivienda | 320 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855294 | Construccion De Red De Atarjeas Y Dieciocho Descargas Domiciliarias En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 43743 | 43743 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 819721 | 819721 | 819721 | 819721 | 819721 | 819721 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855296 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliairas En Calle Dolores Ibarra De La Col Ampliacion Hipodromo - 46564 | 46564 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 62779 | 62779 | 62779 | 62779 | 62779 | 62779 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855297 | Construccion De Red De Agua Potable Y Toma Domiciliaria En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 46563 | 46563 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 51300 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855298 | Construccion De Red De Agua Potable Y Cuaatro Tomas Domiciliarias En Calle Dolores Ibarra Col Ampliacion Hipodromo - 46562 | 46562 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 52990 | 52990 | 52990 | 52990 | 52990 | 52990 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855314 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alfonso Reyes Joaquin Burguet Y Aristoreles Col El Mimbre - 69411 | 69411 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 609698.61 | 609698.61 | 609698.61 | 609698.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855315 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 61813 | 61813 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 8000.09 | 8000.09 | 8000.09 | 8000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855316 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 61811 | 61811 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 49804.34 | 49804.34 | 49804.34 | 49804.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855317 | Equipamiento De Seis Escritorios Y Seis Sillas En La Dirección De Planeacion Urbanismo Y Obras Publicas - 61810 | 61810 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 60399.96 | 60399.96 | 60399.96 | 60399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855318 | Acondicionamiento De La Coordinación De Proyectos - 61809 | 61809 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855319 | Construccion De Red De Energia Electrica En Cae Aristoteles Entre Nicolas Bravo Y Calle Cuahutemoc En Col El Mimbre - 61777 | 61777 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 397564.48 | 397564.48 | 397564.48 | 397564.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION
COA17170200855320 | Construccion De Vado De Concreto Hidraulico En Calle Vicente Cepeda En La Colonia El Mimbre - 61808 | 61808 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 456457.7 | 456457.7 | 456457.7 | 456457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855321 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Barrio Cedros Agujita Coahuila - 61791 | 61791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855323 | Suministro E Instalacionde Luminaria Led - 56487 | 56487 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855324 | Construcción De Techo Firme De Concreto - 52299 | 52299 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37752.69 | 22651.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855325 | Ampliación De Red Electrica - 52172 | 52172 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855326 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 52253 | 52253 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 56458.45 | 33875.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855331 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Jose Galindo En Colonia Torrecillas - 30116 | 30116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 926298.54 | 833668.69 | 925434.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855332 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Loma Linda - 31070 | 31070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 907004.42 | 816303.98 | 905850.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 RED ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855333 | Rehabilitación De Barda Perimetral De Escuela Primaria Pedro Anaya En Calle Alfonso Reyes Esquina Con Calle Jaime Torres Bodet En Colonia Ch - 31035 | 31035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 635372.22 | 571835 | 634239.72 | 631334.91 | 631334.91 | 631334.91 | 99.3646 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855334 | Construcción De Drenaje Sanitario En Blvd Fundadores Y Camino Al Instituto Down En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30100 | 30100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 157022.51 | 141320.26 | 156973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855335 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Postal Cerritos - 30092 | 30092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 474994.82 | 427495.34 | 473321.71 | 470992.31 | 470992.31 | 470992.31 | 99.1574 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855336 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Treinta Y Ocho Entre Av Central Y Av Oriente En Colonia Vista Hermosa - 30070 | 30070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 115397.03 | 103857.33 | 114993.74 | 106724.47 | 106724.47 | 106724.47 | 92.4846 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855337 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Zapalinamé Para Conexión Al Tanque Milenio - 30051 | 30051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1904455.78 | 1714010.2 | 1899682.48 | 1497265.93 | 1497265.93 | 1497265.93 | 78.6191 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855338 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30033 | 30033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 120467.65 | 108420.89 | 119262.24 | 116211.77 | 116211.77 | 116211.77 | 96.4672 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855339 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Sin Nombre En La Colonia Torrecillas - 30028 | 30028 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 263219.6 | 236897.64 | 261814.69 | 258180.1 | 258180.1 | 258180.1 | 98.0854 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855340 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Lindero De La Huerta Entre Camino Real Y Tope De Calle En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30018 | 30018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 184277.46 | 165849.71 | 184106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855341 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29985 | 29985 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3084312.56 | 2775881.3 | 3078467.04 | 3062650.33 | 3062650.33 | 3062650.33 | 99.2977 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855343 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Juan F Gonzalez Entre Carretera A Los Gonzalez Y Tope De Calle En Colonia Los Gonzalez - 29810 | 29810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 333742.85 | 300368.57 | 332064.41 | 330487.28 | 330487.28 | 330487.28 | 99.0245 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855344 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fundadores Entre Calle Juan Escutia Y Tope De Calle En Colonia Loma Dorada - 29800 | 29800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 816761.92 | 735085.73 | 807964.86 | 799251 | 799251 | 799251 | 97.8561 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855345 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Oratiles Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En Colonia Loma Linda - 29789 | 29789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 396222.67 | 356600.4 | 395623.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855346 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29785 | 29785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 124447.24 | 112002.52 | 123510.64 | 101401.28 | 101401.28 | 101401.28 | 81.4813 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855347 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Quintas Entre Calle Eulalio Gutierrez Y Tope De Calle De La Colonia La Hibernia - 29768 | 29768 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 477586.96 | 429828.26 | 473442.61 | 421479.68 | 421479.68 | 421479.68 | 88.2519 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ERROR EN CAPTURA DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855348 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Mirasierra - 30949 | 30949 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1828295.33 | 1645465.8 | 1825180.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170200855349 | Construcción De Linea De Agua Potable En Camino Los Ramones En Colonia Los Ramones - 30813 | 30813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2495283.61 | 2245755.25 | 2494116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855350 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Albarda Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En La Colonia Loma Linda - 30810 | 30810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 393901.83 | 354511.65 | 389748.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855351 | Construcción De Terraplenes Loma Linda - 30603 | 30603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 473222.17 | 425899.95 | 465950.84 | 463606.02 | 463606.02 | 463606.02 | 97.9679 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAES 1.00 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855352 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Ocho Y Diez - 30597 | 30597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1235498.94 | 1111949.05 | 1233066.19 | 1227751.24 | 1227751.24 | 1227751.24 | 99.3729 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855353 | Construcción De Captador Pluvial En Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Grease Monkey En Colonia Lourdes - 30459 | 30459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 134844.15 | 121359.74 | 133477.78 | 132902.44 | 132902.44 | 132902.44 | 98.56 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855354 | Construcción De Captador Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Sams En Colonia Valle De Lourdes - 30450 | 30450 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 242434.91 | 218191.42 | 241190 | 240150.39 | 240150.39 | 240150.39 | 99.0577 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855355 | Rehabilitación De Canal Pluvial El Martillo En Calle Blvd J Mery En Colonia Carmen Cabello - 30436 | 30436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 2700000 | 2996758.4 | 2983841.34 | 2983841.34 | 2983841.34 | 99.4614 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855356 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 31903 | 31903 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 356073.13 | 320465.82 | 356073.13 | 278814.12 | 278814.12 | 265984.52 | 78.3025 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 78.3 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855357 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 31844 | 31844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1620000 | 1458000 | 1620000 | 726136 | 726136 | 576031.12 | 44.8232 | 0 | Otros | 0 | 100 | 44.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855358 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas Doraras - 29574 | 29574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 172733.95 | 155460.56 | 172590.67 | 171391.72 | 171391.72 | 171391.72 | 99.2229 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855359 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Loma Linda - 29560 | 29560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 814257.51 | 732831.76 | 813290.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855360 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29334 | 29334 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 394911.18 | 355420.06 | 387772.84 | 193901.41 | 193901.41 | 193901.41 | 49.1 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855361 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Hernan Cortes Entre Calle Cristobal Pereas Y Tope Sur De Calle En Colonia Conquistadores - 29316 | 29316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 232500.23 | 209250.21 | 231678.79 | 196952.49 | 196952.49 | 196952.49 | 84.7107 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855362 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29308 | 29308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 43694.06 | 39324.65 | 43317.45 | 42004.97 | 42004.97 | 42004.97 | 96.1343 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855364 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurelio Perez Entre Av Las Coquetas Y Tope De Calle La Colonia Las Coquetas - 29279 | 29279 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 124583.49 | 112125.14 | 123968.74 | 120872.83 | 120872.83 | 120872.83 | 97.0215 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855365 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Cuatro De La Colonia Las Coquetas - 29270 | 29270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 225076.34 | 202568.71 | 224285.4 | 202003.59 | 202003.59 | 202003.59 | 89.7489 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855366 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Renato Vega Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27225 | 27225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 410436.82 | 369393.14 | 403461.82 | 337192.27 | 337192.27 | 337192.27 | 82.1545 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855367 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29260 | 29260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 78819.12 | 70937.21 | 78226.75 | 73982.96 | 73982.96 | 73982.96 | 93.8642 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855368 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Arboledas Popular - 29178 | 29178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 225083.58 | 202575.22 | 223127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855369 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Hibernia - 29220 | 29220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1716207.18 | 1544586.46 | 1708388.43 | 1621467.82 | 1621467.82 | 1621467.82 | 94.4797 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855370 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Herradura - 29215 | 29215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1857348.13 | 1671613.32 | 1775359.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855371 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno Entre Av Gaspar Valdez Y Calle Ojo De Agua En La Colonia Gaspar Valdez - 29205 | 29205 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 175316.98 | 157785.28 | 174311.1 | 172791.94 | 172791.94 | 172791.94 | 98.5597 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855372 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29186 | 29186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 464337.35 | 417903.62 | 458883.72 | 445619.57 | 445619.57 | 445619.57 | 95.9689 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855373 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29181 | 29181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 99686.04 | 89717.44 | 99405.33 | 98974.27 | 98974.27 | 98974.27 | 99.286 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855374 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Educación Integral Vicente Suarez En Calle Felipe Berriozabal Sn Colonia Zona Centro - 26604 | 26604 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1050594.59 | 945535.13 | 1049516.43 | 1008043.89 | 1008043.89 | 0 | 95.9498 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855375 | Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Roberto Vega Mandujano En Calle Diecinueve Del Fracc Ciudad Mirasierra - 26959 | 26959 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 516518.49 | 464866.64 | 514368.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855376 | Remodelación De Baños En Escuela Secundaria General Diez Felix Neira Barragan En Calle Santa Barbara Col Santa Cristina - 26878 | 26878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 457195.44 | 411475.9 | 456050.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855377 | Drenaje Pluvial En Calle Gabriel Gavira En Colonia Lucio Blanco - 30206 | 30206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 501119.25 | 501119.25 | 499850.5 | 499850.5 | 499850.5 | 499850.5 | 99.7468 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855378 | Rehabilitación Drenaje Pluvial El Charquillo Calle Rio Nazas Col Gonzalez Cepeda - 30197 | 30197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 128404.2 | 115563.78 | 127114.15 | 126566.26 | 126566.26 | 126566.26 | 98.5686 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855379 | Ampliación De Drenaje Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Calzada Antonio Narro Frente Pensiones Del Estado - 30178 | 30178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 106119.32 | 95507.39 | 105053.73 | 104600.92 | 104600.92 | 104600.92 | 98.5692 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855380 | Ampliación De Drenaje Pluvial En Blvd Jesus Valdes Sanchez Entre Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Blvd Nazario Ortiz Garza - 30169 | 30169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 307246.88 | 276522.19 | 306915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855381 | Construcción De Dreneje Sanitario En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30136 | 30136 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 152102.07 | 136891.86 | 150592.19 | 149930.28 | 149930.28 | 149930.28 | 98.5721 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855382 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Raul De La Peña Entre Blvd Colosio Y Arroyo En Colonia Torrecillas Y Ramones - 30128 | 30128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 590209.35 | 531188.42 | 589094.5 | 586555.3 | 586555.3 | 586555.3 | 99.3809 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855383 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Colonia Torrecillas - 30122 | 30122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2716705.38 | 2445034.84 | 2711248.88 | 1217479.15 | 1217479.15 | 1217479.15 | 44.8145 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855385 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Heroes De La Independencia En Boulevard Miguel Hidalgo Col Miguel Hidalgo - 26844 | 26844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 917990.56 | 826191.5 | 905657.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro:
COA17170200855386 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera En Calle Tahiti Colonia Oceania Boulevares - 26801 | 26801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 586716.72 | 528045.05 | 585271.5 | 582745.5 | 582745.5 | 582745.5 | 99.3231 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855388 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Independencia En Calle Diez En Colonia Morelos - 26514 | 26514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 951168.88 | 856051.99 | 936107.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro:
COA17170200855389 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Sec Tec Treinta Y Siete Arturo Ruiz Higuera Tm Calle Juan De La Barrera Col Rio Bravo - 26751 | 26751 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 594347.49 | 534912.74 | 594231.11 | 577399.23 | 577399.23 | 577399.23 | 97.1484 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMTRAL / Registro:
COA17170200855390 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Jose Martinez Martinez Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En Colonia Leandro Valle - 27639 | 27639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 330346.4 | 297311.76 | 327626.05 | 286722.45 | 286722.45 | 286722.45 | 86.7945 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855391 | Construcción De Techumbre En Jardin De Niños Adolfo Lopez Mateos De La Colonia San Jose De Los Cerritos - 26472 | 26472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 755783.11 | 680204.8 | 741113.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 45 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro:
COA17170200855392 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ford Eloy Dewey Saavedra En Calle Gálatas Col El Salvador - 26432 | 26432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1582220.79 | 1423998.71 | 1561855.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855393 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Quince De Mayo Calle Carmelino Delgado Col Ampl Veintiséis De Marzo - 26409 | 26409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 415677.94 | 374110.15 | 413580.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855394 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Fernando Ortiz Rubio Entre Calle Alfonso Corona Y Filiberto Vargas De La Colonia Leandro Valle - 27318 | 27318 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 228058.16 | 205252.34 | 226216.96 | 170984.24 | 170984.24 | 170984.24 | 74.974 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855395 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Filiberto Vargas Entre Calle Mariano Saynes Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27426 | 27426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1619098.06 | 1457188.25 | 1613781.01 | 1406713.25 | 1406713.25 | 1406713.25 | 86.8825 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855396 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29581 | 29581 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3574606.69 | 3217146.02 | 3568446.58 | 2492520.48 | 2492520.48 | 2492520.48 | 69.7285 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855397 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Ocho A Entre Calle Siete Y Calle Trece En La Colonia Mirasierra - 28351 | 28351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 382223.93 | 344001.54 | 381231.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855398 | Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Buenavista En La Colonia Eulalio Gutierrez Treviño - 28337 | 28337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 933356.94 | 840021.25 | 931042.31 | 713601.49 | 713601.49 | 713601.49 | 76.4554 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855399 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Estrella Polar Entre Calle Francisco De Asis Y Calle Hyades De La Colonia La Estrella - 28273 | 28273 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 485833.89 | 437250.5 | 474248.09 | 411462.17 | 411462.17 | 411462.17 | 84.6919 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855400 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle San Francisco De Asis Entre Calle Urdiñola Y Calle Ristra De La Colonia La Estrella - 28251 | 28251 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1099054.91 | 989149.42 | 1064026.5 | 687822.59 | 687822.59 | 687822.59 | 62.5831 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855401 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Adolfo Galan Entre Calle Francisco Urdiñola Y Calle Hipodromo De La Colonia Diez De Mayo - 28227 | 28227 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 425195.62 | 382676.06 | 419472.91 | 401901.8 | 401901.8 | 401901.8 | 94.5216 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855403 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Antonio Cardenas Rodriguez En Calle Perones Fracc Las Teresitas - 26712 | 26712 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 614734.33 | 553260.9 | 613536.67 | 598205.25 | 598205.25 | 598205.25 | 97.3112 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 BARDA PERIMETRAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855404 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Nueva Imagen - 29587 | 29587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 867545.21 | 780790.69 | 861027.24 | 856640.18 | 856640.18 | 856640.18 | 98.743 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855405 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Niños Heroes Entre Av De Las Colinas Y Tope De Calle En La Colonia Loma Dorada - 28555 | 28555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1882199.45 | 1693979.51 | 1858613.53 | 1660852.66 | 1660852.66 | 1660852.66 | 88.24 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855406 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sierra Del Rubi Entre Calle Sierra De Minas Y Calle Sierra De Los Tepehuanes En La Colonia Lo - 28523 | 28523 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 386636.27 | 347972.64 | 386170.06 | 384258.84 | 384258.84 | 384258.84 | 99.3851 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855407 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Quince A Entre Calle Ocho B Y Calle Ocho A En La Colonia Mirasierra - 28515 | 28515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 247701.74 | 222931.57 | 247017.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855408 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez B Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28511 | 28511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300082.47 | 270074.22 | 298919.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855409 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Nueve A Entre Calle Diez A Y Calle Diez B En La Colonia Mirasierra - 28495 | 28495 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 366712.8 | 330041.52 | 366115.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855410 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez A Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28483 | 28483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300082.47 | 270074.22 | 298922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855597 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guillermo Hernandez - 71853 | 71853 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 396286.16 | 356657.54 | 396286.16 | 396286.16 | 396286.16 | 396286.16 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855598 | Construccion De Red Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Progreso - 71814 | 71814 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 237927.6 | 214134.84 | 237927.59 | 237927.59 | 237927.59 | 237927.59 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisio y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855599 | Constuccion De Red Electrica En La Calle Socorro Y Ferrocarril En El Barrio La Nogalera - 63758 | 63758 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 131451.2 | 118306.08 | 131451.1 | 131451.1 | 131451.1 | 131451.1 | 99.9999 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855600 | Construccion De Red Electrica En La Prol Niños Heroes Y Fresnos - 63812 | 63812 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 90097.2 | 81087.48 | 90097.2 | 90097.2 | 90097.2 | 90097.2 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855606 | Construccion De Red Electrica En La Calle Martires Y Callejon Zamora En Muzquiz - 21428 | 21428 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 139147 | 125232.3 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 99.2044 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855607 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco I Madero Barrio El Cuartel En Muzquiz - 21365 | 21365 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 125140 | 112626 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 99.8616 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855608 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo En Muzquiz - 23051 | 23051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 145000 | 130500 | 144963.72 | 144963.72 | 144963.72 | 144963.72 | 99.975 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855609 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Miguel Hidalgo En Muzquiz - 24127 | 24127 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 256884 | 231195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855610 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Victoria Entre Jesus Carranza Y El Arroyo Zamora - 24106 | 24106 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 57747 | 51972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855611 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Muzquiz Segunda Etapa - 24062 | 24062 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1012231 | 911007.9 | 332676.86 | 332676.86 | 332676.86 | 332676.86 | 32.8657 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 30% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855612 | Construccion De Red Electrica En La Priv Loma Bonita En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 21566 | 21566 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 142775.58 | 128498.02 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 99.3335 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855613 | Construccion De Pavimentacion En Calles De Muzquiz - 19889 | 19889 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1691622 | 1522459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun lasministraciones recibidas
COA17170200855615 | Construccion De Red Electrica En Colonia Estacion Barroteran - 23005 | 23005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 100369 | 90332 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99.1182 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855617 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas En Calles De Minas La Florida - 63636 | 63636 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 632912.95 | 569621.66 | 632912.95 | 632912.95 | 632912.95 | 632912.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que senencuentra en su avance fisico y financiero al100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855619 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas La Florida - 22678 | 22678 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 283115.3 | 254803.78 | 283115.3 | 283115.3 | 283115.3 | 283115.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855620 | Construccion De Red Electrica En Colonia Minas La Florida - 21207 | 21207 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 220798 | 198718.2 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 37.9052 | 0 | Otros | 5 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encunetra en su avance fisico y financiero al 37% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855623 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas De Barroteran - 22946 | 22946 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 137140 | 123426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855625 | Construccion De Red Electirca En La Calle Sierra En El Ejido Morelos - 21619 | 21619 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 96053 | 86447.7 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 99.6591 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855626 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Jazmines Entre Calle Oscar Flores Tapia Y Magnolias - 56619 | 56619 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 881991.38 | 793792.26 | 881991.38 | 881991.38 | 881991.38 | 881991.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855627 | Instalación De Luminarias Led En Plaza Publica De La Colonia Magdalenas - 56570 | 56570 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELO Y SE DIO DE ALTA CON OTRO NOMBRE PERO LA MISMA CANTIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855628 | Construccion De Red De Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56632 | 56632 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 413006.47 | 371700.45 | 413006.47 | 413006.47 | 413006.47 | 413006.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855629 | Construcción De Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56668 | 56668 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 80920.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855630 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica No Ocho - 56422 | 56422 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELO Y SE REGISTRO OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855631 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cesareo Castro - 42891 | 42891 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 473219.17 | 425897.28 | 473219.17 | 473219.17 | 473219.17 | 473219.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855632 | Mejoramiento De Pozo Para Agua En La Zona Urbana - 22840 | 22840 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1867603.39 | 1680843.06 | 1867603.39 | 1583643.45 | 1583643.45 | 1583643.45 | 84.7955 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855633 | Mejoramiento De Linea De Conduccion De Agua En Calle Fernando Peraldi Entre Presidente Carranza Y Niños Heroes - 22763 | 22763 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 409188.25 | 368269.38 | 409188.24 | 409188.24 | 409188.24 | 409188.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855634 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Estanque De Norias - 22720 | 22720 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 482891.76 | 434602.62 | 434602.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855636 | Ampliacion De Red Electrica En El Ejido El Oso - 22797 | 22797 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 646715 | 582043.5 | 646715 | 419840.1 | 419840.1 | 419840.1 | 64.9189 | 0 | Otros | 50 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855637 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido La Vega - 22822 | 22822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 756000 | 680400 | 756000 | 226800 | 226800 | 226800 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855638 | Suministro De Bomba Y Materiales Para El Mejoramiento De Pozo De Agua En El Ejido La Victoria - 56544 | 56544 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 44147.3 | 39732.57 | 32677.2 | 32677.2 | 32677.2 | 32677.2 | 74.0186 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855639 | Suministro De Tubería Para El Mejoramiento De Dos Pozos De Agua En El Ejido Seis De Enero - 56441 | 56441 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35178 | 31660.2 | 34250.01 | 34250.01 | 34250.01 | 34250.01 | 97.362 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855661 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Calle Cutberto Solis Entre Calle Aracely Narvaez Y Jose Alanis Col Regidores - 73418 | 73418 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 181794 | 181794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855662 | Construccion De Red Y Ocho Tomas En Calles Cutberto Solis Y Rodolfo Moncada Col Regidores - 73300 | 73300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 206056 | 206056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855663 | Construccion De Subcolector Atarjea Y Cincuenta Descargas En La Col Regidores - 66142 | 66142 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: modificación en el techo financiero que se refleja en la mids para el próximo reporte / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855664 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Privada Col Nueva Occidental - 69490 | 69490 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 83338 | 83338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855665 | Construccion De Atarjea Y Seis Descargas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Calle Col Ocidental - 73172 | 73172 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 152620 | 0 | 152605.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855666 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Calle Aquiles Serdan Entre Veracruz Y A Olivares - 65530 | 65530 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 369037.83 | 369037.83 | 367515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855674 | Ampliación De Vivienda - 57825 | 57825 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 317738 | 317738 | 317738 | 178000 | 178000 | 178000 | 56.021 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855675 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 47379 | 47379 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 945300 | 945300 | 945300 | 945300 | 945300 | 945300 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855676 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Esther Talamas - 47373 | 47373 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294700 | 294700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855677 | Construccion De Red Electrica Proyecto General En Colonia Esther Talamas - 47368 | 47368 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 759521.54 | 759521.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855678 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Granjas Del Valle - 33739 | 33739 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855680 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 33770 | 33770 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 133419 | 133419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855684 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 56085 | 56085 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: SEGUIMIENTO DEL LAS OBRAS DEL FISM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855685 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Canoas - 56012 | 56012 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855688 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Ayuntamiento - 55975 | 55975 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855690 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Estrella De David - 55965 | 55965 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855692 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia La Particion - 55954 | 55954 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855693 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Isidro - 56008 | 56008 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 30641.88 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855694 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Autopista - 56002 | 56002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855695 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Francisco - 55984 | 55984 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855702 | Construcción De Vado En El Diamante - 56485 | 56485 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 213258 | 213258 | 213258 | 213258 | 213258 | 213258 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855707 | Primera Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55078 | 55078 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855708 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55882 | 55882 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 168530.38 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855712 | Construcción De Red Electrica En Piedra Blanca - 56044 | 56044 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 347699.21 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855713 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En San Antonio - 55086 | 55086 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 689442.46 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855714 | Construcción De Red Electrica En San Juan De Los Dolores - 56032 | 56032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 91278.75 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855722 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Laguna Norte - 61108 | 61108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 72042.38 | 72042.38 | 72042.38 | 7204.24 | 7204.24 | 7204.24 | 10 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855725 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido El Ranchito - 57377 | 57377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1501613.33 | 1501613.33 | 1501613.33 | 812953.73 | 812953.73 | 332220.82 | 54.1387 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 54.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855726 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Colonia Nueva Laguna Norte - 57048 | 57048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1047045.58 | 1047045.58 | 1047045.58 | 1037529.14 | 1037529.14 | 1033057.03 | 99.0911 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA17170200855727 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En La Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 56605 | 56605 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 1801725.5 | 100 | 0 | Otros | 1284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855729 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Centenario Rotario En La Colonia Zaragoza Sur - 57950 | 57950 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 446500.53 | 446500.53 | 446500.53 | 133950.16 | 133950.16 | 133950.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN EJECUSION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855730 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo En Colonia Segundo De Cobian - 59399 | 59399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 12958276.16 | 12958276.16 | 12958276.16 | 3887482.85 | 3887482.85 | 3887482.85 | 30 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 30 | Financiera: obra en ejecusion / Física: obra en ejecusion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855731 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo A Un Costado Del Fraccionamiento Almendros - 59388 | 59388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 12946118.23 | 12946118.23 | 12946118.23 | 11738321.84 | 11738321.84 | 10187641.71 | 90.6706 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 90.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855732 | Construcción De Baños Techos Y Recámaras Convenio Con La Comisión Estatal De La Vivienda - 59373 | 59373 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 100 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACION CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE CONCERTACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855734 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido San Agustin - 59656 | 59656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1240176.3 | 1240176.3 | 1240176.3 | 1240173.39 | 1240173.39 | 1234827.82 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA17170200855735 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan Alatriste - 58673 | 58673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 470844.58 | 470844.58 | 470844.58 | 310770.53 | 310770.53 | 309726.71 | 66.0028 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855736 | Construcción Y Equipamiento De Cárcamo En El Ejido El Ranchito - 56514 | 56514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3259269.69 | 3259269.69 | 3259269.69 | 1675252.03 | 1675252.03 | 1668789.75 | 51.3996 | 0 | Otros | 800 | 100 | 51.4 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855737 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Caleras Solares - 55445 | 55445 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294078.27 | 294078.27 | 294078.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855738 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 55393 | 55393 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 657567.46 | 657567.46 | 657567.46 | 657564.34 | 657564.34 | 654730.01 | 99.9995 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855739 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Guadalupe - 55514 | 55514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 103988.49 | 22875.84 | 103988.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855740 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Valle La Rosita Sector Norte - 54801 | 54801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 462759.09 | 462759.09 | 462759.09 | 461296.32 | 461296.32 | 459307.97 | 99.6839 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855748 | Construccion De Red Electrica En La Calle Campeche En El Barrio Tiro Cuatro De Palau - 63711 | 63711 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 160982.48 | 144884.23 | 160982.48 | 160982.48 | 160982.48 | 160982.48 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIOBIDAS
COA17170200855753 | Construccion De Red Electrica En La Calle Checoslovaquia En La Colonia Obrera Uno De Palau - 21159 | 21159 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 220798 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 99.5014 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUNTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855754 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Palau - 23158 | 23158 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 725344 | 652809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN S AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855755 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col Los Pinos - 54652 | 54652 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 381955.74 | 381955.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: licitandose / Física: licitandose / Registro: en la siguiente semana se licita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855756 | Construccion De Pozo De Agua Potable En Colonia Analco - 62472 | 62472 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3242000 | 3242000 | 3238254.92 | 2718000 | 2718000 | 2718000 | 83.8371 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 70 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO. - LA POBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200855757 | Suministro Y Colocacion De Luminaria En La Colonia Esmeralda - 62567 | 62567 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 25 | Financiera: LA ADQUISICION ESTA EN PROCESO DE COTIZACION. / Física: LA ADQUISICION ESTA EN PROCESO DE COTIZACION. / Registro: LA ADQUISICIÓN ESTA EN PROCESO DE COTIZACIÓN.
COA17170200855758 | Construccion De Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Dos - 62682 | 62682 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4200000 | 4200000 | 4189700.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 5 | Financiera: LA OBRA AUN NO INICIA. / Física: LA OBRA AUN NO INICIA. / Registro: LA OBRA AUN NO INICIA.
COA17170200855759 | Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Uno - 62589 | 62589 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4360000 | 4360000 | 4349700.12 | 2174843.98 | 2174843.98 | 2174843.98 | 49.8817 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200855760 | Equipamiento De Pozo Profundo Ubicado En Calle Nuevo Leon Entre Puebla Y Mariano Abasolo De La Col Dieciseis De Abril - 56294 | 56294 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 139316 | 139316 | 139316 | 76623.8 | 76623.8 | 76623.8 | 55 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855761 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Luis De Los Santos Entre Juan Antonio De La Fuente Y Adolfo Ruiz Cortines Calle Adolfo Ruiz Cor - 56359 | 56359 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 1066214.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855762 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Constitucion Y Calle Soberania Entre Fidel Hernandez Y Revolucion - 56396 | 56396 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 369091.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855763 | Construccion De Barda Y Baños En Colegio De Bachilleres De Coahuila Unidad San Buenaventura Ubicado En Calle Frontera Entre Avenida Y Torreo - 55412 | 55412 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 598378.11 | 598378.11 | 598378.11 | 538540.29 | 538540.29 | 538540.29 | 90 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855764 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Camino Real Calle Constitucion Entre Independencia Y Republic - 55352 | 55352 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 306819.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855765 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zertuche Entre Blvd Magisterio Calle Maiz Entre Avena Y Trigo Y Calle Alfalfa Entre Ave - 55385 | 55385 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 512533.58 | 512533.58 | 512533.58 | 461280.22 | 461280.22 | 461280.22 | 90 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855766 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Lopez Portillo Entre Adolfo Lopez Mateos Y Pascual Ortiz Rubio Y Calle Luis Echeverria Entre Di - 55266 | 55266 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 853411.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855767 | Ampliacion Colector Independencia Av Independencia Entre Calle Del Canal Y Juan A De La Fuente Col Emiliano Zapata - 74812 | PMS-FISM-17-005 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2001240 | 2000620.39 | 2000620.39 | 2000620.39 | 1717006.82 | 1717006.82 | 1717006.82 | 85.8237 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 85.82 | Financiera: / Física: / Registro: se registra avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855772 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Ejido Rancho Alegre - 57688 | 57688 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1870558.87 | 0 | 1870558.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855774 | Construccion De Barda Perimetral En Cecytec Del Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 46569 | 46569 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 837278.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300906623 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicada En Rancheria Ramon Ramirez Sanchez En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 45636 | 45636 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Ramón Ramírez Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49694 | 49694 | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906678 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En Cbeta Veintiuno De Parras - 106014 | 106014 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 149845 | 149845 | 149845 | 149199.12 | 99.8967 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906679 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Fundadores De Parras - 106002 | 106002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 149999.98 | 149999.98 | 149999.98 | 149353.43 | 100 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906680 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Aquiles Cerdan Entre Muzquiz Y Flor De Mayo - 95687 | 95687 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906681 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Urbano - 99359 | 99359 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 878298 | 877848 | 877848 | 776527.71 | 776527.71 | 773210.54 | 88.4128 | 0 | Otros | 119 | 100 | 88 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906682 | Construcción De Pavimento Asfaltico Y Cordoneria En Calle Vicente Suarez De La Colonia Palmeras - 99346 | 99346 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2190414.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906683 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 62969 | 62969 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 208800 | 208800 | 207950 | 207950 | 207950 | 207053.65 | 99.5929 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906684 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95881 | 95881 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cuatro de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 661200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitar / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906685 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95847 | 95847 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906686 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95788 | 95788 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Presa de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 626400 | 626400 | 626050 | 452147.18 | 452147.18 | 450198.27 | 72.1819 | 0 | Otros | 80 | 100 | 72 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906687 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95769 | 95769 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 278400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906689 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 62982 | 62982 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 208800 | 208800 | 208150 | 208150 | 208150 | 207252.8 | 99.6887 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada falta pago ivc / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906690 | Rehabilitacion De Techos Techo De Concreto Rural - 95920 | 95920 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906691 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Secundaria Ejido Talia - 95523 | 95523 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906692 | Const De Fosa Septica En Madero Con Av Indep Y Av Chapultepe En Josefa Entre Victoria Y Allende En Victoria Entre Lerdo Y Cepeda En Progreso - 106577 | 106577 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75367.06 | 75042.11 | 75367.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170300906693 | Construccion De Fosa Septica En Calle Benito Juarez Entre Felix U Gomez Y Callejon En Progreso Coah - 96448 | 96448 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25122.35 | 25122.35 | 25122.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906694 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Calle José Maria Morelos Entre Av Felix U Goméz Y General Cepeda En Progreso Coah - 96430 | 96430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906695 | Const De Dos Cuartos Dormitorios En Av Josefa Entre Fco I Madero Y Allende En Av Fco J Mina Entre Miguel Hidalgo Y Juarez En Progreso Coah - 98487 | 98487 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 183222.22 | 180147.11 | 183222.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906696 | Construccion De Fosa Septica En Calle Francisco I Madero Entre Ruben Trejo Y Aerucilo Ciento Veintitres En Minas La Luz - 97240 | 97240 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25122.35 | 25122.35 | 25122.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906697 | Const De Tres Cuartos Dormitorios En C Minero Entre Art Y Juarez En C Minero Entre Cañon Y Cinc De Mayo En C Gomez Y Juarez En Minas La Luz - 98528 | 98528 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 274833.33 | 274833.33 | 274833.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906698 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Av Vicente Guerrero Entre Florencio Rendon Y Federico Riojas En San Jose De Aura - 96444 | 96444 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170300906699 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 104070 | 104070 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 321792 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA ES EJECUTADA POR LA CFE, EL MUNICIPIO CUMPLE CON SU APORTACION. / Registro: LA OBRA ES EJECUTADA POR CFE, EL MUNICIPIO APORTA RECURSO PARA SU EJECUCIÓN.
COA17170300906700 | Recarpeteo En Camino Rural A San Martin De Las Vacas Etapa Uno - 115067 | 115067 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Martín de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 1722165.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO. / Física: APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROYECTO. / Registro: APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
COA17170300906924 | Rehabilitacion De Terracerias En Varias Calles De La Colonia Republica - 195224 | 195224 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 280000 | 280000 | 280000 | 56293 | 56293 | 56293 | 20.1046 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906925 | Construccion De Red Electrica En La Calle Aguascalientes En La Colonia Republica - 166168 | 166168 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 146562.46 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906926 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Varias Calles De La Colonia Republica - 162426 | 162426 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 212189 | 212189 | 212189 | 60.6254 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: OBRA VIGENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906927 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 162420 | 162420 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 91285.21 | 91285.21 | 91285.21 | 43496 | 43496 | 43496 | 47.6485 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 47.65 | Financiera: / Física: OBRA VIGENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906928 | Construccion De Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Colonia Republica - 161993 | 161993 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 613537.04 | 613537.04 | 613537.04 | 94.3903 | 0 | Otros | 100 | 100 | 94 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
COA17170300906929 | Construccion De Red Electrica En Calle Quintana Roo En La Colonia Nueva Republica - 162338 | 162338 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906930 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 134026 | 134026 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SIERRA MOJADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 39199.25 | 35280.26 | 39199.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: no se han ejecutado las acciones / Física: No se han ejecutado las acciones / Registro: LAS ACCIONES AÚN NO SE EJECUTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906931 | Adquisición De Equipo De Fotocopiado O Impresión Completo - 133909 | 133909 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SIERRA MOJADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 26132.83 | 23520.17 | 26132.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: La acción aún no se ejecuta / Física: La acción aún no se ejecuta / Registro: La acción aún no se ejecuta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906932 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diferentes Viviendas En Zap U - 132313 | 132313 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SIERRA MOJADA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 535084.04 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin ejecutarse / Física: Obra sin ejecutarse / Registro: Obra sin ejecutarse aún. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906933 | Techo Firme En Viviendas En Ejido San Jose De Carranza - 138588 | 138588 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SIERRA MOJADA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 315100 | 283418.14 | 315100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin ejecutarse / Física: Obra sin ejecutarse aún. / Registro: Obra sin ejecutarse aún. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906934 | Construcción De Un Cuarto Adicional Para Baño En Escobedo Cabecera - 119324 | 119324 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906935 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Escobedo Cabecera - 119424 | 119424 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906936 | Construccion De Techos En La Colonia El Mimbre - 190399 | 190399 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 17185.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la obra se considera como proyecto / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906937 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia El Mimbre - 192975 | 192975 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 195085 | 195085 | 195085 | 195085 | 195085 | 195085 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100 / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906938 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia El Mimbre - 190130 | 190130 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25371 | 25371 | 25371 | 25371 | 25371 | 25371 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: esta obra esta al 100 / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906941 | Vivienda Digna - 49354 | 49354 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.45 | 46938.45 | 46938.45 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906942 | Vivienda Digna - 49149 | 49149 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906943 | Aulas - 49766 | 49766 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 407000 | 407000 | 407000 | 355441.6 | 355441.6 | 355441.6 | 87.3321 | 0 | Otros | 45 | 100 | 87.33 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906944 | Ampliacion De Red Electrica - 48887 | 48887 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 682256.22 | 682256.22 | 681974.74 | 681974.74 | 681974.74 | 681974.74 | 99.9587 | 0 | Otros | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906945 | Ampliacion De Red Electrica - 48872 | 48872 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 606786.79 | 606786.79 | 605993.65 | 605993.65 | 605993.65 | 605993.65 | 99.8693 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PAR SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906946 | Construccion De Piso Firme Ejido Diez De Mayo - 187199 | 187199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Diez de Mayo (Las Casitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906948 | Vivienda Digna - 49308 | 49308 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906949 | Vivienda Digna - 49289 | 49289 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.14 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906950 | Vivienda Digna - 49272 | 49272 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906951 | Vivienda Digna - 49248 | 49248 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15015.72 | 15015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906952 | Vivienda Digna - 49230 | 49230 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906953 | Vivienda Digna - 49228 | 49228 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906954 | Vivienda Digna - 52112 | 52112 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906955 | Vivienda Digna - 49157 | 49157 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906956 | Vivienda Digna - 49126 | 49126 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906957 | Vivienda Digna - 49117 | 49117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906958 | Vivienda Digna - 49073 | 49073 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15015.72 | 15015.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906959 | Vivienda Digna - 49180 | 49180 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906960 | Vivienda Digna - 48761 | 48761 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.14 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906961 | Vivienda Digna - 48917 | 48917 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300906962 | Vivienda Digna - 52107 | 52107 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5862 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906963 | Vivienda Digna - 49633 | 49633 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906964 | Construccion De Techo Firme - 48975 | 48975 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906965 | Vivienda Digna - 48742 | 48742 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 34198.07 | 34198.07 | 34198.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906966 | Construccion De Techo Firme - 48987 | 48987 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 22522.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALUIDACION
COA17170300906967 | Vivienda Digna - 49067 | 49067 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906968 | Vivienda Digna - 48972 | 48972 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906969 | Vivienda Digna - 49353 | 49353 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Otros | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906970 | Construccion De Techo Firme - 49015 | 49015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906971 | Vivienda Digna - 48894 | 48894 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906972 | Vivienda Digna - 49195 | 49195 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 16 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906973 | Vivienda Digna - 49594 | 49594 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906976 | Vivienda Digna - 49139 | 49139 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906977 | Vivienda Digna - 52128 | 52128 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300906978 | Vivienda Digna - 49160 | 49160 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906979 | Vivienda Digna - 49071 | 49071 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906980 | Vivienda Digna - 49582 | 49582 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906981 | Vivienda Digna - 48813 | 48813 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300906982 | Vivienda Digna - 49102 | 49102 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906983 | Vivienda Digna - 49026 | 49026 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906984 | Vivienda Digna - 48995 | 48995 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906985 | Vivienda Digna - 48806 | 48806 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906986 | Vivienda Digna - 49095 | 49095 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30031.44 | 30031.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906987 | Vivienda Digna - 49367 | 49367 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Otros | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906988 | Vivienda Digna - 49242 | 49242 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 7816 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906989 | Construccion De Techo Firme - 49023 | 49023 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTROPARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906990 | Vivienda Digna - 48814 | 48814 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Saloña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.14 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906991 | Vivienda Digna - 48820 | 48820 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68198.07 | 68198.07 | 68198.07 | 72.6622 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906992 | Vivienda Digna - 49378 | 49378 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906993 | Construccion De Techo Firme - 49041 | 49041 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906994 | Vivienda Digna - 48904 | 48904 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906995 | Vivienda Digna - 48816 | 48816 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 102594.21 | 102594.21 | 102594.21 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906996 | Vivienda Digna - 49111 | 49111 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300906997 | Vivienda Digna - 49046 | 49046 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906998 | Vivienda Digna - 48751 | 48751 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 68396.14 | 68396.14 | 68396.07 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906999 | Vivienda Digna - 49623 | 49623 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.67 | 70407.67 | 70407.67 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907000 | Construccion De Techo Firme - 48993 | 48993 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907001 | Vivienda Digna - 49303 | 49303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 7816 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907002 | Vivienda Digna - 49120 | 49120 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170300907003 | Vivienda Digna - 49061 | 49061 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 46938.44 | 46938.44 | 46938.44 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907004 | Construccion De Techo Firme - 49049 | 49049 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907005 | Vivienda Digna - 48909 | 48909 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70407.66 | 70407.66 | 70407.66 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907006 | Vivienda Digna - 48855 | 48855 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 136792.28 | 136792.28 | 136792.28 | 72.8732 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 72.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907007 | Construccion De Techo Firme - 49059 | 49059 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907008 | Vivienda Digna - 48915 | 48915 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 23469.22 | 23469.22 | 23469.22 | 56.3512 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907009 | Vivienda Digna - 49611 | 49611 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 70469.22 | 70469.22 | 70469.22 | 56.4004 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 56.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907010 | Primera Etapa De Ampliacion De Red Electrica En Colonia El Pelilla Del Ejido Santa Monica - 187648 | 187648 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 361746.36 | 361746.36 | 361746.36 | 108523.91 | 108523.91 | 108523.91 | 30 | 0 | Otros | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907011 | Construccion De Piso Firme Ejido La Fe - 187159 | 187159 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907012 | Pavimentacion De Calles En El Ejido Frontera - 147983 | PMS-FISM-17-020 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 640622.36 | 640296.53 | 640296.53 | 640296.53 | 192088.95 | 192088.95 | 192088.95 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 684 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907013 | Construccion De Piso Firme Ejido Gatas Mochas - 176328 | 176328 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907014 | Pavimentacion De Calles En El Ejido Ignacio Zaragoza - 147979 | PMS-FISM-17-019 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 984760.36 | 984341.63 | 984341.63 | 984341.63 | 295302.48 | 295302.48 | 295302.48 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 702 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907015 | Construccion De Piso Firme Ejido Larzaro Cardenas - 187268 | 187268 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907016 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Teresa - 187256 | 187256 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907017 | Construccion De Piso Firme Ejido Luchanas - 187250 | 187250 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907018 | Rehabilitacion De Aula De Computo En Escuela Primaria Escuadron Doscientos Uno Del Ejido Luchana - 112261 | 112261 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 22352.16 | 22352.16 | 22352.16 | 22352.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907019 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido Mayran - 189143 | 189143 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907020 | Construccion De Piso Firme Ejido Mayran - 187304 | 187304 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907021 | Construccion De Piso Firme Ejido Panama - 176337 | 176337 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Panamá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907022 | Construccion De Piso Firme Ejido Patrocinio - 186964 | 186964 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907023 | Construccion De Piso Firme Ejido Porvenir - 186958 | 186958 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907024 | Ampliacion De Linea Para Agua Potable En Ejido Presa De Cleto - 112183 | 112183 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 98449 | 98449 | 98449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907025 | Suministro Y Reubicacion De Red De Alimentacion Para Agua Potable En Vado En El Ejido Presa De Cleto - 71354 | 71354 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 465654.6 | 465654.6 | 465654.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907026 | Construccion De Piso Firme Ejido Primero De Mayo - 187193 | 187193 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Primero de Mayo (Algorta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907027 | Construccion De Piso Firme Ejido El Retiro - 187066 | 187066 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907028 | Construccion De Piso Firme Ejido Reynosa - 176322 | 176322 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907029 | Construccion De Piso Firme Ejido Flores Magon - 186989 | 186989 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907030 | Construccion De Piso Firme Ejido San Antonio Gurza - 186999 | 186999 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Antonio de Gurza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907031 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido San Esteban - 188696 | 188696 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907032 | Pavimentacion De Calles En El Ejido San Esteban - 147973 | PMS-FISM-17-018 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1034866.32 | 1034309.06 | 1034309.06 | 1034309.06 | 1005536.74 | 1005536.74 | 1005536.74 | 97.2182 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97.22 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907033 | Construccion De Piso Firme Ejido San Felipe - 187307 | 187307 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907034 | Onstruccion De Piso Firme Ejido San Francisco - 187276 | 187276 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907035 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Rebombeo Para Agua Potable En El Ejido San Fco De Arriba - 71274 | PMS-FISM-17-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276361 | 254970.98 | 254970.98 | 254970.98 | 237951.47 | 237951.47 | 237951.47 | 93.3249 | 0 | Otros | 1157 | 0 | 93.32 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907036 | Construccion De Piso Firme En El Ejidosan Francisco De Gurza Santa Rosa - 187029 | 187029 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Gurza (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907037 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Rebombeo Para Agua Potable En El Ejido San Ignacio - 188496 | 188496 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 276361 | 276361 | 276361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907038 | Equipo En Rebombeo Para Agua Potable Ejido San Lorenzo - 188547 | 188547 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 276361 | 276361 | 276361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907039 | Construccion De Piso Firme Ejido San Lorenzo - 149564 | 149564 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907040 | Construccion De Piso Firme Ejido San Marcos - 186945 | 186945 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907041 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Ejido San Marcos - 188377 | PMS-FISM-17-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 551795 | 550200 | 550200 | 550200 | 165060 | 165060 | 165060 | 30 | 0 | Otros | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907042 | Construccion De Piso Firme Ejido San Pablo - 187015 | 187015 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907043 | Construccion De Piso Firme Ejido San Patricio - 187313 | 187313 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907044 | Construccion De Piso Firme Ejido San Rafael De Abajo - 176340 | 176340 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907045 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Del Ejido San Rafael De Abajo - 112319 | 112319 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 67963.52 | 67963.52 | 67963.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907046 | Construccion De Piso Firme Ejido San Rafael De Arriba - 187117 | 187117 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907047 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Brigida - 176310 | 176310 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300907048 | Construccion De Drenaje Pluvial Boca De Tormenta En El Ejido Santa Brigida - 112248 | 112248 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 119756.76 | 119756.76 | 119756.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907049 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Eulalia - 189209 | 189209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907050 | Construccion De Piso Firme Ejido Santa Monica - 187274 | 187274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907051 | Rehabilitacion De Casa De Salud Del Ejido Santa Monica - 112321 | PMS-FISM-17-023 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Salud | En Ejecución | 2017 | 222042.69 | 221192 | 221192 | 221192 | 203616.13 | 203616.13 | 203616.13 | 92.054 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907052 | Construccion De Piso Firme Ejido Santo Tomas - 176325 | 176325 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907053 | Construccion De Piso Firme Ejido Sofia De Abajo - 187317 | 187317 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907054 | Construccion De Piso Firme Ejido Sofia De Arriba - 187140 | 187140 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907055 | Construccion De Piso Firme Ejido Tacuba - 187290 | 187290 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907056 | Pavimentacion De Calles En El Ejido Tacubaya - 147986 | PMS-FISM-17-021 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 819060.76 | 818953 | 818953 | 818953 | 790255.6 | 790255.6 | 790255.6 | 96.4958 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avbance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907057 | Rehabilitacion De Ramal Electrico Sec Tec Numero Cuarenta - 112264 | 112264 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 54146 | 54146 | 54146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907058 | Construccion De Piso Firme Ejido Tebas Y Palmira - 187296 | 187296 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tebas y Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907059 | Construccion De Piso Firme Ejido Vega Larga - 187150 | 187150 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Vega Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907060 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido El Venado - 188600 | 188600 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907061 | Construccion De Piso Firme Ejido El Venado - 176324 | 176324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907062 | Construccion De Piso Firme Ejido La Victoria - 187112 | 187112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907063 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Ejido Candelaria - 188974 | 188974 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907064 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda Colonia Centro - 151224 | 151224 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 102601 | 102601 | 102601 | 102601 | 102601 | 102601 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907065 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda Colonia Buenavista - 151200 | 151200 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907066 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda Sector El Carmen - 96765 | 96765 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907067 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En El Ejido La Luz Y Colon - 101078 | 101078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Luz y Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907068 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido La Luz Y Colon - 97058 | 97058 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Luz y Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907069 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido Dos De Abril - 151143 | 151143 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907070 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido El Tanque San Vicente - 131987 | 131987 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tanque San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907071 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En El Ejido Guadalupe Alamitos - 100307 | 100307 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907072 | Construccion De Comedor Comunitario En El Ejido La Hedionda Chica - 150747 | 150747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907074 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido La Hedionda Chica - 95581 | 95581 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907075 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Independencia - 132282 | 132282 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 593706 | 593706 | 593706 | 593706 | 593706 | 593706 | 100 | 0 | Metros lineales | 189 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907076 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En El Ejido Independencia - 101118 | 101118 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907077 | Mejoramiento De Unidad Medica En El Ejido Macuyu - 132326 | 132326 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 156964 | 156964 | 156964 | 156964 | 156964 | 156964 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
COA17170300907078 | Rehabilitacion De Bordos En El Ejido Marte - 132249 | 132249 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Marte (Estación Marte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 153739 | 153739 | 153739 | 153739 | 153739 | 153739 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907080 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Porvenir De Jalpa - 151183 | 151183 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907081 | Ampliacion De Sistema De Riego En El Ejido San Antonio Del Jaral - 31711 | 31711 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907082 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido San Jose Del Refugio - 99772 | 99772 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San José del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907083 | Mejoramiento De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido El Tejocote - 99004 | 99004 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907084 | Mejoramiento De Unidad Medica En El Ejido La Trinidad - 150911 | 150911 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170300907085 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Prolongacion Benito Juarez - 187553 | 187553 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 260784.12 | 260078.12 | 260078.12 | 78235.24 | 78235.24 | 78235.24 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907086 | Equipamiento De Dispensario Medico - 94100 | 94100 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 202167.5 | 202167.5 | 202167.5 | 80867 | 80867 | 80867 | 40 | 0 | Otros | 852 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907087 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Candela Zona Centro - 93671 | 93671 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 280000 | 280000 | 280000 | 126000 | 126000 | 126000 | 45 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907091 | Calle Jose Maria Barrera Entre Victoriano Cepeda Y Xicotencalt - 190175 | 190175 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 5400 | 5400 | 5400 | 30 | 0 | Otros | 6 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907092 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Corona Y Calle Miguel Alessio Robles - 190034 | 190034 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 166539.9 | 166539.9 | 166539.9 | 104643 | 104643 | 104643 | 62.8336 | 0 | Otros | 32 | 100 | 62.83 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907093 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Zuazua Y Xicotencalt - 179872 | 179872 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA17170300907094 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Abasolo Col Independencia Pedregal De San Angel Col Zapata - 179831 | 179831 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 280000 | 280000 | 280000 | 28000 | 28000 | 28000 | 10 | 0 | Otros | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907095 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Corona - 175670 | 175670 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 66787.72 | 66787.72 | 66787.72 | 33393.86 | 33393.86 | 33393.86 | 50 | 0 | Otros | 18 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907096 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Jose Maria Barrera Entre Castelar Y Xicotencatl - 175497 | 175497 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 12934.5 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907097 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Zuazua Entre Lopez Portillo Y V Carranza De La Colonia Independencia - 178478 | 178478 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907098 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Independencia Calle Muzquiz Entre Jose Lopez Portillo Y Jose Eliazar Calderon - 178441 | 178441 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 308012.85 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907099 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Ramos Arizpe Entre Ferrocarril Y Calle Aquiles Serdán - 177538 | 177538 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 288000 | 320000 | 288000 | 288000 | 288000 | 90 | 0 | Otros | 100 | 100 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907100 | Construcción De Mejoras En El Jardin De Niños Venustiano Carranza - 177883 | 177883 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 399965.68 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907101 | Red De Electrificación En La Colonia California Calle Queretaro - 178363 | 178363 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 46049.38 | 46049.38 | 46049.38 | 13814.81 | 13814.81 | 13814.81 | 30 | 0 | Otros | 10 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907102 | Construcción De Mejoras En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 177674 | 177674 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 389216.1 | 389216.1 | 389216.1 | 309833.51 | 309833.51 | 309833.51 | 79.6045 | 0 | Otros | 180 | 100 | 79.6 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907103 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Emilio Carranza Entre Lucio Blanco Y Zuazua - 176643 | 176643 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 148422 | 148422 | 148422 | 148422 | 148422 | 148422 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907104 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Corona Entre Lucio Blanco Y Zuazua - 177597 | 177597 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES. - . - SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907105 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Francisco J Mina Entre V Carranza Y Francisco I Madero - 176621 | 176621 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 319985.18 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907106 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Gaspar Castaño De Sousa Entre Santiago Hernández - 175891 | 175891 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 16980.7 | 16980.7 | 16980.7 | 1698.07 | 1698.07 | 1698.07 | 10 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907107 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Javier Mina - 175873 | 175873 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 15846.89 | 15846.89 | 4754.06 | 4754.06 | 4754.06 | 30 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907108 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia Calle Nicolás Bravo - 176588 | 176588 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 199569.65 | 199569.65 | 199569.65 | 19956.96 | 19956.96 | 19956.96 | 10 | 0 | Otros | 50 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907109 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Independencia En Calle Emilio Carranza - 176563 | 176563 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907110 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Refugio Huitron Venegas Entre Antonio Barcarce Y Jose G Garcia - 175770 | 175770 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 9000 | 9000 | 9000 | 30 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907111 | Red De Electrificación En La Colonia San Jose Calle Santa Sofia Entre San Pedro Y San Jose - 175748 | 175748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 9000 | 9000 | 9000 | 30 | 0 | Otros | 7 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907112 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Aquiles Serdan Entre Victoriano Cepeda Y Francisco Javier Mina - 175689 | 175689 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 34251.62 | 34251.62 | 34251.62 | 17125.5 | 17125.5 | 17125.5 | 49.9991 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907113 | Construcción De Mejoras En El Jardín De Niños Gabilondo Soler - 178085 | 178085 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 498832.84 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907114 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Nicolas Bravo Entre Leonor De Hoyos Y Jesus Maria Rangel - 178419 | 178419 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 58249.23 | 58249.23 | 58249.23 | 17474.76 | 17474.76 | 17474.76 | 30 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907115 | Construcción De Mejoras En La Escuela Primaria Dr Rafael Cepeda - 177971 | 177971 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907116 | Construcción De Mejoras En La Escuela Rafael Ramirez - 178035 | 178035 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 159380.64 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907117 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Constitucion Entre Tlatelolco Y La Madrid - 103387 | 103387 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSEVACIONES / Registro: SI OBSERVACIONES
COA17170300907118 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Municipal Castaños Coahuila - 103909 | 103909 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CASTAÑOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 161018.34 | 161018.34 | 161018.34 | 50000 | 50000 | 50000 | 31.0524 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907119 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Julio Cesar En La Colonia Emiliano Zapata - 103306 | 103306 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 0 | Otros | 40 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907120 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Diaz Miron En La Colonia Libertad - 103240 | 103240 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907121 | Red De Agua Potable En La Colonia Independencia Calle Aldama Entre Ave Ferrocarril Y Aquiles Serdán - 104564 | 104564 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907122 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Prol Galeana Entre José Ángel Zúñiga - 93560 | 93560 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 30816.74 | 30816.74 | 30816.74 | 15408.37 | 15408.37 | 15408.37 | 50 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907123 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Venustiano Carranza - 93499 | 93499 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15768.04 | 15768.04 | 15768.04 | 7884.02 | 7884.02 | 7884.02 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907124 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 97442 | 97442 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 241527.58 | 241527.58 | 241527.58 | 72458.27 | 72458.27 | 72458.27 | 30 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907125 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Victoriano Cepeda Entre Ferrocarril Y Av Ferrocarril - 98752 | 98752 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 6565.05 | 6565.05 | 6565.05 | 4332.93 | 4332.93 | 4332.93 | 66 | 0 | Otros | 10 | 100 | 66 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907126 | Red De Electrificación En La Colonia Emiliano Zapata Calle Isabel La Catolica Entre Bellavista Y San Juan De Letran - 98747 | 98747 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 29431.76 | 29431.76 | 29431.76 | 19719.27 | 19719.27 | 19719.27 | 67 | 0 | Otros | 50 | 100 | 67 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907127 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Murguia Entre Jose De Las Fuentes Y Jose E Calderon - 99348 | 99348 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 10789.11 | 10789.11 | 10789.11 | 5394.55 | 5394.55 | 5394.55 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907128 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col Libertad Calle Dos De Abril Entre Zacatecas Y Ejido Castaños - 99678 | 99678 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 25000 | 25000 | 25000 | 10 | 0 | Otros | 50 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907129 | Red De Electrificación En La Colonia Libertad Calle Altamirano - 88969 | 88969 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 17246.29 | 17246.29 | 17246.29 | 8623.14 | 8623.14 | 8623.14 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907130 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En El Ejido Acambaro - 98743 | 98743 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Acámbaro (Acámbaro Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907131 | Red De Electrificación En El Ejido El Dolores Calle Privada - 178143 | 178143 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 17690.59 | 17690.59 | 17690.59 | 8845.29 | 8845.29 | 8845.29 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907132 | Red De Electrificación En El Ejido El Granjeno Calle Mexico Doscientos - 99408 | 99408 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 17730.21 | 17730.21 | 17730.21 | 8865.1 | 8865.1 | 8865.1 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907133 | Red De Electrificacion En El Ejido Palo Blanco - 34926 | 34926 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 41636.4 | 41636.4 | 41636.4 | 12490 | 12490 | 12490 | 29.9978 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907134 | Red De Electrificación En El Ejido Presa Rodríguez - 176526 | 176526 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 112601.83 | 112601.83 | 112601.83 | 33780.54 | 33780.54 | 33780.54 | 30 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907135 | Construcción De Red Electrica En Guadalupe - 56039 | 56039 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 117841.95 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907211 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Privada Santa Monica - 175576 | 175576 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907212 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Hidalgo Entre Galaz Y Guerrero - 175547 | 175547 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 31825.63 | 31825.63 | 31825.63 | 15912.81 | 15912.81 | 15912.81 | 50 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907213 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Guerrero Entre Santa Monica Y San Vicente - 103291 | 103291 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 35000 | 35000 | 35000 | 10 | 0 | Otros | 200 | 100 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170300907214 | Red De Electrificación En El Ejido Soledad Calle Benito Juarez Entre Belisario Dominguez Y Morelos - 99391 | 99391 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15912.47 | 15912.47 | 15912.47 | 7956.23 | 7956.23 | 7956.23 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907215 | Ex Comunidad De Castaños Col Palo Blanco Ejido Castaños Entre X Y - 99715 | 99715 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños [Construcción Cascajo y Arena] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 26262.56 | 26262.56 | 26262.56 | 13131.28 | 13131.28 | 13131.28 | 50 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
COA17170300907216 | Construcción De Descargas Domiciliarias - 48183 | 48183 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 88293.48 | 88293.48 | 88293.48 | 26488.04 | 26488.04 | 26488.04 | 30 | 0 | Otros | 35 | 100 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907217 | Suministro E Instalación De Tubería Para Drenaje - 48143 | 48143 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 450453.42 | 450453.42 | 450453.42 | 375497.3 | 375497.3 | 375497.3 | 83.3599 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 83.42 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907218 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48518 | 48518 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907219 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48438 | 48438 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907220 | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En Diferentes Lugares Del Municipio - 37364 | 37364 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907221 | Instalación De Trecientos Treinta Ml De Tubería Para Suministro De Agua Potable En Calle Diesiseis De Septiembre Entre Calle Guerrero - 37284 | 37284 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 128690.4 | 128690.4 | 128690.4 | 119593.32 | 119593.32 | 119593.32 | 92.931 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 92.73 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907222 | Construccion De Ciento Noventa Y Cuatro Punto Veinte Metros Lineales De Barda De Malla Ciclónica En La Preparatoria Emsad - 21094 | 21094 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 487986.57 | 487986.57 | 487986.57 | 416395.97 | 416395.97 | 416395.97 | 85.3294 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907223 | Construccion De Ciento Treinta Ml De Barda De Malla Ciclónica Y Cuatro Metros Lineales De Construcción De Barda De Block En Telesecundaria - 21071 | 21071 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Las Flores (Estación Celemania) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 148282.8 | 148282.8 | 148282.8 | 44484.84 | 44484.84 | 44484.84 | 30 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907224 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48304 | 48304 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa de Nadadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907225 | Instalacion De Ciento Dies Ml De Tuberia Para Suministro De Agua Potable En Calle Lucio Blanco Entre Calle Deportivo Y Enrique Montemayor - 37308 | 37308 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa de Nadadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 42896.8 | 42896.8 | 42896.8 | 12869.04 | 12869.04 | 12869.04 | 30 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907226 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48966 | 48966 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa de Nadadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 65677.6 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907227 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48475 | 48475 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Santiago y Paso de la Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 65667.7 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170300907228 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48945 | 48945 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Santiago y Paso de la Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 65667.6 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907229 | Construccion De Techo En Calle Independencia Y Pino Suarez - 199143 | 199143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907230 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Veintinueve - 200593 | 200593 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25595.19 | 25519.19 | 25519.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907231 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña - 200616 | 200616 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: no se ha terminado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907232 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Yucatan Quinientos Cuarenta - 200511 | 200511 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 24190 | 24190 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907233 | Ampliación De Centro De Salud Nava - 46935 | 46935 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 1224499.75 | 1224499.75 | 1224499.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907234 | Construccion De Drenaje En Calle Escobedo Entre E Zapata Y Progreso - 45699 | 45699 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 157657.54 | 157657.54 | 157657.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: obra terminada / Física: no se ha terminado / Registro: se capturo informacion
COA17170300907235 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Venustiano Carranza - 26447 | 26447 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 100 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se capturo informacion
COA17170300907236 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Santa Fe Del Pino - 163916 | 163916 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 41739.12 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907237 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Santa Fe Del Pino - 103400 | 103400 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 11 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907238 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Norias De Boquillas - 162417 | 162417 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen (Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 85797.08 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907239 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido La Rosita - 128838 | 128838 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 81159.4 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907240 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En Ejido La Rosita - 95228 | 95228 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907241 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido La Rosita - 94830 | 94830 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 99528 | 70000 | 49764 | 49764 | 49764 | 49764 | 50 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907242 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En El Ejido San Guillermo - 128425 | 128425 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 92684 | 92684 | 92684 | 92684 | 92684 | 92684 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907243 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido San Guillermo - 103143 | 103143 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907244 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido San Miguel - 128935 | 128935 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 9275.36 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907245 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En Ejido San Miguel - 95245 | 95245 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 76850 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907246 | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora Del Ejido San Miguel - 95217 | 95217 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 96580.44 | 60000 | 48290.22 | 48290.22 | 48290.22 | 48290.22 | 50 | 0 | Otros | 259 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907247 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Santa Elena - 162821 | 162821 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Elena Uno (Santa Elena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907248 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido San Vicente Y Zacatonal - 162405 | 162405 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 46376.8 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907249 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales En El Ejido La Union Y El Olan - 162820 | 162820 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907250 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En Ejido La Union Y El Olan - 95239 | 95239 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 14 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907251 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Gregorio García - 162336 | 162336 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | General Gregorio A. García (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 10 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907252 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Vicente Guerrero - 103353 | 103353 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907253 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Vicente Suarez - 160751 | 160751 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907254 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Juan De La Cruz Borrego - 162801 | 162801 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Juan de la Cruz Borrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 6956.52 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907255 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicada En Rancheria Juan De Luna Gonzalez En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 45698 | 45698 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juan Pablo Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907256 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Y Panel Solar Ubicado En Rancheria Joaquin Esparza Escobedo En Localidad De Santa Rita - 46799 | 46799 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Joaquín Esparza Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 92614 | 92614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907257 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicado En Rancho Nuevo Localidad De Seccion Veitidos Cero - 45565 | 45565 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907258 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar Ubicada En Rancheria Reynaldo Garcia Villaseñor En La Localidad De Santa Rita - 149462 | 149462 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Reynaldo García Villaseñor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907261 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ramos Arizpe Doscientos Veinticinco Col Salinas De Gortari - 31509 | 31509 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nabraxa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35686.14 | 35686.14 | 35686.14 | 10705.84 | 10705.84 | 10705.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: se otorgo anticipo / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907262 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Pablo Gonzalez Doscientos Uno Entre Pascual Orozco Y Abraham Gonzalez - 47626 | 47626 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 21290 | 21290 | 21290 | 6387 | 6387 | 6387 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907263 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Pablo Gonzalez Doscientos Seis Pesos Entre Pascual Orozco Y Guillermo Prieto - 47595 | 47595 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23308.3 | 23308.3 | 23308.3 | 6992.49 | 6992.49 | 6992.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: se otorgo anticipo / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907264 | Construccion De Piso Firme En Calle Abraham Gonzalez Y Pascual Orozco Sn - 26922 | 26922 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 16449.9 | 16449.9 | 16449.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907265 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Abraham Gonzalez Sn Entre Guillermo Prieto Y Pascual Orozco - 31619 | 31619 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Carlos Osuna Dávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 24114.55 | 24114.55 | 24114.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: no se ha empezado la obra / Física: no se ha empezado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170300907266 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 163748 | 163748 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 11796 | 11796 | 11796 | 11796 | 11796 | 11796 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907267 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 165641 | 165641 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907268 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Barrio Los Ojitos Segunda Etapa Ocampo Coahuila - 160807 | 160807 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 771566.22 | 600000 | 231469.86 | 231469.86 | 231469.86 | 231469.86 | 30 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907269 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales En El Ejido De Ocampo - 163509 | 163509 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 132173.88 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907270 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 163846 | 163846 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 14999 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907271 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 163878 | 163878 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 46695.03 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907272 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio Lo Ojitos - 161344 | 161344 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 79911.73 | 71920.55 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 59.3311 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907273 | Adquisición De Software Y Hadware Y Acondicionamiento De Espacios Físicos - 128685 | 128685 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 25500.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907274 | Instalacion De Equipo De Bombeo Para Pozo Principal De Agua Potable De La Cd De Ocampo Coahuila - 94886 | 94886 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 249272.88 | 100 | 0 | Otros | 3679 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907275 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Álamos De Marquéz - 162812 | 162812 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Álamos de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 48695.64 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907276 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Alamos De Marqquez - 103462 | 103462 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Álamos de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907277 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales Ejido Boquillas Del Carmen - 162823 | 162823 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 29 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907278 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales En El Ejido El Cenzontle El Chonte - 162814 | 162814 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Cenzontle (El Chonte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907279 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energia No Convencional En El Ejido Charcos De Figueroa - 160798 | 160798 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907280 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Charcos De Figueroa - 163541 | 163541 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 34782.6 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907281 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En Localidades Rurales Ejido Las Eutimias - 162831 | 162831 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Las Eutimias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 4637.68 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907282 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido El Guaje - 163478 | 163478 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 16231.88 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907283 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Jaboncillos Grandes - 160773 | 160773 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907284 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Accesorios Para Energía No Convencional En El Ejido Jaboncillos Grandes - 162364 | 162364 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 106666.64 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907285 | Mejoramiento A Las Viviendas Con Equipos Solares Para Energía No Convencional En Ejido Los Laureles - 160782 | 160782 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907286 | Reposicion De La Red De Drenaje Sanitario En Congregacion Hidalgo - 70307 | 70307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Huarache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 2854051.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 1150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907287 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Descargas Domiciliarias En Calle Nicolas Bravo Y Sabinos De La Col Los Noventas - 41951 | 41951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 670905 | 670905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907288 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descarga Domiciliarias En Calle Campesinos Unidos En Col La Rivera - 43387 | 43387 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61183 | 61183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300907289 | Construccion De Red De Atarjeas Y Ochenta Descargas Domiciliarias En Col Ampliacion Veteranos De La Revolucion - 47697 | 47697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 3951561 | 3951561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300907290 | Construccion De Red De Agua Potable Y Ochenta Tomas Domiciliarias En Col Ampliacion Veteranos De La Revolucion - 47666 | 47666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1401706 | 1401706 | 672818.88 | 672818.88 | 672818.88 | 672818.88 | 48 | 0 | Vivienda | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300907321 | Equipamiento Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico Gasto Dos Mil Quinientos Lts H Luz Ubicado En El Ejido La Chancaca - 188997 | 188997 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 184637.2 | 166173.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300907322 | Equipamiento Pozo Profundo De Agua Potable Fotovoltaico Gasto Dos Mil Quinientos Lts H Luz Ubicado En El Ejido Presa De Los Muchachos - 189048 | 189048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 184637.2 | 166173.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907325 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Desalinizadora Ejido San Francisco Del Ejido - 188859 | 188859 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 188808.39 | 169927.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300907327 | Construccion De Red De Energia Electrica En Av Oriente Entre La Madrid Y Gomez Farias En La Col Francisco Sarabia - 55432 | 55432 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 813234.24 | 813234.24 | 813234.24 | 813234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907328 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Diogenes Entre Simon Bolivas Y Ramos Arizpe Col Atenas Dos - 55166 | 55166 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 480652.96 | 480652.96 | 480652.96 | 480652.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION
COA17170300907329 | Construccion De Red De Energia Eléctrica En Calle Cinco Entre Calle Diez Y Calle Doce Col Lázaro Cardenas - 55928 | 55928 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 458965.6 | 458965.6 | 458965.6 | 458965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907331 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Col Centenario Sabinas Coahuila - 61799 | 61799 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 371714.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907332 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Barrio Dos Cloete Coahuila - 61795 | 61795 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 464643.15 | 464643.15 | 464643.15 | 464643.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907333 | Construccion De Techo Firme A Personas De Escasos Recursos En Varios Sectores Del Municipio - 61786 | 61786 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 125860 | 125860 | 125860 | 125860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907334 | Construccion De Red De Energia Electrica En Av Diogenes Entre Socrates Y Rivera Del Rio Col Atenas Dos - 61771 | 61771 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 264259.6 | 264259.6 | 264259.6 | 264259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION
COA17170300907335 | Construccion De Dormitorio A Personas De Bajos Recursos En Avenida Oriente Col Francisco Sarabia - 61802 | 61802 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 92928.63 | 92928.63 | 92928.63 | 92928.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907336 | Construccion De Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Calle Australia En Barrio Cosedores Localidad Cloete - 47284 | 47284 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 92925.63 | 92925.63 | 92925.63 | 92925.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907351 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Muzquiz Entre Calle Nueva Vizcaya Y Nueva Extremadura En Fraccionamiento Urdiñola - 189118 | 189118 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 103654.93 | 93289.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907352 | Construcción De Muro De Contención En Calle Tomillo En Fraccionamiento Loma Linda - 188551 | 188551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 853543.2 | 718076.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907353 | Construcción De Banquetas En Varias Calles Del Fraccionamiento Loma Linda - 188626 | 188626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 133340.74 | 120006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907354 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Luis G Urbina En Calle Cruz Del Sur Colonia Satelite Norte - 188686 | 188686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 37688.4 | 33919.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907355 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Ocho B Entre Calle Trece A Tope De Calle En Fraccionamiento Mirasierra - 188425 | 188425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 201931.42 | 181738.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907360 | Adquisicion De Software Y Hardware - 174449 | 174449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1482029.1 | 1333826.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300907367 | Ampliacion De Agua En El Ejido La Piedra - 161392 | 161392 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 141227.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907368 | Construcción De Red De Drenaje Adjunto A La Clínica De La Salud - 159018 | 159018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907369 | Construccion De Red De Drenaje En La Villa De San Juan Calle Mariano Escobedo - 97602 | 97602 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 480561.87 | 480561.87 | 480561.87 | 480561.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907370 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Jardines Calle Tulipan Y Palma - 97258 | 97258 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 572919.12 | 572919.12 | 572919.12 | 572919.12 | 407702.28 | 407702.28 | 71.1623 | 0 | Otros | 256 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: Se tiene un 90% avance fisico 184 metros lineales / Registro: Ninguna
COA17170300907371 | Construccion De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza Entre Av Monterrey Y Queretaro - 97533 | 97533 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 53940 | 53940 | 29.9667 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Obra terminada físicamente, pendiente de pagar / Registro: Ninguna
COA17170300907372 | Construcción De La Red Eléctrica En Colonia San Luisito Hacienda Chiquita - 97395 | 97395 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 849059.76 | 849059.76 | 849059.76 | 849059.76 | 451691.72 | 451691.72 | 53.199 | 0 | Otros | 116 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: Se avanzo 420 metros lineales / Registro: Ninguna
COA17170300907373 | Construcción De Red De Drenaje En Colonia Jardines Calle Claveles Y Bugambilias - 97441 | 97441 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 346500 | 346500 | 346500 | 346500 | 345338.09 | 345338.09 | 99.6647 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
COA17170300907374 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Coahuila Y Sin Nombre - 97107 | 97107 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 268251.63 | 268251.63 | 268251.63 | 268251.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 90 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguno / Registro: Ninguna
COA17170300907375 | Construccion De Red De Drenaje En Colonia Ampliacion Los Filtros O Humberto Moreira - 97584 | 97584 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 390000 | 18203.32 | 18203.32 | 18203.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro: Ninguno
COA17170300907376 | Construccion De Red De Drenaje En Colonia Zaragoza En Calle Doctor Coss De Dr Mier A Cinco De Mayo - 97579 | 97579 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 538000 | 538000 | 538000 | 538000 | 161355 | 161355 | 29.9916 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 10 | Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro: Ninguno
COA17170300907377 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Las Torres Calle Tamulipas - 96916 | 96916 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 90574.15 | 90574.15 | 90574.15 | 90574.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 90 | Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro: Ninguno
COA17170300907378 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Calle Sin Nombre En Ejido Mexiquito - 98511 | 98511 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 91611.11 | 0 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907379 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Calle Sin Nombre En Ejido San Jose De Aura - 97844 | 97844 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 91611.11 | 91611.11 | 91611.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170300908108 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 120256 | 120256 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 286540.61 | 257886.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170300908109 | Construccion De Muro De Vivienda En El Municipio De Muzquiz - 120021 | 120021 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 556975.08 | 501277.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 229 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: estees un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170300908110 | Construccion De Red Electrica En La Calle Jonron Y Beisbol En La Colonia La Deportiva En Muzquiz - 114214 | 114214 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 168970.24 | 152073.22 | 168970.24 | 168970.24 | 168970.24 | 168970.24 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170300908111 | Construccion De Techos Muzquiz - 43637 | 43637 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 101250 | 101250 | 101250 | 101250 | 101250 | 101250 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908114 | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas En Diferentes Calle De Minas De Barroteran - 110736 | 110736 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1766724.07 | 1590051.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones frecibidas
COA17170300908115 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diversas Calles De La Zona Urbana - 119627 | 119627 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 276913.76 | 249222.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908116 | Construcción De Alumbrado Publico En Plaza Publica De La Colonia Magdalenas - 119554 | 119554 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 175125.51 | 157612.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908117 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Estanque De Norias - 119540 | 119540 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CANCELO Y SE VOLVIO A DAR DE ALTA CON OTRO NOMBRE PERO MISMA CANTIDAD, SOLO QUE EL SISTEMA NO DA ACCESO A CANCELARLO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908167 | Pavimentacion En Ejido Morelos Calle Santiago Garanzuay - 154314 | 154314 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 259817.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300908168 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 131484 | 131484 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 53051.78 | 53051.78 | 53051.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: ACCION SIN INICIAR / Física: ACCION SIN INICIAR / Registro: ACCION SIN INICIAR
COA17170300908169 | Electrificacion De Calle Manuel Garcia Ejido Morelos - 130198 | 130198 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 124753.08 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300908170 | Red De Red De Agua Potable En Colonia Jesus Perales - 126566 | 126566 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO Y FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO Y FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO Y FINIQUITO
COA17170300908171 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Viesca Victoria Aldama Y Colonia Perales - 126368 | 126368 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 380000 | 380000 | 322531.52 | 322531.52 | 322531.52 | 322531.52 | 84.8767 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Física: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Registro: obra terminada, en proceso de pago y finiquito
COA17170300908172 | Red De Agua Potable En Calles Del Ejido Los Ala - 127597 | 127597 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 92500 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Física: obra terminada, en proceso de pago y finiquito / Registro: obra terminada, en proceso de pago y finiquito
COA17170300908173 | Electrificacion De Calle Melquiades Lozano En Ejido Los Alamos - 21492 | 21492 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 25901.14 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300908174 | Electrificacion En Calle Manuel Acuña Ejido Los Alamos - 21423 | 21423 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 26888.32 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908176 | Acondicionamiento Y Adecuaciones En Area De Atencion Al Publico Y En Diferentes Areas Del Departamento De Obras Publicas - 118484 | 118484 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 244446.05 | 244446.05 | 242920.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908177 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 118318 | 118318 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 367164.1 | 367164.1 | 367164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908178 | Pavimento Asfaltico En Priv Condominio Entre Ayuntamiento Y Dieciseis De Marzo Col Occidental - 99399 | 99399 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 215242.75 | 215242.75 | 215223.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908179 | Construccion De Atarjea Y Trece Descargas En Calle Rogelio Montemayor Entre Cuatrocienegas Y Final De Calle Col V Carranza - 99729 | 99729 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 229715 | 229715 | 229715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908180 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Calle Primero De Mayo Entre Gabriel Calzada Y Lazaro Cardenas Col Borja - 67581 | 67581 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 367698.78 | 367698.78 | 367515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908181 | Pavimento Asfaltico Cordones Y Banquetas En Once Ml De Calle Primero De Mayo Entre Moreira Cobos Y Lazaro Cardenas Col Borja - 99425 | 99425 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 85902.45 | 85902.45 | 50561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908182 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Priv Ayuntamiento Entre Soledad Y Garcia Carrillo Col Occidental - 65570 | 65570 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 797935.44 | 797935.44 | 797785.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908203 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Exterior De La Institucion Educativo Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 180586 | 180586 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 210500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908204 | Construccion De Una Linea De Agua Potable De Seis Pulgadas Diametro En Boulevard Saul Gaytan En La Colonia Periodistas - 164365 | 164365 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 185484.28 | 185484.28 | 92742.14 | 92742.14 | 92742.14 | 92742.14 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908205 | Construccion De Una Linea De Agua Potable De Catorce Pulgadas En La Colonia Benito Juarez - 162933 | 162933 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 280000 | 280000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908206 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Pablo Sidar En La Colonia Aeropuerto - 162860 | 162860 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 58752 | 58752 | 29376 | 29376 | 29376 | 29376 | 50 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908207 | Construccion De Red De Agua Potable En Callejon Pablo L Sidar - 162836 | 162836 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 29391 | 29391 | 14695.5 | 14695.5 | 14695.5 | 14695.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908208 | Construccion De Agua Potable En Calle Santa Fe En Fraccionamiento Altos De Santa Teresa - 162799 | 162799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 31857 | 31857 | 15928.5 | 15928.5 | 15928.5 | 15928.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908209 | Construccion De Barda Principal En Esc Sec Lazaro Cardenas En La Colonia Tierra Y Lebertad - 154080 | 154080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 254300 | 254300 | 254300 | 254300 | 254300 | 254300 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908210 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Morelos - 154054 | 154054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 256824 | 256824 | 128412 | 128412 | 128412 | 128412 | 50 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908211 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 152280 | 152280 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 461700 | 461700 | 230850 | 230850 | 230850 | 230850 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908212 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Morelos - 151852 | 151852 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 107946 | 107946 | 53973 | 53973 | 53973 | 53973 | 50 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908213 | Construccion De Techos Firme En La Colonia Refugio Renteria - 147578 | 147578 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908214 | Construccion De Modulo Sanitario En Centro Multiple Ensueños En La Colonia Cinco De Mayo - 154440 | 154440 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 84700 | 84700 | 42350 | 42350 | 42350 | 42350 | 50 | 0 | Otros | 48 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908215 | Construccion De Techo Firme Madera En La Colonia Granjas Del Valle - 150480 | 150480 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126973 | 126973 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908216 | Construccion De Techo Firme Madera En La Colonia Burocratas Municipal - 150455 | 150455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126973 | 126973 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 63486.5 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908217 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin D Eniños Elizabeth Rodriguez Cruz En La Colonia La Obrera - 154466 | 154466 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 412800 | 412800 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 50 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908218 | Construccion De Barda Perimetral Y Drenaje Exterior En Escuela Primaria Leona Vicario En La Colonia La Obrera - 153808 | 153808 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 373880 | 373880 | 339181.46 | 339181.46 | 339181.46 | 339181.46 | 90.7193 | 0 | Metros lineales | 576 | 100 | 90.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908219 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Colonia San Antonio - 151503 | 151503 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410500 | 410500 | 410500 | 410500 | 410500 | 410500 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908220 | Cosntruccion De Barda Principal En Jardin De Niños Berth Von Glumer - 154138 | 154138 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 137630 | 137630 | 68815 | 68815 | 68815 | 68815 | 50 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908221 | Ampliacion De Red Alcantarillado En La Calle Benjamin Canales Ampliacion Cinco De Mayo - 152238 | 152238 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 201740 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908222 | Suministro De Equipamiento De Bombeo Para Planta Potabilizadora - 152144 | 152144 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 3935615 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908223 | Construcción De Acceso Secundario En Esc Prim Coahuila En La Colonia Zona Centro - 154112 | 154112 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 74320 | 74320 | 37160 | 37160 | 37160 | 37160 | 50 | 0 | Otros | 350 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908224 | Construcion De Red De Drenaje En La Colonia Humberto Moreira - 152195 | 152195 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908225 | Construccion De Red De Atarjeas Tercera Etapa En La Colonia Nueva Jerusalen - 152101 | 152101 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 1399500 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908226 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Michoacan En La Colonia Teotihuacan Parte Alta - 151988 | 151988 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 115859 | 115859 | 57929.5 | 57929.5 | 57929.5 | 57929.5 | 50 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908227 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Irene De Arreola - 152024 | 152024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 128478 | 128478 | 64239 | 64239 | 64239 | 64239 | 50 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908228 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 145076 | 145076 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 90209 | 90209 | 55104.5 | 55104.5 | 55104.5 | 55104.5 | 61.0854 | 0 | Otros | 0 | 100 | 61.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908229 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 145052 | 145052 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 439904 | 439904 | 249952 | 249952 | 249952 | 249952 | 56.8197 | 0 | Otros | 0 | 100 | 56.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908230 | Ampliacion De Red Electrica Calle Miguel Peña En La Colonia La Estrella - 149538 | 149538 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 72206 | 72206 | 36103 | 36103 | 36103 | 36103 | 50 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908231 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 152122 | 152122 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 628500 | 628500 | 314250 | 314250 | 314250 | 314250 | 50 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908232 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle San Miguel Arcangel En El Fraccionamiento Santa Rosa - 149400 | 149400 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 90354 | 90354 | 45177 | 45177 | 45177 | 45177 | 50 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908233 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 145139 | 145139 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 213440 | 213440 | 107545.5 | 107545.5 | 107545.5 | 107545.5 | 50.3868 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 50.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908234 | Ampliacion De Una Red De Drenaje En La Colonia Morelos - 151785 | 151785 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 145618 | 145618 | 72809 | 72809 | 72809 | 72809 | 50 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908235 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Enrique Martinez Martinez - 150642 | 150642 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1155300 | 1155300 | 577650 | 577650 | 577650 | 577650 | 50 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908236 | Construccion De Techos Firme En La Coloni Aenrique Martinez Y Martinez - 147460 | 147460 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908237 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Nuevo Progreso - 147363 | 147363 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908238 | Construccion De Red De Atarjeas Para La Priv Encinos En Colonia Granjas Del Valle - 150779 | 150779 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908239 | Construccion De Red De Atarjeas Para Calle Mezquite En La Colonia Cinco De Mayo - 150804 | 150804 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908240 | Construccion De Techo Firme Madera En La Colonia Cinco De Mayo - 150375 | 150375 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 142845 | 142845 | 71422.5 | 71422.5 | 71422.5 | 71422.5 | 50 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908241 | Construccion De Red De Agua Potable Proyecto General Colonia Esther Talamas - 150605 | 150605 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 294700 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908242 | Construccion De Cinco Techo Firme En La Colonia Lomas Del Pedregal - 147284 | 147284 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 133562 | 133562 | 66781 | 66781 | 66781 | 66781 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908243 | Construcción De Cinco Pisos Firme En La Colonia Cinco De Mayo - 146427 | 146427 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908244 | Construcion De Cinco Pisos Firmes En La Colonia Lomas Del Pedregal - 146402 | 146402 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908245 | Construccion De Cinco Pisos Firme En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 146468 | 146468 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908246 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 150734 | 150734 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 569616 | 569616 | 569616 | 569616 | 569616 | 569616 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908247 | Ampliacion De Red Electrica Calle Hidalgo En La Colonia Ampl Evaristo Perez Arreola - 145859 | 145859 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 82420 | 82420 | 82420 | 82420 | 82420 | 82420 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908248 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Humberto Moreira - 146099 | 146099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 166946 | 166946 | 83473 | 83473 | 83473 | 83473 | 50 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908249 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Colibri En La Colonia Burocratas Municipal - 146072 | 146072 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 16885.62 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908250 | Construccion De Cinco Pisos Firme En La Colonia Ampl Evaristo Perez Arreola - 147124 | 147124 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 54600 | 54600 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908251 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion - 145310 | 145310 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 117270 | 117270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908252 | Ampliacion De Red Electrica Calle Irvin En La Colonia Las Enedinas - 145920 | 145920 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 256970 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908253 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Falcomex En La Colonia Las Enedinas - 145904 | 145904 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908254 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 145375 | 145375 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 117270 | 117270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908255 | Construcción De Red De Agua Potable Para Ejido El Venadito - 155505 | 155505 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 97542 | 97542 | 97542 | 97542 | 97542 | 97542 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908256 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Calles - 145998 | 145998 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 143450 | 143450 | 143450 | 143450 | 143450 | 143450 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908261 | Primera Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En San Antonio - 55055 | 55055 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 1072466.06 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908262 | Construcción De Red Electrica En El Baratillo - 56049 | 56049 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Baratillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 427969.59 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908267 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Jacarandas - 55085 | 55085 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1916743.69 | 1916743.69 | 1916743.69 | 1860728.25 | 1860728.25 | 1852707.87 | 97.0776 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908268 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Mayran - 54982 | 54982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 214808.22 | 214808.22 | 214808.22 | 214806.56 | 214806.56 | 213880.67 | 99.9992 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA17170300908269 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Mayran - 55225 | 55225 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1123275.85 | 1123275.85 | 1123275.85 | 389570.15 | 389570.15 | 387890.97 | 34.6816 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 34.68 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
COA17170300908270 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia R Mijares Polvorera - 56177 | 56177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3551188.62 | 0 | 3551188.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908271 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Camilo Torres - 56996 | 56996 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 492067.65 | 0 | 492067.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBR / Registro:
COA17170300908272 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Benito Jaurez - 56959 | 56959 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1322382.31 | 1322382.31 | 1322382.31 | 1322381.56 | 1322381.56 | 1316681.64 | 99.9999 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908273 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia En Colonia Jacarandas Seccion Ii - 56138 | 56138 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2713766.06 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2713766.06 | 2702068.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908274 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Primera Rinconada De La Union - 55813 | 55813 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2456318.27 | 2456318.27 | 2456318.27 | 2007728.02 | 2007728.02 | 1999288.86 | 81.7373 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 81.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908290 | Construcción De Barda Perimetral Y Mejoramiento En La Dotacion De Servicios Basicos En Esc Prim Catorce De Marzo En La Col Francisco Villa - 60007 | 60007 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 713126.67 | 713126.67 | 713126.67 | 713126.67 | 713126.67 | 708698.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COSTO TOTAL DE LA OBRA $1,304,055.47 APORTACION MUNICIPAL POR $ 590,928.8 APORTACION FEDERAL $ 713,126.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908291 | Mejoramiento En La Dotación De Los Servicios Básicos En Escuela Primaria General José María Morelos Y Pavon En La Colonia Morelos - 59837 | 59837 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 396249.33 | 396249.33 | 396249.33 | 118874.8 | 118874.8 | 118874.8 | 30 | 0 | Otros | 392 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908292 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Tv En Ejido Ana - 59899 | 59899 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 258327.19 | 258327.19 | 258327.19 | 51.6654 | 0 | Piezas | 230 | 100 | 51.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908293 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Severo Ortiz De La Rosa En La Colonia Luis Echeverria - 58100 | 58100 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 924030.19 | 924030.19 | 924030.19 | 491875.96 | 491875.96 | 490554.12 | 53.2316 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908294 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Navarra España En Colonia Villas Universidad Oriente - 58077 | 58077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 864617.02 | 864617.02 | 864617.02 | 731160.32 | 731160.32 | 728255.31 | 84.5646 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 84.56 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908295 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Ignacio Altamirano En La Colonia La Dalia Oriente - 58013 | 58013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 937690.35 | 937690.35 | 937690.35 | 613759.44 | 613759.44 | 611712.32 | 65.4544 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908296 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Albert Einsten En El Ejido La Libertad - 57826 | 57826 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 441864.3 | 441864.3 | 441864.3 | 263649.41 | 263649.41 | 262842.21 | 59.6675 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 59.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908297 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Andres Eppen En Colonia Rincón De Los Nogales - 57783 | 57783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 864670.09 | 864670.09 | 864670.09 | 569815.14 | 569815.14 | 567903.72 | 65.8997 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 65.9 | Financiera: / Física: obra en ejecusion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908298 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido San Luis - 57732 | 57732 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 237197.09 | 0 | 237197.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908299 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido Rancho De Ana - 57636 | 57636 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1756669.49 | 1756669.49 | 1756669.49 | 1062505.75 | 1062505.75 | 0 | 60.4841 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 60.48 | Financiera: OBRA EN EJECUSION / Física: / Registro:
COA17170300908300 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Ejido La Union - 57402 | 57402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1312784.47 | 0 | 1312784.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908301 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Ignacio Allende En Ejido El Aguila - 58628 | 58628 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 467544.09 | 467544.09 | 467544.09 | 140263.23 | 140263.23 | 140263.23 | 30 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908302 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Maria Del Socorro Valdez Davila En La Colonia Miguel De La Madrid - 58581 | 58581 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 466986.71 | 466986.71 | 466986.71 | 140096.01 | 140096.01 | 140096.01 | 30 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908303 | Mejoramiento A Sanitarios En Escuela Primaria Sertoma En Segunda Rinconada De La Unión - 58543 | 58543 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 224581.8 | 224581.8 | 224581.8 | 67374.54 | 67354.54 | 67354.54 | 29.9911 | 0 | Piezas | 152 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908304 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Compresora - 78197 | 78197 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1245445.89 | 1245445.89 | 1245445.89 | 124544.59 | 124544.59 | 124544.59 | 10 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908305 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Colonia Universidad - 59457 | 59457 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1869579.83 | 1869579.83 | 1869579.83 | 1805900.59 | 1805900.59 | 1798116.54 | 96.5939 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 96.59 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:
COA17170300908306 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Ejido La Concha - 55137 | 55137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1589837.71 | 1589837.71 | 1589837.71 | 938681.22 | 938681.22 | 934635.18 | 59.0426 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro:
COA17170300908307 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Ejido La Partida - 56472 | 56472 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4229868.66 | 4229868.66 | 4229868.66 | 3395653.38 | 3395653.38 | 3381416.47 | 80.278 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 80.28 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300908321 | Construccion De Piso Firme Ejido Vida Nueva - 187271 | 187271 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908323 | Construcción De Ampliacion De Vivienda En El Ejido La Cuchilla En Palau - 113856 | 113856 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra en su avance fisico y fianciero al 100% segun las minsitraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908324 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable En Ejido Paso Del Aguila - 54853 | 54853 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1027818.29 | 1027818.29 | 1027818.29 | 838618.24 | 838618.24 | 835094.12 | 81.5921 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 81.59 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908325 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Leona Vicario En Ejido Paso Del Aguila - 57914 | 57914 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 455516.63 | 455516.63 | 455516.63 | 388196.06 | 388196.06 | 386647.17 | 85.2211 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 85 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro:
COA17170300908326 | Construccion De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No Tres Para La Cd De Piedras Negras Coahuila - 157772 | 157772 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17308666.4 | 16813275.3 | 17308666.4 | 14756029.56 | 14756029.56 | 14756029.56 | 85.2523 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 87 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908342 | Reposicion De Red De Atarjeas En Avenida Guerrero Entre Calle Juan Antonio De La Fuente Y Calle Ramos Arizpe - 189264 | PMS-FISM-17-010 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1070495 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 808114.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908343 | Reposicion De Red De Atarjeas En Calle Ramos Arizpe Entre Avenida Guerrero Y Avenida Lerdo - 189315 | PMS-FISM-17-011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 981411 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 803556.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance
COA17170300908345 | Reposicion De Atarjeas En Avenida Abasolo Entre Calle Leandro Valle Y Calle Cepeda - 147967 | 147967 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 797114 | 797114 | 797114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908346 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Fonahpo - 147860 | 147860 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908347 | Reposicion De Atarjeas En Calle Juan Antonio De La Fuente - 147956 | 147956 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1236797 | 1236797 | 1236797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908348 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo En Tanque Aguas Claras - 147834 | 147834 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908349 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Gorriones Entre Av Libertad Y Av Bravo - 147820 | 147820 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 264151 | 264151 | 264151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908350 | Construccion De Techo De Madera En Area Urbana - 149540 | 149540 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908351 | Perforación Del Pozo De Agua Potable Denominado La Esperanz Segunda Etapa - 112178 | PMS-FISM-17-009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 3187683.58 | 100 | 0 | Otros | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MT / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908352 | Impermeabilizacion En Aulas En Jardin De Niños Jose Vasconcelos - 112316 | 112316 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 112191.02 | 112191.02 | 112191.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance
COA17170300908353 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Tizoc - 112312 | 112312 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 151749.36 | 151749.36 | 151749.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908354 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Centenario - 112302 | 112302 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 212440 | 212440 | 212440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908355 | Reposicion De Red De Atarjeas Av San Luis Entre Calle Juan Antonio De La Fuente Y Calle Diez Y Seis De Sept De La Col Emiliano Zapata - 112256 | PMS-FISM-17-017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 863966.52 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 863483.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908356 | Reposicion De Red De Atarjeas En Calle Decima Entre Avenida V Carranza Y Av Pedro V Rdz Triana Col Ejidal El Ancora - 112253 | PMS-FISM-17-016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 878099.06 | 877716.92 | 877716.92 | 877716.92 | 263315.07 | 263315.07 | 263315.07 | 30 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908357 | Rehabilitacion De Red De Atarjeas En Privada Solidaridad Esquina Con Calle Treviño - 112244 | 112244 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 740597.02 | 740597.02 | 740597.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908358 | Equipo Para Pozo De Agua Potable Denominado La Esperanza Tercer Etapa - 112192 | 112192 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2980762 | 2980762 | 2980762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908359 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable Denominado Gato - 112190 | 112190 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908360 | Rehabilitacion De Emisor Principal San Pedro - 72858 | PMS-FISM-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1995908 | 1993833.96 | 1993833.96 | 1993833.96 | 1795576.77 | 1795576.77 | 1795576.77 | 90.0565 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 90.06 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908361 | Reposicion De Red De Atarjeas En Avenida Lerdo Entre Calle De La Fuente Y Calle Ramos Arizpe Frente Al Mercado Centro - 95688 | 95688 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 848781 | 848781 | 848781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908362 | Reposición De Red De Atarjeas En Calle Juan Antonio De La Fuente Entre Av Guerrero Y Av Lerdo Centro - 95631 | 95631 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 830646 | 830646 | 830646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908363 | Reposicion De Atarjeas En Calle Zaragoza Entre Av Hidalgo Y Avenida Juarez Zona Centro - 74778 | PMS-FISM-17-013 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 893903 | 892387.2 | 892387.2 | 892387.2 | 267716.16 | 267716.16 | 267716.16 | 30 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908364 | Construccion De Piso Firme Ejido Albia - 187103 | 187103 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908365 | Construccion De Piso Firme Ejido Alejo Gonzalez - 187170 | 187170 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908366 | Construccion De Piso Firme Ejido Lagos De Moreno - 187080 | 187080 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lagos de Moreno (Ampueros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908367 | Construccion De Piso Firme Ejido Aquiles Serdan - 187071 | 187071 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908368 | Construccion De Piso Firme Ejido Bolivar - 187008 | 187008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908369 | Construccion De Piso Firme Ejido Carolina Nueva - 186972 | 186972 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Carolina (La Nueva Carolina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908370 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En El Ejido Gavilanes - 63424 | PMS-FISM-17-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Félix Ramírez (Gavilanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 386027 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 379578.04 | 100 | 0 | Otros | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908371 | Construccion De Piso Firme Ejido Concordia - 187097 | 187097 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300908372 | Construccion De Piso Firme Ejido La Rosita - 187088 | 187088 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908374 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Darias Del Municipio De Viesca Coahuila - 167713 | 167713 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908386 | Construccion De Cuarto Para Baño En Zona Urbana Del Municipio De Viesca Coahuila - 167735 | 167735 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76513.3 | 76513.3 | 76513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908387 | Construccion De Techos En Zona Urbana Del Municipio De Viesca Coahuila - 167812 | 167812 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 387955.49 | 387955.49 | 387955.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908388 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Zona Urbana Del Municipio De Viesca Coahuila - 165909 | 165909 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 128656.05 | 128656.05 | 128656.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908389 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Nuevo Pozo Prof Ubicado En Rec Juan Guerra Hasta Red De Distribucion De Viesca Coah - 154398 | 154398 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1096830.5 | 1096830.5 | 1096830.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3610 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908390 | Mejoramiento Del Comedor De Adultos Mayores El Agora En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila - 139805 | 139805 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 603352.86 | 603352.86 | 603352.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908391 | Construccion De Barda Perimetral En Centro Bachillerato Tecnologico Agropecuario Cbta De Viesca Coahuila - 51084 | 51084 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 605697.46 | 100 | 0 | Otros | 437 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908392 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Que Abastece A La Cabecera Municipal De Viesca Coahuila - 17591 | 17591 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 67329.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 3610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908393 | Repocision De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Entre Av Melchor Ocampo Y Av Reforma Y Av Melchor Ocampo Entre C Morelos Y Carranza - 8189 | 8189 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 873271.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908394 | Construccion De Techos En El Ejido Boquilla De Las Perlas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167738 | 167738 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: registro de avances
COA17170300908395 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Boquilla De Las Perlas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167654 | 167654 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 114769.95 | 114769.95 | 114769.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908396 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para El Ejido Boquilla De Las Perlas - 154401 | 154401 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 981339.6 | 981339.6 | 981339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1705 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908397 | Construcción Y Equipamiento De Comedor En Secundaria Jesús Reyes Heroles Del Ejido Boquilla De Las Perlas - 139806 | 139806 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 470379.86 | 470379.86 | 470379.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908398 | Reposicion De De Transformador En Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 106875 | 106875 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 119572.24 | 100 | 0 | Otros | 1705 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908399 | Construccion De Techos En El Ejido Buena Vista Del Municipio De Viesca Coahuila - 167749 | 167749 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908400 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Buena Vista Del Municipio De Viesca Coahuila - 167659 | 167659 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908401 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Fe Del Municipio De Viesca Coahuila - 167670 | 167670 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908402 | Construccion De Techos En El Ejido Flor De Mayo Del Municipio De Viesca Coahuila - 167760 | 167760 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908403 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Flor De Mayo Del Municipio De Viesca Coahuila - 167664 | 167664 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76513.3 | 76513.3 | 76513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908404 | Construccion De Techos En El Ejido Gabino Vazquez Del Municipio De Viesca Coahuila - 167767 | 167767 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908405 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Gavino Vazquez Del Municipio De Viesca Coahuila - 165862 | 165862 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908406 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Gilita Del Municipio De Viesca Coahuila - 167715 | 167715 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908407 | Construccion De Techos En El Ejido Gilita Del Municipio De Viesca Coahuila - 167805 | 167805 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 142930.97 | 142930.97 | 142930.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908408 | Repocision De Drenaje Sanitario En Ejido Gilita Municipio De Viesca Coahuila - 30617 | 30617 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 152284.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908409 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Gregorio Garcia Del Municipio De Viesca Coahuila - 167709 | 167709 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908410 | Construccion De Techos En El Ejido Gregorio Garcia Del Municipio De Viesca Coahuila - 167799 | 167799 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 142930.97 | 142930.97 | 142930.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908412 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Ignacio Zaragoza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167667 | 167667 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 114769.95 | 114769.95 | 114769.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908413 | Construccion De Techos En El Ejido Ignacio Zaragoza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167770 | 167770 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40837.42 | 40837.42 | 40837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908414 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Ignacio Zaragoza Del Municipio De Viesca Coahuila - 165880 | 165880 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908415 | Construccion De Techos En El Ejido La Mancha Del Municipio De Viesca Coahuila - 183213 | 183213 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Mancha [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40837.42 | 40837.42 | 40837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908416 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Mancha Del Municipio De Viesca Coahuila - 167679 | 167679 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Mancha [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA DE ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908417 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Las Margaritas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167690 | 167690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908418 | Construccion De Techos En El Ejido Las Margaritas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167807 | 167807 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908419 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Margaritas Casco Del Municipio De Viesca Coahuila - 167725 | 167725 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas (Casco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908420 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Nuevo Margaritas Del Municipio De Viesca Coahuila - 165906 | 165906 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nuevo Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908421 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Nueva Reynosa Del Municipio De Viesca Coahuila - 167706 | 167706 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908422 | Construccion De Techos En El Ejido Nueva Reynosa Del Municipio De Viesca Coahuila - 167793 | 167793 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40837.42 | 40837.42 | 40837.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908423 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Nueva Reynosa Del Municipio De Viesca Coahuila - 165895 | 165895 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 85770.7 | 85770.7 | 85770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908425 | Construccion De Barda Perimetral Ep Francisco Gonzalez Bocanegra Del Ejido Nueva Reynosa De Viesca Coahuila - 44828 | 44828 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 556229.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908426 | Construccion De Techos En El Ejido Punta De Santo Domingo Del Municipio De Viesca Coahuila - 167782 | 167782 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Punta de Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 102093.55 | 102093.55 | 102093.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908427 | Construccion De Techos En El Ejido La Rosita Del Municipio De Viesca Coahuila - 167794 | 167794 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908428 | Construccion De Linea De Agua Potable En Ejido La Rosita Del Municipio De Viesca Coahuila - 154405 | 154405 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 278237.98 | 278237.98 | 278237.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908429 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Ejido San Isidro Municipio De Viesca Coahuila - 164239 | 164239 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 362328 | 362328 | 362328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908430 | Construccion De Techos En El Ejido San Isidro Del Municipio De Viesca Coahuila - 167785 | 167785 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908431 | Construccion De Techos En El Ejido San Jose Del Aguaje Del Municipio De Viesca Coahuila - 167797 | 167797 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San José del Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908432 | Construccion De Techos En El Ejido San Juan De Villa Nueva Del Municipio De Viesca Coahuila - 167811 | 167811 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Juan de Villanueva (Villanueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908433 | Construccion De De Linea De Conduccion De Agua Potable En Varias Calles Del Ejido San Juan De Villanueva Municipio De Viesca - 41947 | 41947 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Juan de Villanueva (Villanueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 589509.59 | 589509.59 | 589509.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908434 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido San Manuel Del Municipio De Viesca Coahuila - 167693 | 167693 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908435 | Construccion De Techos En El Ejido San Manuel Del Municipio De Viesca Coahuila - 167789 | 167789 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 81674.84 | 81674.84 | 81674.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908436 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido San Manuel Del Municipio De Viesca Coahuila - 165886 | 165886 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908437 | Construccion De Techos En El Ejido Santa Cruz Del Municipio De Viesca Coahuila - 167809 | 167809 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908438 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Santa Maria Uno Del Municipio De Viesca Coahuila - 167697 | 167697 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa María Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908439 | Construccion De Techos En El Ejido Santa Maria Uno Del Municipio De Viesca Coahuila - 167790 | 167790 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa María Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908440 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Tanque Aguilereño Del Municipio De Viesca Coahuila - 165899 | 165899 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908441 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Tejaban De La Rosita Del Municipio De Viesca Coahuila - 183223 | 183223 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán de la Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 42885.35 | 42885.35 | 42885.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908442 | Construccion De Techos En El Ejido Tejaban Del Esfuerzo Del Municipio De Viesca Coahuila - 185023 | 185023 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 142930.97 | 142930.97 | 142930.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908443 | Construccion De Techos En El Ejido Tierra Y Libertad Del Municipio De Viesca Coahuila - 167801 | 167801 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20418.71 | 20418.71 | 20418.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908444 | Construccion De De Linea De Conduccion De Agua Potable En Varias Calles Del Ejido La Ventana Municipio De Viesca - 8237 | 8237 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 589509.59 | 589509.59 | 589509.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908445 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Venustiano Carranza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167703 | 167703 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38256.65 | 38256.65 | 38256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908446 | Construccion De Techos En El Ejido Venustiano Carranza Del Municipio De Viesca Coahuila - 167792 | 167792 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300908447 | Construccion De Cuartos Dormitorio En El Ejido Venustiano Carranza Del Municipio De Viesca Coahuila - 165888 | 165888 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 85770.7 | 85770.7 | 85770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908448 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido Villa De Bilbao Del Municipio De Viesca Coahuila - 167717 | 167717 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76513.3 | 76513.3 | 76513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA17170300908449 | Construccion De Techos En El Ejido Villa De Bilbao Del Municipio De Viesca Coahuila - 167806 | 167806 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908450 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Siete Del Municipio De Viesca Coahuila - 167685 | 167685 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Siete (Laguna Seca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 114769.95 | 114769.95 | 114769.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908451 | Construccion De Techos En El Ejido Lazaro Cardenas Del Municipio De Viesca Coahuila - 167771 | 167771 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 122512.26 | 122512.26 | 122512.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908452 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Ejido Lazaro Cardenas Municiio De Viesca Coahuila - 139813 | 139813 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1662118.12 | 1662118.12 | 1662118.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908453 | Construccion De Techos En El Ejido El Esfuerzo Sector Ocho Del Municipio De Viesca Coahuila - 167752 | 167752 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | El Esfuerzo Sector Ocho (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61256.13 | 61256.13 | 61256.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200329526 | Ampliación De Tercer Carril En Blvd Perez Treviño Lado Poniente | MPN-021-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583493.5 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300732573 | Construcción De Estructura Pluvial A Base De Concreto Hidráulico Reforzado Sobre El Arroyo El Tornillo | MPN-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5053570.84 | 5896918.68 | 5896918.68 | 5896918.68 | 4673298.31 | 4673298.31 | 4673298.31 | 79.2498 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 80 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664025 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11861011.73 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 72 | Financiera: Terminada / Física: obra terminada al 100% financiero, física 72% plazo de ejecución al 2017 / Registro: obra financieramente al 100% física al 72% plazo de ejecución en 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813436 | Pavimentación De Calle Juan Escutia E. C.Agustin Melgar Y C. Vicente Suarez | MPN-032-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 578899.73 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 557848.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100849093 | Suministro E Instalación De Carpeta Para Bacheo En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza | 1738F001 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 195545.34 | 195545.34 | 195545.34 | 195545.34 | 48.8863 | 0 | Metros cúbicos | 5000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: obra en ejecucion / Registro: se envia para validar
COA17170100849101 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 1738F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 179614 | 179614 | 179614 | 179614 | 179614 | 179614 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100849125 | Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico | 1738F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 16.24 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 16.24 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850881 | Bacheo | FM0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 525000 | 562351.98 | 562351.98 | 562351.98 | 562351.98 | 62.4836 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 63% segun las ministraciones frecibidas
COA17170100850882 | Construccion De Techo Malla Sombra En Patio Civico De Jardin De Niños Centro Tecnologico Educacion Especial De M.Muzquiz | FM0011-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 261130 | 261130 | 152325.83 | 261130 | 261130 | 261130 | 261130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850883 | Construccion De Techado Malla Sombra En Plaza La Florida | FM0012-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296216 | 296216 | 172792.67 | 295949.84 | 295949.84 | 295949.84 | 295949.84 | 99.9101 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850884 | Construccion De Techado Malla Sombra En Escuela Primaria Mexico En M.Muzquiz | FM0013-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 272568.33 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850885 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Gabriela Mistral | FM0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 283413 | 283413 | 165324.25 | 283187.83 | 283187.83 | 283187.83 | 283187.83 | 99.9206 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850886 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Nuevo Amanecer En Palau | FM0015-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 212161 | 212161 | 123760.58 | 212161 | 212161 | 212161 | 212161 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850887 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez En Esperanzas | FM0016-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 168000 | 168000 | 98000 | 167889.29 | 167889.29 | 167889.29 | 167889.29 | 99.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financieroal 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850888 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Pedro Ramirez Vazquez En M.Muzquiz | FM0017-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 286255 | 286255 | 166982.08 | 286044.93 | 286044.93 | 286044.93 | 286044.93 | 99.9266 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850889 | Construccioon De Techo Estructural En Jardin De Niños Alegria De Palau | FM0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 196207 | 196297 | 114454.08 | 196207 | 196207 | 196207 | 196207 | 99.9542 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850890 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Miguel Hidalgo I. Costilla De M.Muzquiz | FM0019-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 272568.33 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 467259.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850891 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Primaria Cuahutemoc De Palau | FM0020-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 418098 | 418098.01 | 243890.51 | 418098.01 | 418098.01 | 418098.01 | 418098.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850892 | Fondo Municipalizado | FM0021-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 400000 | 233333.33 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100%
COA17170100850893 | Construccion De Centro De Gobierno ( Planta Alta ) | FM0022-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1166666.67 | 1998858.23 | 1998858.23 | 1998858.23 | 1998858.23 | 99.9429 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra enn su avance fisico y financiero al 100%segun las ministraciones recibidas
COA17170100850894 | Rehabilitacion Del Teatro Juarez ( 2a Etapa ) | FM0023-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 466666.67 | 645310.66 | 645310.66 | 645310.66 | 645310.66 | 80.6638 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 80%
COA17170100850895 | Construccion De Rotonda En Barroteran | FM0025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 758333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100850896 | Tierra Colorada | FM0026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 291666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100851102 | Construcción De Arco De Bienvenida En Ejido Mota De Corona | 1 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851118 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido San Alberto | 2 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851123 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido Minas De Barroteran | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851148 | Construcción De Banquetas De Concreto En Minas La Luz | 4 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187169.23 | 187169.23 | 140376.92 | 187169.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851154 | Mejoramiento De Comandancias En San José De Aura Y Progreso | 5 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 399800 | 399800 | 299850 | 399800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: ENPROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851363 | Trotapista En Calle Puebla Y San Luis | MPN-037-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2553279.51 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 2553279.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMJNADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851375 | Rehabilitación Del Mercado Zaragoza | MPN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5466150.07 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 5390587.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851404 | Pavimentación C. Fructuoso García E. Hacienda San Lorenzo A Rancho Fortunato | MPN-045-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1153026.47 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 1141940.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852097 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Puente De Tres Losas De Concreto En Calle 1o. De Mayo Entre Galeana Y Victoria Colonia Ismael Rodriguez (Fortalecimiento) | FORTA012017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 2400379.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170100852101 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pregonero A Pilote De La Colonia Santo Domingo | FORTA022017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 2307154.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA COMPLETADA / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170200885216 | Rehabilitación De La Ave.- E. Carranza E. C. Anahuac Y C. Tepic | MPN-036-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3852270.5 | 3852270.5 | 3852270.5 | 3852270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885251 | Rehab. Esc. Margarita Maza De Juarez Inst. Temporales Preparatoria Motorizada | MPN-007-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 644899.01 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 771137.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885260 | Rehab. De Concreto Estampado Av. Mendoza Berrueto Y Lib. Manuel Perez Treviño | MPN-009-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1377599.62 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 1371997.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887345 | Programa De Alumbrado Publico Con Tecnologia Led En El Pueblo Magico De Viesca Coahuila. | 173600044 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 1575596.45 | 100 | 0 | Piezas | 3600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892690 | Rehabilitacion De Malla Ciclonica Y Pintura En Puente Peatonal Lazaro Cardenas | FORTA-03-2017 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 880833.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968874 | Renta De Maquinaria Pesada En Diversos Sectores Del Municipio | OPM 001 2017 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 2648000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969086 | Servicio Por Renta De Maquinaria En Diversos Sectores | OPM 002 2017 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 2014641.6 | 1343094.4 | 1343094.4 | 1343094.4 | 66.6667 | 0 | Maquinaria y equipo | 2000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969208 | Trabajos De Construcción De Área Para Taller Y Construcción De Barda Perimetral En Gimnasio Municipal | FFM 0022017 C.V. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 506292 | 100 | 0 | Metros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969216 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM 001 2017 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969222 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM 003 2017 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969346 | Construcción De Salón Ejidal En El Ejido Los Álamos | FORTA-01-2017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 87357.24 | 87357.24 | 87357.24 | 9.7064 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300969354 | Aportacion A Programa De Construccion De Pie De Casas En Colonia Jesus Perales | FORTA-02-2017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 60000 | 24844.42 | 24844.42 | 24844.42 | 4.1407 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300970568 | Infraestrcutruta De Recoleccion De Basura | FORTAMUN 1 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PRIMARIOS | Salud | En Ejecución | 2017 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 100 | 0 | Piezas | 785000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ADQUISICION DE 5 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170100835427 | Espacios De Alimentación, Encuentro Y Desarrollo | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1999997.03 | 1665872.52 | 1603276.6 | 1603276.6 | 1603276.6 | 80.1638 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 49.58 | Financiera: / Física: / Registro: Se actualizo proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10150200546331 | Prim. Diana Laura Riojas De Colosio : Construcción De 2 Aulas Didacticas (Mob) Y Obra Exterior. | 101000137 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 81.1116 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA10150200546333 | Prim. Emiliano Zapata: Construccion De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior | 101000281 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 68.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA10150200546347 | E.S.T. N 3: Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 101800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 246232.84 | 571169.96 | 571169.96 | 571169.96 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 43.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11170200879187 | Jardín De Niños Sara Rendón García.- Trabajos Complementarios Para La Recimentación Y Reparación De Muros. | 171006018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 29212 | 26081.35 | 26081.35 | 26081.35 | 26081.35 | 26081.35 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11170300964161 | E.S.G. Nº 21.- Suministro De Equipo. | 173006020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 23726 | 23726 | 23726 | 23726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100853468 | Escuela Secundaria General Nueva Creación(Fracc. Nuevo Teresitas).- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Construcción De Aulas Y Servicios Sanitarios. | 173006015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 112611 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100853470 | Centro De Atención Múltiple "Lic. Benito Juárez García".- Sustitución De Malla Ciclónica En Colindancia Al Sur Y Sustitución De Portón De Servicio. | 173006016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 213947 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 195996.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100853471 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Conclusión De Trabajos De Sustitución De Piso, Rehabilitación Y Colocación De Bancas Metálicas. | 173006017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 100498 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 82202.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170300964172 | Escuela Secundaria General N° 9.- Suministro De Equipo | 173006021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100838122 | Jardín De Niños Veinte De Noviembre.- Sustitución De Losa,Piso,Cancelería, Puerta Y Luminarias, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas De Aula, Repa | 170900015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 623728.5 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 621448.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100838128 | Escuela Primaria Santiago De La Monclova.- Sustitución De Edificio "E" (2 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios). | 171800027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1554260 | 1552265.77 | 1552265.77 | 1552265.77 | 1538793.32 | 1538793.32 | 1538793.32 | 99.1321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100838145 | Jardín De Niños Ildefonso Villarello Velez.- Reparación General Del Sistema Eléctrico E Impermeabilización De Edificios "A, B Y C". | 173000003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 729305 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 684042.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100838154 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución Parcial De Losa Del Edificio "A" (2 Aulas Didácticas, Dirección Y Bodega) Y Del Edificio "E" (1 Aula Didáctica). | 173000051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 971425 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 966908.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100851649 | J. De Niños Teódulo Flores Calderón.- Trabajos Complementarios De Reparaciones Al Plantel. | 171800035 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 161558 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100853441 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel Y Reparación De Servicios Sanitarios Del Edificio "A". Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel En Edificio "C" Y D | 170200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2366208.77 | 2354719.06 | 2354719.06 | 2354719.06 | 1109958.52 | 1109958.52 | 1109958.52 | 47.1376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100853466 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Impermeabilización En Edificio "A". | 172800020 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 214260.47 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 210153.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170100853495 | Jardín De Niños Coahuila.- Trabajos Complementarios Y De Conclusión Para La Construcción De 5 Aulas Didácticas, 1 Aula Psicopedagógica, 1 Aula De Usos Múltiples, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra | 173000079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3035519.39 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 3032181.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13170200879506 | Centro De Educación Inicial "Profra. Dolores Glz. Glz.".- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Rehabilitación Del Edificio Y Obra Exterior. | 173500107 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 263306.98 | 263306.98 | 263306.98 | 260899.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300733019 | Escuela Secundaria General Antonio Machado.-Compi: Sust.Imper,Cancelería Y Rehab. Sist.Eléct.; Compii: Rep. Mayor Serv. Sanitarios; Compiii: Inst. De Bebederos. | E10015-5B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1249578.89 | 1106009.87 | 1106009.87 | 1106009.87 | 88.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro: ok
COA15160300733108 | Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Del Río.- Ci: Impermeabilización, Cancelería, Herrería, Pintura, Loseta Cerámica Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B" Y "D"; Cii: Rehabi | E10015-17B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 1380140.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300733169 | Escuela Primaria Moisés Asís.-Ci: Impermeabilización Y Reparación Del Sistema Eléctrico De Los Edificios "A", "C", "D" Y "E". | E10015-2B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 1099154.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736739 | Jardin De Niños Jean Piaget.- Componente I: Sustitución De Piso Y Reparación Del Sistema Eléctrico De Los Edificios "A", "B" Y "C". | E10015-3B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 443994 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 389207.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736743 | Jardin De Niños Monclova.-Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Reparación Del Sistema Eléctrico Del Edificio "A", "B" Y "D" Y Sustitución De Impermeabilizante Del Edificio "C". | E10015-4B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 725480 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 625050.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736748 | Escuela Secundaria Tecnica Industrial Carlos Espinoza Romero.-Componente I: Sustitución De Red Eléctrica. | E10015-21B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 356114 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 259482.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736753 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-10SM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 326412 | 326412 | 326412 | 125423.76 | 125423.75 | 125423.75 | 125423.75 | 38.425 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736779 | Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Vinílica En Plafones, Reparación De Instalación Eléctrica, Sustitución De Luminarias, | E10015-25B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 1704721.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736787 | Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia. | E10015-4S | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 17821788.97 | 17821788.97 | 17821788.97 | 9905392.76 | 9905392.76 | 9905392.76 | 55.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736791 | Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Cayetano Trejo.- Ci: Impermeabilización, Sustitución De Cancelería, Sustitución De Piso Y Sistema Eléctrico De Edificios "C", "G" Y "H"; Cii: Reparación De Serv | E10015-16B | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1668186 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 1358764.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736793 | Cobac Nueva Creación.-Trab. Prelim. Cim.Y Estruc. Compi: Constr. 8 Aulas Didác., Esc., Lab. Múlt., Taller Cómp. Y Bod., Compii: Servicios Sanitarios | E10015-1M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3455285 | 3455284.81 | 3455284.81 | 3455284.81 | 3434313.02 | 3434313.02 | 3434313.02 | 99.3931 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736797 | Universidad Pedagógica Nacional.-Sust. Imp, Piso Conc,Coloc.Piso Cerám. Y Pint, Rep.Inst.Eléctr. Edif."A,Byc", Dem. Base Y Protecc.P/Tinacos En Edif."A", Rehab.Serv. Anit. Edif."B", A.Acondicionado (M | E10015-9S | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2089211.79 | 2089211.79 | 2089211.79 | 1783863.52 | 1783863.52 | 1783863.52 | 85.3845 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736798 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.-Construcción De La Primera Etapa Edificio De Docencia, Equipo De Aire Acondicionado. | E10015-1S | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 21730769 | 18789719.73 | 18789719.73 | 18789719.73 | 8455431.43 | 8455431.43 | 8455431.43 | 45.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736800 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas | E10015-9SM | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 217975 | 217976 | 217976 | 84836.43 | 84836.43 | 84836.43 | 84836.43 | 38.9201 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736806 | Escuela Secundaria General Porfirio Cadena Riojas.- Ci: Impermeabilización De Edificios "A", "B", "C", "D", "F", Y "G", Reparación Del Sistema Eléctrico Del Edificio "D"; Cii: Rehabilitación Mayor | E10015-15B | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 1090308.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736915 | Escuela Secundaria General Francisco I. Madero.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Sustitución De Techumbre De Talleres. Cii: Reparación Mayor De Servicios Sanitarios. | E10015-22B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2370000 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 2238004.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736916 | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Edificio A, Y B, Sustitución De Lámparas; Cii: Reparación Menor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Alimentación Hidráulica, | E10015-6B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1344800 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 1247087.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736920 | Escuela Primaria Ernesto Guajardo Salinas.- Ci: Rehabilitación De Edificios "A", "B" Y "E", Sustitución De Red Eléctrica, Cviii: Andadores Y Rampas. | E10015-8B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1493898 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 1393854.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736922 | Escuela Primaria Brigida García De Juárez.- Ci: Impermeabilización Del Edificio "E"; Cii: Reparación Mayor De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Red Sanitaria, Red Hidráulica; | E10015-11B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122441 | 1000009.9 | 1000009.9 | 1000009.9 | 812802.82 | 812802.82 | 812802.82 | 81.2795 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736925 | Jardin De Niños Dora G. De Madero.- Ci: Reparación De Red Eléctrica, Pintura De Muros Y Plafones; Cii: Reparación Menor Servicios Sanitarios Y Rehabilitación De Cisterna, Cviii: Sustitución De Piso De | E10015-7B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 519772 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 388033.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736932 | Escuela Primaria Saltillo.- Ci: Impermeabilización De Edificios "A" Y "B", Adecuación De Bodega; Cii: Reparación De Servicios Sanitarios. | E10015-9B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1310665 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 930319.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736942 | Universidad Pedagógica Nacional.- Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y Atípico", Sustitución De Cancelería Y Piso Cerámico En Edificio "A", Sustitución | E10015-7S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1600512.89 | 1600512.89 | 1600512.89 | 1289378.68 | 1289378.68 | 1289378.68 | 80.5603 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736946 | Universidad Tecnológica De Saltillo.-Const. Primera Etapa Edificio Docencia Edificio "E", Obra Exterior, Cancha De Usos Múltiples. | E10015-3S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25576923 | 19851823.76 | 19851823.76 | 19851823.76 | 8138009.44 | 8138009.44 | 8138009.44 | 40.9938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736947 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-7SM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 359182 | 359182 | 359182 | 147269.22 | 147269.21 | 147269.21 | 147269.21 | 41.0013 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736968 | Escuela Secundaria General Gral. Andrés S. Viesca.- Ci: Rehabilitación De Taller E Impermeabilización General; Cii: Reparación De Servicios Sanitarios. | E10015-26B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 1178803.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736972 | Escuela Primaria Lic. Miguel Cárdenas.- Ci: Impermeabilización, Sustitución De Piso De Aulas, Sustitución Del Sistema Eléctrico, Aplicación De Pintura General Del Edificio "A". | E10015-12B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 557383 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 402058.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736976 | Escuela Secundaria General Fortunato Gutierrez Cruz.-Comp.I: Rep. Instalaciones Eléctricas Edificio "A", "C" Y "D" E Imper. Edificio "B", "C", "D"; Comp.Ii: Rep. Servicios Sanitarios Edificios "A" Y " | E10015-24B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2258149 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 1709948.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736982 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonifera.-Construcción De Acceso A Estacionamiento, Caseta De Vigilancia Y Jardinería. | E10015-6S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3414529.84 | 3414529.84 | 3414529.84 | 1351110.01 | 1351110.01 | 1351110.01 | 39.5694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300736988 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Adec. Área Enfermería Y Fotocopiado Edif. "B", Obra Exterior: Andadores, Red Hidr, Cisterna, Pozo Absorción, Jardinería, Paneles Solares Y Red De Alumbrad | E10015-2S | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 6410776.9 | 6410776.9 | 6410776.9 | 6137157.63 | 6137157.63 | 6137157.63 | 95.7319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737009 | Cecyte Nueva Creación (La Jabonera).-Trabajos Prelim., Ciment., Estruc.,Albañ.,Canc. Y Herr. E Inst. Comp. I:Constr. 7 Aulas Did, Escalera, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo Y Bodega., Y Comp.Ii: S San. | E10015-2M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6567682 | 5854858.52 | 5854858.52 | 5854858.52 | 3296850.86 | 3296850.86 | 3296850.86 | 56.3097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737012 | Universidad Pedagógica Nacional.-Sust. Imper. Y Aplic. Pint. Edif. "A, B Y C", Sustit. Puertas, Canc., Lumi., Coloc. Piso Cerám. Y Pint., Rep.Sal. Eléctr. Edif. "B Y C", Sustit. Tinacos, Const. Base Y | E10015-8S | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 1882288.28 | 1882288.28 | 1882288.28 | 1814246.48 | 1814246.48 | 1814246.48 | 96.3852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737017 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobilairo Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-8SM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 325310 | 325310 | 325310 | 121762 | 121761.99 | 121761.99 | 121761.99 | 37.4295 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737030 | Escuela Primaria Constituyentes Del 57.-Componente Viii: Construcción De Barda Perimetral. | E10015-13B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 222773 | 173961.84 | 173961.84 | 173961.84 | 54433.64 | 54433.64 | 54433.64 | 31.2906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737036 | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio "B", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | E10015-14B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1668186 | 1091555.33 | 1091555.33 | 1091555.33 | 853108.35 | 853108.35 | 853108.35 | 78.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160300737047 | Escuela Secundaria General Eva Samano De Lopez Mateos.-Comp.I: Imper. Edif. "A", "C", "G", E "I" Sust. Tech. Edif."E", Adec. Tall. Mecanog. Edif. "G" Y Rep. Red Eléct. Comp.Ii: Rep. Pisos E Inst Sanit | E10015-20B | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 1306574.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160400823349 | Universidad Pedagógica Nacional.- Adecuación De Cubículo Aula De Edificio C, Rehabilitación De Auditorio Del Edificio C, Impermeabilización, Pintura, Sellado De Muros Cabecera En Edificio A, B Y C. | E10015-10S | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2403846 | 2017830.52 | 2017830.52 | 2017830.52 | 2004794.31 | 2004794.31 | 2004794.31 | 99.3539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.67 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160400824022 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca | E10015-5S | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 865384 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 795091.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964516 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Suministro De Mobiliario Y Equipo | 173000319 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 783023.2 | 783023.2 | 783023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964527 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 174500122 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 10688315.4 | 10688231.07 | 10688231.07 | 10688231.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 16 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668861 | Escuela Secundaria Técnica N° 93 "Juan José Arreola".- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior | 160200095 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1509203 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668908 | Escuela Primaria Sección 123 # 2.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior | 162500085 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 397290 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300732951 | Emiliano Zapata.-Sus.Lum.Apl.Pint.Ed."A-B-E",Rep.Sal.El.Ed."A",Sus.Imp.Canc.Piso-Conc-Coloc.Piso-Cerám(Parcial)Ed."B",Sus-Pta.Piso-Conc.(Parcial)Ed."E",Rep.I.Eléc.-Ed."B-E",Rep S.S.Ed."B",Const.Rampa- | E10016-38B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817308 | 817308 | 785328.13 | 647309.9 | 647309.9 | 647309.9 | 79.2002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300732966 | E.S.G. N° 2 "Ramón G. Bonfil".-Sust. Piso Conc, Puertas, Cancelería, Pintura, Luminarias Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "H", Rep. S. Sanitarios En Edificios "D Y H", Rótulo. | E10016-43B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 907094.47 | 866678.73 | 866678.73 | 866678.73 | 90.1346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300732996 | E.S.G. N° 1 "26 De Junio De 1908".-Sust.Imper.Puertas (Parcial), Coloc. De Lum. Pin, Rep.De Inst.Eléct.Sal. De Fuerza P/Aire Acond.Ed."A", Red Eléct.Rep.S.S. En Ed."C", Red Hidr. Const. Rampa Y Barand | E10016-44B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1442307 | 1442308 | 1442308 | 1334649.55 | 1225808.91 | 1225808.91 | 1225808.91 | 84.9894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733035 | 20 De Noviembre.-Sust.Imper. Y Cancelería En Edif. "B Y C", Aplic.De Pint., Rep. Inst. Eléc. Y Red Eléc. En Edif. "A, B Y C", Sust. De Imper. Y Rep. De Serv. Sanitarios De Edificio "A", Rótulo. | E10016-2B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 933204.53 | 933204.53 | 933204.53 | 564053.53 | 564053.53 | 564053.53 | 60.4426 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733051 | Damian Carmona.-Sust. Imp. Lum, Puertas, Rehab. Canc. Prot. Met. Aplic. Pint. Rep. Inst. Eléc. Ed. "A Y B", Sust. Imp. Aplic.Pint.Ed."C", Muro Acom.Eléc., Red Eléc.Rep. S.S.Ed."D Y E", Cist. Fosa Sép. | E10016-28B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 943129.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733057 | General Y Dr. Rafael Cepeda.-Cons.Barra Conc.Cocina-Ed."A",Sus.Imper.Lum.Pint.Ed."B-C", Sus.Canc.Ed."B",Sus.Imper.Pint.Ed."D", Red-Eléc.Rep.S.S.Ed."A",Red Hidr-Sanit.Cons.Ramp-Barand.Ed."B,C,Acc.Andad | E10016-26B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Timones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 904396.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733070 | Ejercito Nacional.-Sust. Imper. Edif. "A", Sust. Techo De Lámina Por Losa De Concreto En Edif. "C", Red Eléct., Muro De Acometida Eléctrica, Aire Acondicionado, Const. De Rampa Y Barandal, Rótulo. | E10016-27B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 907942.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733073 | General Y Dr. Rafael Cepeda.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-26BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Timones | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 50839 | 50839 | 50839 | 44776 | 44776 | 44776 | 44776 | 88.0741 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733077 | Ejercito Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-27BM | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12102 | 12102 | 12102 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 70.1636 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733086 | Dr. Rafael Cepeda.-Sust. Luminarias Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "A", Sustit. De Imper., Puertas, Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pintura Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y D", Rótulo. | E10016-19B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 682373.9 | 682373.9 | 682373.9 | 677833.4 | 677833.4 | 677833.4 | 99.3346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733118 | Accion Campesina.-Sust. De Imper. Lum.Y Piso De Conc., Coloc.De Piso Cerám. Pint. Y Rep. De Inst. Eléct. Edif. "B, C, D Y F", Red Eléct., Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "E", Plazas Y Andadore | E10016-34B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 653054.03 | 653054.03 | 653054.03 | 364910.37 | 364910.37 | 364910.37 | 55.8775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733136 | Constitucion De 1857.-Sust. Piso Conc. Y Lum. Aplic. De Pint., Rep. Inst. Eléct.En Edif. "A, B Y C", Sustit. Puertas Edif. "A Y C", Sustit. Canc. Edif. "B", Red Eléct., Cist., Aire Acond. Const. De Ra | E10016-31B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1259394.82 | 1259394.82 | 1259394.82 | 834341.5 | 834341.5 | 834341.5 | 66.2494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733164 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-66BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 9767 | 9767 | 9767 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 7957.6 | 81.4744 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733171 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-47BM | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42859 | 42859 | 42859 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 40197.48 | 93.7901 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733179 | Ma. De Los Angeles S. De Lopez.-Sust. Luminarias, Pintura, Aplic. Barniz En Puertas Y Ventanas, Rep. Inst. Eléctricas Edificio "A", Rep.De Servicios Sanitarios En Edificio "B", Rótulo. | E10016-37B | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 772470.77 | 772470.77 | 772470.77 | 231741.23 | 231741.23 | 231741.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733188 | Lazaro Cardenas.-Sus. Imp. Lum. Aplic. Pint, Rep. Sal.Eléc.Edif. "A, B Y C", Sus. Piso Conc. Y Coloc. Piso Cerám. Edif. "A Y B", Sust. Puert,Canc.,Prot. Met. Edif. "B Y C", Red Eléc. (Alumbrado), Rep. | E10016-9B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1125752.31 | 1125752.31 | 1125752.31 | 1058829.87 | 1058829.87 | 1058829.87 | 94.0553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733195 | Escuadron 201.-Sust.Imper. Piso De Conc. Luminarias, Coloc. De Piso Cerám. Y Pint, Rep. De Inst. Eléct. En Edif. "A, B Y C", Rep. De Serv. Sanit. Const. De Rampa Y Barandal, Rep. De Canchas Deportivas | E10016-10B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1090229.68 | 1090229.68 | 1090229.68 | 1056723.8 | 1056723.8 | 1056723.8 | 96.9267 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733200 | Redencion Lagunera.-Sustit. Imper. Cancelería, Luminarias, Coloc. Piso Cerámico, Pint., Rep. Sal. Eléct. En Edif."B,C,D Y E", Sustit. Piso Conc. En Edif. "C", Rep. S.S. En Edif. "C", Const. Rampa, Rot | E10016-11B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 910672.65 | 910672.65 | 910672.65 | 811870.6 | 811870.6 | 811870.6 | 89.1507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733216 | Amado Nervo.-Sust.Imper.Piso Conc.Por Piso Cerám. Lum. Canc. Pint. Edif."A,B,C,D",Sust. Imper. Lum. Canc. Edif. "E",Dem.Edif."F",Red Eléct.(Alumb.),Rep.S.S.Edif "C", Const. Rampa, Barand, Plazas, Anda | E10016-6B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1249983.28 | 1249983.28 | 1249983.28 | 1114807.57 | 1114807.57 | 1114807.57 | 89.1858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733222 | Sust. Imper., Piso Concreto, Luminarias Y Cancelería, Coloc. Piso Cerámico Y Pintura Edif. "A, B, C Y D", Rep. Serv. Sanitarios Edif. "A", Const. De Rampa, Rótulo. | E10016-32B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solima | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1106228.64 | 1106228.64 | 1106228.64 | 1022342.3 | 1022342.3 | 1022342.3 | 92.4169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733234 | Ricardo Flores Magon.-Sust.Imper.Ed."A", Sust.Lumin.,Piso Conc., Coloc. De Piso Cerám., Pint. Y Rep.Inst. Eléct.Ed. "A, B, C Y D", Rep.Muro Ed. "D", Rep. S.Sanit.Edif. "C", Const. De Rampa. | E10016-35B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 835752.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733242 | General Lazaro Cardenas.-Dem.Ed."A", Sust.Imper. Lumin., Canc. Pint. Y Rep. De Inst. Eléced. "B", Rep.S.S. Ed"D", Const.Rampa-Baran, Plaz Y Andad. (Parcial), Red Eléc. Barda, Sust.Portón, Dem. De Fo | E10016-29B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 729974.63 | 729974.63 | 729974.63 | 218992.39 | 218992.39 | 218992.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733259 | Cuitlahuac.-Sust.Piso Conc., Coloc. Piso Cerám., Canc., Pint., Lumin., Rep. De Inst. Eléct. Y Red Eléct. Ed. "B", Rep. De Serv. Sanitarios Edif. "B", Const. De Rampas Y Barandal, Rótulo. | E10016-22B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528846 | 490425.68 | 490425.68 | 490425.68 | 448603.5 | 448603.5 | 448603.5 | 91.4723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733267 | Amado Nervo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-6BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42417 | 42417 | 42417 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 38607.12 | 91.018 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733271 | Cuitlahuac.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-22BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 27549 | 27549 | 27549 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 26740.32 | 97.0646 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733278 | Escuadron 201.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-10BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 89913 | 89913 | 89913 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 99.3792 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300733284 | General Lazaro Cardenas.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-29BM | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 14652 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 81.466 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736765 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-84BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 133514 | 133515 | 133515 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 121117.92 | 90.7148 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736768 | Jardín De Niños Justo Sierra.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-60BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 242896 | 242897 | 242897 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 138535.32 | 57.0346 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736770 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-74BM | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 78419 | 78419 | 78419 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 57.9859 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736773 | Lazaro Cardenas.-Sus.Imper.Yaplic.Pint. Ed."A,B,C,D,E,F",Sust.Piso Conc.Y Coloc.Piso Cerám.Ed."Ayc",Sus.Puertas,Canc.Y Protecc. Met.En Ed. "A, C Y F", Sust. Lum.Y Rep. Inst.Eléc.En Ed."A,C,D,E Y F", S | E10016-14B | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 1060432.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736783 | Benito Juarez.- Sust.Imper. Y Apl. Pint. Ed. "A", Sust. Imper., Luminarias, Apl. Pint. Ed. "B, C Y D", Rep. Inst. Eléct. Ed. "B", Rep. Salidas Eléct. Ed. "C Y D", Rep. S. Sanitarios Ed. "B", Rótulo. | E10016-36B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 774994.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736785 | Escuela Primaria Niño Proletario.- Ci. Sustitución De Puertas Y Cancelería En Edificio "A", Colocación De Luminarias Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Red Eléctr | E10016-1B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José del Águila | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 642992.3 | 642992.3 | 642992.3 | 594791.81 | 594791.81 | 594791.81 | 92.5037 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736789 | Jardín De Niños Juan Escutia.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A | E10016-8B | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 850511.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736792 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Plafones, Reparación General De Instalaciones Eléctricas Y Muro De Acometida Eléctrica En Edificios "A, B, C, D Y E", Red Eléctrica (Al | E10016-18B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1391143.12 | 1391143.12 | 1391143.12 | 709938.21 | 709938.21 | 709938.21 | 51.0327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736802 | Ignacio Zaragoza.-Sust. Imper., Luminarias, Apl. Pint., Rep. Inst. Eléct. Edif. "B, C Y D" Sust. Piso De Conc. Y Coloc. Piso Cerám. Edif. "B Y Parcial En Edificio C" | E10016-21B | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 839303.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736805 | Modelo.-Sust. Imper. Puertas, Canc(Parcial), Coloc.Piso Cerám. Y Pint., Rep. Sal. Eléct. Rep. S. Sanit. Edificio "B", Red Hidr., Red San. Y Sust. Piso De Conc. Pasillos. | E10016-42B | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1218262.6 | 1218262.6 | 1218262.6 | 1218107.57 | 1218107.57 | 1218107.57 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736903 | Luis Donaldo Colosio.-Sust.Imper. Y Pint.Edif."A,B,C", Sustit.Lum.Y Rep.Inst.Eléctr.Edif."Ayc", Sustit.Puertas, Rep.Canc. Y Prot.Metálicas, Coloc. De Piso Cerám. En Edif. "A", Sustit.De Canc. Y Prot. | E10016-41B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1047875.5 | 1047875.5 | 1047875.5 | 610193.36 | 610193.36 | 610193.36 | 58.2315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736905 | Francisco L. Urquizo.-Sus. Piso Conc. Y Puertas, Coloc. Piso Cerám. Rep. Inst. Eléct. Y Pint. Edif. "A", Rep. Serv. Sanit. Edif. "A", Red Hidr. Rep. Cist., Const. Rampa Y Baran, Pla Y And, Malla Cicló | E10016-4B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 922984.32 | 922984.32 | 922984.32 | 804417.32 | 804417.32 | 804417.32 | 87.154 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736907 | Francisco Gabilondo Soler.-Sust. Imper. Y Apl. Pint. Edif. "A", Rep. Serv. Sanit., Red Hidr. Y Rep. Cisterna Edif. "A". | E10016-13B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 307746.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736909 | Francisco L. Urquizo.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-4BM | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 132321 | 132322 | 132322 | 95204.68 | 95204.68 | 95204.68 | 95204.68 | 71.9492 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736953 | Federico Berrueto Ramón.-Sust. Imper. Y Cancelería, Coloc. Piso Cerámico, Pintura, Rep. Instalaciones Eléc. Edif. "B Y C", Rep. Servicios Sanitarios Edif. "C", Rótulo. | E10016-39 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1296956.01 | 1296956.01 | 1296956.01 | 954423.14 | 954423.14 | 954423.14 | 73.5895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736960 | Amalia Euresti.-Sust. Imper., Piso Concreto, Colocación Piso Cerámico Y Pintura Edificios "B Y C", Const. De Barda | E10016-16B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 946394.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736962 | E.S.T. Abel Suarez De Leon.-Desmont. Techo Lámina Y Rep. Red Eléctrica, Sust. Puertas (Parcial), Lum.Y Rep. Inst. Eléctricas Ed. "A", Sust. Puertas, Cancelería, Luminarias Y Rep. Inst. Eléctricas Ed. | E10016-24B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 913461 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 853074.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736985 | Carlos Miwa Valdes.-Sust. Imper., Piso Conc., Ptas, Canc. (Parcial), Lumin., Coloc. Piso Cerám., Pint. Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "B Y C", Rep. S. Sanitarios Edif. "A", Red Hidr., Red Sanit., Rótulo. | E10016-25B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 850458.64 | 430777.82 | 430777.82 | 430777.82 | 38.9573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736990 | Felipe Carrillo Puerto.-Sust. Luminarias, Piso Concreto, Colocación Piso Cerámico, Pint Y Rep Instalaciones Eléct Edificios "A Y B, Imper. Y Puertas En Edificio "B". | E10016-12B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961534.47 | 961534.47 | 961534.47 | 894786.89 | 894786.89 | 894786.89 | 93.0582 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300736996 | Sust. Imper. Piso Conc. (Parcial), Coloc. Piso Cerámico (Parcial), Pint. Y Rep. Inst. Eléct. Edif. "A Y C", Rep. S.S. Edif. "B", Desmont. Tinacos Edif. "A", Const. Rampas Para Accesibilidad | E10016-20B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 746161.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737002 | Ramon Lopez Velarde.-Sust. Mper. Ed. "B Y D", Sust. Luminarias Ed."B", Sust. Piso Concreto, Coloc. Piso Cerámico Y Pintura En Ed. "B, C Y D", Sust. De Luminarias, Rep. De Salidas Eléctricas En Ed. "C, | E10016-23B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 707263.91 | 707263.91 | 707263.91 | 631150.89 | 631150.89 | 631150.89 | 89.2384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737003 | Jardín De Niños Diego Rivera.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-45BM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4530 | 4530 | 4530 | 3626.16 | 3626.16 | 3626.16 | 3626.16 | 80.0477 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737022 | Benito Juarez.-Sust. Lumin. Inst. Eléctricas Edif. "A Y B", Aplic. Pintura Edif. "B", Red Eléctrica, Rep. Servicios Sanitarios Edificio "A", Construcción Rampa, Pintura Interior Barda Perimetral. | E10016-30B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 384615 | 270704.28 | 270704.28 | 270704.28 | 81211.28 | 81211.28 | 81211.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737027 | Rosario Castellanos.-Sust. Imper. Lumin., Coloc. Piso Loseta Cerámica, Pintura, Rep. Salidas Eléctricas Edificio "A", Reparación Servicios Sanitarios Edificio "A". | E10016-33B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 250042.85 | 250042.85 | 250042.85 | 75012.86 | 75012.86 | 75012.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737043 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-46BM | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 14652 | 14652 | 14652 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 11936.4 | 81.466 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737954 | Simon Bolivar.-Sus.Imper. Y Piso Conc. Lum. Coloc. Piso Cerám. Y Pint. Rep. Inst. Eléc. Edif. "Ayb", Rep. Serv. Sanit. Edif. "A", Red Hidr. San. Y Cist. 5 M3, Const. Rampa Y Baran., Plaza Y Andadores | E10016-3B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 688920.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737955 | Jardín De Niños Simon Bolivar.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo | E10016-3BM | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 76858 | 76858 | 76858 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 57837.6 | 75.2525 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737970 | Ignacio Allende.-Sust. Piso Conc,Puertas,Canc.Lumin., Coloc.Piso Cerámico Y Pintura,Rep. Inst. Eléct.En Ed."A, B, C Y D", Sust.Imper.Y Rep.S.Sanit.En Ed. "D",Red Sanitaria,Const.Rampa En Ed.A,B,C Y D. | E10016-15B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1219442.38 | 1219442.38 | 1219442.38 | 810925.09 | 810925.09 | 810925.09 | 66.4997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300738694 | Ricardo Flores Magon.- Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 6 Aulas | E10016-55BM | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 314277 | 314277 | 314277 | 272504.88 | 272504.88 | 272504.88 | 272504.88 | 86.7085 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746162 | General Ignacio Zaragoza.- Comp I: Aplic Pintura Y Rep Inst Eléctr Edif "A, B Y C", Sustit Imper Edif "A Y C", Sustit Piso Conc, Puertas, Cancelería, Lumin, Coloc Piso Cerámico Edif "B Y C", Coloc | E10016131B | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 828683.21 | 612619.65 | 612619.65 | 612619.65 | 63.7124 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746175 | Cuauhtemoc.- Comp I: Sustit Imper, Piso Conc, Puertas, Lumin, Coloc Piso Cerám, Pint Y Rep Inst Eléc Edif "B", Demol Bodega, Adapt Letrina Como Bodega, Red Eléctrica. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "A | E10016127B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 951950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746181 | Escuela Primaria Francisco Sarabia.- Ci. Sustitución De Volado De Concreto En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Pintura, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016138B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1059752.2 | 635851.34 | 635851.34 | 635851.34 | 57.5031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746188 | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | E10016137B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 951931.26 | 285579.38 | 285579.38 | 285579.38 | 29.7003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746198 | E.S.G. N° 2 "Emiliano Zapata".- Comp I: Sustit Imper Edificios "B, C Y D", Aplic Pintura Edificios "B Y C". Comp Ii: Rep Serv Sanit Edificio "F", Red Hidráulica Y Sanitaria, Cist 10 M3. Comp Viii: Rót | E10016136B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1294971.51 | 622215.55 | 622215.55 | 622215.55 | 47.9336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746199 | Profa. Minerva Ramos Rendon.- Comp I: Sustit Imper, Lumin, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct Edificio "B", Red Eléct. Comp Ii: Rep Serv Sanitarios Edif "B". Comp Viii: Rótulo. | E10016139B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 887368.84 | 315522.53 | 315522.53 | 315522.53 | 32.8143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746204 | Benito Juarez.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En El Edificios "C Y D". Componente Viii: Rótulo. | E10016133 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 480769.23 | 480769.23 | 468955.16 | 140686.55 | 140686.55 | 140686.55 | 29.2628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746247 | Francisco I. Madero.- Comp I: Sust Imper, Piso Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal Circulación, Lumin, Apli Pintura, Desmon Y Mon Prot Met, Rep Inst Eléct Edificio "A¿, Red Eléct, Acometida Eléct. | E10016129B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 941204.51 | 294657.35 | 294657.35 | 294657.35 | 30.6444 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746248 | Artemio De Valle Arizpe.- Comp I: Sustit Imper, Luminarias, Aplic Pintura Y Rep Inst Eléct En Edificios "B, C Y E". Comp Ii: Rep Servicios Sanitarios En Edificio "E". Comp Viii: Rótulo. | E10016134B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.92 | 673076.92 | 671019.46 | 201305.84 | 201305.84 | 201305.84 | 29.9083 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746262 | Benito Juarez.- Comp I: Sustit De Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D". Comp Ii: Rep De Servicios Sanitarios En Edificio "C". Comp Vii: Barda P | E10016135B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1210912.78 | 363273.83 | 363273.83 | 363273.83 | 27.9855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746274 | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif "A Y C", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif "A", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | E10016130B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 873038.72 | 261911.62 | 261911.62 | 261911.62 | 27.2388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746275 | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif "B, D, F Y G", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif "B, D Y F", Rep Inst Eléc Edif "B Y F", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | E10016132B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009615 | 1009615.38 | 1009615.38 | 960777.19 | 288233.16 | 288233.16 | 288233.16 | 28.5488 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746277 | Leyes De Reforma.- Comp I: Sust Imper, Piso Conc, Puertas, Cancelería, Prot Met, Lumin, Coloc Piso Cerám Y Pint, Rep Inst Eléc Edif "A", Muro Acometida Eléc. Comp Ii: Rep Serv Sanit Edif "D". Comp Iv | E100128B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538.46 | 961538.46 | 953027.82 | 285908.36 | 285908.36 | 285908.36 | 29.7345 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823360 | Escuela Primaria General Francisco Villa.- Ci. Sustitución De Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C", Sustitución De Impermeabilizante | E10016-58B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1078271.14 | 1078271.14 | 1078271.14 | 323481.34 | 323481.34 | 323481.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823377 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Los Edificios "A, B, C, D", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Salidas Eléctrica | E10016-61B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1140848.88 | 1140848.88 | 1140848.88 | 342254.66 | 342254.66 | 342254.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823385 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A, B, C, D, E Y G", Sustitución De Impermeabilizante Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, D, E Y G¿, Sustituc | E10016-60B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 493975.1 | 493975.1 | 493975.1 | 417803.87 | 417803.87 | 417803.87 | 84.5799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823391 | Escuela Primaria Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificio "B | E10016-87B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 576231.11 | 576231.11 | 576231.11 | 536413.52 | 536413.52 | 536413.52 | 93.09 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823419 | Jardín De Niños Maria Helena Chanes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", | E10016-74B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 730893.1 | 730893.1 | 730893.1 | 664251.09 | 664251.09 | 664251.09 | 90.8821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823434 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.- Ci. Demolición De Aula En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto Y Aplicación De Pintura En Edificios "E, C Y D", Colocación De Piso Ce | E10016-66B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 803211.14 | 803211.14 | 803211.14 | 626923.86 | 626923.86 | 626923.86 | 78.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823443 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Pi | E10016-53B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1040835.04 | 1040835.04 | 1040835.04 | 540525.6 | 540525.6 | 540525.6 | 51.9319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823451 | Escuela Primaria Maurilia Arriaga Salas.- Ci. Sustitución De Puertas En Edificios "A, B, C Y D", Salidas Eléctricas En Edificio "B", Aplicación De Pintura En Edificio "D". Cii. Reparación Se Servicios | E10016-79B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 849858.11 | 849858.11 | 849858.11 | 487453.16 | 487453.16 | 487453.16 | 57.357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823459 | Escuela Secundaria Técnica N° 54 "Mariano Azuela".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Pintura En Edificios "B, C, D Y E", Sustitución De Luminarias En Edificios "B Y D". Cii. Sustitución De Mampa | E10016-65B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 971356.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823469 | Jardín De Niños Héroes De La Angostura.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones En Edificio "A", Adecuac | E10016-73B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 431805.02 | 431805.02 | 431805.02 | 268527.98 | 268527.98 | 268527.98 | 62.1873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823474 | Jardín De Niños México.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Protecciones, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Piso De | E10016-52B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1283502.59 | 1283502.59 | 1283502.59 | 385050.78 | 385050.78 | 385050.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823487 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B, C, D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas En Edificio "B Y C", Aplicación De Pintura En | E10016-47B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1022848.08 | 1022848.08 | 1022848.08 | 454596.59 | 454596.59 | 454596.59 | 44.4442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823499 | Jardín De Niños Diego Rivera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A" | E10016-45B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 207438.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823504 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones | E10016-46B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 772981.27 | 772981.27 | 772981.27 | 231894.38 | 231894.38 | 231894.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823510 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cancelería, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificios "B, C, E Y F", Sustitución De Puertas | E10016-81B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1247830.1 | 1247830.1 | 1247830.1 | 546123.44 | 546123.44 | 546123.44 | 43.7658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823523 | Jardín De Niños Ingeniero Vito Alessio Robles.- Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "C", Red Hidráulica, Red Sanitara, Cisterna 5.00m3. Cviii. Renivelación De Plaza Y Andadores (Parcia | E10016-77B | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 444566 | 444566 | 444566 | 434483.21 | 434483.21 | 434483.21 | 97.732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823533 | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B", Sustitución De Piso De Concreto. | E10016-88B | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 706730 | 640518.75 | 640518.75 | 640518.75 | 382458.94 | 382458.94 | 382458.94 | 59.7108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823540 | Escuela Secundaria General Héroe De Nacozari.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "F". Cii. Reparación De Serv | E10016-89B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 902841.64 | 902841.64 | 902841.64 | 433334.49 | 433334.49 | 433334.49 | 47.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823550 | Escuela Secundaria General Eulalio Amadeo Sanchez Hernandez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios " D, H, J Y K", Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias | E10016-49B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1189320.33 | 1189320.33 | 1189320.33 | 1160911.94 | 1160911.94 | 1160911.94 | 97.6114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823559 | Escuela Primaria Dionicio Garcia Fuentes.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "B" | E10016-69B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Rancho Nuevo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 930361.4 | 930361.4 | 930361.4 | 279108.42 | 279108.42 | 279108.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823569 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Luminarias, Rehabilitación De Muros (Aplanados), Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones | E10016-72B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943837.65 | 943837.65 | 943837.65 | 283151.3 | 283151.3 | 283151.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823580 | Escuela Primaria Emilio Carranza.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura Y Reparación Para Drenes De Equipo De Aire En Edificios "A, C Y E", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Ser | E10016-59B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1273192.72 | 1273192.72 | 1273192.72 | 381957.82 | 381957.82 | 381957.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823593 | Escuela Primaria Veinte De Noviembre.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléct | E10016-51B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 977594.79 | 977594.79 | 977594.79 | 462694.1 | 462694.1 | 462694.1 | 47.3298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823628 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B Y C", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | E10016-67B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 395447.58 | 395447.58 | 395447.58 | 291685.48 | 291685.48 | 291685.48 | 73.7608 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823631 | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | E10016-68B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 399994.7 | 399994.7 | 399994.7 | 305680.8 | 305680.8 | 305680.8 | 76.4212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823639 | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016-71B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 723806.22 | 723806.22 | 723806.22 | 500131.68 | 500131.68 | 500131.68 | 69.0975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823645 | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio "A Y C", Su | E10016-48B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 999926.62 | 999926.62 | 999926.62 | 823769.37 | 823769.37 | 823769.37 | 82.383 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823654 | Escuela Primaria Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Luminarias, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "B" | E10016-57B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 379603.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823665 | Centro De Atencion Multiple Num. 14.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "D", Red Eléctrica. Cii. Rep | E10016-76B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 865384 | 663444.08 | 663444.08 | 663444.08 | 411885.43 | 411885.43 | 411885.43 | 62.0829 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823670 | Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.- Ci. Reparación De Plafón En Edificios "A, D Y F", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y F", Sustitución De Puerta Y Colocación De Piso Cerámico | E10016-84B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 976091.92 | 976091.92 | 976091.92 | 909733.77 | 909733.77 | 909733.77 | 93.2016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823680 | Jardín De Niños Maria Gandara Sanchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿A¿. Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "A". | E10016-50B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 288461 | 210383.43 | 210383.43 | 210383.43 | 193684.15 | 193684.15 | 193684.15 | 92.0625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823691 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Protecciones Metálicas E Instalaciones Eléctr | E10016-86B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490384 | 1179643.86 | 1179643.86 | 1179643.86 | 1173131.04 | 1173131.04 | 1173131.04 | 99.4479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823701 | Escuela Primaria Pipila.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Puertas, Cancelería Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Protecciones Metálicas | E10016-94B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1099634.28 | 1099634.28 | 1099634.28 | 589767.72 | 589767.72 | 589767.72 | 53.6331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823709 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Colocación De Piso Cerámico Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y C", Sustitución De | E10016-93B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1101636.82 | 1101636.82 | 1101636.82 | 597150.02 | 597150.02 | 597150.02 | 54.2057 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823717 | Escuela Primaria Escuadrón 201.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D, E Y F", Sustitución De Piso De Concreto En Edifi | E10016-102 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1219558.38 | 1219558.38 | 1219558.38 | 1054580.16 | 1054580.16 | 1054580.16 | 86.4723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823734 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios | E10016-95B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 1261216.8 | 1261216.8 | 1261216.8 | 685294.63 | 685294.63 | 685294.63 | 54.336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823739 | Escuela Primaria Despertar Lagunero.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Colocación De Piso Cerámico, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios | E10016-104 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 336538 | 336458.42 | 336458.42 | 336458.42 | 261478.44 | 261478.44 | 261478.44 | 77.7149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823743 | Jardín De Niños Profa. Estela V. Barragan.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "B, C, D Y H", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, C, D, E, F, H Y J", Sustitución De L | E10016-103 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1362888.48 | 1362888.48 | 1362888.48 | 408866.55 | 408866.55 | 408866.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823754 | Eascuela Primaria Justo Sierra.- Ci. Reforzamiento De Columnas De Tabique, Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A" (Pórtico Y Comedor), Sustitución De Puertas, Cancele | E10016111B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1102902.56 | 1102902.56 | 1102902.56 | 603931.77 | 603931.77 | 603931.77 | 54.7584 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823762 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Ci. Demolición De Aula En Estructura Atípica En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanado | E10016-91B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1103148.54 | 1103148.54 | 1103148.54 | 673349.89 | 673349.89 | 673349.89 | 61.0389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823768 | Escuela Primaria Guadalupe Victoria.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Coloc | E10016109B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 911891.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823774 | Escuela Primaria Nicolas Juan Saade Geacoman.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones | E10016-99B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 932555.33 | 932555.33 | 932555.33 | 932555.06 | 932555.06 | 932555.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823824 | Jardín De Niños Saltillo.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " | E10016-101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931672.29 | 931672.29 | 931672.29 | 839182.07 | 839182.07 | 839182.07 | 90.0727 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823833 | Jardín De Niños Justo Sierra.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Luminarias, Colocación De Pintura, Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y | E10016113B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 425928.88 | 425928.88 | 425928.88 | 127778.66 | 127778.66 | 127778.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823842 | Escuela Primaria Dionisio Garcia Fuentes.- Ci. Colocación De Protecciones Metálicas Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Impermeabilización De Base Para Condensador, Co | E10016114B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1088795.75 | 1088795.75 | 1088795.75 | 326638.73 | 326638.73 | 326638.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823849 | Escuela Primaria Ing. Harold R. Pape.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B, C, D Y E", Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y D". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016121B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721153 | 692168.21 | 692168.21 | 692168.21 | 604563.32 | 604563.32 | 604563.32 | 87.3434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823856 | Jardín De Niños Elisa Villarreal De Galindo.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizan | E10016-97B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076 | 927838.57 | 927838.57 | 927838.57 | 922120.41 | 922120.41 | 922120.41 | 99.3837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823861 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Reparac | E10016-63B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939886.07 | 939886.07 | 939886.07 | 498342.1 | 498342.1 | 498342.1 | 53.0215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823866 | Jardín De Niños Gabriela Mistral.- Ci. Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Impermeabilizante En Ed | E10016118B | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 939595.48 | 939595.48 | 939595.48 | 460574.33 | 460574.33 | 460574.33 | 49.0184 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823889 | Escuela Primaria Venustiano Carranza.- Ci. Sustitución De Luminarias, Puertas, Colocación De Piso De Cerámico, Pintura (Parcial) Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A¿. Cii. Reparación De | E10016126B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230 | 769175.15 | 769175.15 | 769175.15 | 615760.72 | 615760.72 | 615760.72 | 80.0547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823899 | Escuela Primaria Tomas Lopéz García.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Aplanados, Aplicación De Pintura En Edificio "C" Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "E". | E10016122B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817125.7 | 817125.7 | 817125.7 | 727437.76 | 727437.76 | 727437.76 | 89.024 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823907 | Escuela Primaria Salvador Allende.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, D, E, F Y H", Sustitución De Impermeabilizante, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ¿B", Sustitución De | E10016123B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931244.47 | 931244.47 | 931244.47 | 799974.31 | 799974.31 | 799974.31 | 85.9038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823915 | Escuela Primaria Anahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Salidas Eléctricas En El Edificio "A Y B", Sustitución De Pr | E10016112B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1025816.25 | 1025816.25 | 1025816.25 | 351971.04 | 351971.04 | 351971.04 | 34.3113 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823924 | Jardín De Niños Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Puerta, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificio "A", Reparación De Muros Y Losa | E10016105B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 820292.86 | 820292.86 | 820292.86 | 721723.79 | 721723.79 | 721723.79 | 87.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823944 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Rehabilitación De Herrería, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | E10016119B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1352176.59 | 1352176.59 | 1352176.59 | 1160130.07 | 1160130.07 | 1160130.07 | 85.7972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823955 | Jardín De Niños Avecita Lopez Samano.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustituci | E10016110B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 480769 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 465166.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823969 | Jardín De Niños Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B Y D", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecc | E10016107B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 940771.79 | 940771.79 | 940771.79 | 282231.54 | 282231.54 | 282231.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823982 | Escuela Primaria Gral. Ignacio Allende.- Ci. Sustitución De Base Y Protección Para Tinacos, Desmontaje, Montaje, Alimentación Y Descarga De Tinacos En Edificio "E" (Servicios Sanitarios) Y "D", Inter | E10016125B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009615 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 921031.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823987 | Jardín De Niños Ing. Gustavo Aguirre Benavides.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones | E10016-96B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 933078.34 | 933078.34 | 933078.34 | 546496.15 | 546496.15 | 546496.15 | 58.5692 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400823996 | Escuela Primaria Niños Heroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edific | E10016-90B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guelatao | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 932717.12 | 932717.12 | 932717.12 | 739968.78 | 739968.78 | 739968.78 | 79.3347 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824001 | Escuela Primaria Profesor Gabriel Calzada.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A Y C ", Sustitu | E10016115B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Rosita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083321.74 | 1083321.74 | 1083321.74 | 324996.52 | 324996.52 | 324996.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824006 | Escuela Primaria Luis A. Beauregard.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "E". Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edi | E10016124B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1083293.05 | 1083293.05 | 1083293.05 | 324987.92 | 324987.92 | 324987.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824041 | Escuela Primaria Progreso.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B, | E10016-17B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Purísima | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230 | 1394230.77 | 1394230.77 | 972399.93 | 816209.11 | 816209.11 | 816209.11 | 58.5419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824055 | Jardín De Niños Ma. Agustina Tristan Guell.- Ci. Sustitución De Luminarias, Cerraduras, Registro Eléctrico, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Pis | E10016-7B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 423531.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400825501 | Ricardo Flores Magon.-Comp.I.-Rep. Muro,Sust.Concreto,Lum.Coloc.Piso Ceram.,Y Pintura,Rep.Inst.Electr.Edif.A Y B,Comp.Iv.-Eq. Aire Acond.,Comp. Viii.-Plazas Y And. | E10016-55B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 948839.42 | 948839.42 | 948839.42 | 284651.83 | 284651.83 | 284651.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100833640 | Jardin De Niños Anita Del Bosque De López.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitu | E10016-54B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961539 | 961538 | 961538 | 956219.22 | 286865.77 | 286865.77 | 286865.77 | 29.8341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834535 | Jardín De Niños Zulema Rodríguez Charles.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " A Y B", | E10016-56B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 955641.76 | 286692.53 | 286692.53 | 286692.53 | 29.816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834537 | Escuela Primaria Braulio E. Rodriguez.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y F". | E10016-62B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394231 | 1394231 | 1389950.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834538 | Escuela Secundaria Técnica No. 42 "Ricardo Flores Magón".- Ci. Sustitución De Puertas Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "C Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Ed | E10016-64B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1057693 | 1057693 | 1054494.4 | 468574.38 | 468574.38 | 468574.38 | 44.3015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834539 | Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B Y D", Sustitución De Impermeabilizante En | E10016-70B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 943437.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834540 | Jardín De Niños "Insurgentes De 1810".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Mosaico De Talavera, Pintura Y Protecciones Metálicas | E10016-75B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 432692 | 432692 | 422559.49 | 126767.85 | 126767.85 | 126767.85 | 29.2975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834541 | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, B Y C", | E10016-78B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1269051.87 | 380715.56 | 380715.56 | 380715.56 | 29.3292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834542 | Escuela Primaria Lic. Raul López Sánchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Aplanados Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A". | E10016-80B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1216700.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834543 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Protecciones Metálicas (Parcial) E Instalaciones | E10016-82B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958177.14 | 470935.57 | 470935.57 | 470935.57 | 48.9773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834544 | Escuela Primaria José Ma. Morelos.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Rehabilitación De Cancelería En Edificios "C Y G", Colocación De Piso Cerámico En Edificios "E Y F", Sustitución De Puertas, | E10016-83B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1009615.38 | 1009615.38 | 999233.19 | 299769.96 | 299769.96 | 299769.96 | 29.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834545 | Escuela Primaria Lic. Melchor Ocampo.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Servicios Sanitar | E10016-85B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.92 | 673076.92 | 663425.66 | 199027.7 | 199027.7 | 199027.7 | 29.5698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834546 | Escuela Primaria 18 De Marzo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Muro De Acometida Eléctrica. | E10016-92B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1097888.37 | 486632.3 | 486632.3 | 486632.3 | 44.0085 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834547 | Jardín De Niños Ruben Moreira Cobos.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Vidrios, Cerradura Y Chapas, Luminarias, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, | E10016-98B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 397998.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834548 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cerradura, Vidrio, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Edificio "A" | E10016116B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1105769 | 1105769 | 1002180.18 | 544942.92 | 544942.92 | 544942.92 | 49.2818 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834549 | Centro De Atencion Múltiple Harold R. Pape.- Ci. Colocación De Luminarias Y Raparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B Y C ", Sustitución De Impermeabilizante, Aplicación De Pintura E | E10016-5B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528847 | 400583.26 | 400583.26 | 400583.26 | 399357.26 | 399357.26 | 399357.26 | 99.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100834550 | Escuela Primaria Niños Héroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B Y C", Red Eléctrica. Civ. Mobiliario Y | E10016106B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 946497.89 | 946497.89 | 946497.89 | 946497.89 | 98.4358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835068 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanados, Pintura Y Reparación De Instalacion | EC16001B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1276924.79 | 383077.44 | 383077.44 | 383077.44 | 29.5112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835072 | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A Y B", Rep | EC16002B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 915699 | 915698.55 | 915698.55 | 911894.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835074 | Centro De Atencion Múltiple Girasol Num. 4.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A Y B", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16003B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1223753.88 | 367126.16 | 367126.16 | 367126.16 | 28.2823 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835083 | Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz.- Ci: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustitución De Puertas, Cancelería Y Colocación De Piso Cerámico | EC16004B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 938501 | 938500.92 | 938500.92 | 935576.45 | 280672.94 | 280672.94 | 280672.94 | 29.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835087 | Escuela Secundaria General Eva Samano De López Mateos.- Ci: Sustitución De Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A Y B", Reparación De Insta | EC16005B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1045434.9 | 313630.46 | 313630.46 | 313630.46 | 29.6523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835091 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Aplanados, Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16007B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 576924 | 576923.07 | 576923.07 | 574529.66 | 172358.9 | 172358.9 | 172358.9 | 29.8755 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835096 | Escuela Primaria Pacto De Ocampo.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas , Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16006B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958288.15 | 287486.45 | 287486.45 | 287486.45 | 29.8986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835104 | Escuela Primaria Pedro V. Rodriguez Triana.- Componente I: Sustitución De Protecciones Metálicas, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y C", Sustitución De Techumbre Por Losa De Concr | EC16008B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298846 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1265937.77 | 379781.33 | 379781.33 | 379781.33 | 29.2572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835109 | Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctri | EC16009B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1285016.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835112 | Escuela Primaria Revolución.- Ci: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Revisión Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, C | EC16010B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835114 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De | EC16011B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265667 | 1265666.5 | 1265666.5 | 1184593.75 | 629780.44 | 629780.44 | 629780.44 | 49.7588 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835126 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Componente Iv: Suministro De Mobiliario Y Equipo, Equipos De Aire Acondicionado En Edificio "E". | EC16011BM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 32410 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 31459.2 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835132 | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | EC16012B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1284665.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835133 | Escuela Primaria Libertad.- Ci: Sustitución De Puertas Y Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléct | EC16013B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1285077.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835135 | Escuela Primaria Lucio Blanco.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura , Rehabilitación De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalacio | EC16014B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721154 | 721153.83 | 721153.83 | 719551.34 | 215865.4 | 215865.4 | 215865.4 | 29.9333 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835136 | Escuela Primaria Melchor Ocampo.- Ci: Sondeo De Cimentación, Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16015B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298076.92 | 1298076.92 | 1228194.65 | 368458.4 | 368458.4 | 368458.4 | 28.3849 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835137 | Jardín De Niños Lucia A. De Fernandez Aguirre.- Ci: Reparación De Plafones, Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y F", Sustitución | EC16016B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.77 | 1394230.77 | 1342246.09 | 684886.81 | 684886.81 | 684886.81 | 49.1229 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835138 | Escuela Primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado.- Componente I: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Luminarias En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante | EC16017B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1103151.09 | 330945.33 | 330945.33 | 330945.33 | 29.929 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835139 | Escuela Primaria Saltillo.- Ci: Sustitución De Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Protecciones Metálicas E Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B Y C" | EC16018B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 1104410.79 | 331323.24 | 331323.24 | 331323.24 | 29.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835140 | Telesecundaria "Chapultepec".- Componente I: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura | EC16020B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673076.9 | 673076.9 | 645393.25 | 193617.98 | 193617.98 | 193617.98 | 28.7661 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835141 | Escuela Primaria José Maria Morelos.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Componente Ii: Reparación D | EC16019B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 817307.68 | 817307.68 | 814266.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835457 | Escuela Secundaria General N°7 " José Vasconcelos".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso Cerámico, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B" | EC16021B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1110577 | 1110576.91 | 1110576.91 | 1107202.32 | 332160.7 | 332160.7 | 332160.7 | 29.9088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835467 | Escuela Secundaria Técnica N°28 "Salvador Gonzalez Lobo".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciónes Metálicas, Rehabilitación De Barandal Metálico, Luminarias | EC16022B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1057692.29 | 1057692.29 | 1055918.32 | 316775.5 | 316775.5 | 316775.5 | 29.9497 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835504 | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | EC16023M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 6315078.65 | 6315078.65 | 4718760.81 | 1415628.24 | 1415628.24 | 1415628.24 | 22.4166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835513 | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | EC16024M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 6315078.65 | 6315078.65 | 4979370.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835525 | Cobac Plantel Ciudad Nazas.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula Didáctica | EC16025M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6036755 | 6036754.72 | 6036754.72 | 4774368.67 | 1432310.6 | 1432310.6 | 1432310.6 | 23.7265 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835538 | Escuela Normal De Educacion Prescolar Del Estado.- Ci: Sustitución De Lamina De Policarbonato En Domos, Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Zoclo (Parcial),Piso Parquet, Pint | EC16026S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2281032.69 | 2281032.69 | 2281032.69 | 1301481.39 | 1301481.39 | 1301481.39 | 57.0567 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835563 | Escuela Normal De Educacion Fisica.- Componente I: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "B, C Y E". Componente Ii: Revisión Y Reparación | EC16027S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2403846.13 | 2403846.13 | 2399748.39 | 719924.52 | 719924.52 | 719924.52 | 29.9489 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835603 | Benemérita Escuela Normal De Coahuila.- Ci: Reparación De Sistema Eléctrico De Fuerza De Aire Acondicionado Y Sustitución De Tablero I-Line De 500 Amperes, Canalización, Desmontaje Y Colocación | EC16028S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 2402424.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835614 | Escuela Normal Experimental.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, J, K, L Y M", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctrica | EC16029S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683417 | 1683416.53 | 1683416.53 | 1549036.96 | 464711.09 | 464711.09 | 464711.09 | 27.6052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835626 | Escuela Normal Experimental.- Civ: Mobiliario Y Equipo Para 6 Aulas. | EC16029SM | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 720430 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 703389.99 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835665 | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "B Y C", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | EC16030B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.76 | 1394230.76 | 1364554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835674 | Jardín De Niños Aureliano Esquivel.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Muros, Montaje Y Desmontaje De Protecciones Metálicas En Edificio "A", Sustitución De Pu | EC16031B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 430439 | 430439.19 | 430439.19 | 285096.92 | 200266.95 | 200266.95 | 200266.95 | 46.5262 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835685 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16033B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 954613.96 | 606466.38 | 606466.38 | 606466.38 | 63.0725 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835692 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16032B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1394230.76 | 1394230.76 | 1279867.39 | 383960.22 | 383960.22 | 383960.22 | 27.5392 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100835707 | Escuela Primaria Francisco Sarabia.- Suministro De Mobiliario Y Equipo. | E10016138BM | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25693 | 961538 | 961538 | 20319.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838022 | Escuela Primaria Cuitlahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura, En Edificio "A, B Y C", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Lámparas, Reparación De | E10016120B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1105769 | 1105769 | 1010340.33 | 303102.1 | 303102.1 | 303102.1 | 27.411 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838033 | Escuela Primaria Cuauhtémoc.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edifi | E10016100B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1298077 | 1298077 | 1109500.13 | 332850.04 | 332850.04 | 332850.04 | 25.6418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838036 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B , C Y D", Sustitución De Impermeabilizante, En Edificio | E10016108B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 907175.22 | 527445.85 | 527445.85 | 527445.85 | 54.8544 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838040 | Jardín De Niños Adolfo López Mateos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En | E10016117B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 961538 | 961538 | 958898.21 | 287669.46 | 287669.46 | 287669.46 | 29.9176 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853448 | Escuela Secundaria General "Harold R. Pape".- Objeto: Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal, Luminarias, Colocación De Piso Cerám. | EC16034B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692.29 | 1037145.87 | 1037145.87 | 1037145.87 | 311143.76 | 311143.76 | 311143.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853451 | Escuela Secundaria General Gustavo Aguirre Benavides.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico (Parcial), Desmontaje Y Montaje | EC16035B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.99 | 959208.81 | 959208.81 | 959208.81 | 287762.64 | 287762.64 | 287762.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300956753 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparació | EC16036B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 1105769.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964183 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Sustitución Parcial De Barda. | 171706030 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 341310 | 341310 | 341310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964191 | Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.- Sustitución De Red Eléctrica. | 171706035 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 164523 | 165096 | 165096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964226 | Escuela Primaria Libertad.- Reparación Servicios Sanitarios, Impermeabilización Parcial Y Reparación Instalaciones Eléctricas Edif "E", Impermeabilización Y Aplicación Pintura Parcial Y Reparación De | 171806027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 489248 | 489248 | 489248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964269 | Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec.- Trabajos Complementarios Para Terminación De Muro De Acceso, Sustitución Parcial De Reja Metálica Y Salidas Para Aire Acondicionado. | 171806028 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 46613 | 46613 | 46613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964289 | Escuela Primaria Sección 147.- Sustitución Losa De 1 Aula Edificio "D", Trabajos Complementarios Rehabilitación Edificio "A", Reforzamientoestructura Servicios Sanitarios (T.M.) Edificio "B", Reparac | 171806029 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 706657 | 706657 | 706657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964319 | Telesecundaria Valentín Gómez Farías.- Sustitución De Impermeabilizante Del Edificio"A" Y Colocación De Barras De Apoyo En Servicios Sanitarios. | 173006026 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 130115 | 130115 | 130115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964326 | Jardín De Niños Laura Delgado De Rodríguez.- Colocación De Malla Para Cubrir Reja Perimetral Y Sustitución De Lavabo De Edificio "A". | 173006031 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 456936 | 456936 | 456936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964335 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción Parcial De Muro-Reja, Instalación De Regulador De Voltaje E Interruptor Term.,Red Hidráulica Y Red Sanitaria. | 173006033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 182678 | 182678 | 182678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964343 | Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.- Red Eléctrica. | 173306034 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115829 | 115829 | 115829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964353 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Sustitución Parcial De Barda Y Reparación De Red Eléctrica. | 173506032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 411381 | 411381 | 411381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300967885 | Esc. Sec. Téc. No. 42 Ricardo Flores Magón.- Sustit. De Firme De Conc.,Sum. De Fijo Y Marco De Lámina, Salidas Electr., Rehab. Salidas Hidrosanit. Y Nivelación De Piso. | 173506036 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 99105 | 99105 | 99105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300967892 | Esc. Primaria Lic. Melchor Ocampo.- Aplicación De Pintura Esmalte,Sustit.Portón Metálico, Demol.De Cim. Y Col. De Concreto Y Muro De Block. | 173006037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 143806 | 143806 | 143806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853442 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Edificio "D" (Aula De Usos Múltiples). | 170200085 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1235854.63 | 1224775.24 | 1224775.24 | 1224775.24 | 548105.42 | 548105.42 | 548105.42 | 44.7515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853445 | Jardín De Niños Primero De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Impermeabilización En Edificio "A" Y "C", Demolición De Edificio "D"(Bodega Atípica) Y Obra Exterior. | 170800011 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479423 | 461436.89 | 461436.89 | 461436.89 | 298212.99 | 298212.99 | 298212.99 | 64.627 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853446 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Reparación De Muros Y Servicios Sanitarios. | 171000011 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 362756 | 344721.74 | 344721.74 | 344721.74 | 210929.85 | 210929.85 | 210929.85 | 61.1884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853447 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 522878 | 474093.39 | 474093.39 | 474093.39 | 142228.02 | 142228.02 | 142228.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853450 | Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171800037 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 475187.76 | 394730 | 394730 | 394730 | 187457.82 | 187457.82 | 187457.82 | 47.4901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 580899.79 | 580899.79 | 580899.79 | 174269.94 | 174269.94 | 174269.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 332717.56 | 332717.56 | 332717.56 | 99815.27 | 99815.27 | 99815.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 291238.42 | 291238.42 | 291238.42 | 182629.5 | 182629.5 | 182629.5 | 62.7079 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 373963.06 | 373963.06 | 373963.06 | 112188.94 | 112188.94 | 112188.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 502356.43 | 502356.43 | 502356.43 | 150706.93 | 150706.93 | 150706.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 435462 | 435462 | 435462 | 211868.4 | 211868.4 | 211868.4 | 48.6537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 399905.93 | 399905.93 | 399905.93 | 303234.26 | 303234.26 | 303234.26 | 75.8264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 960855.68 | 960855.68 | 960855.68 | 288256.69 | 288256.69 | 288256.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853472 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 615249 | 518396.35 | 518396.35 | 518396.35 | 286990.22 | 286990.22 | 286990.22 | 55.3612 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853474 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419223 | 389541.31 | 389541.31 | 389541.31 | 116862.41 | 116862.41 | 116862.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853476 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 914089 | 733700.1 | 733700.1 | 733700.1 | 390634.93 | 390634.93 | 390634.93 | 53.2418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853477 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 625146.38 | 463230.7 | 463230.7 | 463230.7 | 315383.39 | 315383.39 | 315383.39 | 68.0834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853480 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479587.82 | 434973.22 | 434973.22 | 434973.22 | 130491.97 | 130491.97 | 130491.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853481 | Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre.- Reparación De Muros Fracturados. | 173000085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 254745.64 | 242118.06 | 242118.06 | 242118.06 | 72635.42 | 72635.42 | 72635.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853483 | Escuela Primaria Ford 171 Eloy Dewey Saavedra.- Construcción De 1 Aula Didáctica(Estructura Regional) Y Obra Exterior. | 173000087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477323.52 | 438076.32 | 438076.32 | 438076.32 | 131422.9 | 131422.9 | 131422.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853485 | Escuela Primaria Mahatma Gandhi.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161482.76 | 956118.43 | 956118.43 | 956118.43 | 286835.71 | 286835.71 | 286835.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853486 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500687.4 | 398920.08 | 398920.08 | 398920.08 | 233413.01 | 233413.01 | 233413.01 | 58.5112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853488 | Jardín De Niños Carmen Peña Ramos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 523570.28 | 406241.36 | 406241.36 | 406241.36 | 242525.96 | 242525.96 | 242525.96 | 59.7 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853489 | Escuela Primaria Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 423588.92 | 401711.1 | 401711.1 | 401711.1 | 120513.34 | 120513.34 | 120513.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853490 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781987 | 652926.11 | 652926.11 | 652926.11 | 195877.83 | 195877.83 | 195877.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853492 | Escuela Primaria J. Felix Campos Corona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 474590.49 | 402393.73 | 402393.73 | 402393.73 | 326305.69 | 326305.69 | 326305.69 | 81.0911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853494 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 411569.35 | 351487.77 | 351487.77 | 351487.77 | 105446.33 | 105446.33 | 105446.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853497 | Escuela Primaria Rogelio Alvarado Cavazos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada, Sustitución De Losa Y Cancelería Del Edificio "B", Sustitución Parcial De Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173000101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1031925 | 811193.96 | 811193.96 | 811193.96 | 480421.39 | 480421.39 | 480421.39 | 59.224 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853501 | Escuela Secundaria Técnica N° 94 Ricardo Flores Magón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Laboratorio De Circuitos Eléctricos Y Obra Exterior. | 173500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2676952 | 2167743.7 | 2167743.7 | 2167743.7 | 650323.13 | 650323.13 | 650323.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853502 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 392277 | 392277 | 392277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853507 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 342030 | 330126.74 | 330126.74 | 330126.74 | 301935.38 | 301935.38 | 301935.38 | 91.4604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100853509 | Escuela Primaria María Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 416776 | 399641.4 | 399641.4 | 399641.4 | 119892.44 | 119892.44 | 119892.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879208 | Telesecundaria.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700098 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 408163.47 | 408163.47 | 408163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879215 | Jardín De Niños Matamoros.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700029 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375015.48 | 375015.48 | 375015.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879254 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700075 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 485790.83 | 485790.83 | 485790.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879363 | Escuela Secundaria Técnica N° 12 Vicente Valdés Valdés.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000088 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 946160.88 | 946160.88 | 946160.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879381 | Jardín De Niños Maria Enriqueta Camarillo.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 173000091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 468219.26 | 350568.2 | 350568.2 | 350568.2 | 105170.47 | 105170.47 | 105170.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879437 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400978.33 | 400978.33 | 400978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 1965820.94 | 1965820.94 | 1965820.94 | 589746.29 | 589746.29 | 589746.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964359 | Escuela Primaria Coahuila.- Sustitución De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 170400033 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Nuncio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 503065.44 | 503065.44 | 503065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964367 | Escuela Secundaria Técnica N° 85 "Jesús Martínez Larrañaga".- Sustitución De Impermeabilización En El Edificio "D". | 170600101 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 312850.89 | 312850.89 | 312850.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964373 | Escuela Primaria 105 Batallón De Infantería.- Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1197320.33 | 1197320.33 | 1197320.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964379 | Escuela Primaria General Vicente Guerrero.- Sustitución Parcial De Losa En Edificios "A" Y "C", Impermeabilización En Edificios "A", "B", "C" Y "D". | 171000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1247516.7 | 1247516.7 | 1247516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964383 | Jardín De Niños María Montessori.- Reparación De Grietas De Desecación En Suelo Del Plantel. | 171700139 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 287306.86 | 287306.86 | 287306.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964388 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución De Impermeabilización De Edificio "A", Reparación Menor De Servcios Sanitarios Edificio "F" Y Demolición De Edificio "E". | 171800090 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 921268.49 | 921268.49 | 921268.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964392 | Jardín De Niños Maurilio P. Nañez García.- Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Obra Exterior. | 171800091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 544897.17 | 544897.17 | 544897.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964425 | Escuela Primaria Libertad.- Suministro E Instalación De Equipos De Aire En Los Edificios "A", "B", "D", "E", "F", "G" Y "H", Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Edificio "C" Y Subesta | 171800095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1494678.27 | 1447685.89 | 1447685.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964430 | Jardín De Niños "Narciso Mendoza".- Rehabilitación General De Servicios Sanitarios, Base De Tinacos Y Red Sanitaria. | 172000019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 509588.07 | 509588.07 | 509588.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964434 | Jardín De Niños Juana Maria Vargas De Riojas.- Impermeabilización General (5 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Aula De Usos Múltiples Y Aula Psicopedagógica), Construcción De 1 Aula Didáctica | 172800018 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 939078.73 | 939078.73 | 939078.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964438 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Rehabilitación General. | 173000275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2012996.29 | 2012996.29 | 2012996.29 | 2011912.57 | 603573.76 | 603573.76 | 603573.76 | 29.9838 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964440 | Escuela Primaria Quince De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000097 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 520589.24 | 520589.24 | 520589.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964446 | Jardín De Niños México Independiente.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173000263 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1992781.77 | 1992781.77 | 1992781.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964449 | Escuela Primaria Alvaro Obregón.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000264 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 401881.94 | 401881.94 | 401881.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964453 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B", Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Reparación Del Sistema Eléctrico(Red Eléctrica). | 173000305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1363656.79 | 1363656.79 | 1363656.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964455 | Jardín De Niños Naciones Unidas.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Un Aula Y Obra Exterior. | 173000306 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 676809.94 | 676809.94 | 676809.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964457 | Escuela Secundaria General Jesús Eloy Dewey Castilla.- Construcción De 1 Taller De Ofimática Y Obra Exterior. | 173000309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1576477.06 | 1503024.6 | 1503024.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964461 | Jardín De Niños Valle De Las Flores.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 536284.84 | 581562.57 | 581562.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964464 | Jardín De Niños Eulalio Gutiérrez Treviño.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Volado En Edificio "B" Y Obra Exterior. | 173000312 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 434582.66 | 434582.66 | 434582.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964465 | Escuela Primaria Benemerito De Las Americas.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Aula Prefabricada En Edificio "D". | 173000307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 643915.14 | 643915.14 | 643915.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964468 | Escuela Primaria Avelino Aguirre De La Cerda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 490704.02 | 490704.02 | 490704.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964470 | Jardín De Niños Ma Guadalupe Valdés De Salinas.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Edificio Dañado. | 173000308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 603310.26 | 603310.26 | 603310.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964474 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción De Un Laboratorio De Diseño Gráfico Y Obra Exterior. | 173000310 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1561101.69 | 1561101.69 | 1561101.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964478 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General. | 173000330 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3546688.34 | 3546688.34 | 3546688.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964479 | Jardín De Niños Abraham Castellanos.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Sustitución De Impermeabilización De Un Aula En Edificio "A". | 173300045 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 639053.59 | 639053.59 | 639053.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964481 | Telesecundaria Nueva Creación.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300046 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2951686 | 2951686 | 2951686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964488 | Sum. De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Progr. De Inv. De La Infr. Educativa Del Nivel Básico Fam 2017 (1a. Etapa) | 174500121 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4222700 | 4222700 | 4222700 | 3288514.37 | 1371379.42 | 1371379.42 | 1371379.42 | 32.4764 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964494 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2017 (2a. Etapa). | 174500146 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2681730 | 2681730 | 2681730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964500 | Jardín De Niños Venustiano Carranza.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 173600019 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 393321.91 | 393321.91 | 393321.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964502 | Jardín De Niños Cinco De Mayo.- Rehabilitación De Edificio "A"(Impermeabilización Y Reparación De La Red Eléctrica), Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Clausura De Los Existentes Y | 173600030 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 813372.33 | 813372.33 | 813372.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150300556840 | Universidad Politecnica De Piedras Negras: Construccion De La Unidad De Docencia 1, Obra Exterior Y 1 Cancha De Usos Multiples. | 122500201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 32000000 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 31097509.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150400597671 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 703745 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 703743.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170300964660 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Obra Exterior De La Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 172800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 1832399.97 | 1832399.97 | 1832399.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4519698.45 | 4519698.45 | 95.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 1755236.11 | 93.1639 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26791024.88 | 25957115.5 | 25957115.5 | 25957115.5 | 96.8874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140200331271 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6050000 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1605063 | 1605063 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 93.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 9183140.49 | 9183140.49 | 9183140.49 | 8976242.09 | 8976242.09 | 8976242.09 | 97.747 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505623 | Facultad De Ciencias Politicas - Primera Etapa Terracerias, Cimentacion Y Estructura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 24258374.82 | 24258374.82 | 24258374.82 | 23985938.27 | 23985938.27 | 23985938.27 | 98.8769 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505629 | Escuela De Administracion - Construccion De Servicios Sanitarios Para Docentes | 3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316000 | 191478.88 | 191478.88 | 191478.88 | 191478.88 | 179478.88 | 179478.88 | 93.733 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505666 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construccion De 4 Aulas | 7 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3045011 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 3013150.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505681 | Escuela De Medicina - Cuarta Etapa | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14993165 | 16396094.24 | 16396094.24 | 13677903.5 | 13677903.5 | 13677903.5 | 13677903.5 | 83.4217 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1378275.75 | 1378275.75 | 1378275.75 | 1378275.75 | 80.3428 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823289 | Mtto. Y Adecuación De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las Unidades Académicas De Educación Media Superior | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2380800 | 1422533 | 2367102.47 | 1422533 | 1422533 | 1422533 | 59.7502 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100851447 | Facultad De Ciencias Quimicas - Equipamiento De Unidad Tecnologica De Alimentos | 6A | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 392328.92 | 392328.92 | 392328.92 | 84.6191 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100853452 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3970630 | 3970630 | 3970630 | 3920869.31 | 2369023.47 | 2369023.47 | 2369023.47 | 59.6637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100853504 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 173500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3283837 | 3283837 | 3283837 | 3207967.33 | 962390.2 | 962390.2 | 962390.2 | 29.3069 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200879358 | Cobac Nueva Creación.- Conclusión Del Edificio Y Construcción De Muro De Acceso. | 172500036 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3534515.6 | 3534515.6 | 3534515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200879431 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 173500021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375892.55 | 2375892.55 | 2375892.55 | 2373261.93 | 711978.59 | 711978.59 | 711978.59 | 29.9668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964512 | Cobac Nueva Creación.- Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Taller De Cómputo Y Bodega. | 172500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2628772.98 | 2316193.23 | 2316193.23 | 2316193.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300964523 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo Y Bodega. | 173500137 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2578000 | 2412718.1 | 2412718.1 | 2412718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 5366938.58 | 5366938.58 | 5331008.12 | 5064218.37 | 5064218.37 | 5064218.37 | 94.3595 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.24 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664883 | Escuela Superior De Musica Primera Etapa | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20400767.86 | 20400767.86 | 20400767.86 | 18150075.14 | 18150075.14 | 18150075.14 | 88.9676 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 95.81 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664900 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Construcción De Laboratorio | 6 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1199594.85 | 1199594.85 | 1199594.85 | 426352.91 | 426352.91 | 426352.91 | 35.5414 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664906 | Facultad De Mercadotécnia - Construcción De Sala De Maestros | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 491926.43 | 491926.43 | 491926.43 | 95.6274 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664910 | Facultad De Mercadotécnica - Construcción De Servicios Sanitarios | 9 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 581201.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664912 | Facultad De Ciencias De La Administración - Construcción De Mediateca | 10 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2845000 | 2775890 | 2775890 | 2775890 | 2410979.79 | 2410979.79 | 2410979.79 | 86.8543 | 0 | Metros Cuadrados | 1853 | 0 | 95.03 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664916 | Facultad De Economía - Remodelación De Audiovisual | 11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 582927.53 | 582927.53 | 582927.53 | 58.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664926 | Facultad De Derecho - Contrucción De Barda Perimetral | 13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 993000 | 993000 | 993000 | 792414.8 | 792414.8 | 792414.8 | 79.8001 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 864000 | 864000 | 864000 | 394637.05 | 394637.05 | 394637.05 | 45.6756 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664943 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aulas | 17 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 945556.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664946 | Escuela De Administración - Ampliación Y Remodelación De Oficinas Administrativas | 19 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 345986.33 | 345986.33 | 345986.33 | 103795.9 | 103795.9 | 103795.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664957 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Amplicación De Centro De Idiomas | 21 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664970 | Facultad De Ingeniería Mecaníca Y Electríca - Construcción De Edificio | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 970000 | 970000 | 970000 | 752699.52 | 752699.52 | 752699.52 | 77.5979 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043736 | 1043736 | 988459.02 | 891146.08 | 891146.08 | 891146.08 | 85.3804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1264351 | 1264351 | 1264351 | 688192.5 | 688192.5 | 688192.5 | 54.4305 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 85.15 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737712 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Construcción Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162400117 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 23906118 | 20000000 | 20000000 | 18831035.19 | 7823044.25 | 7823044.25 | 7823044.25 | 39.1152 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 20000000 | 20000000 | 16104716.91 | 5519472.65 | 5519472.65 | 5519472.65 | 27.5974 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 1538509.52 | 1538509.52 | 1538509.52 | 72.3042 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 85.2 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737779 | Facultad De Ciencias Químicas, Costrucción De Un Laboratorio De Análisis Instrumental | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1318205.99 | 1318205.99 | 1318205.99 | 66.6021 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737796 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Centro De Información Y Documentación Y Obra Exterior. | 163300396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22291206 | 20000000 | 20000000 | 17917765.35 | 15240046.78 | 15240046.78 | 15240046.78 | 76.2002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746342 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Equipamiento Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162500282 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5972900 | 5972941 | 5972941 | 5972260 | 2388904 | 2388904 | 2388904 | 39.9954 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 40 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746343 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163300459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 139490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 615255.36 | 534665.52 | 534665.52 | 534665.52 | 8.9111 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746213 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Suministro Y Colocación Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162400144 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Cecilia (La Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41973 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746214 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 162400150 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 60496 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746241 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Equipamiento Especializado. | 163000561 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3853056 | 3853056 | 3853056 | 96.3264 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746250 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 103807 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746271 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163500581 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188728 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746272 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Piso De Concreto, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico En Aula De Telebachillerato. | 163500597 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 72856 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746278 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163800048 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 91954 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746279 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163800047 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 134444 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400746280 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 163800049 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81143 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200884590 | Facultad De Sistemas (Edificio De Servicios Universitarios) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11520000 | 11520000 | 3192056.62 | 10640188.8 | 3192056.62 | 3192056.62 | 3192056.62 | 27.7088 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884594 | Facultad De Ciencias Politicas | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5332800 | 5332800 | 1590425.38 | 5301417.93 | 1590425.38 | 1590425.38 | 1590425.38 | 29.8235 | 0 | Metros Cuadrados | 563 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200884598 | Escuela De Bachilleres Antonio Gutierrez Garza | 1 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5940480 | 5940480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300964609 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Col.De Protecciones, En Aula De Telebachillerato,Constr. De R | 173506023 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 150035 | 150035 | 150035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964656 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173806025 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | La Maroma | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41295 | 42956 | 42956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964663 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 171406024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2016 | 60561 | 66898 | 66898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964664 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Trabajos De Jardinería En Acceso Principal | 173006038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 283000 | 283000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964669 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Suministro De Equipo. | 173006039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41350 | 41420 | 41420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964703 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. Cancelería Metálica,Sum. Y Coloc. Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 173006022 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115067 | 115067 | 115067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200884586 | Escuela De Ciencias De La Salud (Enfermeria Y Nutricion) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 22677120 | 22677120 | 5774160.34 | 19247201.13 | 5774160.34 | 5774160.34 | 5774160.34 | 25.4625 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884602 | Escuela De Ciencias De La Salud | 1 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 37440000 | 37440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884607 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Mejoramiento De La Infraestructura) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884612 | Facultad De Derecho (Mejoramiento De La Infraestructura) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884648 | Escuela Superior De Musica (Segunda Etapa) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 18000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884656 | Facultad De Ciencias De La Comunidad (Construccion De Servicios Sanitarios) | 3 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 533333.33 | 799913.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884665 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Terminacion De Dos Aulas Y Escalera) | 4 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 720720 | 720720 | 480480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884749 | Facultad De Trabajo Social (Impermeabilizacion) | 5 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 400000 | 599745.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884754 | Facultad De Mercadotecnia (Ampliacion Cafeteria) | 6 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884757 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3858342.81 | 3858342.81 | 2572228.54 | 3035849.9 | 491010.75 | 491010.75 | 491010.75 | 12.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51.72 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884929 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099050 | 1099050 | 732700 | 74442.79 | 74442.79 | 74442.79 | 74442.79 | 6.7734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300956757 | Escuela Militarizada.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Muro E Instalacio | EC17001M | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6315077.69 | 6315077.69 | 6315077.69 | 5383482.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964055 | Universidad Tecnológica De Ciudad Acuña.- Componente I: Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) En Edificio ¿C¿. Componente Ii: Construcción De Servicios Sanitarios En Edificio ¿C¿, Red Hidrául | EC17002S | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 40013732.69 | 40013732.69 | 40013732.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964428 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sust. De Chapa De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 170400032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82534 | 82534 | 82534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964445 | Telebach. Comunit.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeab., Pintura Y Sum Y Coloc. De Protección En Puerta En Edif. "B",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "A". | 170600094 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 117458 | 117457.05 | 117457.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964448 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Incluye Luminarias Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600098 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 38441 | 38440.64 | 38440.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964538 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173000293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 72320.99 | 72320.99 | 72320.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964542 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica Y Muro De Acometida. | 173000300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 82284.76 | 82284.76 | 82284.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964544 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 173000301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 41131.67 | 41131.67 | 41131.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964547 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato,Red Eléctrica. | 173000302 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 67086.6 | 67086.6 | 67086.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964551 | Telebachillerato Comunitario.- Reforzamiento De Protecciones Metálicas Y Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puertas De Aulas De Telebachillerato. | 173000313 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 58464.68 | 58464.68 | 58464.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964557 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería Met; Rehab.De Puerta,Sum. Y Coloc. De Protecc.En Puerta ,Pintura En Aula De Telebach.,Red E | 173000327 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 146282.54 | 146282.54 | 146282.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964564 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protección En Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 173000299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 42754.75 | 42754.75 | 42754.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964570 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Cancelería Y Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato.. | 173200032 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 86224.96 | 86224.96 | 86224.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964576 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 68364.37 | 68364.37 | 68364.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964580 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173200031 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 24373.44 | 24373.44 | 24373.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964585 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Metálica, Rehabilitación De Herrería En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300038 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 80050.61 | 80050.61 | 80050.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964592 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehabilitación De Herrería, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173300039 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74149.13 | 74149.13 | 74149.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964598 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Plafón Del Aula De Telebachillerato. | 173300040 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 114493.42 | 114493.42 | 114493.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964602 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173300041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 55777.94 | 55777.94 | 55777.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964611 | Telebach. Comunit.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sum Y Coloc. De Protec. En Puerta En Edif. "A",Y Sum. Y Coloc. Protec. En Puerta En Edif. "B" De Aulas De Teleb | 170600099 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 61272 | 61271.42 | 61271.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964614 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500124 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 46027.47 | 46027.47 | 46027.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964619 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500127 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 74861.93 | 74861.93 | 74861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964624 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 173500128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 94456.74 | 94456.74 | 94456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964628 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 173500129 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 65687.78 | 65687.78 | 65687.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964632 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170600100 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 133976 | 133975.16 | 133975.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964634 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En La Puerta, Pintura En Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 173500139 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 92949.8 | 92949.8 | 92949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964640 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta(Incluye Protecciones) Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500144 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 114297.51 | 114297.51 | 114297.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964643 | Telebachillerato Comunitario.- Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Protec. Metálicas En Edif. "B", Sum. Y Coloc. De Protec. Metálica En Puerta Del Edif. "A", En Aulas De Teleb | 170700048 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45033 | 45032.44 | 45032.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964645 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 173500164 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 179136.31 | 179136.31 | 179136.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964647 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución Cancelería Y Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 170900155 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 138962 | 138961.24 | 138961.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964653 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 171100022 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 85317 | 85316.33 | 85316.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964654 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173500166 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 113833.49 | 113833.49 | 113833.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964657 | Telebach. Comunitario.-Adec.De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab. De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Protección En Puerta, Pintura En Int. De Aula De Telebach. Y Red Eléctrica. | 171100024 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 99312 | 99311.88 | 99311.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964666 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 171400016 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 106366 | 106365.5 | 106365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964672 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Pintura En Protec. Y Protec. Metálica En Puerta De Aula De Telebach. | 171400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | El Orégano | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 68175 | 68174.13 | 68174.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964675 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Puerta Metálica En Aula De Telebachillerato. | 171700123 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 45444 | 45443.36 | 45443.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964677 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 171700125 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 55188 | 55187.78 | 55187.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964687 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172400051 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 101000.63 | 101000.63 | 101000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964692 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172600036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 108811.89 | 108811.89 | 108811.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964694 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 172700071 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75593.41 | 75593.41 | 75593.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964695 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 171700126 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 81119 | 81118.67 | 81118.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964698 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones Metálicas En Puerta. | 172800031 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 62769.05 | 62769.05 | 62769.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964700 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta ,Rehabilitación De Protec, Sustit. De Cancelería De Aluminio En Aula De Telebach. | 171700127 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 76556 | 76555.72 | 76555.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964701 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería En Aula De Telebachillerato . | 171700133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 42420 | 42419.2 | 42419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964702 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustit. De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebach. | 171700143 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 129874 | 129873.61 | 129873.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964704 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 26829 | 26828.94 | 26828.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964707 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 173000291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 29311.37 | 29311.37 | 29311.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964710 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum. Y Coloc. Protecciones En Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 173000292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 105879.06 | 105879.06 | 105879.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964714 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 171900017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 22444 | 22443.07 | 22443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964718 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sum. Y Coloc. De Protecc. Metálicas En Aula De Telebachillerato. | 172000033 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 125441 | 125440.82 | 125440.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964723 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sum Y Coloc. De Protecciones Metálicas (Incl. Vidrio En Puerta), Pintura En Aula De Telebachillerato. | 172000034 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 77388 | 77387.92 | 77387.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964725 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato Y Muro De Acometida. | 172000035 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 97613 | 97612.32 | 97612.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964729 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificio "B" Y Salidas De Aire Acondicionado En Un Aula De Edificio "A". | 172400049 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 44231 | 44230.39 | 44230.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964734 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Un Aula En Edificios "A" Y "C". | 172400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 40301 | 40300.42 | 40300.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964745 | Telebachillerato Comunitario.- Adec. De Instalación Eléctrica Para Recibir Equip, Sum Y Coloc. De Prot. Metálica En Puerta, Pintura En Plafón En Aula De Telebach, Red Eléctrica Y Muro Acom. | 172400052 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 74689 | 74688.73 | 74688.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964748 | Telebach.Comunitario.- Adec. De Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip,Rehab. De Cancelería Y Puerta, Sum. Y Coloc. De Protec. En Puerta, Impermeab. Y Pintura En Aula De Telebach.,Red Eléctrica Y Muro Acom | 172400053 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 180680 | 180679.28 | 180679.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964752 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 172400054 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 30192 | 30191.44 | 30191.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300964756 | Telebach. Comunitario.- Adec.Inst. Eléctrica P/ Recibir Equip, Rehab.Y Reforzamiento De Cancelería , Protec. Metálica En Puerta Y Pintura En Plafón En Aula De Telebach ,Red Eléctrica Y Muro De Acom. | 172400055 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2017 | 114099 | 114098.68 | 114098.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140100292600 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza ( Fasp 2014) | FASP 01 2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27000000 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2014 terminado al 100% / Física: avance financiero al 100% / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100%
COA14140100293076 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Fasp 2014) | FASP 07 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa terminado fasp 2014 / Física: avance físico al 100% / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293265 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Fasp 2014) | FASP 09 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÍBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20500000 | 16379684.45 | 16379684.45 | 16321825.97 | 16321825.97 | 16321825.97 | 0 | 99.6468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 37 | Financiera: programa fasp 2014 casi terminado / Física: avance fisico 2014 ejerciendose / Registro: programa fasp 2014 casi terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293333 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2014) | FASP 14 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICSION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27812182 | 48490275.01 | 48490275.01 | 44718103.91 | 44718103.91 | 44718103.91 | 0 | 92.2208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.6 | Financiera: programa fasp 2014 casi terminado en su totalidad / Física: avance fisico 2017 pendiente por ejercer / Registro: programa fasp 2014 casi terminado en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293513 | Registro Publico Vehicular (Fasp 2014) | FASP 11 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: programa fasp 2014 terminado al 100% / Física: avance fisico al 100% terminadas / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100%
COA14140200355684 | Rehabilitación De Delegación De La Procuraduria (Área De Ministerios Públicos, Área Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administración Y Sala De Capacitación) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6370000 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200355686 | Centro De Interacion Diagnostico Y Tratamiento De Adolecentes Varonil En Piedras Negras | 142500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 190000 | 184991 | 184991 | 184991 | 55497.3 | 55497.3 | 55497.3 | 30 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469019 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2015) | FASP ( 2015) 02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 5730667.18 | 5730667.18 | 2497708.93 | 2497708.93 | 2497708.93 | 0 | 43.585 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469042 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2015) | FASP (2015) 03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30500000 | 22902517.66 | 22902517.66 | 19700919.87 | 19700919.87 | 19700919.87 | 0 | 86.0208 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72.2 | Financiera: programa ejerciendos fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469056 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) (2015) | FASP ( 2015) 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3987550 | 3987550 | 3987550 | 1904751.52 | 1904751.52 | 1904751.52 | 0 | 47.7675 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 53.6 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469069 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe¿S) (2015) | FASP (2015) 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal De Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996031.67 | 996031.67 | 996031.67 | 0 | 99.6032 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469092 | Huella Balítica Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace 2015) | FASP (2015) 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | 0 | 98.7657 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 20 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469142 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2015) | FASP (2015) 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 11948802.74 | 11948802.74 | 9538253.42 | 9538253.42 | 9538253.42 | 0 | 79.826 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.8 | Financiera: PROGRAMA FASP 2015 EJERCIENDOSE / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: PROGRAMA FASP 2015 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469164 | Red Nacional De Telecomunicaciones (2015) | FASP (2015) 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 46076805 | 43795876.97 | 43795876.97 | 41906190.52 | 41906190.52 | 41906190.52 | 0 | 95.6852 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469190 | Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos) (2015) | FASP (2015) 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2436091.74 | 2436091.74 | 588010.84 | 588010.84 | 588010.84 | 0 | 24.1375 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469209 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 (2015) | FASP (2015) 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3285519.89 | 3285519.89 | 1921484.88 | 1921484.88 | 1921484.88 | 0 | 58.4834 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 77.4 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469227 | Registro Publico Vehícular (2015) | FASP (2015) 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 13834983.11 | 13834983.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 0 | 99.2081 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 14.7 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469300 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia (2015) | FASP (2015) 17 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 66371264 | 83571193.91 | 83571193.91 | 81122361.47 | 81122361.47 | 81122361.47 | 0 | 97.0698 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.2 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469404 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2015) | FASP (2015) 07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Oública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12930800 | 12930800 | 12930800 | 3000647.22 | 3000647.22 | 3000647.22 | 0 | 23.2054 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 83 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 9814110.07 | 9814110.07 | 9814110.07 | 8096276.27 | 8096276.27 | 8096276.27 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 160515 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 45771.74 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 231223.72 | 231223.72 | 231223.72 | 214388.88 | 214388.88 | 69367.11 | 92.7192 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 205312.35 | 205312.35 | 205312.35 | 202594.94 | 202594.94 | 61593.71 | 98.6765 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 76107.6 | 72674.3 | 72674.3 | 72674.3 | 34119.53 | 34119.53 | 21802.29 | 46.9485 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 299776.09 | 299776.09 | 299776.09 | 286195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187920 | 187920 | 187920 | 177995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 4094104.05 | 57.4427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100631929 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Piedras Negras. | 162500067 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3451166.71 | 3451166.71 | 3451166.71 | 3451166.71 | 94.8219 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100632107 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | FASP 2016 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del onsejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5792800 | 5792800 | 5792800 | 385042.28 | 385042.28 | 385042.28 | 0 | 6.6469 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 93.9 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632132 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | FASP 2016 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4524539.4 | 4524539.4 | 4524539.4 | 1499880 | 1499880 | 1499880 | 0 | 33.1499 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 22 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632174 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | FASP2016 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100%
COA16160100632191 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | FASP 2016 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 0 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632209 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | FASP 2016 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2472671 | 1340431.04 | 1340431.04 | 1257143.04 | 1257143.04 | 1257143.04 | 0 | 93.7865 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 al 100% ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632230 | Seguimiento Y Evaluación | FASP 2016 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico fasp 2016 ejercido al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640356 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres, Acuña, Coahuila. | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7410000.04 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7409969.28 | 7409969.28 | 7409969.28 | 99.9996 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640358 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | FASP 2016 01 (1-A) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12469892.38 | 8900029.49 | 8900029.49 | 8882072.69 | 8882072.69 | 8882072.69 | 0 | 99.7982 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.7 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640359 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | FASP 2016 02 (2-B) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 34939000 | 32324884 | 32324884 | 31366884 | 31366884 | 31366884 | 0 | 97.0363 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 4 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizándose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640361 | Red Nacional De Radiocomunicación | FASP 2016 03 ( 3-D) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27400000 | 24399910.44 | 24399910.44 | 23049955.22 | 23049955.22 | 23049955.22 | 0 | 94.4674 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640362 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | FASP 2016 02 (2-C) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 19251000 | 19251000 | 19251000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 51.9454 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 19.55 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose
COA16160100640363 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | FASP 2016 03 (3-E) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48553281.21 | 59094479.79 | 59094479.79 | 45475752.92 | 45475752.92 | 45475752.92 | 0 | 76.9543 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640364 | Sistema Nacional De Información | FASP 2016 07 (7-F) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 28513500 | 31070809.57 | 31070809.57 | 23686526.31 | 23686526.31 | 23686526.31 | 0 | 76.234 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50.6 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose
COA16160100640365 | Registro Público Vehicular | FASP 2016 07 (7-G) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6042784.01 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100%
COA16160100640383 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 179553.47 | 179533.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640386 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1432268.85 | 1432268.85 | 1432268.85 | 86.8042 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640388 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 165000 | 1590000 | 705266.89 | 705266.89 | 590480.93 | 42.7434 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640390 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.89 | 152951.89 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640393 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.33 | 1584611.4 | 1584611.4 | 1584611.4 | 96.0371 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640395 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 151548.4 | 151548.4 | 151548.4 | 139635.2 | 139635.2 | 139635.2 | 92.139 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640400 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1996392 | 1996392 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1098173.43 | 59.8202 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640402 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4164738.28 | 4150699.95 | 4150699.95 | 3173065.93 | 99.3942 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640404 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.64 | 1474359.64 | 1474359.64 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1231139.98 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640406 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 833220.14 | 723335.76 | 723335.76 | 49.0599 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640408 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 4284210.97 | 4284210.97 | 3595486.02 | 85.6842 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300732550 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas Hidrosanitarias En El Cereso | 163500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630.22 | 3413496.08 | 3413496.08 | 3413496.07 | 3413496.07 | 3413496.07 | 3413496.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833197 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8960000 | 8960000 | 8064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017
COA17170100833199 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23882100 | 23882100 | 21493890 | 11941050 | 11941050 | 11941050 | 0 | 50 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833200 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11508593.35 | 11508593.35 | 10357734.02 | 10590370.8 | 10590370.8 | 10590370.8 | 0 | 92.0214 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 99.2 | Financiera: programa fasp 2017 ejerciendose / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833201 | Red Nacional De Radiocomunicación | 04 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32300000 | 32300000 | 29070000 | 8612505.19 | 8612505.19 | 8612505.19 | 0 | 26.6641 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose
COA17170100833202 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 05 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 48222470.09 | 48222470.09 | 43400223.08 | 33062440.4 | 33062440.4 | 33062440.4 | 0 | 68.5623 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 2.5 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833205 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 06 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833207 | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | 07 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 75052 | 75052 | 67546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833210 | Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 08 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 201360.48 | 201360.48 | 181224.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833211 | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | 09 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3182063.28 | 3182063.28 | 2863856.95 | 1591031.64 | 1591031.64 | 1591031.64 | 0 | 50 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejercioendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa ejercioendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833212 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 10 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833214 | Sistema Nacional De Información | 11 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 45713081.6 | 45713081.61 | 41141773.44 | 32697501.07 | 32697501.07 | 32697501.07 | 0 | 71.5277 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0.9 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833216 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 12 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 18233703.2 | 18233703.2 | 16410332.88 | 8711600 | 8711600 | 8711600 | 0 | 47.7775 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: sin modificar / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833221 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 13 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13340000 | 13340000 | 12006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833231 | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | 14 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 875000 | 875000 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833233 | Seguimiento Y Evaluación | 15 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900005.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852681 | Suministro E Instalación Del Sistema De Voz Y Datos, Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C3 | 172700030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 727870.7 | 727870.7 | 0 | 99.6869 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA13160400831362 | Construccion De Capilla De Velacion En San Lorenzo Del Mpio San Buenaventura | 153100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160400831365 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila De Zaragoza | 153100010 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 230421.46 | 68.0442 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13170200891810 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | subsecretaria de protección civil | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2685761 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: programa terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314237 | "Remodelacion Y Modernización De La Procuraduria De La Familia En Saltillo" | 143000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 84.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355720 | Restauración De Azoteas Y Aplanados En Muros De La Iglesia De Santa Catalina De Sena | 142300015 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1544669.82 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2174567.83 | 2174567.83 | 2174567.83 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 69.9841 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359455 | Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Sacramento-E.C. Pozuelos | 141000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 451820 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14150100470187 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1702591.19 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12452010.15 | 38173824.1 | 38173824.1 | 38173824.1 | 36402368.96 | 36402368.96 | 35772382.96 | 95.3595 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824115 | Pavimentacion Asfaltica De Entronque A Carr. A Mieleras Y Calle Sin Nombre | ML-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2242545 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100834900 | Rehabilitacion De Delegacion De La Procuraduria (Area De Ministerios Publicos, Area Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administracion Y Sala De Capacitacion) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1206251 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188987.6 | 1188984.52 | 1188984.52 | 1188984.52 | 99.9997 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14170100835455 | Coordinacion Y Supervision De La Modernizacion Del Paseo Morelos (1a Etapa) De La Calle Zaragoza A La Alameda Zaragoza En Col. Centro Torreon | ISN-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 892060 | 892059.55 | 527754.01 | 892059.55 | 892059.55 | 892059.55 | 527754.01 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835727 | Construccion De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100460475 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coah. | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53396921.9 | 51321561.22 | 51321561.22 | 51321545.68 | 51321545.68 | 51321545.68 | 50292705.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100482097 | Centro Cultural "Edilberto Y Lily Montemayor ".-Mobiliario Y Equipo. | 152800011 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2510786 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 2308854.53 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150100482647 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 798599 | 648032.19 | 648032.19 | 648032.19 | 610587.08 | 610587.08 | 610587.08 | 94.2217 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150100496600 | Capilla De Velación, Saltillo, Coahuila. | 153000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7531901.29 | 6693893.23 | 6693893.23 | 6693890.48 | 6441843.36 | 6441843.36 | 6441843.36 | 96.2346 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8631088.33 | 8218162.89 | 8218162.89 | 8218162.89 | 93.3655 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1542716.12 | 1542716.12 | 1103444.71 | 1103444.71 | 1103132.74 | 628355.11 | 71.5059 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812072 | 812072 | 812072 | 729946.54 | 693466.2 | 693466.2 | 693466.2 | 85.3947 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936861.25 | 936831.25 | 936831.25 | 774851.81 | 554714.48 | 554714.48 | 554714.48 | 59.2118 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2588658.1 | 2328357.03 | 2328357.03 | 1216418.58 | 87.3345 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300559185 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 347500 | 252738.52 | 252738.52 | 252738.52 | 134221.32 | 134221.32 | 134221.32 | 53.1068 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150300559215 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De 2a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Conclusion) Y Obra Exterior. | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5596340 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 3401979.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1079309.88 | 1079309.88 | 880272.14 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3649998.39 | 3140891.81 | 3140891.81 | 3140891.81 | 86.0519 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 886492.93 | 728370.15 | 728370.15 | 728370.15 | 81.0184 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582020 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.2 | 835520.2 | 835520 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 378709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 1944369.98 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582055 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12003424.42 | 12003424.42 | 12003424.42 | 11971865.15 | 11971865.15 | 9925365.63 | 99.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.69 | 2354739.69 | 2354739.69 | 664036.59 | 664036.59 | 664036.59 | 28.2 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582069 | Construcción De Centro De Operaciones Militares, Viesca, Coahuila. | 153600028 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5927216.45 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 5740144.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582074 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129805.17 | 1129805.17 | 549176.63 | 99.9988 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.59 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1324529.83 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3219833.39 | 3219833.39 | 2723809.8 | 81.6631 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3876543.23 | 3876543.23 | 3495319.49 | 67.122 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 495544.41 | 474669.43 | 474669.43 | 474669.43 | 275337.52 | 275337.52 | 0 | 58.0062 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582482 | Remodelación De La Delegación De Pgje En Piedras Negras, Coahuila ( Espacios Provisionales) | 152500080 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30283.13 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582487 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De La Pgje En Villa De Fuente, Coahuila. (Espacios Provisionales) | 152500081 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 103045.48 | 94798.49 | 94798.49 | 94798.48 | 94452.67 | 94452.67 | 0 | 99.6352 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582490 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Sabinas, Coahuila. | 152800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 59513.13 | 54950.46 | 54950.46 | 54950.46 | 54165.9 | 54165.9 | 54165.8 | 98.5722 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582491 | Remodelación De La Delegación De La Pgje En Sabinas, Coahuila (Espacios Provisionales). | 152800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 62236.64 | 58655.34 | 58655.34 | 58655.34 | 54660.42 | 54660.42 | 54660.42 | 93.1892 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 132796.15 | 132796.15 | 132796.15 | 118371.89 | 118371.89 | 0 | 89.138 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 793478.73 | 793478.73 | 793478.73 | 785900 | 235770 | 235770 | 235770 | 29.7135 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000.05 | 1442657.33 | 1442657.33 | 1442657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 221054.07 | 221054.07 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 169836.66 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585455 | Construcción De Tanque Elevado En Villa De Nadadores, Coahuila. | 152100035 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276418.76 | 276418.76 | 276418.76 | 274686.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2050250.14 | 615075.04 | 615075.04 | 615075.04 | 29.129 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2212914.04 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 2183607.69 | 1971166.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150400597660 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz: Construccion De Unidad Academica Departamental Y Obra Exterior. | 102000006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3220549 | 1832321.89 | 1832321.89 | 1832321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150400597670 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 216255 | 194587.3 | 194587.3 | 194587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160100628880 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 1001120.02 | 99.5387 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628907 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628996 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.9244 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629021 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1397709.52 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629052 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629140 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5013520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.86 | 4900497.86 | 4900497.86 | 97.7457 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629160 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629171 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200669027 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1395000 | 1390840 | 1390840 | 1390840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160400812401 | Construccion De Cuartel Militar | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1213589.31 | 1166231.16 | 1166231.16 | 1166231.16 | 96.0977 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831353 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De Abasolo | 150100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 217359.97 | 217359.97 | 217359.97 | 64.1871 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831355 | Construccion De Capilla De Velacion En San Fernando Del Mpio Zaragoza | 153800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.46 | 292272.6 | 29272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 292272.6 | 225719.88 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831357 | Construccion De Capilla De Velacion En La Maromadel Mpio Zaragoza | 153800010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 306951.67 | 306951.67 | 253663.67 | 97.3305 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831358 | Construccion De Capilla De Velacion En El Remolino Del Mpio Zaragoza | 153800008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.45 | 308367.07 | 308367.07 | 308367.07 | 297601.77 | 297601.77 | 240829.86 | 96.5089 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831359 | Construccion De Capilla De Velacion En El Tío Pío Del Mpio Zaragoza, | 153800007 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 256677.54 | 256677.54 | 252441.71 | 81.3892 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160400831360 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Chulavista Del Municipio De Ocampo | 152300010 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 485013.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831361 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo | 150100009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 334634.8 | 338634.8 | 235336.84 | 235336.84 | 235336.84 | 69.4958 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831469 | Construcción De Plaza Principal En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 279911.6 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.01 | 450347.01 | 170435.51 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100831498 | Cimentacion Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 167651.84 | 167651.84 | 167651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831500 | Suministro E Instalación De Minisplits En Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Francisco Sarabia (Sedena) | 153500155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 120266.48 | 120266.48 | 120266.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 0 | Financiera: CANCELARON CONTRATO / Física: / Registro: OK
COA15170100834303 | Construccion De Capilla De Velacion | 150700012 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 430244.18 | 430244.18 | 430244.18 | 88.8013 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100835471 | Pluvial Col. Residencial Del Norte Segunda Etapa (Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte En Blvd. Fundadores Y Av. De Los Metales | ISN-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6911500 | 6911469.92 | 6140259.44 | 6911469.92 | 6140259.44 | 6140259.44 | 6140259.44 | 88.8416 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835523 | Pluvial Col. Las Fuentes Equipamientos (Equipamiento De Bombas En Cárcamo La Merced Y La Fuente). | ISN-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1980000 | 2229143.05 | 1979984.15 | 2228048.34 | 2228048.34 | 2228048.34 | 1979984.16 | 99.9509 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SE HIZO UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR EL AUMENTO DE METAS, OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGOS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835537 | Desalojo Confinado De Demasias Mediante Tubo De 1.5 Mts. De Diámetro Del Carcamo Sanitario De La Joya Ii-A Canla Tramo Santa Fe | ISN-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18380600 | 18380594.18 | 10183726.05 | 18380594.18 | 9016277.56 | 9016277.56 | 9016277.56 | 49.0532 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835553 | Drenaje Pluvial Del Sistema Vial Revolucion (El Centinela) A Canal La Joya Ii En Torreon. | ISN-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7981600 | 7981551.08 | 6965962.57 | 7981551.08 | 6965962.57 | 6965962.57 | 6965962.57 | 87.2758 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835570 | Coservación De La Carretera Paila - Parras | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1581284.74 | 1497328.27 | 1497328.27 | 1497328.27 | 449198.47 | 449198.47 | 449198.47 | 30 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200885733 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECFRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 92600421.46 | 236571642.09 | 236571642.09 | 236571642.09 | 231015973.9 | 231015973.9 | 223673974.27 | 97.6516 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170200888139 | Construccion Centro Cultural La Jabonera 2ª. Etapa En Calzada Industria Y Av. Gustavo A. Madero S/N En Col. 1ª Y 2ª Rinconada De La Union | ML-080-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19805000 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 17919364.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888931 | Construccion De Ciudad Dif Primera Etapa (Ubicada A Un Costado Del Bosque Urbano Y Polideportivo) En Torreon | ML-081-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 36652460 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 31175807.61 | 100 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888965 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles Del Ejido En Ejido La Rosita | FF-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1850100 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 1074932.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888976 | Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte (Construccion De Linea De Conduccion Pluvial De Carcamo A Colector A La Vega Del Caracol) | FF-037-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 981850 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 977401.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200888992 | Rehabilitacion De Vialidades, Caseta De Control, Carcamo Y Banquitas En Acceso A Ciudad Universitaria Con Boulevard Revolucion En Torreon, Coahuila | ML-086-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 962045 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 957894.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889002 | Pavimentacion Asfaltica En Crucero Del Paseo Del Tecnologico Y Calzada De La Quimica | ML-116-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 289770 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 288513.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200889020 | Adecuacion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes En Colonia Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced, Incluye El Blvd. Diagonal De Las Fuentes En Torreon | FF-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3261505 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 3096008.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200890304 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 57500 | 57469.45 | 57469.45 | 57469.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: PAPELERÍA POR EJERCER Y PAGAR. OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200892924 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 361510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170300969728 | Suministro De Palmas, Material, Mano De Obra Y Maquinaria Para Transportar Y Cuidar Durante 60 Días La Vegetación | ML-115-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1275000 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 409869.46 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100625080 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1553239.95 | 465971.98 | 465971.98 | 465971.98 | 29.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5978747.94 | 3115962.58 | 3115962.58 | 2141673.53 | 51.9502 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6467079.25 | 2524263.83 | 2524263.83 | 2524263.83 | 38.9115 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626375 | Construccion De Puente En El Blvd. Jose Maria Rodriguez En El Cruce Arroyo Ceballos En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 163000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34268549.48 | 33147611.28 | 33147611.28 | 33145596.35 | 30405111.56 | 30405111.56 | 30405111.56 | 91.7264 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1012100 | 1006666.8 | 1006666.8 | 1003666.8 | 991192.64 | 991192.64 | 991192.64 | 98.4628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000.08 | 25000000 | 25000000 | 24895128.41 | 16396190.12 | 16396190.12 | 14504028.58 | 65.5848 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628500 | Construcción Del Blvd. Jesús María Ramón, (2a. Etapa)En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35289787.96 | 35139606.41 | 35139606.41 | 35139606.41 | 31453953.74 | 31453953.74 | 22620886.9 | 89.5114 | 0 | Otros | 136765 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8869776 | 8428169.2 | 8428169.2 | 8428169.2 | 6103892.68 | 6103892.68 | 4966746.42 | 72.4225 | 0 | Otros | 0 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2703119.08 | 98.4058 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640285 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999991.55 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2578904.02 | 2578904.02 | 2578904.02 | 91.3025 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640287 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999999.49 | 2999999.45 | 2999999.45 | 2771313.32 | 2771312.53 | 2771312.53 | 2491085.11 | 92.3771 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 2678700.24 | 89.2902 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640384 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640396 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640626 | Construcción De Plaza Coahuila Ubicada En Calle Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 35000000.03 | 35000000 | 35000000 | 34209982.21 | 34209794.19 | 34209794.19 | 32507784.7 | 97.7423 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200640961 | Pavimentacion De Acceso Y Retorno A La Universidad Politecnica De Monclova - Frontera | 161000101 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 537090.5 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 530573.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24697716.81 | 8754917.59 | 8754917.59 | 8754917.59 | 35.0197 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200642866 | Capilla De Velación En Saltillo, Coahuila. | 163000436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7159316.23 | 2986843.6 | 2986843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2230006.94 | 1904942.37 | 1904942.37 | 1904942.37 | 85.1907 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2226962.17 | 1335041.61 | 1335041.61 | 1335041.61 | 59.7043 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200668864 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3101276 | 3097732.18 | 3097732.18 | 3097732.18 | 1454919.3 | 1454919.3 | 1454919.3 | 46.9672 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668899 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 161800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 782487 | 738693.23 | 738693.23 | 738693.23 | 305233.57 | 305233.57 | 305233.57 | 41.3207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200668909 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Complemento De Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia . | 162500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2564324.45 | 2078233.36 | 2078233.36 | 2078233.36 | 74.2226 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200669023 | Universidad Tecnológica De Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. De Cisterna, Jardinería Y Trabajos Complementarios De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2101251 | 2101250.11 | 2101250.11 | 2101250.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86138469.25 | 75112550 | 75112550 | 43125101.84 | 22270007.89 | 22270007.89 | 15608937.35 | 29.6489 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8158691.9 | 8158691.9 | 8158691.9 | 7448163.98 | 6017048.77 | 6017048.77 | 4673445.5 | 73.7502 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4944926 | 4944926 | 4944926 | 4934164.59 | 1770515.8 | 1770515.8 | 1480249.38 | 35.8047 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2372477.82 | 923657 | 923657 | 923657 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2243731.35 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685031 | Kiosco Monumental Y Explanada | 162900056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1834314.59 | 1834310.41 | 1834310.41 | 550294 | 99.8486 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200728805 | Trabajos En El Cereso Femenil | 162500148 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5591876.71 | 5526752.14 | 5526752.14 | 5526752.14 | 98.5475 | 0 | Otros | 1 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200728890 | Trabajos De Revision Reforzamiento E Izaje De Cruz | 163600079 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1807389.47 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 1790870.35 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737068 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Rehabilitación Del Inmueble. | 160100040 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1333838 | 1330249.82 | 1330249.82 | 1330249.82 | 399875.93 | 399875.93 | 399875.93 | 30.0602 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300745367 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad Los Mascogos | 162000373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 474748.33 | 474748.33 | 0 | 96.6752 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745368 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5759057.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745373 | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 163000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6943341.83 | 6867036.86 | 6867036.86 | 6867036.86 | 2957656.02 | 2957656.02 | 257268.36 | 43.0703 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745376 | 2a. Etapa Pueblo Mágico Cuatrocienegas, Construcción De Arco De Acceso. | 160700085 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 652715.47 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745377 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1005292.42 | 993146.14 | 993146.14 | 993146.14 | 869923.01 | 869923.01 | 869923.01 | 87.5926 | 0 | Otros | 13013 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745378 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2017829.28 | 2017829.38 | 2017829.28 | 1913755.12 | 1274284.65 | 1274284.65 | 491150.32 | 63.1513 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745408 | Construcción Y Rehabilitación Del Estacionamiento Para El Personal Y Pacientes Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | 163000454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2341393.24 | 2341393.24 | 2341393.24 | 1998963.88 | 1428228.81 | 1428228.81 | 773399.19 | 60.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300746325 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 162500047 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1904046 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 1830897.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1360153 | 1360152.73 | 1360152.73 | 1333476.2 | 1211144.72 | 1211144.72 | 1211144.72 | 89.0448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746329 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (1a. Etapa). | 163300405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226476 | 2219445.7 | 2219445.7 | 2219445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746330 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (2a. Etapa). | 163300406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2809110 | 2808361.02 | 2808361.02 | 2808361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300746331 | Jefatura De Sector Estatal.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Edificio. | 163500495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2425969 | 2425969 | 2425969 | 2425681.48 | 1336349.3 | 1336349.3 | 1336349.3 | 55.0852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400745516 | Pavimentación En Calles Del Ejido Santa Ana De Arribasan Pedro, Coah. | 163300413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3002610.35 | 2655176.38 | 2655176.38 | 2655176.38 | 1444807.05 | 1444807.05 | 796552.91 | 54.4147 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400814966 | Pavimentacion En Area De Estacionamiento En La Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera | 163200069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1614027.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 1560016.98 | 1560016.98 | 484207.01 | 96.6539 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100833763 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100834491 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3744700 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835587 | Urbanización De Blvd. Laguna 2da. Etapa. | ISN-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5581450 | 5581443.67 | 1836547.88 | 5581443.67 | 5581443.67 | 1836547.88 | 1836547.88 | 32.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835627 | Adecuación De Plan Parcial Metropolitano, Mieleras, Torreón-Matamoros | ISN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1419550 | 1419550 | 942581.2 | 1419550 | 1419550 | 942581.2 | 942581.2 | 66.4 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 98 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO ELABORADO, FINIQUITO EN REVISIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835646 | Acceso Norte A Ciudad Industrial 2 (Calle Praxedis De La Peña Y Calle Juan Brittingham A Carretera La Unión-Matamoros). | ISN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4137000 | 4136963.23 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 1241088.96 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835658 | Construcción Del Boulevard Torreón 2000, Cuarta Etapa (De Km 8 760 Al Km 10 100 Del Libramiento Norte A La Altura Del Ejido El Perú Hasta El Libramiento De La Laguna). | ISN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13900000 | 13899619.83 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 5518455.45 | 39.7022 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835668 | Construcción Del "Paso Superior Vehicular Álamos" Cuerpo Derecho En Periférico Raúl López Sánchez En Col. Álamos. | ISN-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49880000 | 49875038.13 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 24152302.56 | 48.4256 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835683 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Carcamo Y Colector Sanitario Residencial Del Nte-Ptar En Torreon | ISN-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34276200 | 34276104.07 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 13105655.8 | 38.2355 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835711 | Obras Hidrúlicas En La Ciudad, Pluvial Torreón 2000 Colonia Centro. | ISN-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2398515.75 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 1417125.94 | 59.0835 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835730 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Provitec En Col. Provitec. | ISN-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5820050 | 5820010.5 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 2762908.06 | 47.4726 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835741 | Obras Hidráulicas En La Ciudad De Torreón, Rehabilitación Y Equipamiento Cárcamo Cd. Nazas Polígono 30. | ISN-014-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1432000 | 1431987.75 | 429596.33 | 429596.33 | 429596.33 | 429596.33 | 429596.33 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 0.98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835750 | Obras Hidráulicas En La Ciudad, Equipamiento Y Equipo De Presión En Col. Villas Residenciales. | ISN-015-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945200 | 945196.75 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 283559.03 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 3000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835756 | Pavimentación En Diferentes Puntos , Calles Y Avenidas De La Ciudad. | ISN-017-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24875000 | 24874836.91 | 22702461.92 | 24874835.68 | 24874835.68 | 24874835.68 | 22702461.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN TRÁMITE / Física: OBRA TERMINADA, FINIQUITO EN TRÁMITE / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835766 | Alumbrado Público Y Señalamientos En Carretera San Miguel Esterito 8 Km. Col. Jardines Universidad. | ISN-018-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9983000 | 9982569.04 | 1996513.8 | 6760185.73 | 6760185.73 | 6760185.73 | 1996513.8 | 67.7199 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835773 | Alumbrado Público Y Señalamiento En Blvd. San Pedro 1.6 Km (Zona Industrial Mieleras) Parque Industrial Ferropuerto Laguna. | ISN-019-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1930100 | 1930070.05 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 386014.01 | 20 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835783 | Alumbrado Público Y Señalización De Carretera Antigua San Pedro Hasta Tsm 4.1 Km. (Entre Blvd. Senderos Y Carretera Unión Matamoros). | ISN-020-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4486300 | 4486219.41 | 897243.88 | 3247146.92 | 3247146.92 | 3247146.92 | 897243.88 | 72.3805 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835791 | Construcción De Blvd. Universidad Entre San Ignacio De Loyola Y Libramiento Norte, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-021-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7839550 | 7839501.27 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 37.1297 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838201 | Construcción De Blvd. San Ignacio De Loyola De Blvd. Universidad A Blvd. Montessori, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-022-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9702610 | 9702606.63 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 2910781.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838220 | Equipamiento De Carcamo De Aguas Pluviales Paseo Morelos Ubicado En Av. Morelos Y C. Gonzalez Ortega Frente A Fuente Del Pensador En Torreon | ISN-027-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1960000 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 1951165.96 | 100 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100853443 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Trabajos Complementarios En Obras Exteriores (Jardinería). | 170200089 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57701.44 | 54836.84 | 54836.84 | 54836.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853461 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Acondicionamiento En Obra Exterior Del Plantel. | 172700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 648123.45 | 638222.05 | 638222.05 | 638222.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853498 | Escuela Secundaria General N° 14 Sección V.- Construcción De Banqueta | 173000032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 121875.95 | 121875 | 121875 | 121875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100853500 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec - Agujita.- Instalación De Gradas,Tableros Y Accesorios. | 173200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4223144 | 4223144 | 4223144 | 4223085.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200888096 | Construcciones De Camellones Y Diversos Cruceros En Calle De Los Vagones Y Calle De Los Metales, Para Integracion De Vialidades Al Parque Lineal Linea Verde | ML-089-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1889892 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 1881334.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888156 | Rehabilitacion De Areas Interiores En El Mercado Juarez En Torreon, Centro | ML-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2968216 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 1982949.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200888946 | Construccion Del Sistema Pluvial De Diagonal De Las Fuentes (Carcamo I, La Merced En Las Colonias Las Fuentes, Valle Dorado, La Fuente Y La Merced) | FF-019-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2316095 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 1156263.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889031 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Colectores Colonia La Fuente | ISN-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7104395 | 7104392.25 | 0 | 3852252.33 | 3852252.33 | 3852252.33 | 0 | 54.2235 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PAGO PENDIENTE POR PARTE DE FINANZAS / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889056 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Equipamiento Carcamo Pluvial I Y Ii En Senderos En Torreon | ISN-016-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2912145 | 2912144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA, PENDIENTE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889065 | Construccion De Blvd. Los Grandes Pintores De Calle De Los Continentes A Conexión Con Av. Observatorio. (Bosque Urbano) En Torreon | ISN-026-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13877215 | 13877211.56 | 0 | 5409155.77 | 5409155.77 | 5409155.77 | 0 | 38.9787 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PENDIENTE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889090 | Adecuacion E Interconexion De 139 Camaras De Seguridad Municpal Al Programa Para El Penal Y Urbanas En 57 Intersecciones | ISN-028-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5911080 | 5911076.96 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 1773323.09 | 0 | 30 | 0 | Equipo de seguridad | 800000 | 0 | 2 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PAGO DE ANTICIPO PENDIENTE / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200889165 | Programa De Ordenamiento Ecologico Territorial En Torreon | ISN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 0 | 295272.22 | 295272.22 | 295272.22 | 295272.22 | 20.3636 | 0 | Estudio de preinversión | 20000 | 0 | 75 | Financiera: PROGRAMA EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892894 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1399470 | 1399470 | 1399470 | 1399470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964090 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Inmueble. | 170100027 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 95410.23 | 95410.23 | 95410.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964099 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Conclusión De Trabajos De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 171800096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 62958.45 | 62958.45 | 62958.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964116 | Escuela Secundaria General Adolfo López Mateos.- Sustitución De Banqueta. | 173000324 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 57115.51 | 57115.51 | 57115.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100833196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Negros Maskcogos (Nacimiento) | 172000016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 419999.97 | 419999.97 | 419999.97 | 413656.97 | 308139.29 | 308139.29 | 308139.29 | 73.3665 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833311 | Construcción De Capilla De Velación | 172300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TYRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 459358.79 | 459359.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 0 | 99.9998 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833312 | Proyecto Para Colocar Piedra Laja En Las Vialidades Preliminares De La Plaza Principal | 171100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2619960.17 | 2619960.17 | 2619960.17 | 2609506.86 | 1197577.62 | 1197577.62 | 782582.13 | 45.7098 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852683 | Restauración De Presidencia Municipal De General Cepeda Antiguo Casco De La Hacienda De San Francisco De Patos (1577) Antigua Morada Del Capitan Francisco De Urdiñola | 171100003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989991.88 | 1121342.11 | 1121342.11 | 1121342.11 | 56.0671 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852684 | Pavimentacion Del Camino Al Ejido El Poleo (1a. Etapa), | 170400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8999730.95 | 8601312.05 | 8601312.05 | 8601312.05 | 2580393.62 | 2580393.62 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852685 | Construcción Del Camino Al Ejido El Cedrito | 170400015 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6997506.86 | 6719121.08 | 6719121.08 | 6719121.08 | 2015736.32 | 2015736.32 | 2015736.32 | 30 | 0 | Metros lineales | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852686 | Cuerpo Adicional Sobre La Carretera Saltillo-Monterrey Para El Acceso Al Parque Santa Maria. | 172700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3999048.38 | 4118373.65 | 4118373.65 | 4118373.65 | 1235512.11 | 1235512.11 | 1235512.11 | 30 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852705 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 173500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1970088.08 | 591026.41 | 591026.41 | 0 | 29.5513 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852706 | Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4872522.3 | 1461756.77 | 1461756.77 | 1461756.77 | 29.8318 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852707 | Ampliación Centro De Justicia De La Mujer | 171000002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000500 | 2000500 | 2000500 | 1953967.28 | 586190.18 | 586190.18 | 0 | 29.3022 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852708 | Ampliación Edificio B Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres | 173000058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4457020.61 | 2090393.6 | 2090393.6 | 2090393.6 | 41.8079 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852773 | Trabajos De Adecuación Edificio Para Albergar El Archivo Estatal Ubicado En La Calle Aldama Y General Cepeda | 173000006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1363758.41 | 1363156.47 | 1363156.47 | 1363156.47 | 97.3683 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200879397 | "Benemérita Escuela Normal De Coahuila".- Suministro Y Colocación De Cables De Alimentaciones Grales. De Subestación A Tableros Principales. | 173000265 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781202.1 | 780361.16 | 780361.16 | 780361.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200881136 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10850129.98 | 10850129.88 | 10850129.88 | 10850129.88 | 10275788.15 | 10275788.15 | 10275788.15 | 94.7066 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200889184 | Construcción De Periférico La Joya - La Partida 2.0 Km (Primera Etapa). | ISN-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 29484325 | 29484323.49 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 8845297.05 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 14 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892861 | Instituto T. De Estudios Sup. Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 665834 | 665833.25 | 665833.25 | 665833.25 | 383990.43 | 383990.43 | 383990.43 | 57.6707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170200904304 | Pavimentación De Estacionamiento Del Centro De Rehabilitacion Social (Cereso) De Piedras Negras Coahuila. | 172500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1873753.8 | 1858211.41 | 1858211.41 | 1858211.41 | 557463.42 | 557463.42 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904337 | Obra Complementaria De Electrificacion Del Puente Peatonal Contiguo A La Construccion De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras - Blvd. Laguna Entronque De Carr. Mieleras Y Blvd. Laguyna Km. 4 080 De | 173500112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 306820 | 306820 | 306820 | 306820 | 220363.44 | 220363.44 | 0 | 71.8217 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904340 | Centro De Operaciones Militares (1° Etapa De Construcción) En El Municipio De Candela, Coahuila De Zaragoza | 170500005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | 1287725.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904341 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Norte En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 173900002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 191726.28 | 191726.28 | 191726.28 | 188245.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904348 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Desierto En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174100002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32408.39 | 32408.39 | 31420.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904350 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Centro En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174200003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 81245.74 | 81245.74 | 81245.74 | 80793.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: OK
COA17170200904353 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Laguna En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 17430004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 178059.78 | 178059.78 | 178059.78 | 173259.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904354 | Trabajos De Pintura Y Rotulación De Los Centros De Fuerza Coahuila En La Region Sureste En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 174400003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32408.39 | 32408.39 | 32408.39 | 32184.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: OK
COA17170200904358 | Reparación De Muro Sur Del Gimnasio Nazario S. Ortiz Garza En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 173000285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 148889 | 148886 | 148886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904359 | Reparación Área De Caudal De Arroyo Y Bordo En El Área Los Ojitos. En El Municipio De Escobedo, Coahuila De Zaragoza. | 170800020 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384424 | 384424 | 384424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904375 | Mejoramiento De Plantilla Y Taludes En El Cauce Natural Del Arroyo Ceballos En 1,600.00 M.L.Construccion De Un Muro De Gaviones En Un Tramo De 90.00 M.L. En Area Colapsada De Taludes Del Arroyo | 173000267 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1499999.98 | 2999999.99 | 2999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904601 | Adquirir Y Poner En Funcionamiento Una Estación Móvil De Monitoreo De La Calidad Del Aire Y Meteorología En La Cabecera Municipal De Nava, Coahuila Para | 172200096 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4934616 | 4932900 | 4932900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300964132 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 173000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 511996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300966379 | Conexion Valle Poniente En Colonia Valle Poniente - El Baratillo | 162700129 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 11988362.7 | 6765108.13 | 11788265.8 | 6765108.13 | 6765108.13 | 6765108.13 | 56.4306 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 56 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170300969750 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Áreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35060000 | 35060000 | 15622468.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496567 | Pav. Del Camino Ej. Morelos, Mpio. De Múzquiz, Coahuila.Del Km 3 600 Al Km 10 600 (Long 7.0 Km) Origen Km 15 800 De La Carr. Múzquiz- Boquillas Del Carmen (Carr Estatal 20) | 152000089 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27832936.76 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 66834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 858900.36 | 858900.36 | 418387.31 | 76.8222 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 1632786.4 | 1632786.4 | 982461.32 | 49.4784 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 988657.35 | 988657.35 | 988657.35 | 29.9593 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 1402407.12 | 1402402.12 | 1402402.12 | 42.497 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 1410621.24 | 1410621.24 | 1410621.24 | 42.7461 | 0 | Otros | 500 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298223.06 | 989466.98 | 989466.98 | 989466.98 | 29.9838 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 988111.59 | 988111.59 | 988111.59 | 29.9428 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 982461.32 | 982461.32 | 982461.32 | 29.7716 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3590307.32 | 2213272.65 | 2213272.65 | 1813659.84 | 55.3318 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4778000 | 4778000 | 4650973.42 | 1395292.02 | 1395292.02 | 1395292.02 | 29.2024 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 2533690.29 | 91.5237 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896234 | Construcción De Parque De Beisbol En El Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso/2017-05-15-0032 | 2017-05-15-0032 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1285910 | 642955 | 1285910 | 385295.73 | 385295.73 | 385295.73 | 29.9629 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 15 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896235 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Mineral De La Luz Del Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0033 | 2017-05-15-0033 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1670300 | 835150 | 1670300 | 500579.63 | 500579.63 | 500579.63 | 29.9694 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 20 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA17170200896236 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Gradas En Minas De La Luz, Progreso, Coahuila/2017-05-15-0034 | 2017-05-15-0034 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1505980 | 752990 | 1505980 | 451685.87 | 451685.87 | 451685.87 | 29.9928 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896237 | Plaza En Ejido Minas De Barroterán, Progreso, Coahuila - Primer Etapa/2017-05-15-0035 | 2017-05-15-0035 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 377986 | 188983 | 377986 | 111427.43 | 111427.43 | 111427.43 | 29.4792 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896238 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Ejido San José De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0036 | 2017-05-15-0036 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1243550 | 621775 | 1243550 | 372744.55 | 372744.55 | 372744.55 | 29.9742 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896239 | Construccion De Puente Peatonal En El Ejido Mesillas /2017-05-16-0037 | 2017-05-16-0037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 619706 | 309853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Física: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. / Registro: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA SUSPENDIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896242 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 10 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido El Venado./2017-05-19-0040 | 2017-05-19-0040 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 205001 | 205001 | 205001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170200896243 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Santa Ana/2017-05-19-0041 | 2017-05-19-0041 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 156078 | 156078 | 156078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896244 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 477.50 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Vega Larga./2017-05-19-0042 | 2017-05-19-0042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 206907 | 206907 | 206907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896245 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-20-0043 | 2017-05-20-0043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 35761592 | 17880796 | 27117562.23 | 11273559.35 | 11273559.35 | 11273559.35 | 31.5242 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896246 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-20-0044 | 2017-05-20-0044 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1995200 | 399968 | 1995200 | 390000 | 390000 | 390000 | 19.5469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896266 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Instituto Tecnológico De Piedras Negras./2017-05-22-0064 | 2017-05-22-0064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3455057 | 1727529 | 3455057 | 1723442.5 | 1723442.5 | 1723442.5 | 49.8817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896398 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo/2017-05-01-0001 | 2017-05-01-0001 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 127393.29 | 63697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896400 | Reposición De Luminarias Actuales Por Luminarias Tipo Led, 54 Piezas, En Cuatro Ciénegas, En Boulevard Xicotepec, Y Boulevard Lázaro Cárdenas./2017-05-05-0003 | 2017-05-05-0003 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 394261 | 197131 | 157486.91 | 157486.91 | 157486.91 | 157486.91 | 39.9448 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896403 | Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Rancherías Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0006 | 2017-05-11-0006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1098230 | 549115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896404 | Construcción En Plaza En La Colonia Del Sol De Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0007 | 2017-05-11-0007 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1999956 | 999978 | 999050 | 999050 | 999050 | 999050 | 49.9536 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896405 | Construcción En Plaza En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Melchor Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0008 | 2017-05-11-0008 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1998912 | 999456 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 49.9775 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896406 | Suministro E Instalación De Luminarias En Espacios Públicos/2017-05-11-0009 | 2017-05-11-0009 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1907040 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 953520 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las minsitraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896407 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila/2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3113138.55 | 3113138.55 | 3113138.55 | 307637.34 | 307637.34 | 307637.34 | 9.8819 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 39.88 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896408 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila/2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3687080.23 | 3687080.23 | 3687080.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896409 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila/2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1260039.15 | 257014.14 | 1260039.15 | 257014.14 | 257014.14 | 257014.14 | 20.3973 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896410 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila/2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1948414.72 | 391520.78 | 1948414.72 | 391520.78 | 391520.78 | 391520.78 | 20.0943 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896411 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila/2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1519738.28 | 0 | 1519738.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896412 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava/2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1006590.44 | 0 | 1006590.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 85 | Financiera: se empezo la obra / Física: se empezo la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896413 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte)/2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6347859.94 | 3176130 | 6347859.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se instalaron luminarias / Física: ya se instalaron luminarias / Registro: se capturo informacion
COA17170200896414 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Chulavista En El Municipio De Ocampo/2017-05-13-0017 | 2017-05-13-0017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 819045 | 409523 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896415 | Construccion De Casa De Cultura En El Ejido San Miguel, Municipio De Ocampo Ubicado Sobre La Carretera Muzquiz- Ojinaga/2017-05-13-0018 | 2017-05-13-0018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 575289 | 230116 | 172586.77 | 172586.77 | 172586.77 | 172586.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896416 | Adquisicion De 200 Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Ocampo, Municipio De Ocampo Coahuila /2017-05-13-0019 | 2017-05-13-0019 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1345600 | 807599 | 672800 | 672800 | 672800 | 672800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896417 | Adquisicion De 140 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Chulavista, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0020 | 2017-05-13-0020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 941920 | 565152 | 470960 | 470960 | 470960 | 470960 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896418 | Adquisición De 90 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garnatia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Laguna Del Rey, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0021 | 2017-05-13-0021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 605520 | 363312 | 302760 | 302760 | 302760 | 302760 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896419 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En 374 Ml En El Municipio Ocampo, En Chulavista, En La Calle Candelilla. /2017-05-13-0022 | 2017-05-13-0022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 436682 | 174673 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896420 | Ampliación De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 140 Ml En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey, En La Calle Sierra Del Rey. /2017-05-13-0023 | 2017-05-13-0023 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 273889 | 124582 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 82166.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896421 | Construcción De Descargas Domiciliarias Con Tubería Sanitaria De 6" De Diámetro Serie 20. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal./2017-05-13-0024 | 2017-05-13-0024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 128612 | 51445 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 38583.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896422 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 24 En El Cecytec Con Clave 05etc0009t En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0025 | 2017-05-13-0025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 783483 | 313939 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 235044.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896423 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 26 En La Primarian Lazaro Cardenas En El Municipio Ocampo, En Chulavista./2017-05-13-0026 | 2017-05-13-0026 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 460000 | 184000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896424 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 265 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Colonia Praderas Del Alazán./2017-05-13-0027 | 2017-05-13-0027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 144052 | 57621 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 43215.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896425 | Rehabilitación Del Corredor Boulevard Shoeder En 156 Metros En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0028 | 2017-05-13-0028 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 736334 | 331350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: Ninguna.
COA17170200896426 | Construcción De Tomas Domiciliarias Con Tuberia De Pvc Rd-9 1/2" En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle Luis Muñiz Y Jose Rodriguez./2017-05-13-0029 | 2017-05-13-0029 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 114878 | 45951 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 34463.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896427 | Construcción De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 154 Ml. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En Cula Vista En Calle Candelilla/2017-05-13-0030 | 2017-05-13-0030 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 269605 | 107842 | 80881.5 | 80881.5 | 80881.5 | 80801.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170200896428 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 200 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle José De León. /2017-05-13-0031 | 2017-05-13-0031 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 117708 | 47083 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 35312.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna.
COA17170300955439 | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 172000028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 2820544 | 2820544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300956672 | Proyecto Construcción De Cancha De Usos Multiples En Agujita En El Municipio De Sabinas, Coahuila De Zaragoza. | 172800025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 742403.98 | 740403.98 | 740403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA13130300224872 | Reposición De 5,453.90 Ml De Tubería De Pvc, De 8" Diámetro, De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sector Comprendido Desde Calle Fuen | 132500435 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11751234.28 | 11152888.24 | 11152888.24 | 11152888.24 | 8321883.46 | 8321883.46 | 8321883.46 | 74.6164 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626946 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Las Aves, Altos De Santa Teresa, San Alberto Y Santa Rosa, En El Municip | 160200053 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 180969.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628521 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Altos De Santa Teresa Ampl. Fracc. Altos De Santa Teresa Y Fracc. Santa | 160200054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 182212.8 | 182212.8 | 182212.8 | 0 | 96.5909 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628704 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (2), En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 179994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA09130100104478 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2007 | 1880032 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 1880032.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100852133 | Prevención Y Control De Enfermedades 2016 | Prevención, control de enfermedades 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852313 | Afaspe - Prev Y Control De Enfermedades 2017 | P018 - Afaspe-PCE 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 284000 | 284000 | 284000 | 272920 | 73080 | 73080 | 73080 | 25.7324 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25.73 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100852122 | Salud Materna, Sexual Y Reproductiva 2016 | Salud Materna y Sexual Reproductiva 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 2782072.27 | 2782072.27 | 2782072.27 | 2782072.27 | 90.5606 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93.17 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852309 | Afaspe - Smyp - Sr 2017 | P020 Afaspe SMP-SR 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 104000 | 104000 | 104000 | 74104.8 | 24104.8 | 24104.8 | 24104.8 | 23.1777 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017.
COA15150300585621 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad De Monclova Segunda Etapa" | 151800157 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2202794.18 | 2202794.18 | 2191641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684517 | Rehabilitacion Del Templo De Santiago Apostol | 163600077 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8000000.04 | 8000000.04 | 8000000.04 | 7832929.55 | 7832880.99 | 7832880.99 | 7832880.99 | 97.911 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19999999.02 | 19999999.02 | 18226810.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 99.9873 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 98696518.38 | 9866518.38 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9.9616 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 18000308.51 | 18000308.51 | 18000308.51 | 7331428.57 | 7331428.57 | 6345275.79 | 40.7295 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 22783842.08 | 22783842.08 | 22451486.95 | 21857467.19 | 21857467.19 | 15344759.91 | 95.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19392130.74 | 19392130.74 | 7436449.84 | 99.8455 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150400612415 | Terminal Del Aeropuerto "Plan De Guadalupe" | 152700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26548146.49 | 26548146.49 | 22523364.64 | 18103678.54 | 83.4199 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100850999 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400823188 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina (Desembragable) | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300000 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO AGOTADO EN SU TOTALIDAD, OBRA SIGUE EN PROCESO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRA CONTINUA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851027 | Repavimentacion, Bacheo Y Recarpeteo De Vialidades En Colonias Del Suroriente En El Municipio De Torreon | FIES-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2732000 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 2731523.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100851054 | Linea De Alimentacion Electrica En Media Tension Y Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De Subestacion Tipo Azotea Para Dar Servicio Al Hospital Municipal De Torreon (Area De Rayos X) En Torreon | FIES-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Salud | En Ejecución | 2016 | 491000 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 581432.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815638 | Punto Mujeres Moviendo México Coahuila | 1601936 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2922225.7 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815646 | Consolidación De La Industria Vitivinícola | 1602151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815657 | Centro Pyme De Innovación Y Tecnologia | 1602149 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815685 | Nueva Planta Productiva De Base Tecnológica Nacional Para La Elaboración Y Comercialización De Formulaciones Biotecnológicas Altamente Eficientes Para Incrementar La Competitividad Regional | 1602150 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7353669.15 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815709 | Desarrollo De Prototipo De Picosatelite De Orbita Baja | 1602243 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815745 | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | 1602242 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815782 | Programa Integral De Impulso A La Productividad Y Competitividad De Las Empresas De La Comarca Lagunera De Coahuila | 1601935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815909 | Expo Cadenas Productivas 2016 Innovacion Y Desarrollo | 1602186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816702 | Torreon Empren-D | 1602185 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400817132 | Compromiso De Gobierno Parque Industrial Centenario Coahuila 2da. Etapa | 174300005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100892 | 50446 | 50446 | 48646 | 48646 | 48646 | 48646 | 96.4318 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 125875 | 62938 | 62938 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 96.9201 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5819376 | 2909688 | 2909688 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 99.9466 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 119250 | 59625 | 59625 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 96.7456 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 639827 | 319914 | 319914 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 99.2375 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION.
COA14140400453711 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | PDH0-2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2014 | 2076040.54 | 5621648 | 5621648 | 2028038 | 2028038 | 2028038 | 2028038 | 36.0755 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36.08 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170200890892 | S072.Prospera.15 | S072.PROSPERA.15 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2015 | 840000 | 1307117 | 1307117 | 621234 | 621234 | 621234 | 621234 | 47.527 | 0 | Otros | 0 | 0 | 47.53 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017.
COA17170200889804 | S072.Prospera.2017 | S072.PROSPERA.2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 790000 | 1610000 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314117 | Construcción Del Emisor De Presión De Aguas Residuales De Refuerzo Del Carcamo De Bombeo Pte Existente En Monclva | 141800063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3853037.05 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3578175.91 | 3578175.91 | 3578175.91 | 91.3881 | 0 | Metros lineales | 83500 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314234 | Construcción Del Colector De Alcantarillado Sanitario "Miraflores" 1era Etapa | 143000041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5056668.76 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 5049213.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314254 | Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 143300008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1033053.81 | 923725.34 | 923725.34 | 923725.34 | 88.8198 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403817 | Colector Pluvial Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 8945076.99 | 8945076.99 | 8945076.99 | 90.3543 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403824 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 972393.08 | 1257293.55 | 1257293.55 | 1257293.55 | 732870.7 | 732870.7 | 732870.7 | 58.2895 | 0 | Metros Cuadrados | 1507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400423475 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Modulos De 20 Lps | 140900056 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34340006 | 34331972.12 | 34331972.12 | 34331972.12 | 29696488.2 | 29696488.2 | 29696488.2 | 86.4981 | 0 | Otros | 26632 | 0 | 0 | Financiera: se hace correcion en virtud de considear otras aportaciones / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496602 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10505419.55 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 9245697.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544542 | Construccion De Un Subcolector Con Tuberia De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcatarillado Sanitario) Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y P | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812073 | 812072 | 812072 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 98.4474 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544548 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936830.25 | 936830.25 | 936830.25 | 582146.48 | 554714.48 | 554714.48 | 554714.48 | 59.2118 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684004 | Perforacion De Pozo De Agua Potable Para Los Ejidos Villa De Bilbao Y Emiliano Zapata | 163600113 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5132389.75 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4115671.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1248 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684012 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido La Esperanza Hasta Acueducto Existente Frente Al Ejido El Olivo | 161700231 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2856000 | 2715530.95 | 2715530.95 | 2715530.95 | 2488102.55 | 2488102.55 | 2102713.67 | 91.6249 | 0 | Metros lineales | 477 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684013 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido Las Esperanzas Hasta Acueducto Existente Pasando El Ejido El Consuelo | 161700232 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 3000000 | 3000000 | 2861618.42 | 1741008.87 | 1741008.87 | 1741008.87 | 58.0336 | 0 | Metros lineales | 1142 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684456 | Construccion De La Linea De Conduccion Desde El Pozo Del Ejido Granada Hasta El Ejido Atalaya | 161700230 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2551050.72 | 2248168.49 | 2248168.49 | 2248168.49 | 85.5782 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684491 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad 120.Lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6037873 | 6037873 | 6037873 | 6030645.59 | 2046684.38 | 2046684.38 | 1809193.67 | 33.8974 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: SE HACE CORRECION POR CONSIDERAR OTRA APORTACION FAFEF / Física: / Registro: OK
COA16160200684945 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2913481.87 | 2899695.15 | 1128914.11 | 1128914.11 | 1128914.11 | 38.7479 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685028 | Conclusion Del Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2742338.7 | 822701.57 | 822701.57 | 822701.57 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852682 | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3") De Diam. Con Una Longitud De | 173800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100854139 | Perforacion De Pozo Profundo Y Construccion De Una Toma Comunitaria Para El Ejido El Cinco (El Cinco De Mayo) | 172400024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2102084.84 | 3503474.74 | 3503474.74 | 2127229.19 | 638168.76 | 638168.76 | 0 | 18.2153 | 0 | Otros | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200904374 | Mejoramiento De Plantilla Y Taludes En El Cauce Natural Del Arroyo Ceballos En 1,600.00 M.L.Construccion De Un Muro De Gaviones En Un Tramo De 90.00 M.L. En Area Colapsada De Taludes Del Arroyo | 173000267 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314132 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Siete De Enero El Mezquite | 142400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1316382.33 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1197686.2 | 1197686.2 | 1197686.2 | 91.3973 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314275 | Construcción De Linea De Conducción Tomas Domiciliarias Tanque Elevado Para Abastecer De Agua Potable Al Ejido Tejaban Del Esfuerzo | 143600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 731597.55 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314409 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde | 142400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1004056.99 | 757961.53 | 757961.53 | 757961.53 | 653615.42 | 653615.42 | 653615.42 | 86.2333 | 0 | Metros lineales | 204 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314941 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3972712.79 | 3987212.79 | 3987212.79 | 3735890.22 | 3534333.14 | 3534333.14 | 3534333.14 | 88.6417 | 0 | Metros Cuadrados | 1077 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357270 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda | 143400036 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1393714.82 | 1109030.5 | 1109030.5 | 1109030.5 | 79.2165 | 0 | Metros Cuadrados | 1589 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140300403821 | Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco | 143100020 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 395424 | 395424 | 395424 | 348046.02 | 233138.39 | 233138.39 | 233138.39 | 58.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496572 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 152300021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 597878.1 | 597878.1 | 597878.1 | 408154.94 | 408154.94 | 408154.94 | 68.2673 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496614 | Construccion Y Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido Estribo | 153300242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1024916.47 | 903963.11 | 903963.11 | 903963.11 | 903962.82 | 903962.82 | 0 | 100 | 0 | Metros | 967 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496633 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido Jimulco | 153500074 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1006779.84 | 773206.86 | 773206.34 | 773206.34 | 773205.86 | 773205.86 | 648764.81 | 99.9999 | 0 | Metros | 422 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497473 | Rehabilitacion Del Sistema Parras Paila | 152400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1190000 | 1188624.21 | 1188624.21 | 1188624.21 | 583768.59 | 583768.59 | 583768.59 | 49.113 | 0 | Metros lineales | 665 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497666 | Construccion De La Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 150700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540707.03 | 538226.06 | 538226.06 | 538226.06 | 432136.67 | 432136.67 | 432136.37 | 80.2891 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497667 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Bastecimiento Del Ejido El Campizal | 150700030 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407494.7 | 409630.59 | 409630.59 | 409630.59 | 282900.06 | 282900.06 | 282900.06 | 69.0622 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497668 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para La Congregacion Los Rodriguez | 151200038 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 653253.29 | 653253.29 | 653253.29 | 649546.22 | 474569.49 | 474569.49 | 474569.49 | 72.6471 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497670 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para El Ejido San Vicente | 151200037 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000.45 | 588000.45 | 588000.45 | 584993.54 | 398390.15 | 398390.15 | 398390.15 | 67.7534 | 0 | Metros lineales | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.94 | 1977584.94 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | 90.1237 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544603 | Equipamiento E Interconexion Del Pozo Para Agua Potable En El Ejido Tanque De San Vicente | 151100027 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 979643.22 | 968186.67 | 968186.67 | 968186.67 | 608579.71 | 608579.71 | 608579.71 | 62.8577 | 0 | Metros lineales | 129 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547838 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Acebuches | 152300020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 642893 | 642983 | 642983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676616 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Distritos De Riego 2016 | 164500135 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15660482 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA16160300731139 | Adopción Del Software Integral ¿Fametsteel¿ Para El Fortalecimiento Y La Innovación En La Gestión Del Ciclo De Producción | 1602174 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 591249.97 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731146 | Migración De Infraestructura Productiva Y Ambientes De Desarrollo Para La Programación Y Producción De Software | 1602175 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Se corrige avance físico / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731154 | Solución Tecnológica De Control Y Mejora De Procesos Aplicables Para Aumento De La Productividad Y Accesibilidad, Monprogress¿ | 1602176 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: Se corrige monto / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731158 | Capacitación Tecnológica En Desarrollo De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles Y Diseño Web | 1602165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Se corrige avance físico / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731167 | Capacitación Especializada En Manejo Y Gestión De Sistemas Basados En Lenguaje Angular Js Para El Desarrollo De Aplicaciones Y Plataformas Web | 1602166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Se corrige avance físico / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731174 | Adopción De Software De Control De Proyectos Para El Incremento De La Productividad Y Rentabilidad ¿Mc Softcontrol¿ | 1602177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731393 | Desarrollo De La Nva Forma Innovadora Automatizada Para Administrar Sist Eectronicos... | 1602167 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731399 | Inserccion De Innovacion Disruptiva Para Solucion De Ciberseguridad Con Tecnologias De La Informacion.... | 1602168 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731402 | Fortalecimiento Para El Desarrollo De Dispositivos De Conectividad Con Internet De Las Cosas Y Su Comercializacion | 1602169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731407 | Fortalecimiento Del Capital Humano En Tecnologias Innovadoras De Realidad Aumentada Con Adopcion De Plan De Negocios | 1602170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1045145.5 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731409 | Adquision De Conocimiento Tecnico Especializado Para El Desarrollo Del Capital Humano De La Comp Empresarial | 1602171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731421 | Plataforma De Control De Obesidad En Linea Con Aplicacion Movil Para Administracion, Coaching Y Modulo Para Usuarios Finales | 1602172 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731425 | Incremento De Capacidades En Capital Humano Para El Fortalecimiento En El Desarrollo Software Y Vanguardia En Apps Para La Gestion De Negocios | 1602173 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731429 | Adopcion De Conocimientos Tecnologicos Para La Integracion De Innovacion Disruptiva En Plataforma Educativa Para Internet De Las Cosas Y Manufactura Avanzada | 1602178 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: Se corrige avance / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732593 | Construccion De Alberca Semiolimpica En El Gimnasio Municipal De Ramos Arizpe. | 162700130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 1115500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676585 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Unidades De Riego 2016 | 164500137 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15017149 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA17170200889440 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego | 174500092 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8985040 | 8985040 | 8985030 | 8297524.7 | 8297524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889449 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego | 174500090 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9566604 | 9366604 | 9366604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA13130200154278 | Elaboracion De Los Proyectos Ejecutivos De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Cuando Menos 18 Lps (Uaaan) | 133000354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6150520 | 10324027.02 | 10324027.02 | 10324027.02 | 8445860.08 | 8445860.08 | 7584076.4 | 81.8078 | 0 | Metros Cuadrados | 7755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628842 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 164500123 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 109200000 | 109200000 | 108830992.2 | 108830992.2 | 108830992.2 | 108818347.95 | 108818347.95 | 99.6505 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: SALDOS AL 30-09-2017 GASTOS DE EVALUACION $12,644.25 / Física: / Registro: REGISTRADO
COA17170300955407 | Programa De Concurrencia Con Entidades Federativas | 174500088 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66700000 | 66700000 | 30215100 | 30215100 | 30215100 | 440895 | 440895 | 0.66101 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1.46 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA15150100498330 | Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos (Cuatrocienegas) | 150700031 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14998222.61 | 14998222.61 | 14997511.68 | 14149669.48 | 14149669.48 | 14149669.48 | 94.3423 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683759 | Centro De Convenciones De Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 99.9797 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852688 | Construcción Del Centro De Convenciones En La Ciudad De Torreón | 173500033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34967244.91 | 20980346.72 | 20980346.72 | 20980346.72 | 59.9438 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200676672 | Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua | 164500128 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9700000 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676720 | Programa De Productividad Rural, Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) | 164500386 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36406185 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $62,663.00 / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676642 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizado) | 164500130 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58200000 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56358070.4 | 56358070.4 | 99.7425 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.74 | Financiera: SALDOS AL 30-09-2017 GASTOS DE EVALUACION $145,500.00 / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835677 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria.(Sanidad Federalizado) | 174500089 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58200000 | 58200000 | 56442360 | 56442360 | 56442360 | 54987697.4 | 54987697.4 | 94.4806 | 0 | Lote | 0 | 0 | 94.48 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676704 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores (Extensionismo) | 164500133 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 13361336.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA17170300955414 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores Componente Extensionismo Desarrollo De Capacidades Y Asociatividad Productiva | 174500091 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11200000 | 11200000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 2166347.29 | 2166347.29 | 19.3424 | 0 | Lote | 0 | 0 | 38.68 | Financiera: / Física: AVANCE EJERCIDO SOBRE LO MINISTRADO / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955419 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua (Ejecución Nacional) | 174500093 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8317250 | 8317250 | 8317250 | 1413437.21 | 1413437.21 | 16.6287 | 0 | Lote | 0 | 0 | 16.99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA17170300955430 | Seguro Catastrófico Ganadero Para Suplementación De 250,000 Animales 2017 | 174500094 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19073943.53 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955438 | Seguro Catastrófico Agrícola 2017 | 174500095 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5022340 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA
COA16160400823048 | Rehabilitación Del Centro De Estudios Musicales Jonas Yeverino Cárdenas. | E16011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SALTILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2208000 | 2208000 | 2208000 | 2196051.66 | 2195313.06 | 2195313.06 | 2195313.06 | 99.4254 | 0 | Metros | 6262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731497 | 86 Acciones: Construccion De 86 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-018-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731514 | 102 Acciones: Construccio De 102 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-019-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731522 | 51 Acciones: Construccion De 51 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-020-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731536 | 124 Acciones: Construccion De 124 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-021-2016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731545 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-022-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731557 | 84 Accion: Construccion De 84 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-023-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731562 | Construccion De 114 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-024-2016 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731569 | Construccionde 133 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-025-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5757237.5 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731602 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos De 12 M2 | CEV-AD-026-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731607 | 106 Acciones: Construccion De 106 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-027-2016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815391 | Construcción De Calle Lago Salado Entre Calle Lago De Los Inocentes (Evangelina Valdez) Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 821122 | 410561 | 410561 | 406125 | 406125 | 406125 | 301397.26 | 98.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815406 | Construcción De Calle Magdalena De Kino Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 905094 | 452547 | 452547 | 448492.75 | 448492.75 | 448492.75 | 334671.43 | 99.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815706 | Construcción De Calle 28 De Noviembre Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1049149 | 524574 | 524574 | 521551 | 521551 | 521551 | 521551 | 99.4237 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815781 | Construcción De Calle En Aguila (Canario) Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Integral Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-074-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 647028 | 323514 | 323514 | 315623 | 315623 | 315623 | 315623 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815826 | Construcción De Calle Integral En La Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Entre Calle Guacamaya Y Calle Aguila (Canario) En La Colonia Zaragoza Sur (La Estrella) Incluye; Terracerías, Guarnición, C | PI-HA-075-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796427 | 1398213 | 1398213 | 1327820 | 1327820 | 1327820 | 1050577.06 | 94.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815846 | Construcción De Calle Integral En Evangelina Valdez Entre Calle Pelicano Y Calle Aguila (Canarios) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidráulica, Riego De | PI-HA-076-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1551527 | 775763 | 775763 | 749144 | 749144 | 749144 | 553437 | 96.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 73.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815935 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago La Doga Entre Calle Ginebra Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidr | PI-HA-079-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 342076 | 171038 | 171038 | 166866 | 166866 | 166866 | 166866 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816047 | Se Adecuara La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario La Rosita Ubicado En El Blvd. Independencia, Entre Blvd. Aguascalientes Y Calle Benito Juárez, En La Colonia Nueva Rosita. | PI-HA-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104819 | 52409 | 52409 | 51153 | 51153 | 51153 | 51153 | 97.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826562 | Construccion Integral Calle, En Calle 5 De Febrero Entre Agraristas Y Calle Ayuntamiento | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 343232 | 343233 | 343233 | 342478 | 251271 | 251271 | 251271 | 73.2071 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643189 | Construcción De 407 Acciones: 44 Baños Urbanos, 69 Baños Rurales, 128 Cuartos Urbanos, 118 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 2 Techos Rurales | 1600765 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11410077 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 6655027 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643203 | Construcción De 602 Acciones: 88 Baños Rurales, 87 Cuartos Urbanos, 410 Cuartos Rurales Y 17 Techos Rurales | 1600766 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16946239 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665387 | 357 Acciones: 54 Baños Rurales, 50 Cuartos Urbanos, 108 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 99 Techos Rurales | 1600767 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8665555 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665721 | 567 Acciones: 4 Cuartos Rurales Y 563 Techos Rurales | 1600769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10046673 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665761 | 362 Acciones: 102 Cuartos Urbanos, 106 Cuartos Rurales,47 Techos Urbanos Y 107 Techos Rurales | 1600770 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9171640 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665799 | 460 Acciones: 2 Baños Urbanos, 67 Baños Rurales, 20 Cuartos Urbanos, 130 Techos Urbanos Y 241 Techos Rurales | 1600771 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9174378 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 5480678 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665818 | 212 Acciones: 19 Baños Urbanos, 129 Cuartos Urbanos, 4 Cuartos Rurales Y 60 Techos Urbanos | 160072 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6032020 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 3009509 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665873 | 106 Acciones: 5 Baños Rurales, 57 Cuartos Rurales Y 44 Techos Rurales | 1600773 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2596405 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665892 | 161 Acciones: 50 Cuartos Urbanos Y 111 Cuartos Rurales | 1600774 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4794950 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665916 | 147 Acciones: 28 Baños Urbanos, 17 Baños Rurales, 34 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 18 Techos Urbanos Y 13 Techos Rurales | 1600775 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3987429 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666373 | 152 Acciones: 78 Baños Rurales Y 74 Cuartos Rurales | 1600776 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3946770 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666393 | 204 Acciones: 39 Cuartos Urbanos, 59 Cuartos Rurales, 8 Baños Urbanos, 19 Baños Rurales, 48 Techos Urbanos Y 31 Techos Rurales | 1600777 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5176956 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 3043473 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666719 | 227 Acciones: 61 Baños Rurales; 80 Cuartos Rurales Y 86 Cuartos Urbanos | 1600768 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6426249 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667728 | 140 Acciones: 58 Cuarto Urbano, 5 Cuarto Rura, 11 Baño Urbano, 6 Baño Rural, 53 Techo Urbano Y 7 Eco Rural | 1600778 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3685621 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 1887309 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667768 | 127 Acciones: 57 Cuarto Urbano, 36 Cuarto Rural, 9 Baño Urbano, 2 Baño Rural, 18 Techo Urbano Y 5 Techo Rural | 1600779 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3709391 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667782 | 147 Acciones: 37 Cuarto Urbano, 26 Cuarto Rural, 4 Baño Urbano, 3 Baño Rural, 39 Techo Urbano Y 38 Techo Rural | 1600780 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3610657 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904449 | Construccion De 46 Acciones: 17 Cuartos Urbanos, 5 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 9 Baños Rurales, 7 Losas Urbanas Y 1 Losa Rural | CEV-IO-004-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1790020 | 951856 | 951856 | 951856 | 552619 | 552619 | 552619 | 58.057 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904450 | Construccion De 183 Acciones: 12 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos, 6 Baños Rurales, 5 Losas Urbanas Y 119 Losas Rurales | CEV-LO-006-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5695473 | 3221252 | 3221252 | 3221252 | 2224489 | 2224489 | 2224489 | 69.0567 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904476 | Construccion De 339 Acciones De Vivienda: 32 Cuartos Urbanos, 213 Cuartos Rurales, 73 Baños Rurales Y 21 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-008-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14359307 | 7887285 | 7887285 | 7887285 | 5770736 | 4496666 | 4496666 | 57.0116 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904480 | Construccion De 156 Acciones: 28 Cuartos Urbanos, 101 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos Y 23 Baños Rurales | CEV-LO-009-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6863889 | 3678942 | 3678942 | 3678942 | 1999236 | 1999236 | 1999236 | 54.3427 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904485 | Construccion De 51 Acciones: 25 Cuartos Rurales, 8 Baños Rurales Y 18 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-011-2017 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1880307 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 277400 | 277400 | 277400 | 26.2005 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904489 | Construccion De 147 Acciones: 56 Cuartos Urbanos, 63 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 2 Baños Rurales, 18 Losas De Azotea Urbana Y 1 Losa De Azotea Rural | CEV-LO-007-2017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6250652 | 3213870 | 3213870 | 3213870 | 771745 | 771745 | 771745 | 24.013 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904495 | Construccion De 89 Acciones: 85 Cuartos Urbanos Y 4 Baños Urbanos | CEV-IO-001-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4058366 | 2011983 | 2011983 | 2011983 | 689791 | 689791 | 689791 | 34.2841 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904496 | Construccion De 177 Acciones De Vivienda: 3 Losas De Azotea Urbana Y 174 Losas De Azotea Rural | CEV-IO-002-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4426509 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 1284774 | 1284774 | 1284774 | 48.522 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904497 | Construccion De 6 Acciones Basicas De Vivienda Urbana | CEV-IO-005-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 914141 | 379499 | 379499 | 379499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904498 | Construccion De 83 Acciones: 41 Cuartos Urbanos, 8 Cuartos Rurales, 6 Baños Urbanos Y 28 Losas De Azotea Urbana | CEV-IO-003-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3206332 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 915379 | 915379 | 915379 | 56.7627 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904499 | Construccion De 7 Unidades Basicas De Vivienda Urbana | CEV-LO-010-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1071788 | 444946 | 444946 | 444946 | 190691 | 190691 | 190691 | 42.8571 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497571 | Eco Parque Parras (Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos Parras De La Fuente) | 152400039 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1748706.32 | 1748706.32 | 1747706.14 | 1747706.14 | 1747706.14 | 1747706.14 | 99.9428 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640288 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2678769.47 | 2678700.24 | 2678700.23 | 1505497.97 | 89.29 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100834808 | Equipamiento | EQUIPAMIENTO | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9272451 | 9272451 | 9272451 | 9272451 | 99.7038 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883313 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Batería Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) | FORTASEG-0001-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL E MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200 | 2200 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883342 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Portátil (Radio) | FORTASEG-0002-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 38162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883353 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Móvil (Radio) | FORTASEG-0003-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883421 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Unidad De Protección Y Respaldo De Energía (Ups) | FORTASEG-0004-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 10500 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 9007.4 | 60.0493 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 60% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883453 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Multifuncional | FORTASEG-0005-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 105000 | 68672 | 68672 | 68672 | 68672 | 45.7813 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883480 | Licencias Informáticas E Intelectuales - Licencias | FORTASEG-0006-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 20381.2 | 81.5248 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un prtograma que se encuentra en su avance fisico y financiero al 80% segun las ministraciones rwecibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883495 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial - Aire Acondicionado | FORTASEG-0007-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 99.76 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es una accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883548 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información - Computadora De Escritorio | FORTASEG-0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 71000 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67633.8 | 67.6338 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 60% segun las minsitraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883767 | Cámaras Fotográficas Y De Video - Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | FORTASEG-0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883784 | Vehículos Y Equipo Terrestre - Pick Up Doble Cabina | FORTASEG-0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1390400 | 1799399.99 | 1799399.99 | 1799399.99 | 1799399.99 | 99.9667 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883808 | Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación - Becas Para Aspirantes A Policía Municipal | FORTASEG-0029-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 112000 | 87272.56 | 87272.56 | 87272.56 | 87272.56 | 54.5454 | 0 | Piezas | 79000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una accion que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883830 | Edificación No Habitacional - Comandancia | FORTASEG-0034-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200883964 | Edificación No Habitacional - Subcomandancia | FORTASEG-0035-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1637200 | 757177.79 | 757177.79 | 757177.79 | 757177.79 | 30.2871 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico al 35% y financiero al 30% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852167 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Batería Para Terminal Digital Portátil (Radio Portátil) | FORTASEG-0001-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2200 | 2200 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100852486 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Portátil (Radio) | fortaseg-0002-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | presidencia municipal de muzquiz | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una adquisicion que se encuentra en su avance fgisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852491 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Móvil (Radio) | fortaseg-0003-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | presidencia municipal de muzquiz | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este e sun programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministracions rfecibidas
COA16160400819404 | Proyecto De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Catastro | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18300097 | 10980053.82 | 10980053.82 | 10980053.82 | 8201689.53 | 8201689.53 | 8201689.53 | 74.6963 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!!
COA15150300582019 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.18 | 835520.18 | 835520.18 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582047 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 2942234.7 | 2942234.7 | 1944369.88 | 84.0422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582053 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.91 | 5397614.9 | 5397614.9 | 5397614.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582058 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12003424.15 | 12003424.15 | 12003424.15 | 11971865.19 | 11971865.19 | 11373224.24 | 99.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582073 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129805.3 | 1129805.3 | 1129805.3 | 549176.57 | 99.9988 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582075 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.6 | 1587276.02 | 1587276.02 | 1324529.8 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582077 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3942826.67 | 3219833.44 | 3219833.44 | 3058093.62 | 81.6631 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628859 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169300.6 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 1005760.02 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628899 | Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 731547.62 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629015 | Construccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 1483680.02 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629156 | Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 154355.4 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629169 | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200666589 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1103444.71 | 1457012 | 1457012 | 1103444.87 | 1103444.55 | 1103444.55 | 628355.11 | 75.7334 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200668093 | Construcción Y Equipamiento De La Unidad De Investigación, Agencia De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Región Carbonifera, En El Muncipio De Sabinas, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6554263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3876535.12 | 3876535.12 | 3495319.49 | 67.1218 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640382 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 182360.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640385 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1432268.87 | 1432268.87 | 1432268.87 | 86.8042 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640387 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1590000 | 705266.88 | 705266.88 | 590480.92 | 42.7434 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640389 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640392 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.33 | 1584611.02 | 1584611.02 | 1584611.02 | 96.037 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640394 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 183767 | 154355.4 | 154355.4 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 92.282 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640399 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1098173.43 | 62.0387 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640401 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4164738.28 | 4150699.95 | 4150699.95 | 3173065.93 | 99.3942 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640405 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 833220.13 | 833220.13 | 723335.78 | 56.5128 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640407 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 4284210.95 | 4284210.95 | 3595486.01 | 85.6842 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13150100497673 | Construir Y Equipar El Centro Oncologico De La Region Sureste Del Estado De Coahuila | 153000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 118314843.62 | 118314843.62 | 118314843.62 | 112683696.39 | 100163110.69 | 100163110.69 | 92436774.06 | 84.6581 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544828 | Deportivo Mover A México-Meta En El Municipio De Francisco I. Madero | 150900116 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9972508.44 | 9962480.91 | 9962480.91 | 8896788.82 | 99.6248 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544830 | Centro Recreativo Gate En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 9804279.76 | 7571078.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100834435 | Adquisición De Vehiculos | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5202499.4 | 5202499.4 | 5202499.4 | 4816492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100834436 | Radios | FORTASEG 2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 285383.2 | 285383.2 | 285383.2 | 285383.2 | 99.0914 | 0 | Piezas | 807537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300968898 | Subcomandancia De Seguridad Publica Municipal En Calle Rio Mississipi | 15270001 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2549943 | 2549943 | 2549943 | 2537434.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
COA17170300970915 | Vehiculos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Programa De Segurtidad Publica Nacional | 1 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 4465450.03 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ADQUISICION DE 6 VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970922 | Adquisición De Materiales Y Suministros De Seguridad ,Equipamiento En Vestuario Al Cuerpo De Seguridad Publica Municipal | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 791995.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO EN VESTUARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970925 | Adquisicion De Materiales Y Suministros De Seguridad | 3 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 287998.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 287996.54 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300970969 | Adquisicion De Materiales Y Suministros De Seguridad | 4 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de arteaga | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 689999.78 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637179 | U008 - Prevencion Y Control De Sobrepeso | U008 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 515000 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 2389767.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852296 | Cenaprece-Diabetes 2017 | U008 Diabetes 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 692400 | 1095796 | 1095796 | 868989.24 | 628990.12 | 628990.12 | 628990.12 | 57.4003 | 0 | Otros | 0 | 0 | 57.4 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100038008 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De Cuando Menos 180 Lps | 103200070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U008 Saneamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36105101 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 15473614.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56 | Financiera: Obra en proceso, se ejerce la contraparte estatal de $ 36,105,101.62 / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso, se ejerce la contraparte estatal de $ 36,105,101.62
COA16160100637143 | U009 Vigilancia Epidemiologica | U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 552428.18 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 1074237.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852304 | Afaspe - Vigilancia Epidemiologocia 2017 | U009 Afaspe VE 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 1021290 | 1744305 | 1744305 | 1714572.2 | 142267.2 | 142267.2 | 142267.2 | 8.1561 | 0 | Otros | 0 | 0 | 8.16 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 11 DE OCTUBRE 2017.
COA17170200889469 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 174500096 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 809991.16 | 809991.16 | 62.307 | 0 | Otros | 0 | 0 | 62.31 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745432 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Gimnasio Auditorio En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 163301380 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 169993.51 | 169993.51 | 169993.51 | 99.9962 | 0 | Lote | 41642 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400826505 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construcción De Parque Los Nogales 2da Etapa, Fracc. Los Nogales) | K16015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28333066.57 | 21031904.23 | 21031904.23 | 21031904.23 | 74.1336 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400826513 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Concreto Estampado Y Area De Usos Multiples En Explanada De Presidencia Municipal De Saltillo Coahuila) | E16012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 3914263.56 | 3914263.56 | 3914263.56 | 42.5498 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200882729 | Construccion De Periferico Blanca Esthela | 172700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34798372 | 34798372 | 24358860.4 | 34786674.41 | 4542792 | 4542792 | 4542792 | 13.0546 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200882742 | Construccion De Unidad Deportiva Oriente | 172700057 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIPZE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 10500000 | 14992115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 12.7674 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA.
COA17170300964832 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad San Jose Del Aguaje En El Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San José del Aguaje | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1226768 | 1222065.23 | 1222065.23 | 1222065.23 | 469495.04 | 469495.04 | 469495.04 | 38.4182 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12150200521038 | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 152700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 28000000 | 27096184.72 | 27096184.72 | 27096184.72 | 25253978.91 | 25253978.91 | 25253978.91 | 93.2012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150300556696 | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 143200002 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 36313000 | 27104699.24 | 27104699.24 | 27104699.24 | 24823344.54 | 24823344.54 | 24823344.54 | 91.5832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100851656 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 163200093 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 5177336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12170100851661 | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 163200094 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 4024512 | 4024511.29 | 4024511.29 | 4024511.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA09150300556703 | "Cecytec": Construcción De Taller De Electromecánica Y Obra Exterior | 093400125 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 2408036 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 2403628.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150100479203 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | 39.4172 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150100480493 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 23954.58 | 23954.58 | 23954.58 | 40.4511 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150300556673 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 153000074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 240000 | 235991.56 | 235991.56 | 235991.56 | 163503.16 | 163503.16 | 163503.16 | 69.2835 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150300556710 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2016303 | 2016303 | 2016303 | 323201.8 | 235551.76 | 235551.76 | 235551.76 | 11.6824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150400596747 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 2187987 | 2187986.59 | 2187986.59 | 1420337.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 64.1731 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA11150400599569 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 845755 | 844243.89 | 844243.89 | 844243.89 | 68808.26 | 68808.26 | 68808.26 | 8.1503 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA13160300737568 | Cobac "Preparatoria Nº 24".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 151800018 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2628200 | 3660987.15 | 3660987.15 | 3660987.15 | 2214275.95 | 2214275.95 | 2214275.95 | 60.483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62.5 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100838775 | Cetis N°24.- Construcción De 4 Aulas Didácticas,Lab. De Cómputo,Serv. Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 170900013 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5444463 | 5444463.85 | 5444463.85 | 4016999.98 | 2759827.22 | 2759827.22 | 2759827.22 | 50.6905 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100838779 | Cetis N°60.- Construcción De 6 Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 172700013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3951676 | 3951676.78 | 3951676.78 | 3154700.41 | 1722260.79 | 1722260.79 | 1722260.79 | 43.583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100838781 | Cbtis N°127.- Construcción De 3 Aulas Didácticas,Serv. Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3307275 | 3307275.22 | 3307275.22 | 2453113.74 | 735934.11 | 735934.11 | 735934.11 | 22.252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170100838786 | Cbta N°210.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3153716 | 3153716.65 | 3153716.65 | 2757172.45 | 1334588.33 | 1334588.33 | 1334588.33 | 42.318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170100838787 | Cbta N°1.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173500016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2918590 | 2582333.9 | 2582333.9 | 2582333.9 | 2362540.75 | 2362540.75 | 2362540.75 | 91.4886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170300964506 | Cbta N°1.- Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas Didácticas Y Eq. Parcial De Taller De Lácteos. | 173500163 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 425274.35 | 425274.35 | 425274.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA12150300556699 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Conclusión) Y Obra Exterior. | 123300165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6392647 | 6113182.78 | 6113182.78 | 6113182.78 | 3623684.75 | 3623684.75 | 3623684.75 | 59.2766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15150300585056 | Remodelacion Y Ampliacion De Albergue De Atencion A Migrantes | 152500117 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 8072624 | 8072624 | 8072624 | 8025369.78 | 8025258.26 | 8025258.26 | 8025258.26 | 99.4133 | 0 | Otros | 1089 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300954039 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Esperanza" | 171700129 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18700000 | 17875784.12 | 17875784.12 | 17875784.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954041 | Construcción Y Puesta En Marcha De Potabilizadora A Pie De Pozo Para Eliminación De Arsénico En Ejidos "Granada" Y "Solima" | 171700002 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15638691.04 | 13847048.74 | 13847048.74 | 13847048.74 | 4154114.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954055 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 4 | 171700003 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11572252.92 | 10802893.63 | 10802893.63 | 10802893.63 | 3240843.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10200 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954059 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Venustiano Carranza". | 173600062 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8200 | 0 | 0 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso.
COA17170300954066 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Ana". | 173500160 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5750 | 0 | 0 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954071 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Gatho" | 173300042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9354567.46 | 9354567.46 | 9354567.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso.
COA17170300954079 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 3 | 171700005 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8513388.97 | 8092082.85 | 8092082.85 | 8092082.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6800 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954085 | ¿Perforación, Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo San Ignacio¿. | 173300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8495103.58 | 8495103.58 | 8495103.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7500 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954093 | Perforación Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo Para El Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300047 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6999999.97 | 6534153.65 | 6534153.65 | 6534153.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51011 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954098 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Caballo Blanco" Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954106 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Alamito" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Francisco I Madero, Coahuila. | 170900007 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4726682 | 4726682 | 4726682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55676 | 0 | 25 | Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954110 | Construcción Y Puiesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Isabeles" | 170900008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 1371651.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954114 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Plataneras" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 1340076.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954123 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potablizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Antonio De Los Bravos | 173500003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4097937.47 | 4097932.68 | 4097932.68 | 4097932.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11700 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954126 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo 32r Jumbo. | 173500005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3807535.39 | 3806986.33 | 3806986.33 | 3806986.33 | 1142095.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - Obra en proceso.
COA17170300954132 | Ingeniería De Detalle, Implementación, Puesta En Marcha E Inicio De Operación De La Infraestructura Que Permita Mejorar El Abasto Y La Calidad Del Agua En La Región Lagunera En Coah. Etapa 2016 | 174300002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954138 | Supervisión Externa De Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico Y Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Municipios De Viesca, Torreón Y San Pedro, Coahuila. | 173300043 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2846704.65 | 2846704.65 | 2846704.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26635 | 0 | 0 | Financiera: En proceso. / Física: En proceso. / Registro: En proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954151 | Supervisión Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De 3 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico: La Concha, La Esperanza Y Gatho En Los Municipio | 171700130 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600376.3 | 1600376.3 | 1600376.3 | 1600376.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12500 | 0 | 30 | Financiera: acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954172 | Supervisón Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño , Construcción Y Puesta En Marcha De Las Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico En Los Municipios De Torreón, Martamoros, San | 173300048 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1599245.34 | 1519983.75 | 1519983.75 | 1519983.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 30 | Financiera: Acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954186 | Capacitacion En Cursos Especializados Relacionados Con La Prestacion De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento, Dirigido A Servidores Publicos Involucrados En El Manejo Del Recurs | 173000320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: Acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954693 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Concha" | 173500131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11100 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 94.7246 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948396.95 | 96948396.95 | 96009306.25 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 99.0313 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 94464638.94 | 94464638.94 | 94464638.94 | 72649908.62 | 72649908.62 | 69931667.2 | 76.907 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391313.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.52 | 26882548.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.66 | 1191814.66 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 12870479.58 | 12870479.56 | 12870479.56 | 10404195.16 | 10404195.16 | 7650343.77 | 80.8377 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844448.74 | 34844448.74 | 34844448.74 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1713820.98 | 1294463.51 | 1294463.51 | 1154267.44 | 71.9866 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | F-METRO-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO ELABORADO Y FINIQUITADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | F-METRO-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8185408.4 | 8185408.4 | 8185408.4 | 2455622.52 | 2455622.52 | 2455622.51 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5964030.67 | 5964030.67 | 5964030.67 | 2833886.43 | 2833886.43 | 2116520.19 | 47.5163 | 0 | 8218 |  | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | F-METRO-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8143418.81 | 8143418.81 | 8143418.81 | 6525483.44 | 6525483.44 | 6525483.44 | 80.132 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9914238.25 | 9914238.25 | 9914238.25 | 7948675.84 | 7948675.84 | 7948675.84 | 80.1743 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | F-METRO-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.48 | 1155847.48 | 1155847.48 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 98 | Financiera: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Física: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 36530266.65 | 36530266.65 | 32168029.2 | 76.4425 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | F-METRO-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 80695943.64 | 80695943.64 | 80695943.64 | 31829972.71 | 31829972.71 | 31829972.71 | 39.4443 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | F-METRO-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52999607.52 | 52999607.52 | 52999607.52 | 36255773.07 | 36255773.07 | 36255773.07 | 68.4076 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38294934.82 | 38294934.82 | 38294934.82 | 34577428.24 | 32523046.91 | 32523046.91 | 84.9278 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12560300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200887408 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963834 | Construcción De Puente Peatonal En El Instituto Tecnológico De Saltillo - 7840866 - 7166 | 7166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 5557603 | 5557603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140300403815 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler | 143000266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2697300 | 2697300 | 2697300 | 2691339.35 | 2296043.75 | 2296043.75 | 2293046.75 | 85.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896757 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7737-75-Cl-A0.6 | PTP-7737-75-CL-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896758 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7739-75-Cn-A0.6 | PTP-7739-75-CN-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896759 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7742-75-Cs-A0.6 | PTP-7742-75-CS-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897539 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7733-75-Ce-A0.6 | PTP-7733-75-CE-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897542 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7741-75-Cp-A0.6 | PTP-7741-75-CP-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehiculo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900011 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7732-75-Cc-A0.6 | PTP-7732-75-CC-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900015 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7740-75-Co-A0.6 | PTP-7740-75-CO-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900867 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7731-75-Ca-A0.6 | PTP-7731-75-CA-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad equipada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900869 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7734-75-Cf-A0.6 | PTP-7734-75-CF-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900870 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7735-75-Ch-A0.6 | PTP-7735-75-CH-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900874 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7738-75-Cm-A0.6 | PTP-7738-75-CM-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehiculo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200902425 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7736-75-Cj-A0.6 | PTP-7736-75-CJ-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200676059 | Modernizacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio En Francisco I. Madero, Coah. | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14905604.56 | 14606604.56 | 14605604.56 | 1490604.56 | 97.3707 | 0 | Kilómetro | 42000 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016 pero por un error en el registro del priemr trimetres 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 9007025.93 | 9007025.93 | 8929104.07 | 6967631.95 | 6967631.95 | 6967631.95 | 77.3577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | PEOES-3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 75.0445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1833427.84 | 1833427.84 | 1833427.84 | 98.8666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672133 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3785987 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción Del Centro De Investigación Sector Energético Y Remodelación Del Lab. Básico Multifuncional. | 163500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200892938 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Remodelación Del Laboratorio Basico Multifuncional. | 173500081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9316478 | 8841592.95 | 8841592.95 | 8841592.95 | 3422425.72 | 3422425.72 | 3422425.72 | 38.7082 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300742178 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía Y Gestión De Planteles De Educación Media Superior | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila | Educación | En Ejecución | 2016 | 3794484 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se modifica el importe por reintegro de recursos. por un monto de $51,257.35 / Física: FINAL / Registro: PROYECTO PAAGES 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892913 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 339383.05 | 105134.04 | 105134.04 | 105134.04 | 29.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892951 | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 173500083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11576813 | 11576812.05 | 11576812.05 | 8893304.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892965 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo Ii Y Obra Exterior. | 173500095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26605488 | 26605487.16 | 26605487.16 | 20154742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300963900 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Col. El Mirador En Ocampo, Coahuila - 7452610 - 7018 | 7018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1928680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200539653 | Construccion De Cancha De Futbol, Con Pasto Sintetico En Ejido Chulavista | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3665114.22 | 3665114.22 | 91.7196 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731080 | Construccion De Unidad Deportiva (Willy Rodriguez) | 162700112 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9798589.05 | 7725377.29 | 7725377.29 | 7152119.05 | 78.1286 | 0 | Otros | 1 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546446 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9814110.08 | 9814110.08 | 9814110.08 | 8096276.11 | 8096276.11 | 8096276.11 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581945 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1079309.94 | 1079309.94 | 880272.29 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581969 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1614863.08 | 1614863.08 | 1614863.08 | 91.0816 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582062 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.67 | 2354739.67 | 2354739.67 | 748807.21 | 748807.21 | 748807.21 | 31.8 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628989 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570529.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.8724 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629138 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5016520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 97.6872 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100625081 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4876459.14 | 4766203.65 | 4766203.65 | 4766203.65 | 95.3241 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640403 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cutelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1231957.14 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559189 | Rehabilitacion Del Centro Cultural *Vito Alessio Robles* | 153000220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6960663.96 | 6960663.96 | 6960663.96 | 4205273.01 | 4205273.01 | 4205273.01 | 60.4148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824014 | Construcción De Edificio Para Oficinas De La Auditoría Superior Del Estado De Coahuila | 1 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 18845949.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160400829307 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Plaza Principal Presa De Guadalupe | 161100178 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1231562.74 | 1231562.74 | 1011441.19 | 98.5522 | 0 | Otros | 366 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829319 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Guelatao | 161100180 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 939000 | 936695.66 | 936695.66 | 936695.66 | 936223.21 | 936223.21 | 838921.33 | 99.9496 | 0 | Otros | 391 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829645 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En Matamoros | 161700279 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1271395.22 | 1271395.22 | 1271395.22 | 1143094.76 | 1143094.76 | 695989.82 | 89.9087 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400829646 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Felipe | 163300560 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 976003.2 | 976003.2 | 976003.2 | 81.3336 | 0 | Otros | 938 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829647 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De La Rosita | 163300559 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 1079374.42 | 1079374.42 | 976003.2 | 89.9479 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829648 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad El Nilo | 163300557 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 1069790.2 | 1069790.2 | 963663.42 | 89.1492 | 0 | Otros | 1091 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829649 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Marcos | 163300558 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 1078659.74 | 1078659.74 | 945287.02 | 89.8883 | 0 | Otros | 1151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829650 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De Santa Elena | 163300556 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1276668.93 | 1133451.82 | 1133451.82 | 925606.56 | 88.4128 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829652 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad San Miguel | 163300554 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1298000 | 1298000 | 1298000 | 1297146.69 | 804038.89 | 804038.89 | 566120.43 | 61.9444 | 0 | Otros | 1268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829653 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad La Fe | 163300553 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1329969.12 | 957173.27 | 957173.27 | 829014.07 | 71.9679 | 0 | Otros | 1183 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829655 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En San Rafael | 163300552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1359000 | 1359000 | 1359000 | 1358815.53 | 1015192.27 | 1015192.27 | 1015192.27 | 74.7014 | 0 | Otros | 1556 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829656 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Mayran | 163300551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498890.28 | 1366432.59 | 1366432.59 | 1366432.59 | 54.6573 | 0 | Otros | 1507 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831632 | Pavimentación De Diversas Calles | 160200255 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22271047.68 | 22400000 | 22400000 | 22271047.68 | 10523377.74 | 10523377.74 | 4454209.54 | 46.9794 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904357 | Construcción De La Cancha De Usos Multiples Con Instalación Electrica En La Localidad De "San Pablo" Municipio De De San Pedro, Coahuila De Zaragoza | 173300033 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1410798.83 | 1410798.83 | 1410798.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300964888 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 237006.93 | 237006.93 | 237006.93 | 17.0564 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849636.15 | 3849636.15 | 3418765.06 | 99.9991 | 0 | Luminaria | 3476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.51 | 3849666.51 | 3421405.07 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5167985.63 | 5167985.63 | 5167685.63 | 2561987.93 | 2561987.93 | 2561987.93 | 49.5742 | 0 | Luminaria | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.18 | 8329986.18 | 8329986.18 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 78.0417 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Luminaria | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 1479870 | 29.9896 | 0 | Estudio de preinversión | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 382773.75 | 382773.75 | 382773.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 1201452.9 | 1201452.9 | 1201452.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1061837.95 | 1061837.95 | 1061837.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6403589.86 | 6403589.86 | 6403589.86 | 94.1683 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.17 | 8329986.17 | 8329986.17 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 81.2381 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 415933.74 | 415933.74 | 393571.28 | 351049.45 | 351049.45 | 351049.45 | 84.4003 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7250569.66 | 7250569.66 | 7250569.66 | 3131719.9 | 3131719.9 | 3131719.9 | 43.1927 | 0 | Equipamiento | 6634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9982182.96 | 9982182.96 | 8963863.46 | 8742742.25 | 8742741.65 | 7945879.99 | 87.5835 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1080000 | 323999.99 | 323999.99 | 323999.99 | 28.0231 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5199947.12 | 5199947.12 | 5199947.12 | 4816182.37 | 4816182.37 | 4816182.37 | 92.6198 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58009287.76 | 58009287.76 | 58009287.76 | 54708160.1 | 54708160.1 | 54708160.1 | 94.3093 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1424852.7 | 1424852.7 | 1424852.7 | 90.9564 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 7960139.55 | 7960139.55 | 7960139.55 | 84.0888 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 12022213.18 | 12022213.18 | 12022213.18 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11060373.63 | 97.826 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1194232.65 | 1194232.65 | 77573.9 | 99.5305 | 0 | Lote | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 659180.53 | 659180.53 | 659180.53 | 40.5793 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Otros | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2471921.3 | 2471921.3 | 2471921.3 | 56.4132 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9979847.89 | 9979847.89 | 8961686.52 | 8877615.55 | 8877615.55 | 8877615.55 | 88.9554 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 781164.36 | 781164.36 | 781164.36 | 82.2496 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 6784612.92 | 6784612.92 | 5736935.26 | 80.4357 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3721549.28 | 3721549.28 | 3721549.28 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 71.8224 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 59.2858 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 1949897.6 | 1949897.6 | 913001.2 | 913000 | 913000 | 456500.6 | 46.823 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160300730437 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 160100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1070 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta para corregir monto / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730463 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 160800007 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: Se corrige monto / Física: / Registro: actualizado
COA15160400823570 | Construcción De La Adecuación-Reposición De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016004-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 7538730.75 | 7538730.75 | 7538730.75 | 42.0076 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 40 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823706 | Rehabilitación Del Camino San José De Aura Pirineos En Progreso , Coahuila | PMP-OP-2016003-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20004920.52 | 20004920.52 | 17476242.96 | 20004920.52 | 17476242.96 | 17476242.96 | 17476242.96 | 87.3597 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823782 | Alumbrado Público En Distintas Comunidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016005-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7975308 | 7975308 | 7975308 | 7975308 | 436308.72 | 436306.72 | 436306.72 | 5.4707 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 10 | Financiera: EN PRCOESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PRCOESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100852689 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Escobedo | 150800047 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5026708.91 | 100 | 0 | Otros | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 5274978.45 | 5274978.45 | 5274978.45 | 47.1373 | 0 | Otros | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 327503.89 | 327503.89 | 327503.89 | 16.3752 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 3617089.03 | 509427.73 | 509427.73 | 509427.73 | 12.7357 | 0 | Otros | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11742400.23 | 4717250.19 | 4717250.19 | 3715163.36 | 39.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 12020321.13 | 12020321.13 | 11715488.74 | 4664636.35 | 4664636.35 | 3050809.89 | 38.8063 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2980362.48 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 704146.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 9889182.43 | 9889182.43 | 9889182.43 | 9529545 | 9529545 | 5100122.97 | 96.3633 | 0 | Otros | 75215 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 120250659.34 | 120250659.34 | 119996016.55 | 80139158.41 | 80139158.41 | 80139158.41 | 66.6434 | 0 | Metros Cuadrados | 60247 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6209912.19 | 6209912.19 | 6209912.19 | 97.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 44999999.93 | 44999999.93 | 43797678.78 | 22943485.4 | 22943485.4 | 14959243 | 50.9855 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 5000464.37 | 5000464.37 | 4241584.27 | 1272475.27 | 1272475.27 | 1272425.27 | 25.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 27757861.93 | 27757861.93 | 27757861.93 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684533 | Pavimentacion De Diversas Calles En Esbobedo | 160800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999694.96 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.42 | 984027.42 | 984027.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 24233671.61 | 10236840.11 | 10236840.11 | 10236840.11 | 42.2422 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 4889446.36 | 4889446.36 | 4889446.36 | 1466833.9 | 1466833.9 | 1466833.9 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300730514 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nadadores | 162100007 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 11218786.14 | 11218786.14 | 10870789.52 | 6809721.75 | 6809721.75 | 4874152.73 | 60.6993 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23670398.57 | 23670398.57 | 23670398.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9141684.32 | 6050979.4 | 6050979.4 | 5329670.1 | 64.604 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 108165647.86 | 108165647.86 | 108165647.86 | 80072814.26 | 80072814.26 | 80072814.26 | 74.028 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400831046 | Estudios Y Construccion De Relleno Sanitario De La Carbonifera Tipo A De Los Mpios Melchor Muzquiz Sabinas Y San Juan De Sabinas | 163200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27810000 | 27810000 | 27810000 | 23544885.77 | 7063465.75 | 7063465.75 | 0 | 25.399 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831666 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162800140 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22651171.24 | 22960806.84 | 22960806.84 | 22651171.24 | 7431864.04 | 7431864.04 | 7431864.04 | 32.3676 | 0 | Metros Cuadrados | 63502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831668 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162600088 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 779914.5 | 779914.5 | 779914.5 | 19.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 3304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831676 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162200114 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13978385.12 | 13978385.41 | 13978385.41 | 13895111.94 | 7841188.57 | 7841188.57 | 7841188.57 | 56.0951 | 0 | Metros Cuadrados | 30698 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161200055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3931283.79 | 3931283.79 | 3931283.79 | 1901034.41 | 1901034.41 | 786256.76 | 48.3566 | 0 | Metros Cuadrados | 1697 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831678 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5949120.94 | 3893516.03 | 3893516.03 | 1189824.19 | 65.0871 | 0 | Metros Cuadrados | 1565 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831679 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162000400 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69197987.19 | 69197987.19 | 69197987.19 | 21694852.82 | 21694852.82 | 19085234.6 | 31.3519 | 0 | Metros Cuadrados | 69102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831680 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160600128 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48791819.63 | 31027655.07 | 31027655.07 | 22003813.45 | 63.3522 | 0 | Metros Cuadrados | 28068 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831681 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161800201 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99995873.24 | 99291407.86 | 99291407.86 | 99290752.63 | 56934034.89 | 56934034.89 | 35676271.21 | 57.3403 | 0 | Metros Cuadrados | 231107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831682 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160500036 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3921342.78 | 2495155.45 | 2495155.45 | 2495155.45 | 63.0777 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831683 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69983090.22 | 69983090.22 | 68893164.36 | 36028422.38 | 36028422.38 | 21691455.57 | 51.4816 | 0 | Metros Cuadrados | 80991 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831684 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162100059 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9941271.56 | 1988254.31 | 1988254.31 | 1988254.31 | 19.9161 | 0 | Metros Cuadrados | 6614 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831685 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163100076 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9940713.59 | 5555632.44 | 5555632.44 | 1988142.76 | 55.65 | 0 | Metros Cuadrados | 23587 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831686 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160100051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 2193130.36 | 2055922.32 | 2055922.32 | 2055922.31 | 51.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831691 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161500071 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3057498.79 | 3057498.79 | 3057498.79 | 78.406 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831700 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163700075 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 1289087.07 | 1289087.07 | 1289087.07 | 32.7727 | 0 | Metros Cuadrados | 6352 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100834175 | Integracion De La Localidad De Los Rodriguez Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 1600432 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834299 | Integracion De La Localidad Primero De Mayo Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 1600434 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200879990 | Construccion De Red De Drenaje | 173100018 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519395.04 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300968760 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera | 171000027 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 214021 | 214021 | 214021 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 99.8918 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832364 | Construcción De Unidad Deportiva | 171700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832375 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau | 172000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3264896.06 | 1637451.72 | 1637451.72 | 1308853.02 | 49.6197 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200887833 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Jongitud Barrios Entre Enrique Corona Morfin Y Blvd. Magisterio | 173100019 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240149 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200894636 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Francisco Moreno Y Maximo Sarabia Entre Francisco I. Madero Y Manuel Treviño Del Ejido Obayos | MEC-FH-00217 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894709 | Suministro E Instalacion De Luminarid Led Para Diferentes Calles En Zona Rural Y Urbana Del Municipio De Escobedo,Coahuila De Zaragoza | PME-2017001-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 1677632.82 | 1677632.82 | 1677632.82 | 60 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894736 | Trabajo De Sobrecarpeteo Asfaltica En Calle Heroico Colegio Militar Entre Calle Antonio De La Fuente Y Benito Juarez En La Localidad De Escobedo Cabezera | MEC-FH-00117 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300965652 | Recarpeteo Asfáltico En Calle Amador Chapa Desde Cuauhtemoc A Calle Sabino En Ciudad De Sabinas Coahuila (Hidrocarburos) | 1700708 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2500 | 0 | 0 | Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170300968724 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera, Coahuila | 171000024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2614246 | 2614246 | 2614246 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 99.9248 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969038 | Rehabilitación De Bvld. Santos Degollado De Avenida Adam A. Rocha A Calle Río Missisipi En La Colonia Francisco Sarabia (Hidrocarburos) | 1700949 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170300969100 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Policarpo Cardenas Entre Blvd. San Jose Y Calle Manuel Briano Col. San Jose | OP-17-006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969147 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 33 Entre Calle 2 Y Avenida Sur Col. Guerrero | OP-17-031 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969177 | Suministro De Carpeta Y Asfalto Para Riego De Liga Para El Programa De Bacheo En Diferentes Vialidades De La Ciudad. | OP-17-036 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969183 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Priv Mar Caribe Entre Calle Mar Caribe Y Tope De Privada Col. Santa Isabel. | OP-17-043 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300969210 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Privada Septima Entre Calle Tavatzin Y Tope De Privada En Col. Cd. Deportiva. | OP-17-044 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300969263 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Mar Azul Entre Calle Mar Indigo Y Calle Mar Caspio Col. Santa Isabel. | OP-17-045 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969881 | Red General De Drenaje 236 Ml Y Construcción De 12 Descargas Domiciliarias | 04-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423110.8 | 423110.8 | 423110.8 | 423110.8 | 294353.8 | 294353.8 | 294353.8 | 69.569 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 69.5 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969897 | Electrificacion | 05-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 100 | 0 | Luminaria | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969908 | Remodelacion Del Arco En La Entrada Del Municipio De Nadadores, Coahuila | 02-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 100 | 0 | Otros | 5882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969920 | Instalación De 400 M2 De Malla Sombra En Estacionamiento De La Plaza Principal Del Municipio De Nadadores, Coahuila | 06-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 435325.48 | 435325.48 | 435325.48 | 435325.48 | 340178.74 | 340178.74 | 340178.74 | 78.1435 | 0 | Metros Cuadrados | 5288 | 0 | 78.25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969972 | Pavimentacion De Calle Ignacio Lopez Rayon Entre Lazaro Cardenas Y Victor Rosales En Villa Union, Coahuila | 173700042 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170100851993 | Equipamiento Mobiliario, Equipo De Computo Y Licencias Informaticas | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7008555.07 | 700855.07 | 700855.07 | 57881.1 | 57881.1 | 57881.1 | 57881.1 | 8.2586 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300746324 | Pavimentacion De Calles En Matamoros | 161700278 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2476376.7 | 2469626.91 | 2469626.91 | 2469626.91 | 1036346.72 | 1036346.72 | 1036346.72 | 41.9637 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29370000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 24845160.92 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 38406217.42 | 38406217.42 | 37682398.91 | 97.9395 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13034789.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4773332.81 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4331076.68 | 96.5285 | 0 | Otros | 500 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19659039.35 | 14484925.63 | 14484925.63 | 12627041.6 | 73.2302 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276736.19 | 24276736.19 | 21904565.73 | 99.9999 | 0 | Otros | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300735170 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila / (Construccion Del Hospital Materno Infantil (Cuarta Etapa)) - 128 | 3144359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 |  | 227470000 | 227470000 | 224700000 | 136491443.24 | 136491443.24 | 136491443.24 | 60.0042 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 3825089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 8572226 | 8572226 | 7322065.88 | 98.2318 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 GIMNASIO / Registro:
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 23608713.56 | 23608713.56 | 21427232.7 | 84.3168 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 3087433.97 | 3087433.97 | 3087433.97 | 50.0113 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3560400 | 2428546.44 | 2428546.44 | 714530.05 | 67.976 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 3082595.43 | 1977353.38 | 45.8365 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9890000 | 9890000 | 9882323.32 | 5345244.68 | 5345244.68 | 1976464.65 | 54.047 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3955687 | 3955687 | 3915545.39 | 2147828.73 | 2147828.73 | 2147828.73 | 54.2972 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7912000 | 7912000 | 7899365.4 | 1579873.08 | 1579873.08 | 1579873.08 | 19.9681 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 4983134.16 | 4983134.16 | 3761215.24 | 3127600.19 | 3127600.19 | 993025.96 | 62.7637 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3775483.97 | 3787140.16 | 3787140.16 | 3775483.97 | 3367485.98 | 3367485.98 | 3367485.98 | 88.919 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6055076.19 | 6079130.8 | 6079130.8 | 6032900 | 2981520.26 | 2981520.26 | 1211015.23 | 49.0452 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832768 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9836613.73 | 4182386.27 | 4182386.27 | 4129000 | 4128208.41 | 4128208.41 | 0 | 98.7046 | 0 | Metros Cuadrados | 43232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 3758200 | 3758200 | 3758200 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 20.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300964896 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965276 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965394 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 1967322.75 | 1967322.75 | 1967322.75 | 34.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966586 | Pavimentaciones Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814666.62 | 3162973.76 | 3162973.76 | 3162973.26 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833627 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898381 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 | 4975363 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170200898382 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 | 4975299 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170200900873 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300957064 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 - 5010 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300958075 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Felix Espinoza De Libramiento Cuahutemoc A Calle Tomas Arizpe, Col. Fundadores) - 5765522 - 6096 | 6096 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1121793.64 | 443781.56 | 1121793.64 | 1121793.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300958222 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 - 3485 | 3485 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959035 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 - 1432 | 1432 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960226 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida De Los Héroes, De Calle Gomez Farias A Calle Francisco I. Madero. Col. Francisco Sarabia) - 5763985 - 6081 | 6081 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1408145.61 | 563258.25 | 1408145.61 | 1408145.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300961799 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 - 1433 | 1433 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961922 | (Suministro Y Colocacion De Señalamientos Verticales En Diferentes Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila) - 5490965 - 4483 | 4483 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIODE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 608025.6 | 240534.93 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 38.1563 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38.16 | Financiera: / Física: LA OBRA SE REFIERE A PROYECTO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962886 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 4818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 1384600 | 1976896.69 | 593074 | 593074 | 593074 | 29.6537 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731503 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 44781514 | 44781514 | 44781514 | 89.563 | 0 | Metros lineales | 600000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822893 | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 000000 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1857057.33 | 1857057.33 | 1857057.33 | 92.9304 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827109 | Construcción De Albergue Cultural Tercera Etapa | FORTAFIN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3880147 | 3880147 | 3880146.61 | 2252570.07 | 2252570.07 | 2252570.07 | 58.0537 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827115 | Construcción De Unidad Deportiva Torreón En Colonias Villas Zaragoza En Torreón (Alberca Semiolímpica) | FORTAFIN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14549702 | 14549702 | 14549702 | 6695344.71 | 6695344.71 | 6695344.71 | 46.0171 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827125 | Construcción De Parque Lineal En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2577483 | 2489600 | 2489600 | 2489600 | 1546299 | 1546299 | 1546299 | 62.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829261 | Construcción De Albergue Cultural En El Municipio De Parras Coahuila | OP01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994510.1 | 3847107.86 | 3847107.86 | 3830525.49 | 76.9422 | 0 | Otros | 50 | 0 | 77 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829281 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Colonia Saltillo 400 En El Municipio De Parras Coahuila | OP-03 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 933720 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 925214.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829292 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido Abrevadero Del Municipio De Parras Coahuila | OP-04 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1190944.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829295 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido San Rafael De Los Milagros En El Municipio De Parras Coahuila | OP-05 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1190048.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829315 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 161100179 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1402797 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1268232.69 | 1268232.69 | 1106192.21 | 90.6274 | 0 | Otros | 426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829651 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad Santa Brígida | 163300555 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1281942.66 | 1133252.81 | 1133252.81 | 1133252.81 | 88.0538 | 0 | Otros | 473 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831634 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160900303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5445134.93 | 2590758.89 | 2590758.89 | 1089026.98 | 47.1134 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831635 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 6293771.28 | 6293771.28 | 6293771.28 | 52.6264 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831636 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600207 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 2785506.47 | 2785506.47 | 2785506.47 | 75.541 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831639 | Paviementacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 44197614.72 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 8839505.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: se hace corrección por cambio de fuente de financiamiento / Física: / Registro: ok
COA16170100831641 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700148 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2988583.54 | 1826786.8 | 1826786.8 | 597716.71 | 60.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831642 | Pavimentacion De Diversas Calles | 16160048 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3799841 | 3783785.92 | 3783785.92 | 3782855.14 | 2717028.04 | 2717028.04 | 756757.18 | 71.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 1773 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831692 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9998647.84 | 5869647.84 | 5869647.84 | 5869647.84 | 1971106.25 | 1971106.25 | 1971106.25 | 33.5813 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10496998.47 | 3632573.13 | 3632573.13 | 2099399.69 | 34.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831694 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400155 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.39 | 1188299.39 | 1188299.39 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831695 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400154 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.41 | 1188299.41 | 1188299.41 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831696 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100099 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2996748.65 | 2996748.65 | 2966710.76 | 593342.15 | 593342.15 | 593342.15 | 19.7995 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831697 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163800052 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3699680.8 | 3681595.54 | 3681595.54 | 3681595.54 | 736319.11 | 736319.11 | 736319.11 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 13257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831698 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161900076 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2185036.69 | 1916069.42 | 1916069.42 | 1916069.42 | 87.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 8599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831699 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300058 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2983346.48 | 1348559.5 | 1348559.5 | 935243.24 | 44.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831701 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400053 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2983039.52 | 2983039.52 | 2983039.52 | 917822.21 | 917822.21 | 596607.89 | 30.768 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832753 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832769 | Pavimentación Asfáltica Del Camino De Esmeralda A Hércules. Primera Etapa Sierra Mojada.. | 163400068 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 22841133.08 | 22841133.08 | 17662593.05 | 91.9975 | 0 | Metros Cuadrados | 6375 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832771 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160200256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9588272.9 | 1917654.58 | 1917654.58 | 0 | 19.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832773 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34445970.57 | 30535595.37 | 30535595.37 | 30535595.37 | 24923507.79 | 24923507.79 | 24923507.79 | 81.6212 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966464 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4944656.93 | 4944656.93 | 0 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100831633 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700268 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9897585.86 | 3439620.18 | 3439620.18 | 1979517.17 | 34.4053 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100831644 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16554029.45 | 16554029.45 | 16554029.45 | 14764404.65 | 13576901.44 | 13576901.44 | 12786516.81 | 82.0157 | 0 | Otros | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835442 | Techumbre | sn | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016, DEBIDO EN EL REGISTRO EN EL PRIMER TRIESTRE DEL EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170100835458 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I, MADERO, COAH. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016, DEBIDO A UN ERRROR AL REGISTRO EN EL PRIEMR TRIMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835468 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO EN EL PRIME TRIEMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: REGSITRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904339 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Instalación Eléctrica En La Localidad De Sofía De Arriba En El Municipio De San Pedro, Coahuila De Zaragoza. | 173300032 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904729 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Vega Larga | 173300050 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204196 | 1204196 | 1204196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904731 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Lorenzo | 173300051 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204129.88 | 1204129.88 | 1204129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904732 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Bolívar | 173300052 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 927625 | 927625 | 927625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904733 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Francisco De Arriba | 173300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204087.54 | 1204087.54 | 1204087.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300968570 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Instalacion Electrica En La Localidad Mieleras En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1087580.41 | 1087580.41 | 1087580.41 | 76.6139 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968573 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En La Localidad San Manuel, Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 755225.85 | 755225.85 | 755225.85 | 69.5133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968574 | Pavimentacon Con Carpeta Asfaltica De Las Calles Franciasco Villa Y Violetas En La Localidad Gabino Vazquez Del Municipio De Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 777438.38 | 777438.38 | 777438.38 | 69.1781 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968576 | Pavimentacion De Calle Sin Nombrecon Concreto Asfaltico En La Locaidad Buena Vista Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 688588.28 | 688588.28 | 688588.28 | 68.9373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300969521 | Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples En Casa Cultural Y Albergue Estudiantil Calzada Antonio Narro, Col. Valle De San Lorenzo | F17041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1482289 | 1482289 | 1482289 | 1482200.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300970080 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Instalación Eléctrica En El Ejido Veintiocho De Agosto | ds-fortafin-01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de parras Coahuila- desarrollo social | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 1553114.84 | 836740.56 | 836740.56 | 836740.56 | 53.8362 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 53 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970081 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Instalación Eléctrica En La Colonia Antorchista En El Municipio De Parras Coahuila De Zaragoza | ds-fortafin-02 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de parras Coahuila desarrollo social | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 1551900.08 | 465570.03 | 465570.03 | 465570.03 | 29.955 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | 2505745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-008-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | 2506397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-005-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 2506919 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1409991.54 | 1070555.1 | 1070555.1 | 1070555.1 | 71.3703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | 2509551 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 3689516.92 | 3689516.92 | 2847330.65 | 46.119 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | 2506507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retención de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-004-169 - esta obra se habia considerado como fortalece-004-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | 2507472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9609989.19 | 5458451.35 | 5458451.35 | 2882997.71 | 54.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | 2508226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retencion de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-002-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | 2507556 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9581640.98 | 5604673.4 | 5604673.4 | 2874492.38 | 56.1591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | 2505449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra en ejecucion / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-009-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674510 | Rehabilitación Casa De La Cultura De Zaragoza-1428 | 2507797 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1155334.19 | 1149783.46 | 1149783.46 | 1149783.46 | 95.8153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | 2509222 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1629798.09 | 1629798.09 | 1171266.99 | 46.5657 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | 2509491 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 3282926.09 | 3282926.09 | 3057788.17 | 43.1964 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | 2507678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485195.5 | 6978119.82 | 6978119.82 | 4410087.85 | 70.5714 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | 2506980 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | 2506078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5003384 | 4285339 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285339 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-007-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | 2506188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-006-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | 2507224 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 1731322.36 | 1731322.36 | 856832.25 | 57.7107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300730858 | Museo De Sitio Canal De La Perla Torreon | FORTALECE-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 75 | Financiera: Pendiente de pago por la secretaria de finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso de Ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730883 | Rehabilitacion: Equipamiento Y Remodelacion Del Centro Cultural Pablo C. Moreno En Torreon | FORTALECE-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1582400 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: diferencia por pagar retencion de IVC por parte del Estado, Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | 2506629 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718 | 4702576 | 5490528 | 5490528 | 5490528 | 4702576 | 99.9965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: obra en proceso / Registro: esta obra fue considerada como FORTALECE-003-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730949 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila | FORTALECE-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8564740 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada, diferencia por pagar es retencion del IVC por parte del Estado / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730960 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreon Coahuila | FORTALECE-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8703200 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA16160300730968 | Construccion De Parque En La Colonia Rocio Villarreal, Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones De Torreon, Coahuila En Col. Rocio Villarreal | FORTALECE-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730977 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon, Coahuila | FORTALECE-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5142800 | 5003384 | 4285399 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285399 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: Pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730993 | Pavimentacion En C. De Los Vagones Y C. De La Estacion Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Colonia Villas La Merced En Torreon, Coahuila | FORTALECE-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4786760 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada diferencia IVC por parte del Estado $ 19,624.99 / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731004 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon, Coahuila | FORTALECE-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso / Registro:
COA16160300731012 | Rehabilitacion Museo Del Ferrocarril En Torreon | FORTALECE-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1186800 | 1169097 | 857184 | 860322 | 860322 | 860322 | 857184 | 73.5886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | 2509823 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13804070 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 18 | Financiera: Obra Pendiente de pago por Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTALECE-012-16
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | 2509932 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14559665 | 7588098 | 9289343 | 9289343 | 9289343 | 7588098 | 63.8019 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTASEG-011-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | 2432827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14832621 | 14832621 | 14832239 | 14832239 | 14832239 | 14768307 | 99.9974 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Esta obra se Había considerado como FORTALECE-012-16 - Esta obra se había considerado como FORTALECE-013-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833566 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii | 5293379 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833628 | Construccion De Gimnasio Municipal | 5303114 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Cohuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833629 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos | 5293776 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Morelos Coahuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170200888594 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Bajío de Ahuichila | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888599 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200888602 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888609 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892390 | Habilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín | 01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1972000 | 1963500 | 1963000 | 1963000 | 99.2417 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896761 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 | 5301472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897543 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 | 4973199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897544 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 | 5301374 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897545 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 | 4974106 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898383 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 | 4974362 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4549400 | 4549400 | 4361034.38 | 1295372 | 1295372 | 1295372 | 28.4735 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
COA17170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 9890000 | 9890000 | 9876895.43 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 24.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200900878 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 | 4973816 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200901663 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901664 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 | 5301538 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901665 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 | 4973585 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200902428 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 | 5301736 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1637461.02 | 1637461.02 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300956913 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos - 5293776 - 3488 | 3488 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4747200 | 1898880 | 4747200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300957230 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Antonio Del Coyote En Matamoros - 4973482 - 1409 | 1409 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300957676 | Pavimentación Asfáltica En Varias Calles De Los Ejidos San Antonio El Coyote Y El Cuije En El Municipio De Matamoros - 4973418 - 1408 | 1408 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958558 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 - 1416 | 1416 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE VANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON LA SIG CLAVE COA17170200888602) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958559 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 - 1420 | 1420 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO EN EL FOLIO: COA17170200888609) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959329 | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 - 4114 | 4114 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2472500 | 1730750 | 2472500 | 979800 | 979800 | 979800 | 39.6279 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960438 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 - 3486 | 3486 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300960444 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 - 3552 | 3552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1637461.02 | 1133614.26 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300961344 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii - 5293379 - 3483 | 3483 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1186800 | 474720 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300961637 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Alumbrado En La Calle Presidente Carranza | 4821 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 7000000 | 2769200 | 6919470.02 | 2075841 | 2075841 | 2075841 | 29.6549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961729 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 - 1410 | 1410 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES ( EN EL 2DO TRIMESTRE SE REORTO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REGISTRO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962162 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 - 1413 | 1413 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON EL FOLIO COA17170200888599) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962716 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 - 3549 | 3549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 159229 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962918 | Construcción De Academia De Bomberos Poniente - 5472008 - 4361 | 4361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 10000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300963018 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 - 1406 | 1406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 2967000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963141 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 - 3547 | 3547 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1932538.98 | 1337896.74 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963365 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 - 3548 | 3548 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6200000 | 6131800 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300963695 | Construccion De Gimnasio Municipal - 5303114 - 3568 | 3568 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4945000 | 1978000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION