## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100498330 | Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos (Cuatrocienegas) | 150700031 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14998222.61 | 14998222.61 | 14997511.68 | 14149669.48 | 14149669.48 | 14149669.48 | 94.3423 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683759 | Centro De Convenciones De Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 99.9797 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852688 | Construcción Del Centro De Convenciones En La Ciudad De Torreón | 173500033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34967244.91 | 20980346.72 | 20980346.72 | 20980346.72 | 59.9438 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok