## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200676672 | Programa De Productividad Rural (Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua | 164500128 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9700000 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 8701641.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676720 | Programa De Productividad Rural, Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) | 164500386 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36406185 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 34548697.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $62,663.00 / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.