## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 19
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300731497 | 86 Acciones: Construccion De 86 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-018-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 3722854 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731514 | 102 Acciones: Construccio De 102 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-019-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 4403937 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731522 | 51 Acciones: Construccion De 51 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-020-2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 2207787 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731536 | 124 Acciones: Construccion De 124 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-021-2016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 5367988 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731545 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-022-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 4325446 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731557 | 84 Accion: Construccion De 84 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-023-2016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 3625350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731562 | Construccion De 114 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-024-2016 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 4934722 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731569 | Construccionde 133 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-025-2016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5757237.5 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 5757237 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731602 | 100 Acciones: Construccion De 100 Cuartos De 12 M2 | CEV-AD-026-2016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 4329798 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731607 | 106 Acciones: Construccion De 106 Cuartos Urbanos De 12 M2 | CEV-AD-027-2016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 4552717 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815391 | Construcción De Calle Lago Salado Entre Calle Lago De Los Inocentes (Evangelina Valdez) Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 821122 | 410561 | 410561 | 406125 | 406125 | 406125 | 301397.26 | 98.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815406 | Construcción De Calle Magdalena De Kino Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 905094 | 452547 | 452547 | 448492.75 | 448492.75 | 448492.75 | 334671.43 | 99.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815706 | Construcción De Calle 28 De Noviembre Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1049149 | 524574 | 524574 | 521551 | 521551 | 521551 | 521551 | 99.4237 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815781 | Construcción De Calle En Aguila (Canario) Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Integral Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-074-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 647028 | 323514 | 323514 | 315623 | 315623 | 315623 | 315623 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815826 | Construcción De Calle Integral En La Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Entre Calle Guacamaya Y Calle Aguila (Canario) En La Colonia Zaragoza Sur (La Estrella) Incluye; Terracerías, Guarnición, C | PI-HA-075-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796427 | 1398213 | 1398213 | 1327820 | 1327820 | 1327820 | 1050577.06 | 94.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815846 | Construcción De Calle Integral En Evangelina Valdez Entre Calle Pelicano Y Calle Aguila (Canarios) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidráulica, Riego De | PI-HA-076-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1551527 | 775763 | 775763 | 749144 | 749144 | 749144 | 553437 | 96.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 73.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815935 | Construcción De Calle Integral En La Calle Lago La Doga Entre Calle Ginebra Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidr | PI-HA-079-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 342076 | 171038 | 171038 | 166866 | 166866 | 166866 | 166866 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816047 | Se Adecuara La Imagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario La Rosita Ubicado En El Blvd. Independencia, Entre Blvd. Aguascalientes Y Calle Benito Juárez, En La Colonia Nueva Rosita. | PI-HA-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104819 | 52409 | 52409 | 51153 | 51153 | 51153 | 51153 | 97.6035 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826562 | Construccion Integral Calle, En Calle 5 De Febrero Entre Agraristas Y Calle Ayuntamiento | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 343232 | 343233 | 343233 | 342478 | 251271 | 251271 | 251271 | 73.2071 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.