## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160400826505 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construcción De Parque Los Nogales 2da Etapa, Fracc. Los Nogales) | K16015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28333066.57 | 21031904.23 | 21031904.23 | 21031904.23 | 74.1336 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400826513 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Concreto Estampado Y Area De Usos Multiples En Explanada De Presidencia Municipal De Saltillo Coahuila) | E16012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 3914263.56 | 3914263.56 | 3914263.56 | 42.5498 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200882729 | Construccion De Periferico Blanca Esthela | 172700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34798372 | 34798372 | 24358860.4 | 34786674.41 | 4542792 | 4542792 | 4542792 | 13.0546 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200882742 | Construccion De Unidad Deportiva Oriente | 172700057 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIPZE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 10500000 | 14992115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 1915115.55 | 12.7674 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 15 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y FALTA LA ULTIMA MINISTRACION DEL PROGRAMA.
COA17170300964832 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad San Jose Del Aguaje En El Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San José del Aguaje | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1226768 | 1222065.23 | 1222065.23 | 1222065.23 | 469495.04 | 469495.04 | 469495.04 | 38.4182 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.