## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 9007025.93 | 9007025.93 | 8929104.07 | 6967631.95 | 6967631.95 | 6967631.95 | 77.3577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | PEOES-3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 75.0445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1833427.84 | 1833427.84 | 1833427.84 | 98.8666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672133 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3785987 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción Del Centro De Investigación Sector Energético Y Remodelación Del Lab. Básico Multifuncional. | 163500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200892938 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Remodelación Del Laboratorio Basico Multifuncional. | 173500081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9316478 | 8841592.95 | 8841592.95 | 8841592.95 | 3422425.72 | 3422425.72 | 3422425.72 | 38.7082 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300742178 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía Y Gestión De Planteles De Educación Media Superior | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila | Educación | En Ejecución | 2016 | 3794484 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se modifica el importe por reintegro de recursos. por un monto de $51,257.35 / Física: FINAL / Registro: PROYECTO PAAGES 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892913 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 339383.05 | 105134.04 | 105134.04 | 105134.04 | 29.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892951 | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 173500083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11576813 | 11576812.05 | 11576812.05 | 8893304.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892965 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo Ii Y Obra Exterior. | 173500095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26605488 | 26605487.16 | 26605487.16 | 20154742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro: