## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 41
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29370000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 24845160.92 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 38406217.42 | 38406217.42 | 37682398.91 | 97.9395 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13034789.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4773332.81 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4331076.68 | 96.5285 | 0 | Otros | 500 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19659039.35 | 14484925.63 | 14484925.63 | 12627041.6 | 73.2302 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276736.19 | 24276736.19 | 21904565.73 | 99.9999 | 0 | Otros | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300735170 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila / (Construccion Del Hospital Materno Infantil (Cuarta Etapa)) - 128 | 3144359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 |  | 227470000 | 227470000 | 224700000 | 136491443.24 | 136491443.24 | 136491443.24 | 60.0042 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 3825089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 8572226 | 8572226 | 7322065.88 | 98.2318 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 GIMNASIO / Registro:
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 23608713.56 | 23608713.56 | 21427232.7 | 84.3168 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 3087433.97 | 3087433.97 | 3087433.97 | 50.0113 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3560400 | 2428546.44 | 2428546.44 | 714530.05 | 67.976 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 3082595.43 | 1977353.38 | 45.8365 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9890000 | 9890000 | 9882323.32 | 5345244.68 | 5345244.68 | 1976464.65 | 54.047 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3955687 | 3955687 | 3915545.39 | 2147828.73 | 2147828.73 | 2147828.73 | 54.2972 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7912000 | 7912000 | 7899365.4 | 1579873.08 | 1579873.08 | 1579873.08 | 19.9681 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 4983134.16 | 4983134.16 | 3761215.24 | 3127600.19 | 3127600.19 | 993025.96 | 62.7637 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3775483.97 | 3787140.16 | 3787140.16 | 3775483.97 | 3367485.98 | 3367485.98 | 3367485.98 | 88.919 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6055076.19 | 6079130.8 | 6079130.8 | 6032900 | 2981520.26 | 2981520.26 | 1211015.23 | 49.0452 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832768 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9836613.73 | 4182386.27 | 4182386.27 | 4129000 | 4128208.41 | 4128208.41 | 0 | 98.7046 | 0 | Metros Cuadrados | 43232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 3758200 | 3758200 | 3758200 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 20.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300964896 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965276 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965394 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 1967322.75 | 1967322.75 | 1967322.75 | 34.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966586 | Pavimentaciones Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814666.62 | 3162973.76 | 3162973.76 | 3162973.26 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833627 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898381 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 | 4975363 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170200898382 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 | 4975299 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170200900873 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300957064 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 - 5010 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300958075 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Felix Espinoza De Libramiento Cuahutemoc A Calle Tomas Arizpe, Col. Fundadores) - 5765522 - 6096 | 6096 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1121793.64 | 443781.56 | 1121793.64 | 1121793.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300958222 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 - 3485 | 3485 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959035 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 - 1432 | 1432 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960226 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida De Los Héroes, De Calle Gomez Farias A Calle Francisco I. Madero. Col. Francisco Sarabia) - 5763985 - 6081 | 6081 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1408145.61 | 563258.25 | 1408145.61 | 1408145.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300961799 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 - 1433 | 1433 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961922 | (Suministro Y Colocacion De Señalamientos Verticales En Diferentes Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila) - 5490965 - 4483 | 4483 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIODE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 608025.6 | 240534.93 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 38.1563 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38.16 | Financiera: / Física: LA OBRA SE REFIERE A PROYECTO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962886 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 4818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 1384600 | 1976896.69 | 593074 | 593074 | 593074 | 29.6537 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.