## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100496567 | Pav. Del Camino Ej. Morelos, Mpio. De Múzquiz, Coahuila.Del Km 3 600 Al Km 10 600 (Long 7.0 Km) Origen Km 15 800 De La Carr. Múzquiz- Boquillas Del Carmen (Carr Estatal 20) | 152000089 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27832936.76 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 24060433.84 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 66834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 1118036.7 | 1118036.7 | 1118036.7 | 699649.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 3274870.13 | 3274870.13 | 2554166.91 | 99.2385 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 2481172.8 | 2481172.8 | 2481172.8 | 75.1871 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 2620312.62 | 2620312.62 | 2620312.62 | 79.4034 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 2523389.04 | 2523389.04 | 2523389.04 | 76.4663 | 0 | Otros | 500 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298223.06 | 989466.98 | 989466.98 | 989466.98 | 29.9838 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 2674719.71 | 2671719.71 | 2671719.71 | 80.9612 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 2108401.73 | 2108401.73 | 2108401.73 | 63.891 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3590307.32 | 3590307.32 | 3590307.32 | 2213272.65 | 2213272.65 | 2213272.65 | 61.6458 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3300000 | 3300000 | 3297958.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4650973.42 | 4650973.42 | 4650973.42 | 1395292.02 | 1395292.02 | 1395292.02 | 30 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3662105.64 | 3662105.64 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 99.9684 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200896234 | Construcción De Parque De Beisbol En El Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso/2017-05-15-0032 | 1701329 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1285910 | 1285910 | 1285910 | 1285910 | 1278782.29 | 1278782.29 | 1278782.29 | 99.4457 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896235 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Mineral De La Luz Del Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0033 | 1701367 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1670300 | 1670300 | 1670300 | 1670300 | 1661406.25 | 1661406.25 | 1661406.25 | 99.4675 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896236 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Gradas En Minas De La Luz, Progreso, Coahuila/2017-05-15-0034 | 1701330 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1505980 | 1505980 | 1505980 | 1505980 | 1498743.64 | 1498743.64 | 1498743.64 | 99.5195 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896237 | Plaza En Ejido Minas De Barroterán, Progreso, Coahuila - Primer Etapa/2017-05-15-0035 | 1701368 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 377986 | 377986 | 377986 | 377986 | 369821.85 | 369821.85 | 369821.85 | 97.8401 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170200896238 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Ejido San José De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0036 | 1701331 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1243550 | 1243550 | 994840 | 1243550 | 992968.98 | 992968.98 | 992968.98 | 79.8495 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896240 | Mantenimiento De Calle Ignacio Zaragoza, En Los Tramos De Av. Raúl Madero Hasta Av. Viesca En La Colonia Del Valle, De Av. Juan Aldama Hasta Av. Amador Chapa En La Zona Centro, Y De Av. Emilio Carranza Hasta Av. Benito Juárez En La Zona Centro De La Ciudad De Sabinas Coahuila./2017-05-17-0038 | 2017-05-17-0038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 5082303.75 | 5082303.75 | 5082303.75 | 79.7934 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada fisicamente / Física: obra terminada / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896241 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza, De Calle Sin Nombre A Tope De Calle 2144.15 M2 En La Colonia Rovirosa Y Diversas Calles De La Colonia Comercial 1455.80 De La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila./2017-05-18-0039 | 2017-05-18-0039 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2322212 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: Ninguno / Física: Obras terminadas / Registro: Ninguno
COA17170200896242 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 10 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido El Venado./2017-05-19-0040 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 205001 | 205001 | 102501 | 205001 | 105906.32 | 105906.32 | 105906.32 | 51.6614 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 51.66 | Financiera: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS / Física: / Registro: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS EN CUENTAS FEDERALES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE COMISIONES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896243 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Santa Ana/2017-05-19-0041 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156078 | 156078 | 78039 | 156078 | 81255.7 | 81255.7 | 81255.7 | 52.061 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 52.06 | Financiera: MINISTRACION NO RECIBIDA, / Física: / Registro: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS EN CUENTAS FEDERALES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE COMISIONES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO EN OBRA
COA17170200896244 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 477.50 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Vega Larga./2017-05-19-0042 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 206907 | 206907 | 103494 | 206907 | 106859.87 | 106859.87 | 106859.87 | 51.6463 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 51.65 | Financiera: MINISTRACION PENDIENTE DE RECIBIR,COMISIONES REINTEGRO,REINTEGRO OBRA PAGADA EN EXCESO / Física: / Registro: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS EN CUENTAS FEDERALES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE COMISIONES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896245 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-20-0043 | 2017-05-20-0043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35761592 | 35761592 | 17880796 | 27117562.23 | 11273559.35 | 11273559.35 | 11273559.35 | 31.5242 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896246 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-20-0044 | 2017-05-20-0044 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 799936 | 1995200 | 399968 | 1995200 | 390000 | 390000 | 390000 | 19.5469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 32.5 | Financiera: Obra en ejecución / Física: Obra en ejecución / Registro: Obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896266 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Instituto Tecnológico De Piedras Negras./2017-05-22-0064 | 2017-05-22-0064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3455057 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: EN PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896267 | Construcción De Cobertizo A Base De Perfiles Estructurales Y Lámina Galvanizada En Explanada De Ejido Santa Rita, Municipio De Juárez, Coahuila/2017-05-08-0310 | 2017-05-08-0310 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 599560 | 599560 | 299780 | 599560 | 299780 | 299780 | 299780 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896399 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-04-0002 | 2017-05-04-0002 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896400 | Reposición De Luminarias Actuales Por Luminarias Tipo Led, 54 Piezas, En Cuatro Ciénegas, En Boulevard Xicotepec, Y Boulevard Lázaro Cárdenas./2017-05-05-0003 | 2017-05-05-0003 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 394261 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896403 | Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Rancherías Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0006 | 2017-05-11-0006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1098230 | 1098230 | 549115 | 527279.31 | 527279.31 | 527279.31 | 527279.31 | 48.0117 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FIINANCIERO AL 50% SEGUUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200896404 | Construcción En Plaza En La Colonia Del Sol De Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0007 | 2017-05-11-0007 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999956 | 1999956 | 999978 | 999050 | 999050 | 999050 | 999050 | 49.9536 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200896405 | Construcción En Plaza En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Melchor Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0008 | 2017-05-11-0008 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1998912 | 1998912 | 999456 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 49.9775 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en suavance financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - ESTE S UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 50%
COA17170200896406 | Suministro E Instalación De Luminarias En Espacios Públicos/2017-05-11-0009 | 2017-05-11-0009 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1907040 | 1907040 | 1461610 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | 76.6423 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896407 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila/2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3120000 | 3113138.55 | 3113138.55 | 3113138.55 | 307637.34 | 307637.34 | 307637.34 | 9.8819 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 39.88 | Financiera: NO SE TERMINO LA OBRA / Física: NO SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896408 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila/2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3689000 | 3687080.23 | 3687080.23 | 3687080.23 | 1106124.06 | 1106124.06 | 1106124.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: NO SE TERMINO LA OBRA / Física: NO SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896409 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila/2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1270000 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURP INFORMACION
COA17170200896410 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila/2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1960000 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896411 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila/2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1520000 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200896412 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava/2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1010000 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200896413 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte)/2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6352259 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170300955439 | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 172000028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 2820544 | 2820544 | 2795024.55 | 838507.42 | 838507.42 | 838507.42 | 29.7286 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300956672 | Proyecto Construcción De Cancha De Usos Multiples En Agujita En El Municipio De Sabinas, Coahuila De Zaragoza. | 172800025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 742403.98 | 740403.98 | 740403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401049289 | Construccion De 600 M2 De Techumbre Con Estructura De Acero Y Lamina Galvanizada, En La Escuela Secundaria Vito Alessio Robles Ubicada En La Calle Vicente Guerrero 680 Pte, En La Localidad De Nava, En El Municipio De Nava, Coahuila / 2017-05-12-0476 | 2017-05-12-0476 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 749993 |  | 0 | 749993 |  |  | 0 | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401049297 | Construccion De Una Cancha Deportiva De 414 M2 E Instalacion De 2 Luminarias En La Escuela Secundaria General Fausto Z. Martínez Morantes, Ubicada En La Calle Francisco Villa # 100 En La Colonia Venustiano Carranza, En El Municipio De Nava, Coahuila. / 2014-05-12-0477 | 2014-05-12-0477 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 423282 |  | 0 | 423282 |  |  | 0 | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
COA13130300224872 | Reposición De 5,453.90 Ml De Tubería De Pvc, De 8" Diámetro, De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sector Comprendido Desde Calle Fuen | 132500435 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11751234.28 | 11152888.24 | 1152888.24 | 11152888.24 | 8321883.46 | 8321883.46 | 8321883.46 | 74.6164 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626946 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Las Aves, Altos De Santa Teresa, San Alberto Y Santa Rosa, En El Municip | 160200053 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 180969.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628521 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Altos De Santa Teresa Ampl. Fracc. Altos De Santa Teresa Y Fracc. Santa | 160200054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 182212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628704 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (2), En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 179994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852313 | Afaspe - Prev Y Control De Enfermedades 2017 | P018 - Afaspe-PCE 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P018 Prevención y control de enfermedades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 284000 | 284000 | 284000 | 272920 | 272920 | 272920 | 272920 | 96.0986 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96.1 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100852122 | Salud Materna, Sexual Y Reproductiva 2016 | Salud Materna y Sexual Reproductiva 2016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2016 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 3072054.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
COA17170100852309 | Afaspe - Smyp - Sr 2017 | P020 Afaspe SMP-SR 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P020 Salud materna, sexual y reproductiva |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 104000 | 104000 | 104000 | 99046.3 | 99046.3 | 99046.3 | 99046.3 | 95.2368 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.24 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585621 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad De Monclova Segunda Etapa" | 151800157 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2202794.18 | 2202794.18 | 2191641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684517 | Rehabilitacion Del Templo De Santiago Apostol | 163600077 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8000000.04 | 8000000.04 | 8000000.04 | 7832929.55 | 7832880.96 | 7832880.96 | 7832880.96 | 97.911 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19999999.02 | 19999999.02 | 18226850.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 99.9873 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 99.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 18000308.51 | 18000308.51 | 18000308.51 | 11944129.76 | 11944129.76 | 11944129.76 | 66.3551 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 22451486.95 | 22451486.95 | 22451486.95 | 21857467.19 | 21857467.19 | 17867588.29 | 97.3542 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 13284968.95 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100850999 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400823188 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina (Desembragable) | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300000 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO AGOTADO EN SU TOTALIDAD, OBRA SIGUE EN PROCESO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRA CONTINUA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815638 | Punto Mujeres Moviendo México Coahuila | 1601936 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2922225.7 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 2922226 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160400815646 | Consolidación De La Industria Vitivinícola | 1602151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815657 | Centro Pyme De Innovación Y Tecnologia | 1602149 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160400815685 | Nueva Planta Productiva De Base Tecnológica Nacional Para La Elaboración Y Comercialización De Formulaciones Biotecnológicas Altamente Eficientes Para Incrementar La Competitividad Regional | 1602150 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7353669.15 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Registro. - Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815709 | Desarrollo De Prototipo De Picosatelite De Orbita Baja | 1602243 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815745 | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | 1602242 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160400815782 | Programa Integral De Impulso A La Productividad Y Competitividad De Las Empresas De La Comarca Lagunera De Coahuila | 1601935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro
COA16160400815909 | Expo Cadenas Productivas 2016 Innovacion Y Desarrollo | 1602186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816702 | Torreon Empren-D | 1602185 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5400000 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 0 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160400817132 | Compromiso De Gobierno Parque Industrial Centenario Coahuila 2da. Etapa | 174300005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 23147449.45 | 23147449.45 | 9000000 | 77.1582 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA15170200890892 | S072.Prospera.15 | S072.PROSPERA.15 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2015 | 840000 | 1267117 | 1267117 | 631234 | 631234 | 631234 | 631234 | 49.8166 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49.82 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889804 | S072.Prospera.2017 | S072.PROSPERA.2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 790000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 515841.9 | 515841.9 | 515841.9 | 32.0399 | 0 | Otros | 0 | 0 | 32.04 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
COA14140200314117 | Construcción Del Emisor De Presión De Aguas Residuales De Refuerzo Del Carcamo De Bombeo Pte Existente En Monclva | 141800063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3853037.05 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3578175.91 | 3578175.91 | 3578175.91 | 91.3881 | 0 | Metros lineales | 83500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314254 | Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 143300008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1039999.89 | 1033053.81 | 923725.34 | 923725.34 | 923725.34 | 88.8198 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403817 | Colector Pluvial Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 8945076.99 | 8945076.99 | 8945076.99 | 90.3543 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403824 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 972393.08 | 1257293.55 | 1257293.55 | 1257293.55 | 732870.7 | 732870.7 | 732870.7 | 58.2895 | 0 | Metros Cuadrados | 1507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400423475 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Modulos De 20 Lps | 140900056 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34340006 | 34331972.12 | 34331972.12 | 34331972.12 | 33669808.46 | 33669808.46 | 33669808.46 | 98.0713 | 0 | Otros | 26632 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544542 | Construccion De Un Subcolector Con Tuberia De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcatarillado Sanitario) Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y P | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812073 | 812072 | 812072 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 98.4474 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544548 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936830.25 | 936830.25 | 936830.25 | 582146.08 | 582144.09 | 582144.08 | 554712.42 | 62.1398 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684004 | Perforacion De Pozo De Agua Potable Para Los Ejidos Villa De Bilbao Y Emiliano Zapata | 163600113 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5132389.75 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4875247.01 | 4115671.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 1248 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684012 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido La Esperanza Hasta Acueducto Existente Frente Al Ejido El Olivo | 161700231 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2856000 | 2715730.95 | 2715730.95 | 2715730.95 | 2715704.83 | 2715704.83 | 2715704.83 | 99.999 | 0 | Metros lineales | 477 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684013 | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido Las Esperanzas Hasta Acueducto Existente Pasando El Ejido El Consuelo | 161700232 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 3000000 | 3000000 | 2002812.66 | 1558451.58 | 1558451.58 | 1218706.41 | 51.9484 | 0 | Metros lineales | 1142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684456 | Construccion De La Linea De Conduccion Desde El Pozo Del Ejido Granada Hasta El Ejido Atalaya | 161700230 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2627033.03 | 2520889.33 | 2248168.49 | 2248168.49 | 2248168.49 | 85.5782 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684491 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad 120.Lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6037873 | 6037873 | 6037873 | 6030645.99 | 3940366.36 | 3940366.36 | 1809193.67 | 65.2608 | 0 | Otros | 1 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684945 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2913481.87 | 2913695.15 | 2913481.87 | 2899695.15 | 1128914.11 | 1128914.11 | 1128914.11 | 38.7451 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685028 | Conclusion Del Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2742338.7 | 822701.57 | 822701.57 | 822 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100852682 | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3") De Diam. Con Una Longitud De | 173800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7830000 | 3056419.05 | 3056419.05 | 3056419.05 | 911346.03 | 911346.03 | 0 | 29.8174 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100854139 | Perforacion De Pozo Profundo Y Construccion De Una Toma Comunitaria Para El Ejido El Cinco (El Cinco De Mayo) | 172400024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2102084.84 | 1276337 | 1276337 | 1276337 | 1276335.94 | 1276335.94 | 212721.89 | 99.9999 | 0 | Otros | 67 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314132 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Siete De Enero El Mezquite | 142400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1316382.33 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1310417.58 | 1197686.2 | 1197686.2 | 1197686.2 | 91.3973 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314275 | Construcción De Linea De Conducción Tomas Domiciliarias Tanque Elevado Para Abastecer De Agua Potable Al Ejido Tejaban Del Esfuerzo | 143600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 731597.55 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 704617.82 | 618529.8 | 618529.8 | 87.7823 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314409 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde | 142400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1004056.99 | 757961.53 | 757961.53 | 757961.53 | 653615.42 | 653615.42 | 653615.42 | 86.2333 | 0 | Metros lineales | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314941 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3972712.79 | 3735890.22 | 3735890.22 | 3735890.22 | 3534333.14 | 3534333.14 | 3534333.14 | 94.6048 | 0 | Metros Cuadrados | 1077 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357270 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda | 143400036 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1393714.82 | 1393714.82 | 1393714.82 | 1371109.42 | 1371109.42 | 1109030.5 | 98.378 | 0 | Metros Cuadrados | 1589 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300403821 | Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco | 143100020 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 395424 | 348046.02 | 348046.02 | 348046.02 | 233138.39 | 233138.39 | 233138.39 | 66.9849 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496572 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 152300021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 597878.1 | 597878.1 | 597878.1 | 408154.94 | 408154.94 | 408154.94 | 68.2673 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496614 | Construccion Y Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido Estribo | 153300242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1024916.47 | 903963.11 | 903963.11 | 903963.11 | 903962.82 | 903962.82 | 0 | 100 | 0 | Metros | 967 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496633 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido Jimulco | 153500074 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1006779.84 | 773206.34 | 773206.34 | 773206.34 | 773205.86 | 773205.86 | 650455.07 | 99.9999 | 0 | Metros | 422 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100497473 | Rehabilitacion Del Sistema Parras Paila | 152400040 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1190000 | 1188624.21 | 1188624.21 | 1188624.21 | 983106.62 | 983106.62 | 583768.59 | 82.7096 | 0 | Metros lineales | 665 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497666 | Construccion De La Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 150700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540707.03 | 538226.06 | 538226.06 | 538226.06 | 511840.26 | 511840.26 | 511840.26 | 95.0976 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497667 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Bastecimiento Del Ejido El Campizal | 150700030 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407494.7 | 409630.59 | 409630.59 | 409630.59 | 382629.17 | 382619.17 | 382619.17 | 93.4059 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100497668 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para La Congregacion Los Rodriguez | 151200038 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 653253.29 | 653253.29 | 653253.29 | 649946.22 | 474569.49 | 474569.49 | 474569.49 | 72.6471 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497670 | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para El Ejido San Vicente | 151200037 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000.45 | 588000.45 | 588000.45 | 584993.54 | 398390.15 | 398390.15 | 398390.15 | 67.7534 | 0 | Metros lineales | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200501176 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 152700025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197584.44 | 1977584.94 | 1977584.94 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | 90.1237 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544603 | Equipamiento E Interconexion Del Pozo Para Agua Potable En El Ejido Tanque De San Vicente | 151100027 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 979643.22 | 968186.67 | 968186.67 | 968186.67 | 608579.71 | 608579.71 | 608579.71 | 62.8577 | 0 | Metros lineales | 129 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200676616 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Distritos De Riego 2016 | 164500135 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15660482 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 15490076.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731139 | Adopción Del Software Integral ¿Fametsteel¿ Para El Fortalecimiento Y La Innovación En La Gestión Del Ciclo De Producción | 1602174 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 591249.97 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 591250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160300731146 | Migración De Infraestructura Productiva Y Ambientes De Desarrollo Para La Programación Y Producción De Software | 1602175 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro
COA16160300731154 | Solución Tecnológica De Control Y Mejora De Procesos Aplicables Para Aumento De La Productividad Y Accesibilidad, Monprogress¿ | 1602176 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731158 | Capacitación Tecnológica En Desarrollo De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles Y Diseño Web | 1602165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.- | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160300731167 | Capacitación Especializada En Manejo Y Gestión De Sistemas Basados En Lenguaje Angular Js Para El Desarrollo De Aplicaciones Y Plataformas Web | 1602166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731174 | Adopción De Software De Control De Proyectos Para El Incremento De La Productividad Y Rentabilidad ¿Mc Softcontrol¿ | 1602177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160300731393 | Desarrollo De La Nva Forma Innovadora Automatizada Para Administrar Sist Eectronicos... | 1602167 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160300731399 | Inserccion De Innovacion Disruptiva Para Solucion De Ciberseguridad Con Tecnologias De La Informacion.... | 1602168 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: Registro - Registro
COA16160300731402 | Fortalecimiento Para El Desarrollo De Dispositivos De Conectividad Con Internet De Las Cosas Y Su Comercializacion | 1602169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160300731407 | Fortalecimiento Del Capital Humano En Tecnologias Innovadoras De Realidad Aumentada Con Adopcion De Plan De Negocios | 1602170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1045145.5 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 1045146 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731409 | Adquision De Conocimiento Tecnico Especializado Para El Desarrollo Del Capital Humano De La Comp Empresarial | 1602171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 308850 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro - Registro.
COA16160300731421 | Plataforma De Control De Obesidad En Linea Con Aplicacion Movil Para Administracion, Coaching Y Modulo Para Usuarios Finales | 1602172 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Registro.
COA16160300731425 | Incremento De Capacidades En Capital Humano Para El Fortalecimiento En El Desarrollo Software Y Vanguardia En Apps Para La Gestion De Negocios | 1602173 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: Registro. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731429 | Adopcion De Conocimientos Tecnologicos Para La Integracion De Innovacion Disruptiva En Plataforma Educativa Para Internet De Las Cosas Y Manufactura Avanzada | 1602178 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676585 | Rehabilitacion, Modernizacion, Tecnificacion Y Equipamiento De Unidades De Riego 2016 | 164500137 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15017149 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 14891660.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889440 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego | 174500092 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8985040 | 8985040 | 8985030 | 8985030 | 8985030 | 2012332.33 | 2012332.33 | 22.3965 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 22.4 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200889449 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego | 174500090 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9566604 | 9366604 | 9366604 | 9366604 | 9366604 | 5170920.11 | 5170920.11 | 55.2059 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 55.21 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154278 | Elaboracion De Los Proyectos Ejecutivos De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Cuando Menos 18 Lps (Uaaan) | 133000354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6150520 | 6194416.21 | 6194416.21 | 6194416.21 | 5666139.03 | 5666139.03 | 5152783.4 | 91.4717 | 0 | Metros Cuadrados | 7755 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628842 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 164500123 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 109200000 | 108368111.28 | 108368111.28 | 108368111.28 | 108368111.28 | 108368111.28 | 108368111.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE RECUPERO EN ESTE TRIM. POR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO $251,202.66 / Física: / Registro:
COA17170300955407 | Programa De Concurrencia Con Entidades Federativas | 174500088 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66700000 | 66709404 | 66709404 | 66709404 | 66709404 | 33254998.77 | 33254998.77 | 49.8505 | 0 | Lote | 0 | 0 | 49.85 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO
COA15150100498330 | Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos (Cuatrocienegas) | 150700031 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14998222.61 | 14998222.61 | 14997511.68 | 14992913.51 | 14992913.51 | 14149669.39 | 99.9646 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683759 | Centro De Convenciones De Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 64986797.41 | 99.9797 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100852688 | Construcción Del Centro De Convenciones En La Ciudad De Torreón | 173500033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 32636095.65 | 32636095.65 | 32636095.65 | 32636095.65 | 93.246 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200676720 | Programa De Productividad Rural, Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) | 164500386 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36406185 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 34555360.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $56,000.00 / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676642 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria (Sanidad Federalizado) | 164500130 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58200000 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 56503570.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100835677 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria.(Sanidad Federalizado) | 174500089 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58200000 | 58200000 | 56442360 | 56442360 | 56442360 | 55656970.23 | 55656970.23 | 95.6305 | 0 | Lote | 0 | 0 | 95.63 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955414 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores Componente Extensionismo Desarrollo De Capacidades Y Asociatividad Productiva | 174500091 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11200000 | 11200000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 4632905.32 | 4632905.32 | 41.3652 | 0 | Lote | 0 | 0 | 41.37 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300955419 | Programa De Apoyo A Pequeños Productores Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua (Ejecución Nacional) | 174500093 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8327750 | 8327750 | 8327750 | 8327750 | 4693435.79 | 4693435.79 | 56.359 | 0 | Lote | 0 | 0 | 56.36 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300955430 | Seguro Catastrófico Ganadero Para Suplementación De 250,000 Animales 2017 | 174500094 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19073943.53 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 18572486.4 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955438 | Seguro Catastrófico Agrícola 2017 | 174500095 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5022340 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 4890302.2 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823048 | Rehabilitación Del Centro De Estudios Musicales Jonas Yeverino Cárdenas. | E16011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SALTILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2208000 | 2208000 | 2208000 | 2196051.66 | 2196051.66 | 2196051.66 | 2196051.66 | 99.4589 | 0 | Metros | 6262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815391 | Construcción De Calle Lago Salado Entre Calle Lago De Los Inocentes (Evangelina Valdez) Y Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 821122 | 410561 | 410561 | 406125 | 406125 | 406125 | 406125 | 98.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815406 | Construcción De Calle Magdalena De Kino Entre Calle Metropolitana Y Calle Lago Argentino En La Colonia Zaragoza Sur | PI-HA-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 905094 | 452547 | 452547 | 448492.75 | 448492.75 | 448492.75 | 448492.75 | 99.1041 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815781 | Construcción De Calle En Aguila (Canario) Entre Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Y Calle Evangelina Valdez En La Colonia Zaragoza Sur Integral Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Bas | PI-HA-074-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 647028 | 323514 | 323514 | 315623 | 315623 | 315623 | 315623 | 97.5608 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160400815826 | Construcción De Calle Integral En La Calle Alamo (Profr. Humberto Moreira) Entre Calle Guacamaya Y Calle Aguila (Canario) En La Colonia Zaragoza Sur (La Estrella) Incluye; Terracerías, Guarnición, C | PI-HA-075-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2796427 | 1398213 | 1398213 | 1327820 | 1327820 | 1327820 | 1327820 | 94.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815846 | Construcción De Calle Integral En Evangelina Valdez Entre Calle Pelicano Y Calle Aguila (Canarios) En La Colonia Zaragoza Sur Incluye; Terracerías, Guarnición, Colocación De Base Hidráulica, Riego De | PI-HA-076-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1551527 | 775763 | 775763 | 749144 | 749144 | 749144 | 749144 | 96.5687 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826562 | Construccion Integral Calle, En Calle 5 De Febrero Entre Agraristas Y Calle Ayuntamiento | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 343232 | 343233 | 343233 | 342478 | 251271 | 251271 | 251271 | 73.2071 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SE REPITE EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN. UNA VEZ QUE SE TENGAN LOS DATOS SE COMPLEMENTARA LA INFORMACIÓN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401046168 | Calz. Ricardo Flores Magon Entre Calles Mina Valenciana Y Mina De Palau En Col. Alamedas | PI-REP-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2055120.97 | 987981.73 | 987981.73 | 987981.73 | 987981.73 | 987981.73 | 987981.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AUTORIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 / Física: OBRA AUTORIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA AUTORIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE POR LO QUE NO SE HABIA GENERADO INFORMACION ANTERIORMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401048503 | Construccion De Plaza En Colonia Pueblo Nuevo Ubicada En Esquina De Calles Luis Serna Y Mariano Matamoros | 173100038 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2022000 | 2000000 | 2000000 | 1999147.91 | 1989357.37 | 1989357.37 | 1989357.37 | 99.4679 | 0 | Metros Cuadrados | 1655 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401051587 | Andador Agua Nueva En Calzada Venustiano Carranza De La Col Agua Nueva | PMS-ESP.PUB.-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2498977.91 | 2498977.91 | 2498977.91 | 2498977.91 | 2498977.91 | 2498977.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904449 | Construccion De 46 Acciones: 17 Cuartos Urbanos, 5 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 9 Baños Rurales, 7 Losas Urbanas Y 1 Losa Rural | CEV-IO-004-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1790020 | 951856 | 951856 | 951856 | 951856 | 951856 | 951856 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904450 | Construccion De 183 Acciones: 12 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos, 6 Baños Rurales, 5 Losas Urbanas Y 119 Losas Rurales | CEV-LO-006-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5695473 | 3171452 | 3171452 | 3171452 | 3171452 | 3171452 | 3171452 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE CANCELA 1 ACCION CORRESPONDIENTE A 24,900 MISMOS QUE SE REMBOLSARAN A LA FEDERACION / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904476 | Construccion De 339 Acciones De Vivienda: 32 Cuartos Urbanos, 213 Cuartos Rurales, 73 Baños Rurales Y 21 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-008-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14359307 | 7887285 | 7887285 | 7887285 | 7887285 | 6454197 | 6454197 | 81.8304 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904480 | Construccion De 156 Acciones: 28 Cuartos Urbanos, 101 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos Y 23 Baños Rurales | CEV-LO-009-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6863889 | 3678942 | 3678942 | 3678942 | 3678942 | 2981745 | 2981745 | 81.049 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904485 | Construccion De 51 Acciones: 25 Cuartos Rurales, 8 Baños Rurales Y 18 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-011-2017 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1880307 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904489 | Construccion De 147 Acciones: 56 Cuartos Urbanos, 63 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 2 Baños Rurales, 18 Losas De Azotea Urbana Y 1 Losa De Azotea Rural | CEV-LO-007-2017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6250652 | 3213870 | 3213870 | 3213870 | 3213870 | 1660435 | 1660435 | 51.6647 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904495 | Construccion De 89 Acciones: 85 Cuartos Urbanos Y 4 Baños Urbanos | CEV-IO-001-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4058366 | 2011983 | 2011983 | 2011983 | 2011983 | 1424213 | 1424213 | 70.7865 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904496 | Construccion De 177 Acciones De Vivienda: 3 Losas De Azotea Urbana Y 174 Losas De Azotea Rural | CEV-IO-002-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4426509 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904497 | Construccion De 6 Acciones Basicas De Vivienda Urbana | CEV-IO-005-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 914141 | 379499 | 379499 | 379499 | 379499 | 253000 | 253000 | 66.6668 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904498 | Construccion De 83 Acciones: 41 Cuartos Urbanos, 8 Cuartos Rurales, 6 Baños Urbanos Y 28 Losas De Azotea Urbana | CEV-IO-003-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3206332 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904499 | Construccion De 7 Unidades Basicas De Vivienda Urbana | CEV-LO-010-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1071788 | 444946 | 444946 | 444946 | 444946 | 444946 | 444946 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.