## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 44
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 1118036.7 | 1118036.7 | 1118036.7 | 699649.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 3274870.13 | 3274870.13 | 2554166.91 | 99.2385 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 2481172.8 | 2481172.8 | 2481172.8 | 75.1871 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 2620312.62 | 2620312.62 | 2620312.62 | 79.4034 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 2523389.04 | 2523389.04 | 2523389.04 | 76.4663 | 0 | Otros | 500 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298223.06 | 989466.98 | 989466.98 | 989466.98 | 29.9838 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 2674719.71 | 2671719.71 | 2671719.71 | 80.9612 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 2108401.73 | 2108401.73 | 2108401.73 | 63.891 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3590307.32 | 3590307.32 | 3590307.32 | 2213272.65 | 2213272.65 | 2213272.65 | 61.6458 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3300000 | 3300000 | 3297958.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4650973.42 | 4650973.42 | 4650973.42 | 1395292.02 | 1395292.02 | 1395292.02 | 30 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3662105.64 | 3662105.64 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 99.9684 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200896234 | Construcción De Parque De Beisbol En El Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso/2017-05-15-0032 | 1701329 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1285910 | 1285910 | 1285910 | 1285910 | 1278782.29 | 1278782.29 | 1278782.29 | 99.4457 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896235 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Mineral De La Luz Del Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0033 | 1701367 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1670300 | 1670300 | 1670300 | 1670300 | 1661406.25 | 1661406.25 | 1661406.25 | 99.4675 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896236 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Gradas En Minas De La Luz, Progreso, Coahuila/2017-05-15-0034 | 1701330 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1505980 | 1505980 | 1505980 | 1505980 | 1498743.64 | 1498743.64 | 1498743.64 | 99.5195 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896237 | Plaza En Ejido Minas De Barroterán, Progreso, Coahuila - Primer Etapa/2017-05-15-0035 | 1701368 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 377986 | 377986 | 377986 | 377986 | 369821.85 | 369821.85 | 369821.85 | 97.8401 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170200896238 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Ejido San José De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila/2017-05-15-0036 | 1701331 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1243550 | 1243550 | 994840 | 1243550 | 992968.98 | 992968.98 | 992968.98 | 79.8495 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896240 | Mantenimiento De Calle Ignacio Zaragoza, En Los Tramos De Av. Raúl Madero Hasta Av. Viesca En La Colonia Del Valle, De Av. Juan Aldama Hasta Av. Amador Chapa En La Zona Centro, Y De Av. Emilio Carranza Hasta Av. Benito Juárez En La Zona Centro De La Ciudad De Sabinas Coahuila./2017-05-17-0038 | 2017-05-17-0038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 5082303.75 | 5082303.75 | 5082303.75 | 79.7934 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada fisicamente / Física: obra terminada / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896241 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza, De Calle Sin Nombre A Tope De Calle 2144.15 M2 En La Colonia Rovirosa Y Diversas Calles De La Colonia Comercial 1455.80 De La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila./2017-05-18-0039 | 2017-05-18-0039 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2322212 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: Ninguno / Física: Obras terminadas / Registro: Ninguno
COA17170200896242 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 10 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido El Venado./2017-05-19-0040 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 205001 | 205001 | 102501 | 205001 | 105906.32 | 105906.32 | 105906.32 | 51.6614 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 51.66 | Financiera: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS / Física: / Registro: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS EN CUENTAS FEDERALES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE COMISIONES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896243 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Santa Ana/2017-05-19-0041 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156078 | 156078 | 78039 | 156078 | 81255.7 | 81255.7 | 81255.7 | 52.061 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 52.06 | Financiera: MINISTRACION NO RECIBIDA, / Física: / Registro: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS EN CUENTAS FEDERALES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE COMISIONES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO EN OBRA
COA17170200896244 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 477.50 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Vega Larga./2017-05-19-0042 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 206907 | 206907 | 103494 | 206907 | 106859.87 | 106859.87 | 106859.87 | 51.6463 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 51.65 | Financiera: MINISTRACION PENDIENTE DE RECIBIR,COMISIONES REINTEGRO,REINTEGRO OBRA PAGADA EN EXCESO / Física: / Registro: MINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,COMISIONES GENERADAS EN CUENTAS FEDERALES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE COMISIONES, SE SOLICITARA EL REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896245 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada/2017-05-20-0043 | 2017-05-20-0043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35761592 | 35761592 | 17880796 | 27117562.23 | 11273559.35 | 11273559.35 | 11273559.35 | 31.5242 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896246 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada/2017-05-20-0044 | 2017-05-20-0044 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 799936 | 1995200 | 399968 | 1995200 | 390000 | 390000 | 390000 | 19.5469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 32.5 | Financiera: Obra en ejecución / Física: Obra en ejecución / Registro: Obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896266 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Instituto Tecnológico De Piedras Negras./2017-05-22-0064 | 2017-05-22-0064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3455057 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: EN PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896267 | Construcción De Cobertizo A Base De Perfiles Estructurales Y Lámina Galvanizada En Explanada De Ejido Santa Rita, Municipio De Juárez, Coahuila/2017-05-08-0310 | 2017-05-08-0310 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 599560 | 599560 | 299780 | 599560 | 299780 | 299780 | 299780 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896399 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-04-0002 | 2017-05-04-0002 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 2036191.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896400 | Reposición De Luminarias Actuales Por Luminarias Tipo Led, 54 Piezas, En Cuatro Ciénegas, En Boulevard Xicotepec, Y Boulevard Lázaro Cárdenas./2017-05-05-0003 | 2017-05-05-0003 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 394261 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 393717.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896403 | Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De Rancherías Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0006 | 2017-05-11-0006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1098230 | 1098230 | 549115 | 527279.31 | 527279.31 | 527279.31 | 527279.31 | 48.0117 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FIINANCIERO AL 50% SEGUUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200896404 | Construcción En Plaza En La Colonia Del Sol De Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0007 | 2017-05-11-0007 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999956 | 1999956 | 999978 | 999050 | 999050 | 999050 | 999050 | 49.9536 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200896405 | Construcción En Plaza En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Melchor Múzquiz Del Municipio De Múzquiz, Coahuila/2017-05-11-0008 | 2017-05-11-0008 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1998912 | 1998912 | 999456 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 999005.92 | 49.9775 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en suavance financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - ESTE S UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 50%
COA17170200896406 | Suministro E Instalación De Luminarias En Espacios Públicos/2017-05-11-0009 | 2017-05-11-0009 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1907040 | 1907040 | 1461610 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | 76.6423 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896407 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila/2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3120000 | 3113138.55 | 3113138.55 | 3113138.55 | 307637.34 | 307637.34 | 307637.34 | 9.8819 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 39.88 | Financiera: NO SE TERMINO LA OBRA / Física: NO SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896408 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila/2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3689000 | 3687080.23 | 3687080.23 | 3687080.23 | 1106124.06 | 1106124.06 | 1106124.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: NO SE TERMINO LA OBRA / Física: NO SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200896409 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila/2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1270000 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 1260039.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURP INFORMACION
COA17170200896410 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila/2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1960000 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 1948414.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896411 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila/2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1520000 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 1519738.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200896412 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava/2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1010000 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 1006590.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200896413 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte)/2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6352259 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 6347859.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170300955439 | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 172000028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 2820544 | 2820544 | 2795024.55 | 838507.42 | 838507.42 | 838507.42 | 29.7286 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300956672 | Proyecto Construcción De Cancha De Usos Multiples En Agujita En El Municipio De Sabinas, Coahuila De Zaragoza. | 172800025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 742403.98 | 740403.98 | 740403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401049289 | Construccion De 600 M2 De Techumbre Con Estructura De Acero Y Lamina Galvanizada, En La Escuela Secundaria Vito Alessio Robles Ubicada En La Calle Vicente Guerrero 680 Pte, En La Localidad De Nava, En El Municipio De Nava, Coahuila / 2017-05-12-0476 | 2017-05-12-0476 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 749993 |  | 0 | 749993 |  |  | 0 | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401049297 | Construccion De Una Cancha Deportiva De 414 M2 E Instalacion De 2 Luminarias En La Escuela Secundaria General Fausto Z. Martínez Morantes, Ubicada En La Calle Francisco Villa # 100 En La Colonia Venustiano Carranza, En El Municipio De Nava, Coahuila. / 2014-05-12-0477 | 2014-05-12-0477 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 423282 |  | 0 | 423282 |  |  | 0 | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: