## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 10
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 9007026 | 9007026 | 8929104 | 8006998 | 8006998 | 8006998 | 88.8972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | 123300165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 2068835 | 2068835 | 2068835 | 1836019 | 1836019 | 1836019 | 88.7465 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De Un Centro De Investigación Para Energías Renovables:1a. Etapa De La Constr. Del Lab. De Transmisión,Distribución Y Utilización De La Energia. | 173500194 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170200892938 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Remodelación Del Laboratorio Basico Multifuncional. | 173500081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9316478 | 8841593 | 8841593 | 8841593 | 5138235 | 5138235 | 5138235 | 58.1144 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170401048537 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Construcción De Unidad Académica A Distancia (Extensión Arteaga). | 170400039 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 32698275 | 32698275 | 32698275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA15170401048551 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construcción De Cafetería (1a. Etapa). | 172800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2386513 | 2386513 | 2386513 | 2250725.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892951 | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 173500083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11576813 | 8893305 | 8893305 | 8893305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA16170200892965 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 173500095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26605488 | 20154743 | 20154743 | 20154743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1424915 | 1424915 | 1424915 | 427475 | 427475 | 427475 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro: