## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160500895321 | Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad Los Rodríguez Del Municipio De Abasolo/2016-05-01-01 | PAFM2016-1001 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ABASOLOCOAHUILA | Salud | En Ejecución | 2016 | 356307 | 509010 | 509010 | 330186 | 330186 | 330186 | 330186 | 64.8683 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895323 | Sumunitro E Instalacion De Luminarias En El Ejido Primero De Mayo Del Municipio De Escobedo, Coah./2016-05-06-01 | 0110-102016 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 407400 | 407400 | 407400 | 407400 | 407400 | 407400 | 407400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895327 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle 21 De Marzo Entre Blvd. Francisco I. Madero En La Localidad De Esperanzas, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-01 | 2016-05-11-01 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 277926 | 277926 | 277926 | 277819.19 | 277819.19 | 277819.19 | 277819.19 | 99.9616 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895328 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Manuel Acuña Entre Múzquiz Y Francisco I. Madero En La Localidad De Esperanzas, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-02 | 2016-05-11-02 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 251821 | 251812 | 251812 | 245515.86 | 245515.86 | 245515.86 | 245515.86 | 97.4997 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895329 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En El Blvd. Cuauhtemoc En La Localidad De Esperanzas, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-03 | 2016-05-11-03 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 619795 | 619795 | 619795 | 618482.95 | 618482.95 | 618482.95 | 618482.95 | 99.7883 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895330 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Arturo Elguezabal En La Localidad De Palaú Tiro 3, Del Municipio De Muzquiz Coah./2016-05-11-04 | 2016-05-11-04 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1981872 | 1981872 | 1981872 | 593014.4 | 593014.4 | 593014.4 | 593014.4 | 29.9219 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 30% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895331 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle 10 Entre Reforma Y Ocampo En La Localidad De Minas De Barroterán, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-05 | 2016-05-11-05 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2474486 | 2474486 | 1732140 | 1727411.5 | 1727411.5 | 1727411.5 | 1727411.5 | 69.8089 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 70% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895332 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y Blvd. El Sauz ¿ Palau En La Localidad De Minas De Barroterán, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-06 | 2016-05-11-06 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2508369 | 2508369 | 2508369 | 2329892.93 | 2329892.93 | 2329892.93 | 2329892.93 | 92.8848 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 93% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895765 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En El Blvd. Fco. I. Madero Entre Calles Benito Juárez Y Venustiano Carranza En La Localidad De Esperanzas, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-07 | 2016-05-11-07 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 699778 | 699778 | 349889 | 345619.52 | 345619.52 | 345619.52 | 345619.52 | 49.3899 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895766 | Construcción De Red De Drenaje En Colonia Luis Donaldo Colosio (Primera Etapa), Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-08 | 2016-05-11-08 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1012231 | 1012231 | 1012231 | 1011964.53 | 1011964.53 | 1011964.53 | 1011964.53 | 99.9737 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895767 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Fco. Villa Entre Eutiquio Canales En La Localidad De Esperanzas, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-09 | 2016-05-11-09 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1106014 | 1106014 | 1106014 | 1105839.56 | 1105839.56 | 1105839.56 | 1105839.56 | 99.9842 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895768 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Zaragoza Entre 21 De Marzo Y Blvd. El Sauz ¿ Palaú En La Localidad De Minas De Barroterán, Del Municipio De Muzquiz, Coah./2016-05-11-10 | 2016-05-11-10 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 676727 | 676727 | 338363 | 251322.76 | 251322.76 | 251322.76 | 251322.76 | 37.138 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 37% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160500895769 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles Del Municipio Y Del Sector V. Carranza, Del Municipio De Nava, Coah./2016-05-12-01 | 2016-05-12-01 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7839620 |  | 7839620 | 7839620 |  | 7839620 |  | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.