## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 49
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200518238 | Construccion Integral De Calle 32 | 050181ME001-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 1225289 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518255 | Construccion Integral De Calle Privada 15. | 050181ME002-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 597682 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518265 | Construccion Integral De Calle Guillermo Garcia | 050181ME003-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 267500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518273 | Construccion Integral De Calle 18. | 050181ME004-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 425349 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518284 | Construccion Integral De Calle 28. | 050181ME005-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 579592 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518321 | Construccion Integral De Calle 36. | 050181ME007-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 784799 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518352 | Equipamiento De Cdc Casa Meced. | 050181ME009-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 691829 | 691829 | 691829 | 691829 | 691829 | 691829 | 691829 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518379 | Construccion Integral De Calle Privada 13. | 050182ME001-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 426502 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518388 | Construccion Integral De Calle Juan Del Monte. | 050182ME002-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 1446966 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518393 | Equipamiento De Cdc Eliseo Mendoza. | 050182ME004-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 162249 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518402 | Sendero Peatonal En Avenida Oriente. | 050182ME006-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 1763966 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518962 | Construccion Integral De Calle Puerto De Veracruz. | 050181ME008-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2015 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 389570 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519019 | Ampliacion De Cdc Eliseo Mendoza | 050181ME010-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 483139 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519052 | Adecuacion A La Imagen Institucional En Avenida Oriente. | 050181ME011-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 30555 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519068 | Ampliacion De Cdc Casa Meced. | 050182ME005-5 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546566 | Centro Recreativo Plaza Fraccionamiento Altos De Santa Teresa, Acuña, Coahuila. | 150200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2016 | 16705976.36 | 16468334.41 | 16468334.41 | 16468317.19 | 16468317.19 | 16468317.19 | 16468317.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578874 | Construccion Drenaje | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 399134 | 239457 | 239457 | 239457 | 239457 | 239457 | 239457 | 100 | 0 | Metros lineales | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300579329 | Construccion Calle | 050101ME005 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 901455 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 540041.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300580872 | Construccion Integral De Calle Dolores Entre Calle 11 Y Calle 13 | 050181ME006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 469702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581046 | Construccion Integral De Calle 10 | 050182ME003-15 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2015 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 387583 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592490 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario | 050281ME001 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 2209330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606444 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4166666 | 4166666 | 2500000 | 2500000 | 2496000 | 2496000 | 2496000 | 59.904 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606730 | Adquisición Camión Recolector De Residuos Solidos | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Salud | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ADQUISICIÓN DE CAMIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606797 | Habilitación De Techo Del Centro Comunitario Ayuntamiento | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 176423 | 175509.1 | 175509.1 | 175509.1 | 175509.1 | 175509.1 | 175509.1 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS EN EL MISMO EJERCICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606813 | Equipamiento Cdc Ayuntamiento | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 122867 | 122867 | 122867 | 122867 | 122867 | 122867 | 122867 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606833 | Instalación De Paneles Solares Para Energía Solar | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 103820 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 103163.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606851 | Habilitación Del Salón De Computo Administracion Y Áreas De Trabajo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal Arteaga | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 73428 | 73428 | 73428 | 73428 | 73428 | 73428 | 73428 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400607203 | Equipamiento Del Centro Comunitario | 050101ME004 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA,COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 608425 | 365055 | 365055 | 365055 | 365055 | 365055 | 365055 | 100 | 0 | Equipamiento | 1322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814783 | Vehículo Recolector De Basura | 162700138 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 800000 | 800000 | 796500 | 796500 | 796500 | 796500 | 99.5625 | 0 | Vehículos | 5100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 100892 | 50446 | 50446 | 48646 | 48646 | 48646 | 48646 | 96.4318 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814804 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Gardenias Entre C. David Yutani Y Calle Nogales Colonia Jardines | 050281ME002 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2016 | 898583 | 898583 | 898583 | 898583 | 898583 | 898583 | 898583 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814817 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Bugambilias Entre C. David Yutani Amin Y Calle Nogales Colonia Jardines | 050281ME001 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2016 | 945516 | 945516 | 945516 | 945516 | 945516 | 945516 | 945516 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814829 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Agujita | 050281ME004 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 36902 | 36902 | 36902 | 36902 | 36902 | 36902 | 36902 | 100 | 0 | Equipamiento | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814832 | Paraderos De Transporte Publico | 162700168 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 175000 | 87500 | 87500 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 97.5853 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814840 | Habilitación De Área Exterior En El Centro De Desarrollo Comunitario Agujita | 050281ME006 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 125875 | 62938 | 62938 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 96.9201 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5819376 | 2909688 | 2909688 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 99.9466 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 119250 | 59625 | 59625 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 96.7456 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815014 | Paraderos Del Transporte Publico Colonia Valle Poniente | 162700170 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 175000 | 87500 | 87500 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 97.5853 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 639827 | 319914 | 319914 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 99.2375 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821596 | Construccion Integral De Calle 38 Entre Calle 7 Y Avenida Oriente Col. 21 De Marzo | 050181ME001-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 826433.39 | 826433.39 | 826433.39 | 826433.39 | 826433.39 | 826433.39 | 826433.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821627 | Construccion Integral De Calle 40 Entre Calle 5 Y Calle 3 Col. 21 De Marzo. | 050181ME002-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 812934.3 | 812934.3 | 812934.3 | 812934.3 | 812934.3 | 812934.3 | 812934.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821647 | Construccion Integral De Calle 10 Entre Calle 31 Y Calle 39 En La Colonia Guerrero | 050181ME003-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 966808.96 | 966808.96 | 966808.96 | 966808.96 | 966808.96 | 966808.96 | 966808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821771 | Construccion Integral De Calle 29 Entre Calle 10 Y Calle 12 Col. Ampliacion Guerrero. | 050181ME005-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 300898.88 | 300898.88 | 300898.88 | 300898.88 | 300898.88 | 300898.88 | 300898.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821785 | Construccion Integral De Calle 33 Entre Calle 2 Y Avenida Sur Col. Guerrero. | 050181ME006-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1176057.16 | 1176057.16 | 1176057.16 | 1176057.16 | 1176057.16 | 1176057.16 | 1176057.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821801 | Construccion Integral De Calle Dolores Entre Calle Camino 11 Y Calle 15 En Col. Hipodromo | 050181ME007-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1089671.11 | 1089671.11 | 1089671.11 | 1089671.11 | 1089671.11 | 1089671.11 | 1089671.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821814 | Equipamiento De Cdc Casa Meced En Avenida Oriente Esquina Avenida Revolucion En Col. Tierra Y Libertad | 050181ME009-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1014420.56 | 1014420.56 | 1014420.56 | 1014420.56 | 1014420.56 | 1014420.56 | 1014420.56 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821830 | Construccion Integral De Calle En Avenida Oriente Entre Calle 40 Y Calle 46 Col. 21 De Marzo. | 050181ME010-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 2374557.29 | 2374557.29 | 2374557.29 | 2374557.29 | 2374557.29 | 2374557.29 | 2374557.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821878 | Construccion Integral De Calle 12 Entre Calle 27 Y Calle 29 Col. Ampliacion Guerrero. | 050181ME004-16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | Terminado | 2016 | 276074.84 | 276074.84 | 276074.84 | 276074.84 | 276074.84 | 276074.84 | 276074.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.