## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 12
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300731503 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 37424179 | 37424179 | 37424179 | 74.8484 | 0 | Metros lineales | 600000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300741287 | Reposición De Carpeta Asfáltica, Construcción De Banqueta Peatonal Y Señalamientos Viales En Blvd. Benito Juárez Entre Calle Aldama Y Arco De Bienvenida. | 160700131 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de cuatro cienegas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821471 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Edido Boqilla De Las Perlas | 163600300 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1328000 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1705 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821491 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Gilita | 163600301 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA NUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1285 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821527 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Ignacio Zaragoza | 163600302 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821554 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido La Ventana | 163600303 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1966 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822893 | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 000000 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827109 | Construcción De Albergue Cultural Tercera Etapa | FORTAFIN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3880147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 0 | Financiera: EMISIÓN DE CONTRATO 29-DIC-16 / Física: INICIO DE OBRA 09-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827115 | Construcción De Unidad Deportiva Torreón En Colonias Villas Zaragoza En Torreón (Alberca Semiolímpica) | FORTAFIN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14549702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 0 | Financiera: CONTRATO EMITIDO 29-DIC-16 / Física: FECHA INICIO DE OBRA 09-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827125 | Construcción De Parque Lineal En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2577483 | 2577483 | 2577483 | 2490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: CONTRATO EMITIDO 29-DIC-16 / Física: FECHA INICIO DE CONTRATO 09-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829315 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 161100179 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1402797 | 1402797 | 1402797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829651 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad Santa Brígida | 163300555 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 473 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.