## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2250 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 101 | 26 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 136
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300745379 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118036.7 | 1118036.7 | 1118036.7 | 1118036.7 | 1118036.7 | 418387.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60847 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16180101069983 | Construccion De Relleno Sanitario En La Localidad De Chulavista Del Municipio De Ocampo, Coah. / 2016-05-21-16 | 2016-05-21-16 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1692288 | 1692288 | 1692288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101069984 | Suministro E Instalación De Luminarias En Varias Calle De Las Localidades De Sierra Mojada, Salinas Del Rey Y La Esmeralda, Del Municipio De Sierra Mojada Coah. / 2016-05-21-15 | 2016-05-21-15 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 349200 | 349200 | 349200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16180101069985 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Que Va De Villa De Cloete Al Panteón Municipal De La Localidad De Villa De San Jose Cloete, En El Municipio De Sabinas, Coah. / 2016-05-21-10 | 2016-05-21-10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1118037 | 1118037 | 1118037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101069986 | Construccion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias (2a. Etapa) Para La Colonia Las Azucenas En La Ciudad De Muzquiz, Coah. / 2016-05-21-04 | 2016-05-21-04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1444942 | 1444942 | 1444942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16180101069987 | Construccion E Instalacion De Red De Agua Potable En El Ejido Primero De Mayo, Del Municipio De Escobedo, Coah. / 2016-05-21-01 | 2016-05-21-01 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 242500 | 242500 | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070046 | Rehabilitación De La Carretera Finisterre - Sierra Mojada En Sus Tramos Km 110+000 Al Km 115+000 Y Del Km 170+000 Al Km 187+000 (22 Km) En Los Municipios De Ocampo Y Sierra Mojada, Coah. / 2016-05-21-17 | 2016-05-21-17 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4888800 | 4888800 | 4888800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070047 | Pavimentación Con Concreto Hidaulico De Varias Calles En La Localidad De Sierra Mojada, Del Municipio De Sierra Mojada, Coah. / 2016-05-21-14 | 2016-05-21-14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 57670 | 57670 | 57670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070048 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia De La Localidad De Nueva Rosita, En El Municipio De San Juan De Sabinas Coahuila / 2016-05-21-11 | 2016-05-21-11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1170014 | 1170014 | 1170014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070410 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Pedregal En El Municipio De Ocampo Coah. / 2016-05-21-06 | 2016-05-21-06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1503500 | 1503500 | 1503500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070411 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Octaviano L. Longoria, Del Municipio De Hidalgo, Coah. / 2016-05-21-02 | 2016-05-21-02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 485000 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070426 | Pavimentación Con Concreto Hidaulico De Varias Calles En La Localidad De Hércules, Del Municipio De Sierra Mojada Coah. / 2016-05-21-13 | 2016-05-21-13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1752380 | 1752380 | 1752380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070427 | Pavimentación Con Concreto Hidaulico De Varias Calles En La Localidad De Esmeralda, Del Municipio De Sierra Mojada, Coah. / 2016-05-21-12 | 2016-05-21-12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3078748 | 3078748 | 3078748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070428 | Construccion De Calle Con Carpeta Asafaltica, Cordon Cuneta Y Banqueta En La Calle Presidente Juarez Entre Av. Francisco I. Madero Y Av. Sabinas, Del Municipio De Juarez Coah. / 2016-05-21-09 | 2016-05-21-09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 213400 | 213400 | 213400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101070674 | Construccion De Calle Con Carpeta Asafaltica, Cordon Cuneta Y Banqueta En La Calle Presidente Juarez Entre Av. Francisco I. Madero Y Av. Sabinas, Del Municipio De Juarez Coah. / 2016-05-08-01 | 2016-05-08-01 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 357734 | 357734 | 357734 | 357734 | 357734 | 357734 | 357734 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16180101070809 | Suministro E Instalacion De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio De Nava, Coah. / 2016-05-21-05 | 2016-05-21-05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9040400 | 9040400 | 9040400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: registro
COA16180101070861 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Aquiles Serdan De La Colonia Independencia, Del Municipio De Castanos, Coah. / 2016-05-21-08 | 2016-05-21-08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1183400 | 1183400 | 1183400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101071251 | Rehabilitación De La Carretera Finisterre - Sierra Mojada En Sus Tramos Del Km 145+000 Al Km 170+000 (25 Km) En Los Municpios De Ocampo Y Sierra Mojada, Coah. / 2016-05-21-18 | 2016-05-21-18 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6442740 | 6442740 | 6442740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101071323 | Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad Los Rodríguez Del Municipio De Abasolo / 2016-05-21-07 | 2016-05-21-07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 152703 | 152703 | 152703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16180101071324 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para Las Colonias , Las Aves, Rustico Las Aves, Occidental Y 21 De Marzo En La Ciudad De Muzquiz, Coah. / 2016-05-21-03 | 2016-05-21-03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7120157 | 7120157 | 7120157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832343 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos | 171400009 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3295396.98 | 3295396.98 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 30 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832345 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza | 173800012 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3274871.06 | 3274871.06 | 3274871.06 | 3274871.06 | 3274870.13 | 3274870.13 | 2554166.91 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832347 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva En Nava | 172200011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3295523.24 | 3295523.24 | 3295523.24 | 2481172.8 | 2481172.8 | 2481172.8 | 75.2892 | 0 | Otros | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832353 | Construccion De La Unidad Deportiva En Viesca | 173600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3298324.25 | 3298324.25 | 3298324.25 | 2620312.62 | 2620312.62 | 2620312.62 | 79.4438 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832360 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas | 173600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3298324.25 | 3298324.25 | 3298324.25 | 2523389.04 | 2523389.04 | 2523389.04 | 76.5052 | 0 | Otros | 500 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832366 | Construcción De Unidad Deportiva | 172300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3298223.06 | 3298223.06 | 3298223.06 | 1165968.58 | 1165968.58 | 989466.98 | 35.3514 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832370 | Construcción De Unidad Deportiva | 170600021 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3293705.29 | 3293705.29 | 3293705.29 | 2671719.71 | 2671719.71 | 2671719.71 | 81.1159 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832379 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran (Estacion Barroteran) | 172000015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3274871.06 | 3274871.06 | 3274871.06 | 3274854.2 | 3274854.2 | 2108401.73 | 99.9995 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832381 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintetico | 172800013 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3590307.32 | 3590307.32 | 3590307.32 | 3589910.8 | 3589910.8 | 2213272.65 | 99.989 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832383 | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 171700023 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3297959.82 | 3297959.82 | 3297959.82 | 1239590.51 | 1239590.51 | 989387.94 | 37.5866 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832384 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A Panteon En La Villa De San Jose De Cloete (2a. Etapa) | 172800012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4650973.42 | 4650973.42 | 4650973.42 | 4650973.42 | 2213214.96 | 2213214.96 | 1395292.02 | 47.5861 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832772 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita | 173200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3662105.64 | 3662105.64 | 3662105.64 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 99.9684 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200896241 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza, De Calle Sin Nombre A Tope De Calle 2144.15 M2 En La Colonia Rovirosa Y Diversas Calles De La Colonia Comercial 1455.80 De La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila./2017-05-18-0039 | 2017-05-18-0039 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2322212 | 2322212 | 2322212 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 99.9106 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: Se reintegro el resto / Física: Obra terminada / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896242 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 10 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido El Venado./2017-05-19-0040 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 205001 | 156078 | 156078 | 156078 | 105906.32 | 105906.32 | 105906.32 | 67.8547 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 67.85 | Financiera: / Física: CANCHA / Registro: SE REGISTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896243 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 392 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Santa Ana/2017-05-19-0041 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156078 | 156078 | 156078 | 156078 | 81255.7 | 81255.7 | 81255.7 | 52.061 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 52.06 | Financiera: / Física: CANCHA / Registro: SE REGISTRA AVANCE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896244 | Rehabilitación De Cancha Deportiva, 477.50 M2 De Piso De 07 Cm En El Municipio De San Pedro, En La Localidad Ejido Vega Larga./2017-05-19-0042 | PMS-FONDO MINERO-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 206907 | 206907 | 206907 | 206907 | 106859.87 | 106859.87 | 106859.87 | 51.6463 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 51.65 | Financiera: / Física: CANCHA / Registro: SE REGISTRO CONTINUACION DE OBRA
COA17170200896266 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En El Instituto Tecnológico De Piedras Negras./2017-05-22-0064 | 2017-05-22-0064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3455057 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 3446873.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896267 | Construcción De Cobertizo A Base De Perfiles Estructurales Y Lámina Galvanizada En Explanada De Ejido Santa Rita, Municipio De Juárez, Coahuila/2017-05-08-0310 | 2017-05-08-0310 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 599560 | 870653.51 | 870653.51 | 870653.51 | 870653.51 | 870653.51 | 870653.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896401 | Rehabilitación De Presa E Instalaciones, Del Ejido Hidalgo 2, En El Municipio De Hidalgo Coahuila./2017-05-07-0004 | 2017-05-07-0004 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1743295 | 1743295 | 1743295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896402 | Rehabilitación De Las Instalaciones Del Parque Río Bravo, En El Municipio De Hidalgo, Coahuila./2017-05-07-0005 | 2017-05-07-0005 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 285695 | 285695 | 285695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896407 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila/2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 442204.84 | 442204.84 | 442204.84 | 14.1732 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: no se ha terminado la obra / Física: no se ha terminado la obra / Registro: se capturo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896408 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila/2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3689000 | 3689000 | 3689000 | 3689000 | 1051271.11 | 1051271.11 | 1051271.11 | 28.4975 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: no se ha terminado la obra / Física: no se ha terminado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896409 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila/2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896410 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila/2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se capturo informacion / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896411 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila/2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896412 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava/2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896413 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte)/2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170200896414 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Chulavista En El Municipio De Ocampo/2017-05-13-0017 | 2017-05-13-0017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 819045 | 810045 | 409540.74 | 810045 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 30.3333 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896415 | Construccion De Casa De Cultura En El Ejido San Miguel, Municipio De Ocampo Ubicado Sobre La Carretera Muzquiz- Ojinaga/2017-05-13-0018 | 2017-05-13-0018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 575289 | 575289 | 230124.4 | 575289 | 172586.7 | 172586.7 | 172586.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896416 | Adquisicion De 200 Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Ocampo, Municipio De Ocampo Coahuila /2017-05-13-0019 | 2017-05-13-0019 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: son piezas / Registro:
COA17170200896417 | Adquisicion De 140 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Chulavista, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0020 | 2017-05-13-0020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 941920 | 941920 | 941920 | 941920 | 941920 | 941920 | 94120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad es piezas (lamparas) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896418 | Adquisición De 90 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garnatia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Laguna Del Rey, Municipio De Ocampo/2017-05-13-0021 | 2017-05-13-0021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896419 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En 374 Ml En El Municipio Ocampo, En Chulavista, En La Calle Candelilla. /2017-05-13-0022 | 2017-05-13-0022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 436682 | 436682 | 174676.44 | 436682 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: son metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896420 | Ampliación De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 140 Ml En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey, En La Calle Sierra Del Rey. /2017-05-13-0023 | 2017-05-13-0023 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 276848 | 276848 | 276848 | 276848 | 276848 | 276848 | 276848 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896421 | Construcción De Descargas Domiciliarias Con Tubería Sanitaria De 6" De Diámetro Serie 20. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal./2017-05-13-0024 | 2017-05-13-0024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896422 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 24 En El Cecytec Con Clave 05etc0009t En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0025 | 2017-05-13-0025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896423 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 26 En La Primarian Lazaro Cardenas En El Municipio Ocampo, En Chulavista./2017-05-13-0026 | 2017-05-13-0026 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896424 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 265 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Colonia Praderas Del Alazán./2017-05-13-0027 | 2017-05-13-0027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896425 | Rehabilitación Del Corredor Boulevard Shoeder En 156 Metros En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey./2017-05-13-0028 | 2017-05-13-0028 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 736334 | 736334 | 331363.67 | 736334 | 221387.4 | 221387.4 | 221387.4 | 30.0662 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200896426 | Construcción De Tomas Domiciliarias Con Tuberia De Pvc Rd-9 1/2" En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle Luis Muñiz Y Jose Rodriguez./2017-05-13-0029 | 2017-05-13-0029 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896427 | Construcción De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 154 Ml. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En Cula Vista En Calle Candelilla/2017-05-13-0030 | 2017-05-13-0030 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 269605 | 269605 | 269605 | 269605 | 269605 | 269205 | 269205 | 99.8516 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896428 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 200 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle José De León. /2017-05-13-0031 | 2017-05-13-0031 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117708 | 117708 | 117708 | 117708 | 117200.64 | 117200.64 | 117200.64 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300955439 | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 172000028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 2820544 | 2820544 | 2795024.55 | 838507.42 | 830507.42 | 830507.42 | 29.4449 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300956672 | Proyecto Construcción De Cancha De Usos Multiples En Agujita En El Municipio De Sabinas, Coahuila De Zaragoza. | 172800025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 742403.98 | 742403.98 | 742403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401049289 | Construccion De 600 M2 De Techumbre Con Estructura De Acero Y Lamina Galvanizada, En La Escuela Secundaria Vito Alessio Robles Ubicada En La Calle Vicente Guerrero 680 Pte, En La Localidad De Nava, En El Municipio De Nava, Coahuila / 2017-05-12-0476 | 2017-05-12-0476 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 749993 | 749993 | 749993 | 749993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: no se ha pagado la obra / Física: / Registro: se capturo informacion
COA17170401049297 | Construccion De Una Cancha Deportiva De 414 M2 E Instalacion De 2 Luminarias En La Escuela Secundaria General Fausto Z. Martínez Morantes, Ubicada En La Calle Francisco Villa # 100 En La Colonia Venustiano Carranza, En El Municipio De Nava, Coahuila. / 2014-05-12-0477 | 2014-05-12-0477 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 423282 | 423282 | 423282 | 423282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: no se ha terminado la obra / Física: no se ha terminado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17170401049316 | Construccion De Unidad Deportiva (Incluye: Cancha De Usos Múltiples 602 M2, 1 Gimnasio Al Aire Libre, 1 Area De Juegos Infantiles, Barda Perimetral De 85 Ml 780 M2 De Banqueta | 2017-05-21-0481 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3297959.82 | 3297959.82 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401049330 | Ampliacion De Red De Drenaje En 800 Ml Con Tubería De Pvc Sanitaria De 8" En En Las Calles La Biznaga, Topia Y Zacate De La Localidad De Chulavista, Del Municipio Ocampo, Coahuila. / 2017-05-13-0478 | 2017-05-13-0478 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401049331 | Construccion De Unidad Deportiva (Incluye: , 1 Gimnasio Al Aire Libre, Juegos Infantiles, Barda Perimetral De 85 Ml De Localidad Las Esperanzas, Del Municipio De Muzquiz, Coahuila / 2017-05-21-0479 | 2017-05-21-0479 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 2820544 | 2820544 | 2795024.55 | 838507.42 | 838507.42 | 838507.42 | 29.7286 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401049352 | Construccion Cancha De Usos Multiples 608 M2 En Unidad Deportiva En El Blvd. Benito Juarez Localidad De Agujita Del Municipio De Sabinas Coahuila. / 2017-05-21-0480 | 2017-05-21-0480 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 742404 | 742403.98 | 742403.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101069939 | Adquisicion De 200 Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Ocampo, Municipio De Ocampo Coahuila / 2017-05-13-0019 | 2017-05-13-0019 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 1345999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101069940 | Rehabilitación De La Plaza Principal En La Localidad De Chulavista En El Municipio De Ocampo / 2017-05-13-0017 | 2017-05-13-0017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 819045 | 810045 | 409540.7 | 810045 | 245713.5 | 245713.5 | 245713.5 | 30.3333 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101069941 | Ampliacion De Red De Drenaje En 800 Ml Con Tubería De Pvc Sanitaria De 8" En En Las Calles La Biznaga, Topia Y Zacate De La Localidad De Chulavista, Del Municipio Ocampo, Coahuila. / 2017-05-13-0478 | 2017-05-13-0478 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 920485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17180101069942 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Y Gradas En Minas De La Luz, Progreso, Coahuila / 2017-05-15-0034 | 1701330 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1505980 | 1505980 | 1505980 | 1505980 | 1505231.71 | 1505231.71 | 1505231.71 | 99.9503 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101069943 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza, De Calle Sin Nombre A Tope De Calle 2144.15 M2 En La Colonia Rovirosa Y Diversas Calles De La Colonia Comercial 1455.80 De La Localidad De Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila. / 2017-05-18-0039 | 2017-05-18-0039 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2322212 | 2322212 | 2322212 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 2320136.73 | 99.9106 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: Se reintegro el resto / Física: Obra terminada en ejercicio 2017 / Registro: Ninguna
COA17180101069982 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79+000 Al Kilometro 90+000, En El Municipio De Sierra Mojada / 2017-05-21-0062 | 2017-05-21-0062 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 193457 | 193457 | 193457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17180101070044 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila. / 2017-05-21-0055 | 2017-05-21-0055 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3662105.64 | 3660948.71 | 3660948.71 | 3660948.71 | 91.5237 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070045 | Construcción De Unidad Deportiva En Boquillas Las Perlas, Viesca, Coahuila / 2017-05-21-0049 | 2017-05-21-0049 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 4000000 | 4000000 | 3298324.25 | 2523389.04 | 2523389.04 | 2523389.04 | 63.0847 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070282 | Rehabilitación De Plaza Encino En Nava, Coahuila / 2017-05-12-0013 | 2017-05-12-0013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101070283 | Rehabilitación De Área Del Descanso Ubicado En Nava, Coahuila / 2017-05-12-0011 | 2017-05-12-0011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3689000 | 3689000 | 3689000 | 3689000 | 1051271.11 | 1051271.11 | 1051271.11 | 28.4975 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: no se ha terminado la obra / Física: no se ha terminado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101070284 | Construccion De Casa De Cultura En El Ejido San Miguel, Municipio De Ocampo Ubicado Sobre La Carretera Muzquiz- Ojinaga / 2017-05-13-0018 | 2017-05-13-0018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 575289 | 575289 | 230124.4 | 575289 | 172586.7 | 172586.7 | 172586.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070285 | Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 265 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Colonia Praderas Del Alazán. / 2017-05-13-0027 | 2017-05-13-0027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 144052 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070286 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 24 En El Cecytec Con Clave 05etc0009t En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey. / 2017-05-13-0025 | 2017-05-13-0025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 783483 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070298 | Rehabilitación De Las Instalaciones Del Parque Río Bravo, En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. / 2017-05-07-0005 | 2017-05-07-0005 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 285695 | 285695 | 285695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070299 | Suministro E Instalación De Luminarias Led Para Diferentes Calles Del Municipio (Segunda Parte) / 2017-05-12-0016 | 2017-05-12-0016 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 6352259 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101070300 | Rehabilitación De Plaza En Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Nava / 2017-05-12-0015 | 2017-05-12-0015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101070301 | Adquisición De 90 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garnatia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Laguna Del Rey, Municipio De Ocampo / 2017-05-13-0021 | 2017-05-13-0021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 605520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070302 | Adquisicion De 140 Pzas De Lamparas Piliphs De 54 Watts Con Tecnologia Led Y 10 Años De Garantia Con Curva 3 Y Supresor De Picos Para La Localidad De Chulavista, Municipio De Ocampo / 2017-05-13-0020 | 2017-05-13-0020 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 941920 | 941920 | 941920 | 941920 | 941920 | 941920 | 941920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070303 | Construcción De Tomas Domiciliarias Con Tuberia De Pvc Rd-9 1/2" En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle Luis Muñiz Y Jose Rodriguez. / 2017-05-13-0029 | 2017-05-13-0029 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 114878 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17180101070304 | Construcción De Techumbre De Lamina Galvanizada Anclada R-101 Calibre 26 En La Primarian Lazaro Cardenas En El Municipio Ocampo, En Chulavista. / 2017-05-13-0026 | 2017-05-13-0026 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070305 | Plaza En Ejido Minas De Barroterán, Progreso, Coahuila - Primer Etapa / 2017-05-15-0035 | 1701368 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 377986 | 377986 | 377986 | 377986 | 371422.81 | 371422.81 | 371422.81 | 98.2636 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070409 | Construcción De Unidad Deportiva En José Ma. Morelos, Matamoros, Coahuila / 2017-05-21-0057 | 2017-05-21-0057 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 1239590.51 | 1239590.51 | 989387.94 | 37.5633 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070422 | Rehabilitación De Las Instalaciones Del Parque Río Bravo, En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. / 2017-05-21-0061 | 2017-05-21-0061 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100563 | 1100563 | 1100563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17180101070423 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo / 2017-05-21-0059 | 2017-05-21-0059 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 127393.29 | 127393.29 | 127393.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17180101070424 | Construcción De Cancha De Futbol Con Pasto Sintético En Sabinas, Coahuila / 2017-05-21-0056 | 2017-05-21-0056 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3590307.32 | 3590307.32 | 3590307.32 | 3589910.8 | 3589910.8 | 2213272.65 | 99.989 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17180101070425 | Construcción De Unidad Deportiva En Minas De Barroteran, Múzquiz, Coahuila / 2017-05-21-0054 | 2017-05-21-0054 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 3274854.2 | 3274854.2 | 2108401.73 | 99.238 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070639 | Ampliación De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 140 Ml En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey, En La Calle Sierra Del Rey. / 2017-05-13-0023 | 2017-05-13-0023 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 276848 | 274848 | 274848 | 274848 | 274848 | 274848 | 274848 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070640 | Construcción De Red De Drenaje Con Tuberia De Pvc Sanitaria De 8" En 154 Ml. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En Cula Vista En Calle Candelilla / 2017-05-13-0030 | 2017-05-13-0030 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 269605 | 269605 | 269605 | 269605 | 269605 | 269605 | 269605 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070641 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Mineral De La Luz Del Municipio De Progreso, Coahuila / 2017-05-15-0033 | 1701367 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1670300 | 1670300 | 1670300 | 1670300 | 1668598.78 | 1668598.78 | 1668598.78 | 99.8981 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO SE PAGO IVC EN ESTE TRIMESTRE. / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SOLO SE PAGO EN ESTE TRIMESTRE EL IVC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070673 | Reposición De Luminarias Actuales Por Luminarias Tipo Led, 54 Piezas, En Cuatro Ciénegas, En Boulevard Xicotepec, Y Boulevard Lázaro Cárdenas. / 2017-05-05-0003 | 2017-05-05-0003 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 394261 | 394261 | 394261 | 394261 | 394261 | 394261 | 394261 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070678 | Construccion De Una Cancha Deportiva De 414 M2 E Instalacion De 2 Luminarias En La Escuela Secundaria General Fausto Z. Martínez Morantes, Ubicada En La Calle Francisco Villa # 100 En La Colonia Venustiano Carranza, En El Municipio De Nava, Coahuila. / 2014-05-12-0477 | 2014-05-12-0477 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 423282 | 423282 | 423282 | 423282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: no se ha pagado la obra / Física: no se ha terminado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101070679 | Construccion De 600 M2 De Techumbre Con Estructura De Acero Y Lamina Galvanizada, En La Escuela Secundaria Vito Alessio Robles Ubicada En La Calle Vicente Guerrero 680 Pte, En La Localidad De Nava, En El Municipio De Nava, Coahuila / 2017-05-12-0476 | 2017-05-12-0476 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 749993 | 749993 | 749993 | 749993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 80 | Financiera: no se ha pagado la obra / Física: no se ha terminado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101070680 | Construcción De Descargas Domiciliarias Con Tubería Sanitaria De 6" De Diámetro Serie 20. En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal. / 2017-05-13-0024 | 2017-05-13-0024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 128612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070717 | Sumunitro E Instalacion De Luminarias En El Ejido Primero De Mayo Del Municipio De Escobedo, Coah. / 2016-05-06-01 | 2016-05-06-01 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 407400 | 407400 | 407400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070719 | Construcción De Parque De Beisbol En El Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso / 2017-05-15-0032 | 1701329 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1285910 | 1285910 | 1285910 | 1285910 | 1284318.15 | 1284318.15 | 1284318.15 | 99.8762 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO SOLAMENTE IVC / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101070777 | Construccion De Unidad Deportiva ( 1 Gimnasio Al Aire Libre, 1 Area De Juegos Infantiles, Barda Perimetral De 85 Ml Las Esperanzas, Del Municipio De Muzquiz, Coahuila / 2017-05-21-0479 | 2017-05-21-0479 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2820544 | 3300000 | 3300000 | 2795024.55 | 838507.42 | 838507.42 | 838507.42 | 25.4093 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070778 | Suministro E Instalación De Luminarias En Esmeralda Y Sierra Mojada / 2017-05-21-0063 | 2017-05-21-0063 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1199904 | 1199904 | 1199904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17180101070779 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau, Múzquiz, Coahuila / 2017-05-21-0053 | 2017-05-21-0053 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3264896.06 | 2561928.5 | 2561928.5 | 2098360.12 | 77.6342 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070780 | Construcción De Unidad Deportiva En Ocampo, Coahuila / 2017-05-21-0051 | 2017-05-21-0051 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3296223.06 | 1185968.58 | 1185968.58 | 989466.98 | 35.9384 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070781 | Construcción De Unidad Deportiva En Matamoros, Coahuila / 2017-05-21-0050 | 2017-05-21-0050 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101070782 | Construcción De Unidad Deportiva En Viesca, Coahuila / 2017-05-21-0048 | 2017-05-21-0048 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3298324.25 | 2620312.62 | 2620312.62 | 2620312.62 | 79.4034 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101071097 | Construcción De Cobertizo A Base De Perfiles Estructurales Y Lámina Galvanizada En Explanada De Ejido Santa Rita, Municipio De Juárez, Coahuila / 2017-05-08-0310 | 2017-05-08-0310 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 599560 | 599560 | 599560 | 599560 | 599560 | 599560 | 599560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: TERMIADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071100 | Construcción De Plaza Compositores Delegación Venustiano Carranza, Nava Coahuila / 2017-05-12-0010 | 2017-05-12-0010 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 442204.84 | 442204.84 | 442204.84 | 14.1732 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: no se ha terminado la obra / Física: no se ha terminado la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101071101 | Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulico De 2 1/2 " De Diámetro Clase Rd 32.5 En 200 Ml En El Municipio Ocampo, En Cabecera Municipal, En La Calle José De León. / 2017-05-13-0031 | 2017-05-13-0031 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117708 | 117708 | 117708 | 117708 | 117200.64 | 117200.64 | 117200.64 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071102 | Rehabilitación Del Corredor Boulevard Shoeder En 156 Metros En El Municipio Ocampo, En Laguna Del Rey. / 2017-05-13-0028 | 2017-05-13-0028 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 736334 | 736334 | 331363.67 | 736334 | 221387.4 | 221387.4 | 221387.4 | 30.0662 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071178 | Construccion De Aula Didactica Y Rehabilitacion E Instalacion De Sanitarios En La Preparatoria A Distancia Revolucion Mexicana, Del Municipio De Hidalgo, Coah. / 2016-05-07-02 | 2016-05-07-02 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 970000 | 970000 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071179 | Construccion De Aula De Usos Multiples Y Rehabilitacion General Del Jardin De Niños Cuauhtemoc, Del Municipio De Hidalgo, Coah. / 2016-05-07-01 | 2016-05-07-01 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1018500 | 1018500 | 1018500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17180101071209 | Rehabilitación De Plaza Independencia Nava Coahuila / 2017-05-12-0014 | 2017-05-12-0014 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101071210 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles Del Municipio Y Del Sector V. Carranza, Del Municipio De Nava, Coah. / 2016-05-12-01 | 2016-05-12-01 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7839620 | 7839620 | 7839620 | 7839620 | 7839620 | 7839620 | 7839620 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion
COA17180101071211 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Ejido San José De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila / 2017-05-15-0036 | 1701331 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1243550 | 1243550 | 1243550 | 1242550 | 992968.98 | 992968.98 | 992968.98 | 79.8495 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR UNA ESTIMACION / Física: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR UNA ESTIMACION / Registro: OBRA EN TERMINADA SOLAMENTE FALTA PAGAR UNA ESTIMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071246 | Construccion Cancha De Usos Multiples 608 M2 En Unidad Deportiva En El Blvd. Benito Juarez Y Carretera Allende , En La Localidad Deagujita Del Municipio De Sabinas Coahuila. / 2017-05-21-0480 | 2017-05-21-0480 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 742404 | 742404 | 742404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101071247 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza / 2017-05-21-0060 | 2017-05-21-0060 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35213.89 | 35213.89 | 35213.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17180101071248 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Panteón Municipal En Villas De San José De Cloete, Sabinas / 2017-05-21-0058 | 2017-05-21-0058 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4778000 | 4778000 | 4778000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA17180101071249 | Construcción De Unidad Deportiva En Castaños, Coahuila / 2017-05-21-0052 | 2017-05-21-0052 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3293705.29 | 2671719.71 | 2671719.71 | 2671719.71 | 80.9612 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101071250 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En Nava, Coahuila / 2017-05-21-0047 | 2017-05-21-0047 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295523.24 | 2481172.8 | 2481172.8 | 2481172.8 | 75.1871 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101071321 | Construcción De Unidad Deportiva En Zaragoza, Coahuila / 2017-05-21-0046 | 2017-05-21-0046 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3274871.06 | 3274870.13 | 3274870.13 | 2554166.91 | 99.2385 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17180101071322 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos, En El Municipio De Jiménez, Coahuila / 2017-05-21-0045 | 2017-05-21-0045 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3295396.98 | 988619.09 | 988619.09 | 988619.09 | 29.9582 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071544 | Rehabilitación De Presa E Instalaciones, Del Ejido Hidalgo 2, En El Municipio De Hidalgo Coahuila. / 2017-05-07-0004 | 2017-05-07-0004 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1743295 | 1743295 | 1743295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071548 | Rehabilitación De Plaza Bicentenario Municipio De Nava Coahuila / 2017-05-12-0012 | 2017-05-12-0012 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: se termino la obra / Física: se termino la obra / Registro: se capturo informacion - se capturo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101071549 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En 374 Ml En El Municipio Ocampo, En Chulavista, En La Calle Candelilla. / 2017-05-13-0022 | 2017-05-13-0022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 436682 | 436682 | 174676.44 | 436682 | 131004.6 | 131004.6 | 131004.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA18180101070288 | Mantenimiento Ignacio Zaragoza, En Los Tramos De Av. Raúl Madero Hasta Av. Viesca En La Colonia Del Valle, De Av. Juan Aldama Hasta Av. Amador Chapa En La Zona Centro, Y De Av. Emilio Carranza | 2017-05-17-0038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 6369328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 1 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA18180101070672 | Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad Los Rodríguez Del Municipio De Abasolo / 2016-05-01-01 | 2016-05-01-01 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 356307 | 356307 | 356307 | 356307 | 356307 | 356307 | 356307 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101070720 | Rehabilitación De La Carretera Finisterre - Sierra Mojada En Sus Tramos Del Km 145 000 Al Km 170 000 (25 Km) En Los Municpios De Ocampo Y Sierra Mojada, Coah. / 2016-05-20-05 | 2016-05-20-05 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 11453760 | 11453760 | 11453760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180101071096 | Ampliación Y Remodelación Dif Municipal Abasolo / 2017-05-01-0001 | 2017-05-01-0001 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 344433.71 | 471827 | 471827 | 471827 | 471827 | 471827 | 471827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA18180101071551 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia De La Localidad De Nueva Rosita, En El Municipio De San Juan De Sabinas Coahuila / 2016-05-18-01 | 2016-05-18-01 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1980791 | 1980791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101071552 | Construcción De Carretera Esmeralda A Hércules Del Kilometro 79 000 Al Kilometro 90 000, En El Municipio De Sierra Mojada / 2017-05-20-0043 | 2017-05-20-0043 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRNASPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 35761592 | 35761592 | 35761592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.