## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2250 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 101 | 26 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 24
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA17170300954039 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Esperanza" | 171700129 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 18700000 | 17875784.12 | 17875784.12 | 17875784.12 | 5362735.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23000 | 0 | 52 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954041 | Construcción Y Puesta En Marcha De Potabilizadora A Pie De Pozo Para Eliminación De Arsénico En Ejidos "Granada" Y "Solima" | 171700002 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 15638691.04 | 13847048.74 | 13847048.74 | 13847048.74 | 4154114.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 20 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO.
COA17170300954055 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 4 | 171700003 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 11572252.92 | 10802893.63 | 10802893.63 | 10802893.63 | 3240843.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10200 | 0 | 20 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO.
COA17170300954059 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Venustiano Carranza". | 173600062 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10500000 | 10497751.03 | 10497751.03 | 10497751.03 | 3149325.31 | 3149325.31 | 0 | 30 | 0 | Otros | 8200 | 0 | 24 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954066 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Ana". | 173500160 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10500000 | 10493030.32 | 10493030.32 | 10493030.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5750 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954071 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Gatho" | 173300042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9500000 | 9354567.46 | 9354567.46 | 9354567.46 | 3048679.78 | 3048679.78 | 242309.54 | 32.5903 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 16 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
COA17170300954079 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 3 | 171700005 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8513388.97 | 8092082.85 | 8092082.85 | 8092082.85 | 2430911.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6800 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO.
COA17170300954085 | ¿Perforación, Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo San Ignacio¿. | 173300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8500000 | 8495103.58 | 8495103.58 | 8495103.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
COA17170300954093 | Perforación Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo Para El Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300047 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6999999.97 | 6534153.65 | 6534153.65 | 6534153.65 | 1960246.09 | 1960246.09 | 0 | 30 | 0 | Otros | 51011 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954098 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Caballo Blanco" Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 1981787.99 | 1981787.99 | 0 | 30 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
COA17170300954106 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Alamito" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Francisco I Madero, Coahuila. | 170900007 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4726682 | 4726682 | 4726682 | 4726682 | 1418004.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55676 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954110 | Construcción Y Puiesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Isabeles" | 170900008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 1371651.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO.
COA17170300954114 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Plataneras" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 1340076.82 | 1340076.82 | 0 | 30 | 0 | Otros | 40000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
COA17170300954123 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potablizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Antonio De Los Bravos | 173500003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4097937.47 | 4097932.68 | 4097932.68 | 4097932.68 | 1229397.61 | 1229397.61 | 0 | 30.0004 | 0 | Otros | 11700 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954126 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo 32r Jumbo. | 173500005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3807535.39 | 3806986.33 | 3806986.33 | 3806986.33 | 1142095.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11000 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
COA17170300954132 | Ingeniería De Detalle, Implementación, Puesta En Marcha E Inicio De Operación De La Infraestructura Que Permita Mejorar El Abasto Y La Calidad Del Agua En La Región Lagunera En Coah. Etapa 2016 | 174300002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro: ACCION EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954138 | Supervisión Externa De Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico Y Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Municipios De Viesca, Torreón Y San Pedro, Coahuila. | 173300043 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2846704.65 | 2846704.7 | 2846704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26635 | 0 | 0 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro: ACCION EN PROCESO.
COA17170300954151 | Supervisión Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De 3 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico: La Concha, La Esperanza Y Gatho En Los Municipio | 171700130 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1600376.3 | 1507566.79 | 1507566.79 | 1507566.79 | 382592.02 | 382592.02 | 210009.49 | 25.3781 | 0 | Otros | 12500 | 0 | 20 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO.
COA17170300954172 | Supervisón Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño , Construcción Y Puesta En Marcha De Las Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico En Los Municipios De Torreón, Martamoros, San | 173300048 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1599245.34 | 1896477.96 | 1896477.96 | 1896477.96 | 1611303.92 | 1611303.92 | 0 | 84.963 | 0 | Otros | 1 | 0 | 50 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro: ACCION EN PROCESO.
COA17170300954186 | Capacitacion En Cursos Especializados Relacionados Con La Prestacion De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento, Dirigido A Servidores Publicos Involucrados En El Manejo Del Recurs | 173000320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499999.98 | 499999.98 | 349999.99 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 80 | Financiera: ACCION EN PROCESO. / Física: ACCION EN PROCESO. / Registro: ACCION EN PROCESO.
COA17170300954693 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Concha" | 173500131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 3789198.47 | 3789198.47 | 292918.35 | 32.5134 | 0 | Otros | 11100 | 0 | 18 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
COA17170401045214 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (22 Lps Agua Típicamente Doméstica) (Cuartel Del Ejército). | 173300055 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA - CONAGUA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 43853733.4 | 43853733.4 | 43853733.4 | 43853733.4 | 42362870.47 | 42362870.47 | 42362870.47 | 96.6004 | 0 | Equipamiento | 48746 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: EN PROCESO DE TERMINACION ADMINISTRATIVA. OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401045463 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Con Nano Filtración (Membranas Para 30 Lps) (Cuartel Del Ejército) | 173300054 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA - CONAGUA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 34375971.12 | 34375971.12 | 34375971.12 | 34375971.12 | 33061611.69 | 33061611.69 | 33061611.69 | 96.1765 | 0 | Equipamiento | 7500 | 0 | 100 | Financiera: EN TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO ADMINISTRATIVO. / Física: EN TERMINADA FISICAMENTE. / Registro: EN TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE CONCLUSION ADMINSTRATIVA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401045468 | Electrificación De Pozo Existente, Interconexión A La Red General (Cuartel Del Ejército). | 173300059 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA - CONAGUA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1408232.34 | 1408232.34 | 1408232.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 7500 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.