## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2250 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 101 | 26 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 51
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14180101067206 | Construcción De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16693394.33 | 16693394.38 | 16693394.38 | 16693394.33 | 16693394.33 | 16693394.33 | 16693394.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 38934656.89 | 38934656.89 | 38934656.89 | 99.2871 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170401044178 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 227470000 | 227470000 | 227470000 | 227470000 | 227469438.74 | 227469438.74 | 227469438.74 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4773332.48 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.34 | 19659039.34 | 19145815.57 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276736.19 | 24276736.19 | 24276736.19 | 99.9999 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300735711 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Construcción De Centro De Rehabilitación Integral Monclova, Coahuila) - 123 | 123 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.34 | 19145815.57 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300736300 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Construcción De Casa Del Adolescente (Primera Etapa)) - 127 | 127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276736.19 | 24276736.19 | 99.9999 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28000000 | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 27622169.7 | 27622169.7 | 27622169.7 | 98.6506 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 PARQUE / Registro:
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6173475.74 | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 6082550.94 | 6082550.94 | 6082550.94 | 98.5272 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3572650.26 | 3560400 | 3560400 | 3560400 | 2855874.46 | 2855874.46 | 714530.05 | 80.2122 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20.1411 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 3082595.43 | 3082595.43 | 1977353.38 | 45.8365 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9890000 | 9890000 | 9882323.32 | 6272155.1 | 6272155.1 | 1976464.65 | 63.4192 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3915545.39 | 3915545.39 | 3915545.39 | 2721491.14 | 2721491.14 | 2147828.73 | 69.5048 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7912000 | 7912000 | 7899365.4 | 3339564.98 | 3339564.98 | 3339564.98 | 42.2089 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 3760291.98 | 3760291.98 | 3760291.98 | 3760291.98 | 3760291.98 | 3760291.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3775483.97 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6055076.19 | 5683639.99 | 5683639.99 | 5683639.99 | 5522343.7 | 5522343.7 | 1211015.23 | 97.1621 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832768 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 2040636.1 | 2040636.1 | 2040636.1 | 35.7529 | 0 | Metros Cuadrados | 43232 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 3758200 | 3758200 | 3758200 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 20.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170200896760 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad De Sacramento) - 4975171 | 4975171 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3800000 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3682724.9 | 3682724.9 | 3367485.98 | 99.9778 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200898675 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Saltillo) - 6936212 | 6936212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9217000 | 9257930 | 9257930 | 9257930 | 639761.24 | 639731.24 | 639731.24 | 6.9101 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200900875 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En La Localidad Ejido Veintiocho De Agosto Y En El Municipio De Parras | 4974556 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 7899365.4 | 3339564.98 | 3339564.98 | 1579873.08 | 42.2089 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200901172 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza) - 6856909 | 6856909 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9360900 | 9360900 | 9360900 | 9257930.1 | 9257930.1 | 9257930.1 | 9257930.1 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300964896 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8513410.9 | 17629023.9 | 17629023.9 | 17629023.9 | 5757622.09 | 5757622.09 | 5757622.09 | 32.6599 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170300965276 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170300966586 | Pavimentaciones Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16180101067920 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 18963976 | 18963976 | 18963976 | 18963976 | 639731.24 | 639731.24 | 639731.24 | 3.3734 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16180101068677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 17708045 | 17708045 | 17708045 | 17708045 | 13716792.39 | 13716792.39 | 13716792.39 | 77.4608 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15814868.82 | 15824000 | 15824000 | 15814868.82 | 4167842.62 | 4167842.62 | 3162973.76 | 26.3387 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833627 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONCLUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONCLUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONCLUCION
COA17170200899515 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Las Localidades De Torreón, Juan Eugenio Y La Concha | 7009678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8975000 | 8975000 | 8975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINDA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL 2017
COA17170300958075 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Felix Espinoza De Libramiento Cuahutemoc A Calle Tomas Arizpe, Col. Fundadores) - 5765522 - 6096 | 6096 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1121793.64 | 1109453.91 | 1109453.91 | 1109453.91 | 1109453.91 | 332836.15 | 332836.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA PERO NO ESTA LIQUIDADA TOTALMENTE / Registro: SIN VARIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960226 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida De Los Héroes, De Calle Gomez Farias A Calle Francisco I. Madero. Col. Francisco Sarabia) - 5763985 - 6081 | 6081 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1423807.5 | 1423807.5 | 1423807.5 | 1423807.5 | 1423807.5 | 1423807.5 | 1423807.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA17170300961922 | (Suministro Y Colocacion De Señalamientos Verticales En Diferentes Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila) - 5490965 - 4483 | 4483 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIODE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 608025.6 | 608025.6 | 608025.6 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 68.2537 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 68 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA17170300962886 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 4818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1968375.69 | 1968375.69 | 1231216.51 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA EN 2017 / Física: TERMINADA EN 2017 / Registro: TERMINADA EN EL 2017
COA17170401041290 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación En Avenida De Los Vagones, Colonia Las Julietas En La Cd. De Torreon, Coah.) - 7432809 | 439 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 681465.9 | 681465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401041376 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Rehabilitación De La Carretera Torreón - San Pedro | 451 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5439500 | 5439500 | 5358786.88 | 1607636.05 | 1607636.05 | 1607636.05 | 29.5548 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401041607 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Avenida Joaquin Burget De Calle Gomez Farias A Blvd. Santos Degollado, Col. Infonavit) - 5764328 | 275 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 954398.86 | 943900.47 | 943900.47 | 943900.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SIN VARIACION
COA17170401041790 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calle Cto. Villas San Agustín En El Municipio De Torreón) - 7500966 | 452 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401047490 | Construcción De Línea De Conducción De Aguas Pluviales, Descargas Sanitarias Y Bombas | 173500198 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3461486.56 | 3461486.56 | 3461486.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401047501 | Pavimentacion De Calle Av. Fundadores De Torreon, Calle De Los Peltres Y Calle Estacion Torreon, En Las Colonias La Merced, Rincon La Merced, J. Luz Torres, Cuca Orona Y Monterreal | 173500201 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5799327.86 | 1739798.36 | 1739798.36 | 1739798.36 | 29.3191 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18170401041220 | Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Zaragoza, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitacion De Auditorio Municipal Municipio De Zaragoza Coahuila) - 5491031 | 166 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1391974.4 | 1391974.4 | 1391974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: EN ESTA OBRA TODAVIA NO SE EJECUTA / Física: EN ESTA OBRA NO SE A EJECUTADO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA18180101072630 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila // (Rehabilitacion De Paso A Nivel Carretera Mieleras A Blvd. Torreón-Matamoros En El Municipio De Torreón, Coahuila.) / | 1631 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180101073091 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Pavimento En Distribuidor Vial Revolución (Paso Superior A Nivel Y Curva Derecha)) / | 1650 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA18180101073135 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación Del Libramiento Matamoros Carretera Federal 40 (Primera Etapa)) / | 1571 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9999867.91 | 9999867.91 | 9999867.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK