## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA16160400815638 | Proyecto de inversión | 2922225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922225.7, modificado:2922225.7}} | Punto Mujeres Moviendo México Coahuila | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1601936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400815646 | Proyecto de inversión | 8540376 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8540376.0, modificado:8540376.0}} | Consolidación De La Industria Vitivinícola | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400815657 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | Centro Pyme De Innovación Y Tecnologia | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400815685 | Proyecto de inversión | 7353669.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7353669.15, modificado:7353669.0}} | Nueva Planta Productiva De Base Tecnológica Nacional Para La Elaboración Y Comercialización De Formulaciones Biotecnológicas Altamente Eficientes Para Incrementar La Competitividad Regional | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-09-01 | 2017-09-01 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400815709 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | Desarrollo De Prototipo De Picosatelite De Orbita Baja | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2016-11-01 | 2017-11-01 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400815745 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 | 2018-03-01 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400815782 | Proyecto de inversión | 3455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455000.0, modificado:3455000.0}} | Programa Integral De Impulso A La Productividad Y Competitividad De Las Empresas De La Comarca Lagunera De Coahuila | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1601935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-05-02 | 2017-04-01 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400815909 | Proyecto de inversión | 1250105 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250105.0, modificado:1250105.0}} | Expo Cadenas Productivas 2016 Innovacion Y Desarrollo | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-10-05 | 2017-06-01 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | 1250105 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400816702 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:349720.0}} | Torreon Empren-D | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400817132 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Compromiso De Gobierno Parque Industrial Centenario Coahuila 2da. Etapa | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 174300005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-10-03 | 2017-10-01 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances