## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA16160300731139 | Proyecto de inversión | 591249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591249.97, modificado:591249.97}} | Adopción Del Software Integral ¿Fametsteel¿ Para El Fortalecimiento Y La Innovación En La Gestión Del Ciclo De Producción | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 591249.97 | 591249.97 | 591249.97 | 591249.97 | 591249.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731146 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | Migración De Infraestructura Productiva Y Ambientes De Desarrollo Para La Programación Y Producción De Software | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731154 | Proyecto de inversión | 286250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286250.0, modificado:286250.0}} | Solución Tecnológica De Control Y Mejora De Procesos Aplicables Para Aumento De La Productividad Y Accesibilidad, Monprogress¿ | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | 286250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731158 | Proyecto de inversión | 482900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482900.0, modificado:482900.0}} | Capacitación Tecnológica En Desarrollo De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles Y Diseño Web | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.- | 1602165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-11-01 |  | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | 482900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731167 | Proyecto de inversión | 658000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658000.0, modificado:658000.0}} | Capacitación Especializada En Manejo Y Gestión De Sistemas Basados En Lenguaje Angular Js Para El Desarrollo De Aplicaciones Y Plataformas Web | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-11-01 |  | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | 658000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731174 | Proyecto de inversión | 298750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298750.0, modificado:298750.0}} | Adopción De Software De Control De Proyectos Para El Incremento De La Productividad Y Rentabilidad ¿Mc Softcontrol¿ | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | 298750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731393 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | Desarrollo De La Nva Forma Innovadora Automatizada Para Administrar Sist Eectronicos... | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2016-11-01 |  | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731399 | Proyecto de inversión | 1004000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004000.0, modificado:1004000.0}} | Inserccion De Innovacion Disruptiva Para Solucion De Ciberseguridad Con Tecnologias De La Informacion.... | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731402 | Proyecto de inversión | 997716 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997716.0, modificado:997716.0}} | Fortalecimiento Para El Desarrollo De Dispositivos De Conectividad Con Internet De Las Cosas Y Su Comercializacion | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | 997716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731407 | Proyecto de inversión | 1045145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045145.5, modificado:1045145.5}} | Fortalecimiento Del Capital Humano En Tecnologias Innovadoras De Realidad Aumentada Con Adopcion De Plan De Negocios | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 1045145.5 | 1045145.5 | 1045145.5 | 1045145.5 | 1045145.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731421 | Proyecto de inversión | 323930 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323930.0, modificado:323930.0}} | Plataforma De Control De Obesidad En Linea Con Aplicacion Movil Para Administracion, Coaching Y Modulo Para Usuarios Finales | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | 323930 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731425 | Proyecto de inversión | 261696 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261696.0, modificado:261696.0}} | Incremento De Capacidades En Capital Humano Para El Fortalecimiento En El Desarrollo Software Y Vanguardia En Apps Para La Gestion De Negocios | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | 261696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160300731429 | Proyecto de inversión | 347500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347500.0, modificado:347499.99}} | Adopcion De Conocimientos Tecnologicos Para La Integracion De Innovacion Disruptiva En Plataforma Educativa Para Internet De Las Cosas Y Manufactura Avanzada | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo | 1602178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 |  | 347499.99 | 347499.99 | 347499.99 | 347499.99 | 347499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances